ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

dĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONĘ Nr. 2.1.2.02 „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMAS“ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. balandžio 15 d. Nr. 1-AĮ- 293

# Anykščiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-5 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“:

- T v i r t i n u  Anykščių  rajono savivaldybės  projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių

rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašą (pridedama);

- P r i p a ž į s t u  netekusiu galios 2018 m. kovo 29 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 1-AĮ-245  ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Administracijos direktorius                                                                                  Audronius Gališanka

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio   d.

įsakymu Nr. 1-AĮ-

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEMONĘ Nr. 2.1.2.02 „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMAS“ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS, SĄVOKOS, KOORDINAVIMAS

1. Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 ,,Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ (toliau – Priemonė), finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja programos lėšų skyrimo, naudojimo ir administravimo, atsakomybės ir kontrolės tvarką.

2. Priemonės tikslas – remti ir skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimą, gyventojų verslumą, naujų technologijų ir metodų taikymą, kompleksinių investicijų, skatinančių konkurencingą verslo aplinką Anykščių rajone, pritraukimą.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.1-TS-5 „Dėl Anykščių rajono strateginio 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

4. Lėšos paramai teikti numatomos kiekvienais metais Anykščių rajono savivaldybės biudžete.

5. Priemonę koordinuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos  Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė Vida Meliūkštienė (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, 203 kab., tel. (8 381) 59012, el. paštas vida.meliukstiene@anyksciai.lt)

II SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMAS, FINANSUOJAMOS VEIKLOS

6. Parama teikiama veikloms, prisidedančioms prie Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2025 metų plėtros plano strateginių tikslų, uždavinių, specializacijos krypčių ir jas atitinkančių veiklų įgyvendinimo.

7. Finansuojamos veiklos:

7.1. Naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas. Kompensuojama iki 100 %, bet ne daugiau 200 Eur dokumentais pagrįstų pradinių steigimosi išlaidų.

7.1.1. Kompensavimas pagal šią priemonę skiriamas ne daugiau kaip vienai to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtai įmonei.

7.1.2. Įmonė turi būti įregistruota Anykščių rajone 2019 metais.

7.1.3. Įmonė privalo realią ūkinę veiklą pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įmonės įsteigimo dienos.

7.1.4. Kompensuojamos steigimosi išlaidos: mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą; apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas; darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymų išlaidos.

7.2. Naujai įsteigtų darbo vietų dalinis subsidijavimas. Kompensuojama iki 75 %, bet ne daugiau 3000 Eur dokumentais pagrįstų išlaidų.

7.2.1. Kompensuojama sukuriama nauja darbo vieta, sukurta prašymo subsidijavimui pateikimo metais, įkuriant bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbinant darbuotoją pilnu etatu. Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama ne daugiau kaip 1000 Eur. Kai įdarbinama Anykščių rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę vyresni kaip 50 metų asmenys; jaunimas (asmenys ne vyresni kaip 29 metų); žmonės su negalia; lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų ar lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą asmenys, gali būti skiriama iki 1200 Eur.

7.2.2. Dviem įkurtoms darbo vietoms SVV subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 Eur dalinė kompensacija. Įkūrus 3 ir daugiau darbo vietų, verslo subjektui gali būti skirta ne daugiau kaip 3 000 eurų dalinė kompensacija.

7.2.3. Būtina sąlyga – darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja / išlaikomas ne trumpiau kaip vienerius kalendorinius metus ir sutartis su įdarbinamu darbuotoju – neterminuota.

7.2.4. Darbo vietos sukūrimui tinkamos išlaidos: darbo vietos įrengimo ir reikiamų darbo priemonių / įrangos (naujos ir / ar naudotos) įsigijimo išlaidos. Su paraiška pateikiami dokumentai (sąskaita faktūra, kiti patirtų išlaidų apmokėjimo dokumentai, jei iki paraiškos pateikimo jau patirtos išlaidos), arba po tris komercinius pasiūlymus (jei įranga / darbo priemonės dar planuojama įsigyti).

7.2.5. Panaikinus įsteigtą darbo vietą, lėšų darbo vietai steigti gavėjas Savivaldybės administracijai turi grąžinti: visas lėšas, kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo); 75 % lėšų, kai darbo vieta panaikinama per 6 mėnesis nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

7.3. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis subsidijavimas.

7.3.1. Subsidijuojama iki 200 Eur už 1 (vieną) darbo vietą, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per kalendorinius metus, laimėjusiam valstybės paramą pagal Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) programą rajono darbdavių projektams.

7.3.2. Būtina sąlyga – darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja ne trumpiau kaip vienerius kalendorinius metus ir sutartis su įdarbinamu darbuotoju - neterminuota.

7.4. Verslo idėjos / plėtros projektų įgyvendinimo subsidijavimas. Subsidijuojama iki 3000 Eur, bet ne daugiau kaip 50 % visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamos finansuoti išlaidos – tai išlaidos, skirtos SVV veiklą pradedančio subjekto veiklos pradžiai ir / arba verslo plėtrai, kai planuojama įgyvendinti / pradėti naują, originalią veiklos kryptį, idėją. (Tinkamos finansuoti išlaidos – reikalingos naujos įrangos įsigijimas, patalpų pritaikymui ūkinei komercinei veiklai bei kitoms tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusioms veikloms).

7.5. Viešinimo bei reklamos priemonių dalinis subsidijavimas. Kompensuojama iki 100 %, bet ne daugiau kaip 1000  Eur vienam pareiškėjui.

7.5.1. Interneto svetainės, e-parduotuvės kūrimo išlaidų pilnas ar dalinis padengimas.

7.5.2. Dalyvavimas respublikinėse ar tarptautinėse parodose / mugėse, pristatant jose save kaip Anykščių rajono amatininką / meno kūrėją ar tautinio / kulinarinio paveldo atstovą. Finansavimas teikiamas tik faktiškai patirtoms dalyvavimo parodoje ar mugėje išlaidoms: registracijos mokesčiui, parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai, papildomai stendų įrangai ir paslaugoms, reklamos paslaugoms (reklaminiams spaudiniams, įrašui kataloge), muitinės tarpininko paslaugoms ir krovos darbams, parodos eksponatų draudimui, apgyvendinimo paslaugoms ir kelionės išlaidoms.

7.5.3. Reklamos, viešinimo priemonės ir paslaugos.

7.6. Verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimo išlaidų subsidijavimas. Kompensuojama iki 70 %, bet ne daugiau 1 000 Eur.

7.6.1. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą dalinis kompensavimas, kai SVV subjektas gauna teigiamą įvertinimą ir pasirašoma dalinio finansavimo sutartis.

7.6.2. Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorijų / žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemės sklypo formavimo / ar prie esamo statinio, ir kt.) ar techninių projektų parengimo išlaidų dalinis kompensavimas.

8. Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama dalis patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į atskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai.

III SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO / GAVIMO SĄLYGOS

9. Pareiškėju ir tinkamu paramos gavėju laikomi Anykščių rajono teritorijoje registruoti SVV subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą sąvoką ir įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis ūkine komercine veikla. Parama teikiama, kai:

9.1. SVV subjekto buveinė ir veiklos vykdymo vieta – Anykščių rajono savivaldybės teritorija.

9.2. Paramos gavėjas veiklą vykdo ne ilgiau kaip 5 metus (laikoma, kad labai maža ar maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 5 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 5 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre).

10. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per trejus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) metus negali viršyti 5000 Eur.

11. Paramos dydis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiamas nepažeidžiant valstybės pagalbą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų.

12. Parama neteikiama SVV subjektams, jeigu jie:

12.1. per pastaruosius 3 metus yra padarę konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos ar aplinkosaugos teisės aktų pažeidimą, už kurį jam buvo taikyta teisės aktų numatyta atsakomybė;

12.2. nėra pateikę Anykščių rajono savivaldybės administracijai projektų dalykinės ir / ar Finansinės ataskaitos už panaudotas SVV fondo lėšas už paskutinius dvejus metus arba Savivaldybės administracija yra nustačiusi iš Savivaldybės biudžeto finansuotų pareiškėjo projektų tikslinio lėšų panaudojimo ar buhalterinės apskaitos pažeidimus penkerių metų laikotarpyje;

12.3. turi įsiskolinimų Savivaldybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondui (laikoma, kad Paramos gavėjas, neturi įsiskolinimų, jei bendra skola yra mažesnė nei 10 Eur).

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO /NAGRINĖJIMO TVARKA

13. Informacija apie kvietimą teikti paraiškas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt. ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose. Konkretus paraiškų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų, nurodomas kvietime.

14. Paraiškas vertina ir siūlymą dėl paramos skyrimo administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurios sudarymo ir darbo tvarkos reglamentavimo tvarka aprašyta VI skyriuje.

15. Finansavimą pagal pateiktas paraiškas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus, įsakymu skiria Administracijos direktorius. Sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

16. Administracijos direktoriaus pasirašytas įsakymas dėl lėšų paskirstymo SVV subjektams skelbiamas Savivaldybės interneto puslapyje www.anyksciai.lt ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose.

17. SVV subjektai, norintys gauti paramą pagal priemonėje patvirtintas veiklas, turi pateikti šiuos dokumentus:

17.1. užpildytą nustatytos formos paraišką (Aprašo 1 priedas);

17.2. SVV subjekto statuso deklaracijos I formą (Patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4–119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“);

17.3. verslo liudijimo, įmonės įregistravimo pažymėjimo ar kito dokumento, patvirtinančio teisę į veiklą, kopiją;

17.4. paraiškoje nurodytų ir patirtų išlaidų pagrindimą patvirtinantys dokumentai, jei išlaidos jau patirtos iki paraiškos pateikimo 2019 metais: sutartys, sąskaitos–faktūros, priėmimo –perdavimo aktai, autorinės sutartys, įdarbinto asmens darbo sutarties (nuasmenintos) kopijos, banko sąskaitų išrašai ir kiti išlaidas patvirtinantys dokumentai. Kai išlaidas dar planuojama patirti – pridedama po 3 komercinius pasiūlymus.

18. Pareiškėjas gali pateikti ir kiti pareiškėjo ar Komisijos nuomone reikalingus dokumentus.

19. Paraiškos gali būti teikiamos dviem būdais – pristatant paraiškos originalą tiesiogiai, nurodytu kvietime adresu arba pateikiant paraišką naudojantis elektroninėmis priemonėmis:

19.1. pristatant paraiškos originalą tiesiogiai nurodytu kvietime adresu, paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta ir sunumeruota. Paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas pareiškėjo atstovo parašu ir antspaudu. Paraiškos originalas pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba atsiunčiamas paštu kvietime nurodytais adresais. Siunčiant paraiškos originalą paštu, ant voko turi būti nurodytas priemonės, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas. Teikiant paraiškos originalą, taip pat pateikiama MS WORD formatu užpildyta paraiška be parašų, iki kvietime nurodytos datos įskaitytinai, kvietime nurodytais adresais;

19.2. teikiant paraišką elektroninėmis priemonėmis, užpildyta lietuvių kalba paraiška Word formatu  kartu su skenuotais pridedamais priedais teikiama naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt (gali teikti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys). Paraiška, pateikta naudojantis elektroninėmis priemonėmis, vertinimo metu gauna papildomus 5 balus.

20. Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas ne daugiau kaip dviem finansavimo veikloms. Bendra kompensacijų suma vienam pareiškėjui iš priemonės lėšų negali viršyti 3500 Eur.

21. Finansavimo sąlygos:

21.1. SVV subjektas įgyvendina projektą savo lėšomis.

21.2. SVV subjektas įgyvendina projektą iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

21.3. Visos finansinės operacijos atliekamos tik bankiniais pavedimais.

21.4. SVV subjektas, projekto įgyvendinimo metu įkūręs naujas darbo vietas, įsipareigoja jas išlaikyti ne trumpiau kaip 12 mėn. po projekto įgyvendinimo. Būtina sąlyga – darbo vietų skaičius įmonėje nemažėja ne trumpiau kaip vienerius  kalendorinius metus ir sutartis su įdarbinamu / įdarbintu darbuotoju - neterminuota.

21.5. SVV subjektas įsipareigoja informuoti visuomenę apie vykdomą projektą, vadovaudamasis paraiškoje nurodytomis ir sutartyje patvirtintomis projekto viešinimo priemonėmis.

21.6. SVV subjektas privalo sudaryti galimybes komisijos nariams atvykti į patikrą vietoje. Patikra gali būti atliekama SVV subjektui įgyvendinant ar įgyvendinus projektą.

22. Projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarka:

23.1. Iki biudžeto lėšų naudojimo sutarties ( 4 priedas, toliau – Sutartis), pasirašymo patirtos išlaidos, susijusios su projekto veiklomis, yra tinkamos finansuoti, jei jos patirtos 2019 metais ir pagrįstos tinkamais patirtų išlaidų apmokėjimui dokumentais.

23.2. Prieš pasirašant Sutartį, SVV subjektas Projektų ir investicijų skyriaus atsakingam specialistui pateikia patikslintą projekto biudžeto sąmatą (B- 1forma, 10 priedas), atitinkamai pagal pareiškėjui administracijos direktoriaus įsakymu skirtą paramos dydį.

24. Jei projekto įgyvendinimo metu (iki išlaidų patyrimo) dėl objektyvių aplinkybių ir / ar nenumatytų aplinkybių iškyla poreikis keisti Sutarties priedą Nr. 10. (B-1, sąmata), numatoma Sutarties keitimo tvarka:

24.1. Apie atsiradusias aplinkybes ir poreikį keisti sąmatą SVV subjektas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki skirtos paramos įsisavinimo termino pabaigos, raštiškai informuoti savivaldybės administracijos direktorių.

24.2. Informavimo rašte SVV subjektas išsamiai ir pagrįstai išdėsto problemą, aplinkybes ir priežastis, dėl kurių iškilo poreikis keisti sąmatą, ir prideda vertinimui naują sąmatą su jos kainą pagrindžiančiais ne mažiau kaip 3 komerciniais pasiūlymais, preliminariomis sutartimis ir pan.

24.3. Sąmatoje naujai nurodyta kaina gali būti mažesnė, bet negali viršyti sutartyje skirto paramos dydžio.

24. 4. Administracijos direktoriui pritarus prašomiems pakeitimams, atliekamas Sutarties keitimas.

25. Projektų priežiūros po projekto įgyvendinimo tvarka:

25.1. SVV subjektas dvejus kalendorinius metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d., įsipareigoja teikti informaciją administracijos direktoriui apie darbuotojų skaičiaus pokytį įmonėje (9 priedas).

25.2. Projekto įgyvendinimo metu įsigytą ilgalaikį turtą įsipareigoja drausti didžiausia galima atkuriamąja verte (išskyrus tuos atvejus kai yra pateikti draudėjų atsisakymai drausti turtą), jo nenuomoti, neparduoti, neįkeisti be administracijos direktoriaus raštiško sutikimo ne trumpiau kaip 2 metus po projekto įgyvendinimo. Draudimo dokumentai pateikiami su dalykine ataskaita.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

26. Pareiškėjas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus dėl projekto įgyvendinimui skirto finansavimo, užtikrina projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir atsako už nepanaudotų ar neteisėtai panaudotų lėšų grąžinimą į Anykščių rajono savivaldybės biudžetą.

27. Pareiškėjas privalo grąžinti lėšas, gautas už įmonės įregistravimą, jei įmonė nuo lėšų gavimo dienos veikė trumpiau kaip 1 (vienerius) metus ir komisija nenusprendžia kitaip.

28. Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos privalo būti panaudotos. Subsidijuojamos tik tos išlaidos, kurios buvo numatytos prie projekto finansavimo Sutarties pridėtoje sąmatoje.

29. Pasibaigus projekto įgyvendinimo laikui, sutartyse nustatytais terminais,  t.y. iki einamųjų metų gruodžio 15 d. , pareiškėjas pateikia:

29.1. Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos formos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (B-1 forma2, 11 priedas), buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, kopijas, atsiskaitomosios sąskaitos banko išrašus arba mokėjimo pavedimus bei Finansinę projekto įvykdymo ataskaitą (7 priedas);

29.2. Investicijų ir projektų valdymo skyriui - Dalykinę projekto ataskaitą (6 priedas);

30. Pareiškėjų paraiškos ir dalykinės ataskaitos saugomos dešimt metų priemonę koordinuojančiame skyriuje.

31. Įgyvendintų projektų už einamuosius metus ataskaita viešinama Savivaldybės interneto puslapyje www.anyksciai.lt ir savivaldybės socialinių tinklų paskyrose.

32. Priemonės finansinę kontrolę atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius, Savivaldybės Finansų ir apskaitos skyrius. Priemonės įgyvendinimo kontrolę atlieka Investicijų ir projektų valdymo skyrius.

VI SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

33. Paraiškas vertina ir siūlymą dėl paramos skyrimo administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų vertinimo komisija (toliau – Komisija), kurios veikla grindžiama kolegialumo, viešumo, nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais.

34. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Komisijos nariais gali būti administracijos darbuotojai ir kiti deleguoti asmenys. Komisijos pirmininką ir sekretorių, kuris nėra komisijos narys, paskiria administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos darbuotojai negali sudaryti daugiau kaip 2/3 visų Komisijos narių. Kasmet vykdoma ne mažiau kaip 1/5 Komisijos narių rotacija.

35. Komisija atskaitinga administracijos direktoriui.

36. Pagrindinė komisijos funkcija – įvertinti gautas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paraiškas (Aprašo 1 priedas), peržiūrėti projektų vykdytojų dalykines ataskaitas, apibendrinti įgyvendintus einamųjų metų projektus bei teikti rekomendacijas administracijos direktoriui dėl išvardintų remiamų veiklų finansavimo.

37. Komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų komisijos narių, t. y. ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai.

38. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Jam negalint atlikti savo pareigų, komisijos pirmininko funkcijas vykdo pirmininko pavaduotojas.

39. Komisijos pirmininkas:

39.1. organizuoja ir šaukia komisijos posėdžius, ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

39.2. pirmininkauja komisijos posėdžiams;

39.3. paskiria komisijos nariams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą.

40. Komisijos sekretorius atlieka organizacinį techninį darbą, rašo komisijos posėdžių protokolus.

41. Kiekvienas komisijos narys, vertindamas paraišką, užpildo paraiškos vertinimo formą (2 priedas), įrašydamas savo siūlomus balus pagal atskiras projektų atrankos kriterijų reikšmes.

42. Vertinant verslo idėjos / plėtros projektų įgyvendinimo subsidijavimą užpildo verslo idėjos vertinimo lapą (3 priedas). Komentaruose nurodo rekomenduojamos skirti paramos sumos dydį, jei siūloma skirti mažesnė suma nei prašoma arba argumentuotai nurodo projekto atmetimo (nefinansavimo) priežastis.

43. Komisijos nariai savo vertinimus pateikia komisijos sekretoriui, kuris apskaičiuoja  kiekvienam projektui siūlomų balų sumas ir pagal juos sudaro siūlomų finansuoti projektų sąrašą.

44. Vadovaujantis  komisijos narių vertinimais, sudaroma pateiktų tinkamumo finansuoti projektų suvestinė lentelė, kuri kartu su posėdžio protokolu pateikiama administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo projektų finansavimui.

45. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Komisijos sprendimai priimami posėdžiuose dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas

46. Komisijų nariai negali dalyvauti svarstyme ir vertinime paraiškų, pateiktų tų pareiškėjų, dėl kurių ar dėl jų artimųjų / giminaičių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

47. Komisija, iki priimant sprendimus dėl pateiktų projektų tinkamumo finansuoti, turi teisę į posėdį pasikviesti SVV subjektus, pateikusius paraiškas finansavimui gauti, pristatyti savo projektus komisijai.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Šis Aprašas gali būti keičiamas, naikinamas administracijos direktoriaus įsakymu.

49. Administracijos direktoriaus sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________________

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

PARAIŠKA

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMS GAUTI PAGAL

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2019–2021  METŲ VEIKLOS

PLANO PRIEMONĘ NR. 2.1.2.02

1.Duomenys apie pareiškėją:

| Pareiškėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |

| Pareiškėjo vykdoma veikla |  |
| --- | --- |

| Pareiškėjo duomenys |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas |  |
| Būstinės adresas (su pašto indeksu) |  |
| Telefonas |  |
| Faksas |  |
| Elektroninis paštas |  |
| Interneto svetainė |  |
| Banko duomenys (pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris) |  |
| Vadovas (vardas, pavardė, tel., el. paštas) |  |
| Veiklos pobūdis (trumpas aprašymas) |  |
| SVV subjekto darbuotojų skaičius, iš jų Anykščių rajono gyventojų (tik juridiniams asmenims) |  |
| SVV subjekto metinės pajamos, Eur (tik juridiniams asmenims) |  |
| SVV subjekto balanse nurodyta turto vertė, Eur (tik juridiniams asmenims) |  |

2.Duomenys apie projektą, kuriam prašoma parama:

(nepildo prašantys steigimosi išlaidų subsidijavimo)

| Projekto pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Projekto vertė (Eur): su PVM |  |
| Projekto vertė (Eur): be PVM |  |
| Prašoma parama (Eur) |  |
| Projekto pradžia |  |
| Projekto pabaiga |  |
| Projekto vadovas |  |

3. Projektų atrankos pirmumo kriterijai

(nepildo prašantys steigimosi išlaidų subsidijavimo)

| Ar numatote plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą? (Įrašykite, kokią) | Taip Ne |
| --- | --- |
| Ar numatote diegti naujas technologijas versle ar ūkinėje komercinėje veikloje? (Įrašykite, kokias) | Taip Ne |
| Ar planuojama / vykdoma veikla atitinka Utenos regiono specializacijos krypties Anykščių rajono vystomo verslo iniciatyvas Jei taip, pažymėkite, kokias: kūrybinio verslumo / kūrybinių industrijų kurortas medienos apdirbimas vaisių-uogų perdirbimas | Taip Ne |
| Ar priskiriate save šioms socialinės atskirties grupėms? Neįgalieji Išėję iš įkalinimo įstaigų Pilnametystės sulaukę našlaičiai Daugiau nei tris vaikus iki 18 m. auginantys asmenys Vyresni nei 50 metų Jaunimas iki 29 metų (Tinkamą pabraukite) | Taip Ne |
| Ar numatote užsiimti socialiniu verslu? (Jei pažymėjote taip, trumpai parašykite, koks bus poveikis visuomenei) | Taip Ne |

4.Projekto santrauka (ne daugiau 0,5 puslapio):

(nepildo prašantys steigimosi išlaidų subsidijavimo)

| 4.1. Projekto tikslas (-ai) |  |
| --- | --- |
| 4.2. Projekto uždaviniai |  |
| 4.3. Projekto esmės aprašymas (kuo projektas aktualus, kaip buvo nustatytas poreikis planuojamai/sukurtai paslaugai/veiklai; kaip projekto veiklos užtikrins verslo sektorių / kompleksinių paslaugų plėtrą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, kokiu būdu; ar prisidedama prie savivaldybės teritorijoje esančios infrastruktūros gerinimo/ įveiklinimo; ar kuriamos naujos darbo vietos ir kt.) |  |

5. Projekto rezultatai (kas bus sukurta/įsigyta/atlikta projekto metu) bei jų įgyvendinimo rodikliai:

| Eil. Nr. | Rezultato pavadinimas | Matavimo vienetas | Vienetų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |

6. Projekto biudžetas:

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Mato vienetai | Kaina (Eur) |  | Kiekis | Suma (Eur) |  | Iš savivaldybės prašoma suma, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Be PVM | Su PVM |  | Be PVM | Su PVM |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |

7. Biudžeto pagrindimas: (prašyme nurodytos įrangos įsigijimo kaštus pagrindžiantys komerciniai pasiūlymai, preliminarios sutartys, e-parduotuvės print-screen ar kiti planuojamas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (mažiausiai 3 vnt., sąsaja su projekto veiklomis)

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |

8. Kokiems fondams ar programoms pateiktos paraiškos susijusios su šiuo projektu (pildoma, jei pateikta):

| Eil. Nr. | Fondas, programa | Gauta, laukiama atsakymo | Paramos suma, EUR |
| --- | --- | --- | --- |

9. Informavimo apie projektą ir projekto viešinimo priemonės (kaip bus skleidžiama informacija apie projekto vykdymą):

| Eil. Nr. | Viešinimo priemonės pavadinimas | Kokia konkreti veikla bus viešinama |
| --- | --- | --- |

10. Priedai (atitinkamai pagal reikalavimus konkrečiai finansavimo veiklai):

| Eil. Nr. | Priedo pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Paraiškos teikėjo registracijos pažymėjimo (arba juridinių asmenų registro išrašo) kopija |  |
| 1. | SVV subjekto statuso deklaracijos I forma |  |
| 2. | Dokumentų, patvirtinančių teisę verstis ūkine-komercine veikla (Verslo liudijimo arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymos), kopija |  |
| 3. | Pasirašyta pareiškėjo deklaracija |  |
| 4. | Komerciniai pasiūlymai (ir kt.) |  |
| 5. | Priemonės įgyvendinimą įrodančių dokumentų kopijos (pvz., suteiktas kvalifikacijos pažymėjimas, parodos ar misijos dalyvio pažymėjimas, nuotraukos, informacija spaudoje ir kt.) |  |
| 6. | Kiti dokumentai |  |

Patvirtinu, kad:

1. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

2. nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybių biudžeto lėšų;

3. paraiškoje numatytos išlaidos tuo pačiu metu nefinansuojamos iš kitų vietos, nacionalinių ir ES programų;

4. mano atstovaujama įmonė nėra likviduojama, jai nėra pradėta bankroto procedūra ir (ar) nėra vykdoma restruktūrizacija;

5. sutinku, kad Anykščių rajono savivaldybės SVV komisija turi teisę gauti papildomą informaciją ir dokumentus, jos nuomone, reikalingus tinkamam paraiškos išnagrinėjimui.

6. sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, prašomos paramos formą ir skirtą paramos sumą būtų skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anykšciai,lt

7. esu smulkaus ir vidutinio verslo subjektas taip, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;

8. gavęs paramą išlaidų kompensavimui iš kitų šaltinių, apie tai tuojau pat informuosiu Anykščių rajono savivaldybę.

9. su finansinės paramos gavimo sąlygomis, teikimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi) ir su sąlygomis sutinku.

Projekto  vadovas                ___________         ___________________      __________________

(parašas)                    (vardas ir pavardė)       	      (data)

A. V.

Finansininkas                      ____________         __________________      __________________

(parašas)                    (vardas ir pavardė)	(data)

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

PARAIŠKOS VERTINIMO FORMA

| I. Pareiškėjo pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (įrašyti) |  |  |  |  |  |
| II. Paraiškoje nurodyto projekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| (įrašyti) |  |  |  |  |  |
| III. Žyma apie nusišalinimą nuo projekto vertinimo (žymima X jei nusišalinama nuo vertinimo) |  |  |  | (įrašyti) |  |
| IV. Visa projektui įgyvendinti reikalinga suma (Eur) |  |  |  | (įrašyti) |  |
| V. Projekto įgyvendinimui prašoma suma iš Savivaldybės (Eur) |  |  |  | (įrašyti) |  |
| VI. Komisijos nario Projektui skiriamų balų suma (nuo 50 iki 100 balų - projektas rekomenduotinas finansuoti; mažiau nei 50 balų - projektas atmestinas ir nerekomenduotinas finansuoti) |  |  |  | (įrašyti) |  |
| VII. Projektų vertinimo kriterijų, balų aprašai bei vertinimo kriterijams Komisijos nario skirti balai |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Galimas maksimalus balų skaičius | Rekomenduojamos balų ribos |  | Balų skaičius |
| 1. | Paraiškos užpildymo kokybė (pateikti visi reikiami dokumentai, paraiška parengta tvarkingai, pagal patvirtintą formą, aiškiai atsakyta į visus paraiškos formos punktus, yra visi reikalingi parašai, antspaudai, projektas atitinka finansuojamas veiklas). | 5 | 5 balai (atitinka visus reikalavimus) 3 balai (reikalavimus atitinka iš dalies) 0 balų (neatitinka) |  |  |
| 2. | Projekto tikslas ir uždaviniai bei siektini rezultatai (paraiškoje aiškiai įvardinti projekto tikslai ir uždaviniai; rezultatai siejasi su projekto uždaviniais bei išreikšti kiekybine išraiška; projekto aktualumas pagrįstas statistiniais duomenimis; pateikti projekto poreikį įrodantys dokumentai; projekto biudžete nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis, detalizuotos, tinkamai pagrįstos) | 5 | 5 balai (atitinka visus reikalavimus) 3 balai (reikalavimus atitinka iš dalies) 0 balų (neatitinka) |  |  |
| 3. | Projekto idėja originali, prisidedama prie rajono verslo specializacijos vystymui (kokia nauda miestui/rajonui) ir/ar projekto metu sukuriama nauja paslauga /produktas/taikoma nauja technologija ir/ar prisidedama prie savivaldybės teritorijoje esančios infrastruktūros gerinimo / įveiklinimo (turi būti aiškiai pagrįsta paraiškoje) | 20 | 20 balai (atitinka visus reikalavimus) 15 balų (atitinka 2/3 reikalavimų) 10 balai (atitinka 1/3 reikalavimų) 0 balų (neatitinka) |  |  |
| 4. | Projekto įgyvendinimo metu steigiamos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos (t. y. neterminuota darbo sutartimi įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai) | 30 | 30 balų (bus steigiamos/įsteigtos 2 ir daugiau darbo vietų) 15 balų (bus steigiama/įsteigta 1 darbo vieta) |  |  |
| 5. | Pareiškėjas iki 29 metų (taikoma paramos paraiškos pateikimo metu) | 5 | 5 balai |  |  |
| 6. | Pareiškėjas 1-ą kartą teikia paraišką pagal šios priemonės finansavimo tvarkos aprašą | 5 | 5 balai |  |  |
| 7. | Pareiškėjas prisideda savo lėšomis daugiau kaip 50 proc. | 15 | 15 balų (prisidedama nuo 70 proc. ir daugiau) 10 balų (prisidedama nuo 60 iki 69 proc.) 5 balai (prisidedama nuo 50 iki 59 proc.) |  |  |
| 8. | Projekto veiklos užtikrina savivaldybės teritorijoje veikiančių verslo sektorių /kompleksinių paslaugų plėtrą (paraiškoje yra aiškus pagrindimas) | 5 | 5 balų |  |  |
| 9. | Projekto įgyvendinime dalyvauja daugiau nei vienas SVV subjektas (Paraiškoje aiškiai nurodyti partnerių vaidmenys ir indėlis, pridėti bendradarbiavimą patvirtinantys dokumentai) | 5 | 5 balai |  |  |
| 10. | Paraiška pateikta elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta el. parašu ar www.epaslaugos.lt) | 5 | 5 balai |  |  |
| 11. | Bendra balų suma | 100 | x |  |  |
| Komentarai (pildoma, kai Komisijos narys rekomenduoja neskirti finansavimo projekto įgyvendinimui arba siūlo skirti mažesnę sumą, nei buvo prašoma, nurodant argumentus ir siūlomos sumos dydį). |  | (įrašyti) |  |  |  |

__________________________                                      _____________                         ________

Komisijos nario vardas, pavardė                                        parašas                                       data

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

3 priedas

VERSLO IDĖJOS VERTINIMO LAPAS

_______________________________

(verslo idėjos pavadinimas)

| Vertinimo kriterijus | Vertinimas balais (nuo 1 iki 10) |
| --- | --- |
| - Verslo idėjos realistiškumas |  |
| - Verslo idėjos įgyvendinimo atitiktis rinkos poreikiams |  |
| - Verslo idėjos atitiktis Savivaldybės strateginiams plėtros tikslams |  |
| - Verslo idėjos išskirtinumas ir konkurencingumas |  |
| - Verslo idėjos įgyvendinimo plano išsamumas ir pagrįstumas |  |
| - Jei paraišką subsidijai verslo idėjai įgyvendinti gauti pateikusio fizinio asmens arba juridinio asmens steigėjo amžius – 18–29 metai, skiriamas papildomas balas. |  |

Komisijos nario komentaras arba nuomonė, siūloma suma (Eur) verslo idėjai įgyvendinti

Verslo idėjai įgyvendinti siūlau skirti  ...................    Eur

____________________________                _____________          __________________________

(komisijos nario  pareigos)                              (parašas)                             (vardas, pavardė

_________________________________

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

4 priedas

BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

(preliminari)

2019 m.                            d. Nr.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama – Asignavimų valdytojas), atstovaujama administracijos direktoriaus ..........................., veikiančio pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos 20              m. .................... d. sprendimą Nr. TS–............       ir ............................. (toliau vadinama – Lėšų gavėjas), .......................veikiančio pagal.............., sudarė šią biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau vadinama – sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Asignavimų valdytojas, vadovaudamasis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 20   m.               d. sprendimu Nr.  1–TS–   patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės 20…. metų biudžetu ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos  2019  m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1–TS–5 patvirtintu „Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų veiklos planu, šioje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja skirti ....... EUR (suma žodžiais) lėšų gavėjui iš ........................................................ programos priemonės Nr. ...... „.......................................“ projekto ............................. (toliau – projektas) įgyvendinimui.

1.2. Lėšų gavėjas įsipareigoja naudoti lėšas pagal Asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą (toliau  –sąmata), kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

2.1. Lėšų gavėjas įsipareigoja:

2.1.1. laikytis detalaus biudžeto lėšų paskirstymo pagal Forma BFP–1 (10 priedas) nurodytą ekonominę paskirtį (sąmatoje galima nukrypimo nuo sąmatos paklaida pagal ekonominius kodus iki 0,5 proc.);

2.1.2. gautas lėšas įtraukti į apskaitą ir apskaityti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.1.3. sutarties 1.1 punkte nurodytą projektą įvykdyti iki 2019 m. gruodžio 1 d.;

2.1.4. naudoti gautas lėšas pagal tikslinę paskirtį, užtikrinti lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

2.1.5. perkant prekes, paslaugas ir darbus laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymų nustatytos tvarkos;

2.1.6. Asignavimų valdytojui paprašius, teikti visą informaciją apie sutarties vykdymo eigą, pasiekimo rezultatus ir tikslinti pateiktus dokumentus bei ataskaitas;

2.1.7. Įvykdžius projektą pateikti:

2.1.7.1. ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d., Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui Finansinę projekto įvykdymo ataskaitą (7 priedas); Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytos formos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (B-1 forma2) ir buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, kopijas, atsiskaitomosios sąskaitos banko išrašus arba mokėjimo pavedimus;

2.1.7.2. per 20 (dvidešimt) darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d., Savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriui pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos projekto dalykinę ataskaitą (5 priedas).

2.1.8. Pagal šią sutartį gautas, tačiau nepanaudotas lėšas, ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 15 d. grąžinti į Anykščių rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą banke.

2.1.9. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Asignavimų valdytoją apie savo įstaigos rekvizitų ar sąskaitos banke pasikeitimą.

2.1.10. Viešinant veiklas, susijusias su projekto įgyvendinimu, informuoti visuomenę, kad veikla finansuojama ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis;

2.1.11. Lėšų gavėjas turi teisę koreguoti projekto biudžetą projekto įgyvendinimo eigoje tik vieną kartą, prieš tai apie numatomą projekto biudžeto keitimą raštu informavęs Investicijų ir projektų valdymo skyrių.

2.2. Asignavimų valdytojas įsipareigoja:

2.2.1. pervesti Lėšų gavėjui ___________ EUR (suma žodžiais) į Lėšų gavėjo banko sąskaitą, projektui, nurodytam šios sutarties 1.1 punkte, finansuoti pagal Asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą Forma BFP–1.

2.2.2. pastebėjus nukrypimų nuo šios sutarties sąlygų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos Lėšų gavėjui per 5 (penkias) darbo dienas.

3. LĖŠŲ PERVEDIMO TVARKA

3.1. Pasirašius sutartį ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui pateikus paraišką lėšoms gauti (5 priedas), Asignavimų valdytojas perveda Lėšų gavėjui šios sutarties 2.2.1 punkte nurodytas lėšas per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Už lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį bei įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymą atsako Lėšų gavėjas įstatymų ir šios sutarties nustatyta tvarka.

4.2. Lėšų gavėjui lėšas panaudojus ne pagal tikslinę paskirtį, šios turi būti grąžintos Asignavimų valdytojui per 10 kalendorinių dienų nuo tokio fakto nustatymo dienos.

4.3. Jeigu Lėšų gavėjas negrąžina lėšų šios sutarties 2.1.8 ir 4.2 punktuose nustatytu terminu, Asignavimų valdytojas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo negrąžintos sumos.

4.4. Už ataskaitų pateikimą laiku, informacijos ir pateiktų duomenų teisingumą, gautų lėšų apskaitos tvarkymą atsako Lėšų gavėjas.

5. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

5.1. Atsiradus nuo šios sutarties šalių nepriklausančiomis force majeure aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti šią sutartį, šalys privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kitą.

5.2. Ginčai tarp šalių, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5.4. Sutartis ir sutarties priedai, sudaryti dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, pateikiami po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai. Šalys pasirašo kiekviename sutarties lape.

- SANKCIJOS

6.1. Asignavimų valdytojas turi teisę sustabdyti lėšų pervedimą Lėšų gavėjui, jeigu jis Asignavimų valdytojui laiku nepateikia finansinių ataskaitų apie lėšų panaudojimą.

6.2. Lėšos, panaudotos ne pagal sutartyje nurodytos sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnius, ne sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti ir nepervestos Asignavimų valdytojui, teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos į Anykščių rajono savivaldybės biudžetą.

6.3. Ši sutartis gali būti nutraukta, o pervestos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos į Anykščių rajono savivaldybės biudžetą, jei Lėšų gavėjas piktybiškai ir sistemingai nustatytu laiku nepateikia Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos arba nevykdo kitų, šioje sutartyje ar jos prieduose nustatytų, įsipareigojimų.

- JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai Kodas 188774637 A/s LT647182100000130657 AB Šiaulių bankas Anykščių KAS Banko kodas 71821 Tel. (8 381) 58041 Asignavimų valdytojas __________________ A.V. | Įmonės pavadinimas Adresas Kodas A/s bankas Banko kodas Tel. Lėšų gavėjas _______________ A.V. |
| --- | --- |

___________________________

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

5 priedas

PRAŠYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

(Pareiškėjo pavadinimas)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUI

20___     m.___ d. Nr. ___

Prašome skirtas lėšas pervesti į nurodytą banko sąskaitą:

| Eil. Nr. | Programos pavadinimas ir kodas, priemonės pavadinimas ir kodas | Numatyta 20 m. sąmatoje (EUR) | Gauti asignavimai (EUR) | Prašomų lėšų suma (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |

Įstaigos vadovas                 _________________	                          _______________________

(parašas)	                                  (Vardas, pavardė)

Vyr. finansininkas	 _________________                                   ______________________

(parašas)	                                 (Vardas, pavardė)

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

6 priedas

(pareiškėjo pavadinimas)

PROJEKTO DALYKINĖ ATASKAITA

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriui _______________ (data)

| 1. | Projektą įvykdžiusi organizacija / įstaiga / įmonė |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Vykdytojo duomenys (adresas, telefonas, el. paštas) |  |  |
| 3. | Projekto pavadinimas |  |  |
| 4. | Projekto vadovas |  |  |
| 5. | Projekto įvykdymo laikotarpis |  |  |
| 6. | Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai |  |  |
| 7. | Neatliktos projekto veiklos, priežastys |  |  |
| 8. | Tiesioginių naudos gavėjų skaičius |  |  |
| 9. | Projekto dalyvių skaičius. Iš jų jaunų žmonių (14–29 m.) skaičius: vaikinų, merginų. |  |  |
| 10. | Projekto išliekamoji vertė ir tęstinumas |  |  |
| 11. | Projekto metu įsigytos priemonės ir jų įsigijimui panaudotos paramos lėšos | Priemonės pavadinimas | Paramos lėšos EUR |
| 12. | Kiti finansavimo šaltiniai (jei projektui įgyvendinti buvo gautas papildomas finansavimas) |  |  |
| 13. | Įvykdyto projekto rezultatus iliustruojanti vaizdinė medžiaga (straipsniai, nuorodos į internetinį puslapį, vaizdinė medžiaga ir kt.) bei viešinimo nuoroda |  |  |

| Projekto vadovas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) | (telefono Nr.) |  |

PATIKRINTA

___________________________________    	___________           ___________

(Anykščių rajono savivaldybės administracijos                                   (parašas)                         (data)

darbuotojo, atsakingo už priemonės koordinavimą,

pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

__________________________________

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

7 priedas

(pareiškėjo pavadinimas)

FINANSINĖ PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui

| (data) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano priemonės numeris ir pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Lėšų paskirtis (projekto pavadinimas) |  |
| Dokumento, pagal kurį skirtos lėšos (įsakymo, sutarties) data, pavadinimas, numeris |  |

| Duomenys apie lėšų panaudojimą |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų pavadinimas, ekonominės klasifikacijos kodas * | Suma (EUR) |  | Išlaidas pateisinančio dokumento data, pavadinimas ir Nr. |
|  | skirta | panaudota |  |
| Iš viso |  |  |  |

* Pildoma, kaip nurodyta sąmatoje, pridėtoje prie dokumento, pagal kurį skirtos lėšos (įsakymo, sutarties).

Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus ir lėšų panaudojimo ataskaitoje nurodytus duomenis.

| Projekto vadovas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) | (telefono Nr.) |

| Projekto finansininkas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

8 priedas

Pareiškėjo pavadinimas

Anykščių rajono savivaldybės administracijos                                                 20 -   ...-...

Investicijų ir projektų valdymo skyriui

J. Biliūno g. 23, Anykščiai

LT-29111

DĖL BIUDŽETO PATIKSLINIMO

Pateikiame patikslintą projekto biudžetą pagal Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019-2021 metų veiklos plano priemonės Nr. 2.1.2.02 finansavimo tvarkos aprašą.

Projekto biudžetas:

| Eil.Nr. | Išlaidų pavadinimas | Mato vienetai | Kaina (EUR) |  | Kiekis | Suma (EUR) |  | Iš savivaldybės prašoma suma, Eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Be PVM | Su PVM |  | Be PVM | Su PVM |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |

Pareiškėjo vadovo vardas, pavardė, parašas

A. V.

_________________________

Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2019–2021 metų

veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio

verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo

9 priedas

______________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

PAŽYMA APIE ĮDARBINTUS ASMENIS Į NAUJAI ĮSTEIGTAS DARBO VIETAS

| Eil. Nr. | ## Darbuotojo vardas, pavardė | Profesija, specialybė (kategorija) | Įdarbinimo data | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PRIDEDAMA. Kopijos (nuasmenintos) neterminuotų darbo sutarčių su priimtais į darbą darbuotojais, _____ lapų.

_________________________________               ______________________

(vadovo vardas, pavardė)                                                 (parašas)

_________________________

Biudžeto lėšų naudojimo sąmata 10 priedas

Biudžeto išlaidų sąmata 11 priedas