Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“

2020–2023 METŲ ATLIKTOMS INVESTICIJOMS IR 2024 METŲ INVESTICINIAM PLANUI

2024 m. balandžio 25 d. Nr. 1-T-166

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Įmonių, besiverčiančių šilumos tiekimo veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, investicinių planų derinimo su Anykščių rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl įmonių, besiverčiančių šilumos tiekimo veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, investicinių planų derinimo su Anykščių rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktu bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ 2024 m. kovo 4 d. raštą Nr. SD-83 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ 2020–2023 m. faktiškai įgyvendintų ir 2024 m. planuojamų investicijų derinimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ 2020–2023 m. faktiškai įgyvendintoms ir 2024 m. planuojamoms investicijoms (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras											 Kęstutis Tubis

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-T-

priedas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ FAKTIŠKAI ATLIKTOS IR PLANUOJAMOS ATLIKTI INVESTICIJOS, EUR

| Nr. | Investicijos pavadinimas | 2020 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos tinklų statyba Kavarske | - | - | 12 526 | 2 000 |
| 2. | Viešintų katilinės automatizavimas | - | 9 267 | 1 572 | - |
| 3. | Rezervinio kuro naudojimo įrangos investicija | - | 4 600 | - | 3 000 |
| 4. | Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų keitimas | - | - | 2 886 | 4 000 |
| 5. | Nuotolinio duomenų nuskaitymo plėtra | - | - | 2 100 | 4 000 |
| 6. | Gamybinio ūkinio inventoriaus įsigijimas | - | - | 463 | 6 718 |
| 7. | Transporto priemonių įsigijimas | - | - | 1 074 | 10 000 |
| 8. | Šilumos punktų priežiūra | 2 645 | - | 3 888 | 4 000 |
| 9. | Vartotojų aptarnavimo gerinimas | - | - | - | 17 200 |
| 10. | Darbo sąlygų gerinimas | - | - | - | 12 000 |
| 11. | Elektros generatoriaus įsigijimas | - | - | - | 15 000 |
|  | Iš viso | 2 645 | 13 867 | 24 509 | 77 918 |

_____________________________________________

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „dėl PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“ 2020–2023 METŲ ATLIKTOMS INVESTICIJOMS IR 2024 METŲ INVESTICINIAM PLANUI “ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Gautas uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2024 m. balandžio 4 d. raštas Nr. SD-84 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ 2020-2023 m. faktiškai įgyvendintų ir 2024 m. planuojamų investicijų derinimo“, kuriuo prašoma derinti UAB „Anykščių šiluma“ 2020-2023 m. faktiškai įgyvendintas ir 2024 m. planuojamas įgyvendinti investicijas.

Investicija Nr. 1 – Šilumos tinklų statyba Kavarske

Investicija buvo atliekama radus gedimą dalyje senos šiluminės trasos. Priimtas sprendimas atsisakyti nepatikimos ir neekonomiškos šiluminės trasos dalies (229 m), ją pakeičiant kitu, nauju įvadu. Naujai nutiestos atkarpos ilgis – 127 m. Po investicijos užtikrinamas patikimas ir mažiau nuostolingas šiluminės energijos tiekimas.

Bendra investicijos vertė: 14 526,04 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 2 – Viešintų katilinės automatizavimas

Investicijos tikslas – sąlyginai nedidelėmis sąnaudomis modernizuoti turimus šilumos generavimo įrenginius, atsisakyti kiekvieną šildymo sezoną terminuotai įdarbinamų darbuotojų poreikio, pereiti prie didesnio efektyvumo biokuro rūšies.

Atliekant investiciją, Viešintų katilinėje veikiančiam kieto kuro katilui UT-320, kuris kūrenamas pjuvenomis, buvo sumontuotas automatizuotas medienos granulių degiklis su kuro tiekimo sraigtu ir valdymo automatika bei pastatytas bunkeris granulėms laikyti.

Intensyviam naudojimui skirtas medienos granulių degiklis 50-250 kW plastinės moduliacinės galios. Degikliui tinkamas kuras 6-8 mm medienos granulės. Degiklis gali užsikurti automatiškai, gesinti, dozuoti kurą ir palaikyti šilumos tiekimo sistemos vandens temperatūrą pagal suprogramuotus temperatūrinius režimus. Degiklis turi apsaugą nuo liepsnos perėjimo iš degimo kameros į kuro saugojimo bunkerį, nustatytų režimų išsaugojimą atmintyje elektros tiekimo sutrikimo atveju, cirkuliacinio siurblio valdymą. Tam, kad būtų užtikrinamas optimalus degimo procesas, turi galimybę laipsniškai keisti galingumą, priklausomai nuo šilumos tiekimo sistemos temperatūros. Degiklis turi išorės valdymo funkcijų prijungimo galimybę, integruotą pakuros šlako valymo funkciją.

Kuro tiekimo sraigtas 6,0 m ilgio, našumas tinkamas degiklio pastovaus darbo užtikrinimui dirbant maksimaliu rėžimu. Įrengtas 4 m transporteris granulių pakrovimui iš transporto į bunkerį užtikriną greitą, saugų ir našų kuro užpildymą į katilinę.

Bunkeris granulėms sandėliuoti, įrengtas viduje, atviro tipo 4,0 m3 talpos.

Katilinės darbas po investicijos pilnai automatizuotas, iki tol šildymo sezono metu katilinėje dirbdavo 4 kūrikai.

Bendra investicijos vertė: 10 839,43 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 3 – Rezervinio kuro naudojimo įrangos investicija

Investicijos tikslas – užtikrinti nenutrūkstamą šiluminės energijos gamybą esant katilinės remonto darbams ar esant nenumatytiems dujų tiekimo sutrikimams. Talpyklos yra 5000 l talpos, yra mobilios ir gali būti pastatomos lauke prie bet kurios katilinės. Greitai įrengiami kuro tiekimo vamzdynai ir prijungimas prie degiklio leidžia užtikrinti katilinės darbą bet kuriuo metu. 2024 metais planuojamas įsigyti dyzelinis degiklis būtų apie 500 kW galios, kuris padengtų bet kurios dujinės katilinės energijos gamybos poreikį.

Bendra investicijos vertė: 7 600 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 4 – Įvadinių šilumos apskaitos prietaisų keitimas

Bendrovė kasmet atlieka šilumos apskaitos prietaisų patikras. Nustačius gedimus, dėl kurių prietaisų remontas tampa neekonomiškas (dėl per didelės kainos), prietaisai keičiami į naujus. 2023 m. pakeista 11 apskaitos prietaisų. Investicija vertinama kaip būtina šilumos tiekimo patikimumui užtikrinti.

Bendra investicijos vertė: 2023 m. – 2 886,29 Eur; 2024 m. šiai investicijai planuojama skirti 4 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 5 – Nuotolinio duomenų nuskaitymo plėtra

Plėtojant nuotolinio duomenų nuskaitymo tinklą Bendrovė investavo į duomenų nuskaitymo įrangą, kuri leidžia perduoti informaciją tiesiogiai į administracijoje įrengtus kompiuterius. Tai leidžia duomenis gauti laiku ir be papildomo personalo vizito į objektus. 2024 metais Bendrovė toliau planuoja plėsti duomenų nuskaitymo tinklą ir investuoti į įrangą.

Bendra investicijos vertė: 2023 m. – 2 100 Eur; 2024 m. šiai investicijai planuojama skirti 4 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 6 – Gamybinio – ūkinio inventoriaus įsigijimas

Šiai investicijai priskiriamos įvairios specialios priemonės, įrankiai ir mechanizmai, naudojami remontuojant bei eksploatuojant katilines, šiluminius tinklus, pastatų šildymo sistemas ir kt., taip pat kitas ūkinis inventorius. Bendrovei svarbu, kad darbuotojai būtų aprūpinti tinkamu naudoti, saugumo ir efektyvumo reikalavimus atitinkančiu inventoriumi.

Bendra investicijos vertė: 2023 m. buvo investuota 462,81 Eur; 2024 m. šiai investicijai yra skirta/planuojama skirti 6 718 Eur;  finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 7 – Transporto priemonių įsigijimas

Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja 5 lengvuosius automobilius, kurie yra pilnai nusidėvėję. Atsižvelgdama į eksploatacines sąnaudas ir remontų poreikį, seniausius automobilius Bendrovė etapais keičia naujesniais. 2021 m. į automobilių atnaujinimą buvo investuota 10,6 tūkst. Eur, 2023 m. – 8,3 tūkst. Eur (investicijos buvo suderintos ankstesniais sprendimais). Taip pat Bendrovė 2023 m. įsigijo automobilinę priekabą, kuri buvo reikalinga užtikrinti mobilumą atliekant trasų ar katilinių remonto darbus. Automobilinė priekaba leidžia saugoti turimo transporto būklę, nes neparankūs kroviniai (vibro plokštės, betono maišyklės, įvairūs mišiniai, plytos ir t.t.) vežiojami ne automobilio viduje, o priekaboje. 2024 m. Bendrovė planuoja įsigyti vieną lengvąjį automobilį, kuris pakeis labiausiai nusidėvėjusį dabar eksploatuojamą automobilį. Tai leis taupyti kurą, eksploatacines ir remonto sąnaudas. Automobiliai yra tiesiogiai susiję su šilumos gamybos, perdavimo, pastatų šildymo sistemų priežiūros veikla. Ši investicija vertinama kaip būtina siekiant efektyviai vykdyti šilumos tiekimo veiklas.

Bendra investicijos vertė: 2023 m. buvo investuota 1 074,38 Eur; 2024 m. šiai investicijai planuojama skirti 10 000 Eur;  finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 8 – Šilumos punktų priežiūra

Bendrovė nuolatos prižiūri ir remontuoja gyvenamuosiuose daugiabučiuose namuose esančius šilumos punktus. Nepataisomai sugedus juose esančiai įrangai, ji keičiama nauja.

Bendra investicijos vertė: 2020 m. buvo investuota 2 645,35 Eur, 2023 m. – 3 888,20 Eur. 2024 m. šiai investicijai planuojama skirti 4 000 Eur;  finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 9 – Vartotojų aptarnavimo gerinimas

Bendrovė siekia gerinti vartotojų aptarnavimo kokybę užtikrinant saugų, sklandų ir šiuolaikišką informacijos perdavimą, bei galimybę naudotis savitarna atsiskaitant už paslaugas. Tuo tikslu bus atnaujintas Bendrovės internetinis puslapis ir įdiegta vartotojų atsiskaitymo savitarnos sistema.

Bendra investicijos vertė: 17 200 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 10 – Darbo sąlygų gerinimas

Bendrovės viena iš pagrindinių strateginių krypčių – užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas darbuotojams. Turime tikslą įsirengti oro kondicionavimo sistemą, kuri leistų neperkaitinti patalpų vasaros metu ir taip suteikti komfortiškas darbo sąlygas darbuotojams.

Bendra investicijos vertė: 12 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

Investicija Nr. 11 – Elektros generatoriaus įsigijimas

Investicijos tikslas – katilinių darbo užtikrinimas nutrūkus elektros energijos tiekimui. Planuojamas įsigyti elektros generatorius būtų 20 kW galios, leidžiantis užtikrinti mažesniųjų katilinių darbą. Elektros generatorius bus montuojamas ant automobilinės platformos, kad būtų mobilus ir lengvai transportuojamas.

Bendra investicijos vertė: 15 000 Eur; finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai:

Suderinamos uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ investicijos. Anykščių rajono savivaldybės tarybai pritarus investicijoms, jos pripažįstamos pagrįstomis Bendrovės teikiamų paslaugų kainoms peržiūrėti.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami. Neigiamos priimto sprendimo pasekmės nenumatomos.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti:

Teisės aktų keisti nereikia.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti:

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyresniajam specialistui iki 2024 m. gegužės 5 d. informuoti uždarąją akcinę bendrovę „Anykščių šiluma“ apie priimtą sprendimą.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Negauta.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas:

Iniciatorius – uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių šiluma“.

Projekto rengėja – Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyresnioji specialistė A. Gogelienė.

Pranešėja –Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė.