Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2020 m.  vasario    d. Nr. 1-TS-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo,  patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas),  4 punktu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos forma, patvirtinta Įsakymo 1.2 papunkčiu, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Meras                                                                                                                        Sigutis Obelevičius

| Ligita Kuliešaitė 2020-02- | Sigita Mačytė-Šulskienė 2020-02- | Algirdas Žalkauskas 2020-02- |
| --- | --- | --- |

Vida Bužinskienė                          Inga Radzevičienė

2020-02-                                        2020-02-

Parengė: Simas Aštrauskas

2020-02-

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. 1-TS-

# ANYKŠČIŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

- Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 20507 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 67923 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 88430 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 24631 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 7630 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 32261 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 120691 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 17686 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 10175 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 27861 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 70744 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 82447 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 153191 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui, finansavimas | 1. Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinės miškų urėdijos Anykščių regioninis padalinys. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-04-03. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-12-12. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: želdinių apsauga repelentais, želdinių apsauga aptveriant tvora, tvorų remontas. 4. Įsigyta įranga ar prekės – repelentai bei medžiagos reikalingos želdinių apsaugai aptveriant tvora ir tvorų remontui. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – apsauga repelentais – 329,2 ha, tvorų tvėrimas – 44,4 ha, tvorų remontas – 10,78 km. | 22335 |
| 2.2. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas |  |  |
| 2.2.1. | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimui finansinės paramos skyrimas | 1. Priemonės vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės administracija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-06-14. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-02-28. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: skirta finansinė parama. 4. Įsigyta įranga ar prekės – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –Vilkų padaryta žala atlyginta 1 ūkininkui už 2018 m. patirtą žalą. | 415 |
|  | Iš viso: |  | 22750 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 23200 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1. | Bešeimininkių statinių, gręžinių likvidavimo darbai | Šių darbų buvo atsisakyta 2019 m. birželio 27 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-214 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1-TS-37 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių patvirtinimo“ pakeitimo“. | 0 |
| 4.1.2. | Teritorijos užterštumo tyrimų ir tvarkymo plano įsigijimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Grota“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-06-27. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-10-24. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Įgyvendinant šią priemonę buvo atlikti nenaudojamo krosnių kuro išsiurbimo iš stacionarios kuro talpyklos, esančios adresu J. Tumo-Vaižganto g. 12B, Svėdasai ir jo utilizavimo darbai bei teritorijos aplink šią kuro talpyklą preliminaraus ekogeologinio tyrimo atlikimo ir ataskaitos parengimo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Priemonės įgyvendinimas pradėtas gavus gyventojo skundą dėl Svėdasuose esančios kuro talpyklos ir jos aplinkinės teritorijos. Atlikus preliminarų ekogeologinį tyrimą paaiškėjo, kad tirtos teritorijos paviršiniame žemės sluoksnyje yra padidėjusi sunkiųjų metalų koncentracija, tačiau ji nekelia pavojaus gyventojų sveikatai. Gruntinio vandens sluoksnyje tarša nebuvo nustatyta. | 2698 |
| 4.1.3. | Privačių namų prijungimui prie centralizuotos nuotekų tvarkymo infrastruktūros | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Anykščių vandenys“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-06-11. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-10-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Įgyvendinant priemonę buvo planuota prie nuotekų infrastruktūros prijungti 118 būstų, tačiau dėl nuolatinių projekto pakeitimų iki 2019 m. spalio 1 d. buvo prijungti tik 107 būstai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Anykščių rajono savivaldybės administracija buvo gavusi Aplinkos ministerijos dotaciją nuotekų tinklų projektavimui ir įrengimui 118 būstų Anykščių rajone, tačiau dėl nuolatinių projekto pakeitimų iki projekto pabaigos buvo prijungti tik 107 būstai. Savivaldybės administracija prie šio projekto prisidėjo aplinkos apsaugos programos lėšomis, kurios sudarė 30 proc. visos projekto vertės. | 38303 |
| 4.1.4. | Sasnovskio barščio naikinimo priemonėms | 1. Priemonės vykdytojas – Aurelijaus Bertulio individuali veikla. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2018-06-21. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-05-07. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Atliktas sasnovskio barščių naikinimas 3 augimvietėse. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Anykščių rajono savivaldybės administracija viešųjų pirkimų būdu yra parinkusi Sasnovskio barščio naikinimą atliekančią įmone. 2019 m. Sasnovskio barščiai buvo naikinami prie Piestupio upelio; tarp Jablonskio g. ir Šventosios upės kairiojo kranto; Žiburio ir Kęstučio gatvių sankryžoje prie Šaltupio upelio. | 611 |
| 4.1.5. | Anykščių rajono vandens telkinių tvarkymo projektų parengimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Inžinerinis projektavimas“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-07-23. Priemonės įvykdymo pabaigos data – nebaigta. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Įgyvendinus priemonę bus perengti Anykščių rajono Nevėžos, Rubikių, Viešinto ežerų tvarkymo projektai. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2019 m. liepos 23 d. su UAB „Inžinerinis projektavimas“ buvo pasirašyta sutartis dėl trijų ežerų tvarkymo planų parengimo ir ši paslauga turėjo būti atlikta iki 2019 m. gruodžio 31 d., tačiau paslaugos teikėjas nespėjo laiku atlikti darbų ir atsiskaitymas už juos persikėlė į 2020 m. | 0 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |
| 4.2.1. | Mišrių ir bioskaidžių (žaliųjų ir maisto) komunalinių atliekų surinkimo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-02-25. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-09-30. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Parengti Anykščių rajono savivaldybės mišrių ir bioskaidžių (žaliųjų ir maisto) komunalinių atliekų surinkimo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų viešojo pirkimo (tarptautinio konkurso) dokumentai ir parengta komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo kainos nustatymo modelio studija ir naudingumo kriterijų nustatymas. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Įgyvendinus priemonę buvo parengti pirkimo dokumentai, kuriais naudojantis buvo galima vykdyti viešąjį pirkimą ir parinkti naująjį atliekų vežėją Anykščių rajono savivaldybėje, apsisaugant nuo galimų kainos dempingavimo situacijų. | 10394 |
| 4.2.2. | Komunalinių atliekų sistemos administravimo programinės įrangos įsigijimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-09-27. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-12-12. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: Įsigyta klientų aptarnavimo ir atliekų surinkimo monitoringo sistemos licencija ir šios sistemos įdiegimo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: –. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Įsigijus klientų aptarnavimo ir atliekų surinkimo monitoringo sistemą komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui bus patogiau aptarnauti klientus ir vykdyti komunalinių atliekų surinkimo sistemos priežiūrą. | 21296 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Šeimininko neturinčių atliekų, cheminių medžiagų surinkimas, transportavimas, tvarkymas, utilizavimas | Šios priemonės lėšas buvo planuojama panaudoti prie Anykščių rajono kapinių paliekamų atliekų surinkimui, tačiau šių lėšų 2019 m. neprireikė. | 0 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos finansavimas |  |  |
| 4.4.1.1. | Paplūdimių vandens kokybės tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-05-16. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-10-01. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: vandens kokybės tyrimų (mikrobiologinių, fizinių-cheminių) paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – vandens mėginiai imti maudymosi sezono metu iš Šventosios upės prieš Anykščių miestą ir už miesto, Viešinto, Alaušo, Rubikių, Nevėžos ežerų paplūdimių 8 kartus per maudymosi sezoną. Šventosios upėje (prie Šeimyniškėlių) birželio mėnesį buvo nustatyta normas viršijusi tarša. | 2543 |
| 4.4.1.2. | Triukšmo tyrimų paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-05-22. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-11-06. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: rugpjūčio mėnesį atlikti akustinio triukšmo matavimai pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius, įvairiu paros metu 9 taškuose (101 matavimas). 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –triukšmo matavimai atlikti Anykščių rajono savivaldybės ligoninės, Antano Vienuolio progimnazijos, Kavarsko vidurinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Liūdiškių gatvės 23, J. Biliūno gatvės 8, A. Vienuolio gatvės 11, Kairiajame Šventosios upės tako teritorijose. | 1622 |
| 4.4.2. | Priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, pirkimas |  |  |
| 4.4.2.1. | Pniaumatinės įrangos, pavojingų skysčių nutekėjimo sandarinimo pagalvių ir pniaumatinių sandarinimo kaiščių komplektų įsigijimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „PROGEAR LT“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-04-20. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-06-12. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyti pniaumatinės įrangos, pavojingų skysčių nutekėjimo sandarinimo pagalvių (1 vnt.) ir pniaumatinių sandarinimo kaiščių (1 vnt.) komplektai. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę –Įsigyta įranga bus naudojama Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kuri šią įrangą naudos autoįvykių metu stabdyti teršalų išsiliejimą į aplinką. | 3326 |
| 4.4.2.2. | Absorbentas naftos produktams sugerti | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Garant ProTech“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-06-06. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-06-14. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyta 60 kg absorbento (supakuoti į 20 vnt. 3 kg maišus) 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – Įsigyta įranga bus naudojama Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kuri šią įrangą naudos autoįvykių metu sugerti išsiliejusius teršalus. | 436 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Išlaidos ekologiniam švietimui, aplinkosauginiams renginiams (šventėms, konkursams, akcijoms ir kt.), seminarams, mokymams, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informaciniams straipsniams, informaciniams ženklams ir t. t. |  |  |
| 4.5.1.1. | Įsigyti spaudiniai aplinkosaugine tema | 1. Priemonės vykdytojas – VšĮ „Ekologijos šveitimo centras“, VšĮ „Lututė“, UAB „Savaitė“, VšĮ „Baltijos miškai“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-03-14. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-11-29. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: laikraštis „Žaliasis pasaulis“ (9 vnt.), žurnalo „Ar žinai, kad?“ (6 vnt.), žurnalai „Lututė“ (9 vnt.), „Miškai“ (6 vnt.). Knygos: „Šmiru šmiru paslapčia“ (54 vnt.), „100 grybų rūšių, kurias turi pažinti kiekvienas“ (6 vnt.), „Lietuvos žinduolių pėdsakai“ (1 vnt.). Plakatai „Pasaulinė žemės diena“ (14 vnt.), „Miško žvėrys“ (14 vnt.). 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – 2019 m. užprenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai, žurnalai švietimo įstaigoms (mokykloms, darželiams, daugiafunkciniams centrams). Knygos išdalintos „Žemės dienos“ renginio laureatams ir dalyviams. Aplinkosauginiai plakatai išdalinti švietimo įstaigoms (mokykloms, darželiams, daugiafunkciniams centrams), Anykščių rajono savivaldybės administracijai, Anykščių miestui, seniūnijoms. | 1163 |
| 4.5.1.2. | Akcijai „Darom“ reikalingų priemonių įsigijimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „Koslita“. 2. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-04-10. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-04-23. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: įsigytos pirštinės (1000 vnt.) ir šiukšlių maišai (2000 vnt.) akcijos „Darom“ dalyviams. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę: Įsigytos pirštinės ir šiukšlių maišai buvo išdalinti akcijos „Darom“ 2019 m. dalyviams. | 399 |
| 4.5.1.3. | Lipdukų ant pusiau požeminių komunalinių atliekų dangčių pagaminimo ir apklijavimo ant konteinerių paslaugos | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „GSP Supply“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-04-17. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-06-10. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: įsigyti 225 lipdukai ir pusiau požeminių konteinerių apklijavimo paslaugos. 4. Įsigyta įranga ar prekės: – . 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – lipdukais apklijuoti visi Anykščių miesto pusiau požeminiai konteineriai ir 51 lipdukas paliktas atsargai. | 785 |
| 4.5.1.4. | Lipdukų, klijuojamų ant neišvežamų atliekų konteinerių pagaminimas | 1. Priemonės vykdytojas – UAB „ORINVITA“. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-11-04. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-12-05. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: įsigyti 1000 lipdukų, klijuojamų ant neišvežamų atliekų konteinerių. 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įsigyti lipdukai yra klijuojami ant neišvežamų komunalinių atliekų konteinerių. | 60 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.6.1. | Anykščių rajono seniūnijų centrų apželdinimas | 1. Priemonės vykdytojas – Anykščių rajono seniūnijos. 2. Priemonės vykdymo pradžios data – 2019-04-10. Priemonės įvykdymo pabaigos data – 2019-12-17. 3. Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas: – . 4. Įsigyta įranga ar prekės: Troškūnų sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (751 vnt.); Traupio sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (248 vnt.), augalų suprojektuotiems gėlynams (328 vnt.); Viešintų sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (546 vnt.), kitų dekoratyvinių augalų (89 vnt.); Kavarsko sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių, augalų suprojektuotiems gėlynams (609 vnt.); Debeikių sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (270 vnt.); Kurklių sen. – dekoratyvinių krūmų (59 vnt.); Skiemonių sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (126 vnt.), augalų suprojektuotiems gėlynams (395 vnt.); Andrioniškio sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (386 vnt.), augalų suprojektuotiems gėlynams (1069 vnt.); Svėdasų sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (264 vnt.); Anykščių sen. – vienmečių ir daugiamečių gėlių (295 vnt.). 5. Kita detali informacija apie vykdytą priemonę – įsigytais želdiniais apželdintos Anykščių rajono seniūnijų viešosios paskirties teritorijos. | 10830 |
|  | Iš viso: |  | 94466 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 9511 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 4661 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 58725 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 72897 |

__________________________

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Sprendimo projekto motyvai, tikslai ir uždaviniai:

Vadovaudamasi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201, 4 punktu, Anykščių rajono savivaldybės administracija ne vėliau kaip iki kovo 1 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą kartu su šio sprendimo kopija.

- Teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

3. Ekonominis – socialinis pagrindimas:

Nėra.

4. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, pasiūlymai, kokių teisėtų priemonių reikėtų imtis, siekiant išvengti neigiamų pasekmių:

Nepriėmus teigiamo sprendimo, Aplinkos apsaugos agentūrai nebus laiku  pateikta aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita bei negalėsime tvirtinti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos 2020 m. planuojamų priemonių. Priimti teigiamą sprendimą.

5. Priemonės įgyvendinti sprendimo projektą:

Teigiamo Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas.

6. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (esant galimybei, nurodomos preliminarios sumos, išlaidų sąmatos, skaičiavimai):

Lėšos nenumatomos.

7. Specialistų vertinimai ir išvados:

Nėra.

8. Informacija apie atliktą antikorupcinį vertinimą:

Neatliekamas.

9. Informacija apie teisinio reguliavimo poveikio vertinimą:

Neatliekamas

10. Informacija apie administracinės naštos mažinimo vertinimą:

| 10. | Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams vertinimas (tik norminio pobūdžio projektams) | 10.1. Ar projekte numatomi papildomi informaciniai įpareigojimai asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį. | Nenumatomi, nes administracinė našta išlieka tokia pati, kaip ir pagal dabar galiojančias procedūras. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.2. Ar projekte numatant papildomus informacinius įpareigojimus vieniems subjektams, jie mažės kitiems? Nurodykite numatomą poveikį. | Nenumatoma |
|  |  | 10.3. Ar projektu numatoma atsisakyti informacinių įpareigojimų asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį. | Nenumatoma |

11. Kiti paaiškinimai:

Nėra.

12. Sprendimo vykdytojai, įgyvendinimo (vykdymo) terminai:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrasis ir ūkio skyrius.

13. Projekto iniciatorius, rengėjas ir/ar pranešėjas

Iniciatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Pranešėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Simas Aštrauskas.

Rengėjas – Bendrojo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Simas Aštrauskas.