## 001
II dalis. SVP programų uždaviniai, priemonės, jų stebėsenos rodikliai ir įgyvendinimas
001 Darnios kurortinės plėtros PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
001-01-01 | Uždavinys: Plėsti tarptautinių kultūrinių paslaugų įvairovę ir gerinti kokybę
001-01-01-1.1.1.01 | Priemonė: Kultūrinių veiklų finansavimas |  |  |  | 1.2.2.1 | Inga Eidrigevičienė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-01-1.1.1.01 -01 | Finansuotų veiklų skaičius | 15 | 15 | Įgyvendinta.
001-01-01-1.1.1.02 | Tarptautinių ir kitų ES kultūros ir turizmo projektų parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  | 1.2.3.2 | Inga Eidrigevičienė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-01-1.1.1.02 -01 | Finansuotų veiklų skaičius | 1 | 1 | Bibliotekos tarptautinis festivalis
001-01-01-1.1.1.04 | Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms |  |  |  | 1.1.3.2 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius, Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-01-1.1.1.04-01 | Restauruotų objektų skaičius, parengtų projektų skaičius | 1 | 2 | Parengti: 1. L. ir St. Didžiulių sodybos namo-muziejaus tyrimų, tvarkybos darbų projektas; 2. Šeimyniškėlių piliakalnio su papiliais tvarkybos darbų projektas.
001-01-01-1.1.1.07 | Tradicinių festivalių įgyvendinimas |  |  |  | 1.2.2.1 | Severina Šeštokaitė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-01-1.1.1.07-01 | Festivalių skaičius | 10 | 10 | Finansuota 10 tradicinių festivalių: 17-asis kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose; Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“; Tarptautinis šokio festivalis „Pėdos“; Tarptautinė edukacinė stovykla-festivalis „Troškimai“; Tarptautinis lietuviškų mėgėjų teatrų festivalis „Artimi“; Vaikų ir jaunimo literatūros festivalis „Nuotykiai tęsiasi“; Kultūrinių ir kūrybinių industrijų festivalis FLORA ART FEST; Festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“; Šv. Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis; Dokumentinio kino festivalis ADOX.
001-01-01-1.1.1.08 | Kultūrinio turizmo iniciatyvos (Kurorto statuso gavimo veiklų dalis) |  |  |  | 1.3.1.2 | Irmina Narbutė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-01-1.1.1.08-01 | Įgyvendintų veiklų skaičius | 0 | 0
001-01-01-1.1.1.12 (TP) | Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi |  |  |  | 1.1.1.13 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
| Įgyvendinta projekto dalis (proc.) | 18 | 18 | Projektas įgyvendintas. Veiklų pabaiga - 2024 m. rugpjūčio mėn.
001-01-02 | Plėtoti Anykščių rajono savivaldybės įvaizdį, užtikrinti efektyvią viešųjų ryšių bei rinkodaros sistemą
001-01-02-1.1.2.01 | Komunikacijos priemonių įgyvendinimas |  |  |  | 1.3.1.3 | Silvija Sakevičiūtė | Komunikacijos specialistė
R-001-01-02-1.1.2.01-01 | Įgyvendinta komunikacijos priemonių (vnt.) | 3 | 3 | - renginių reklama interneto portaluose (4 vnt.); lauko reklama (renginių plakatai ir skrajutės, 4 renginiai); renginių viešinimo stoveliai
R-001-01-02-1.1.2.01-02 | Įsigyta komunikacijos paslaugų (vnt.) | 3 | 9 | - spausdintos reklamos gamybos paslauga; - viešinimo internetiniame naujienų portale paslauga (2 vnt.); - viešinimo respublikiniame radijuje paslauga (4 vnt.); reprezentacinis paketas Anykščiams video formatu; darbo skelbimų viešinimas skelbimų portale
001-01-02-1.1.2.02 | Reprezentavimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  | 1.1.1.1 | Silvija Sakevičiūtė | Komunikacijos specialistė
R-001-01-02-1.1.2.02-01 | Reprezentacinio priemonių įgyvendinimo procentas | 95 | 95
001-01-02-1.1.2.03 | Tarptautinių ryšių plėtojimas |  |  |  | 1.2.3.1, 1.2.3.2 | Irmina Narbutė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-02-1.1.2.03-01 | Ryšių plėtojimo atvejų skaičius | 5 | 6 | Bendradarbiavimas su Slovakijos miestu Krupina: Anykščių raj. sav. delegacijos vizitas į Krupiną; Krupinos delegacijos vizitas į Anykščius ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymas; plytelė kalbų alėjoje; Krupinos vaikų ansamblio koncertas. - Bendradarbiavimas su Telavi miestu (Sakartvelas): Anyk. raj. sav. delegacijos vizitas į Televį; Telavio delegacijos vizitas. - Japonijos ambasadoriaus vizitas. - Anykščių garbės ambasadoriaus Norvegijoje Arfin Nergard vizitas. - Jasinijos miesto (Ukraina) delegacijos vizitas. - Anykščių miesto šventėje dalyvavo 5-ios užsienio delegacijos
001-01-02-1.1.2.05 | Reprezentacinės kultūros premijos |  |  |  | 1.2.2.5 | Severina Šeštokaitė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-02-1.1.2.05-01 | Premijų skaičius | 2 | 2 | A. Baranausko literatūrinė premija skirta Aliui Balbieriui ir Vaižganto premija G. Vanagaitei
001-01-02-1.1.2.07 | Leidybinių ir literatūros veiklų įgyvendinimas |  |  |  |  | Severina Šeštokaitė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-02-1.1.2.07-01 | Išleistų leidinių / įrašų / literatūros kūrinių skaičius | 3 | 5 | Iš pateiktų 6 projektinių paraiškų, finansuota 5
001-01-02-1.1.4.02 | Kultūros projektų ir kūrybinių iniciatyvų įgyvendinimas |  |  |  | 1.2.2.2, 1.2.2.7 | Severina Šeštokaitė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-02-1.1.4.02-01 | Finansuotų kultūros projektų skaičius | 5 | 15 | Iš pateiktų 22 projektinių paraiškų, finansuota 15
001-01-02-1.1.4.05 | Sakralinio paveldo objektų tvarkymas |  |  |  | 1.1.3.4 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-02-1.1.4.05-01 | Finansuoti projektus | 4 | 6 | Finansuoti projektai: Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčios išorės remonto darbai; Kavarsko Šv. Jono krikštytojo bažnyčios penkių išorinių langų konservavimo-restauravimo darbai; Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios laiptų remonto darbai; Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios stogo remonto darbai; Anykščių Šv. Mato bažnyčios vargonų restauravimo darbai; Anykščių Šv. Mato bažnyčios sandėlio grindų remonto darbai
001-01-02-1.2.1.03 | Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas |  |  |  | 1.2.3.5, 1.2.3.6 | Inga Eidrigevičienė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-02-1.2.1.03-01 | Finansuotų veiklų skaičius | 3 | 3 | Finansuoti 3 Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos projektai
001-01-03 | Vystyti kultūros infrastruktūrą
001-01-03-1.2.1.09 | Anykščių rajono muziejų modernizavimas ir ekspozicijų atnaujinimas |  |  |  | 1.1.1.13 | Inga Eidrigevičienė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-03-1.2.1.09-01 | Veiklų skaičius | 0 | 0 | Nebuvo numatyta lėšų 2024 m.
001-01-03-1.2.1.11 | A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus padalinio Siaurojo geležinkelio sandėlio rekonstrukcija |  |  |  | 1.1.1.13 | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-001-01-03-1.2.1.11-01 | Projekto paskolos dengimas VIPA (proc.) | 100 | 100 | Paskolos dengimas atliktas
001-01-03-1.2.1.16 | Kultūros įstaigų veiklos išlaidos |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-001-01-03-1.2.1.16-01 | Kultūros įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis, ne didesnė nei | 7.8 | 7.8
001-01-04 (T)* | Užtikrinti kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą bei populiarinimą, pritaikant jį turizmo, rekreacijos, kultūrinėms, edukacinėms, bendruomeninėms reikmėms
001-01-04-1.2.1.17 | Turizmo projektų įgyvendinimas |  |  |  | 1.2.2.1 | Irmina Narbutė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-001-01-04-1.2.1.17-01 | Finansuotų veiklų skaičius | 3 | 3 | Įgyvendinta
001-01-04-1.2.2.02 | Reklamos įrenginių tvarkymas |  |  |  | 1.3.1.5 | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.2.02-01 | Sutvarkytų, demontuotų, naujai įrengtų objektų skaičius | 2 | 3 | Įgyvendinta
001-01-04-1.2.2.03 | Viešųjų erdvių kūrimas ir tvarkymas |  |  |  | 2.3.1.2. | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.2.03-01 | Sutvarkytų objektų skaičius | 10 | 10 | Įgyvendinta
001-01-04-1.2.2.04 | Miesto šventinis apšvietimas ir papuošimas |  |  |  |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.2.04-01 | Papuoštos viešosios erdvės | 3 | 5
001-01-04-1.2.2.05 | Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra |  |  |  | 4.3.2.1. | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.2.05-01 | Pasodinti nauji medžiai, esamų medelių lajų formavimas (vnt.) | 10 | 20
R-001-01-04-1.2.2.05-02 | Esamų ir naujų gėlynų įrengimas ir priežiūra (vnt.) | 15 | 16
R-001-01-04-1.2.2.05-03 | Želdynų inventorizavimas (vnt.) | 20 | 20
001-01-04-1.2.2.06 | Mažieji architektūros objektai |  |  |  |  | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.2.06-01 | Objektų skaičius | 9 | 13 | Įgyvendinta. Objektai: suoliukai, šiukšlių dėžės, aikštelės
001-01-04-1.2.2.10 | Adresų suteikimas ir keitimas |  |  |  |  | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.2.10-01 | Gatvių pavadinimų ir pastatų numerių lentelių skaičius | 20 | 94 | Atlikta daugiau nei suplanuota
001-01-04-1.2.2.12 | Kurorto statuso gavimo pasirengimo infrastruktūriniai darbai |  |  |  |  | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.2.12-01 | Objektų skaičius | 3 | 3
001-01-04-1.2.4.11 | Kurorto parko su mineralinio vandens biuvete įrengimas |  |  |  | 1.3.1.2 | Tomas Sriubas | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.4.11-01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 30 | 50 | Atlikti numatyti darbai
001-01-04-1.2.6.09 | Anykščių siaurojo geležinkelio pastatai, pastatų kompleksai, ruožas, aplinka |  |  |  | 1.1.3.3 | Vilma Vilkickaitė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-001-01-04-1.2.6.09-01 | Atnaujinta infrastruktūra (vnt.) | 1 | 1 | 2024 m. rugpjūčio 30 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-251 "Dėl viešajai įstaigai "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" perduodamo dalininko įnašo" įnašas padidintas 15tūkst. eurų suma.
001-01-04-1.2.6.11 | Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmui |  |  |  | 1.1.3.3 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.6.11-01 | Sutvarkyti kultūros paveldo objektai | 1 | 1 | Parengtas Bijeikių piliakalnio tvakybos darbų projektas
001-01-04-1.2.6.15 | Viešųjų (įvykio, laidojimo, memorialinės vietos ) kultūros paveldo objektų išsaugojimas |  |  |  | 1.1.3.2 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.6.15-01 | Objektų skaičius | 3 | 6 | Atlikti 1. Kunigiškių I k. partizanų kapaviečių bei antkapinių paminklų priežiūros, konservavimo darbai; 2. Troškūnų m. kapinėse partizanų antkapinių paminklių restauravimo-konservavimo darbai; 3. Maleišių III etnoarchitektūrinės sodybos namo-svirno stogo avarinės būklės likvidavimo darbai;4. L.ir St. Didžiulių sodybos svirno-vežiminės sienų rąstų tvarkybos bei priežiūros darbai; 5. J. Biliūno sodybos namo-muziejaus krosnies remonto darbai; Atminimo paminklo rašytojui, archeologui P. Tarasenkai sukūrimo ir pastatymo darbai.
001-01-04-1.2.7.06 | Žemės sklypų visuomenės poreikiams paėmimas, dokumentų rengimas |  |  |  | 2.1.1.1 | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
R-001-01-04-1.2.7.06-01 | Vykdomos žemės sklypų visuomenės poreikiams paėmimo procedūros dalis (proc.) | 50 | 0 | Neplanuota lėšų
001-01-04-1.2.7.07 | Žemės sklypų suformavimo, kadastrinių matavimų ir topografinių darbų atlikimas |  |  |  | 2.1.1.1 | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-001-01-04-1.2.7.07-01 | Pamatuotų teritorijų skaičius | 20 | 24 | Įgyvendinta
R-001-01-04-1.2.7.07-02 | Užregistruotų miestų miško plotų proceso įgyvendinimo dalis (proc.) | 10 | 10 | Įgyvendinta, atliktos viešųjų pirkimų procedūros, tiekėjas pradeda formuoti miško sklypus

## 002
002 Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
002-01-01 | Uždavinys: Užtikrinti paramą bei plėtoti kitas paslaugas verslui
002-01-01-2.1.1.08 | Priemonė: Investicinių projektų vykdymas |  |  |  |  | Jolanta Jucevičienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-002-01-01-2.1.1.08-01 | Parengta paraiška / investicinis projektas / projektinis pasiūlymas (vnt.) | 4 | 10 | Parengta ir pateikta projekto įgyvendinimo planų ir investicinių projektų ir kitų dokumentų daugiau nei planuota
002-01-01-2.1.2.02 | Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas |  |  |  | 2.1.2.3 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-002-01-01-2.1.2.02-01 | Kompensuotų projektų dalis (proc.) | 75 | 78.9 | Įgyvendinta
R-002-01-01-2.1.2.02-02 | Moterų, pradėjusių naują veiklą / verslą, skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
R-002-01-01-2.1.2.02-03 | Sukurtų darbo vietų skaičius | 5 | 2 | Įgyvendinta iš dalies, nes dauguma pareiškėjų šįmet lėšų prašė savo smulkaus verslo plėtrai ir 13 iš jų gavo finansavimą
002-01-01-2.1.2.03 | Socialinio, bendruomeninio ir kitų verslo rūšių, įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas, skatinimas |  |  |  |  | Loreta Pesliakienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-002-01-01-2.1.2.03-01 | Finansuotų ir įgyvendintų iniciatyvų procentas | 95 | 95
002-01-01-2.1.2.07 | Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas |  |  |  | 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.3.2 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-002-01-01-2.1.2.07 -01 | Paslaugų įgyvendinimo dalis, ne mažiau kaip | 50 | 50 | Organizuoti verslo pusryčiai, teiktos konsultacijos verslui. Įvyko renginys "Turizmo gilės"
002-01-01-2.1.2.09 | Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas |  |  |  | 3.2.3.2 | Loreta Pesliakienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-002-01-01-2.1.2.09-01 | Finansuotų ir įgyvendintų projektų procentas | 90 | 100 | Įgyvendinta
R-002-01-01-2.1.2.09-02 | Įsigytų paslaugų skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
R-002-01-01-2.1.2.09-03 | Įgyvendinta valstybės lėšomis finansuojama ir bendruomeniškumą stiprinanti priemonė | 1 | 1 | Įgyvendinta
002-01-01-2.1.2.10. | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija) |  |  |  | 2.1.1.2 | Jolanta Jucevičienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-002-01-01-2.1.2.10-01 | Dotacijos grąžinimas | 1 | 1 | Apmokėtas dotacijos grąžinimas pagal grafiką
002-01-01-2.1.2.11 | Anykštėno kortelės koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  | Irmina Narbutė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-002-01-01-2.1.2.11-01 | Mobiliosios programėlės veikimo palaikymas | 95 | 95 | Įgyvendinta
R-002-01-01-2.1.2.11-02 | Anykštėno kortelės rinkodaros plano sudarymas ir vykdymas | 30 | 30 | Įgyvendinta
R-002-01-01-2.1.2.11-03 | Išduotų kortelių skaičius | 700 | 184 | Įgyvendinta iš dalies dėl 2024 m. TVIC žmogiškųjų išteklių kaitos
002-01-01-2.1.2.12 | Gyventojų iniciatyvų programa |  |  |  |  | Šarūnė Kalibataitė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-002-01-01-2.1.2.12 -01 | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius | 4 | 4
002-01-01-2.1.2.13 | Viešųjų paslaugų perdavimas socialiniams partneriams Anykščių rajono savivaldybėje |  |  |  | 2.1.3.5 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-002-01-01-2.1.2.13-01 | Perduotų viešųjų paslaugų skaičius | 1 | 0.5 | Viešųjų paslaugų perdavimo sutartis pasirašyta 2024 m. birželio mėn. Atlikti paslaugų paketų formavimo susitikimai, parengti pavyzdžiai, rengtos sąlygos paslaugai teikti
002-01-01-2.1.2.14 | Akceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa verslui |  |  |  | 2.1.2.5 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
002-01-01-2.1.2.14-01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 40 | 40 | Planuotos veiklos įvykdytos

## 003
003 Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
003-01-01 | Uždavinys: Sudaryti tinkamas sąlygas žemės ūkio vystymui
003-01-01-3.1.1.03 | Priemonė: Kaimo verslo ir investicijų veikla |  |  |  | 2.2.1.2. | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.1.03-01 | Finansuotų projektų skaičius (vnt.) | 7 | 4 | Finansuoti 4 projektai. Dėl padidėjusio konkurencingumo (išaugus gamybos savikainai, sumažėjus supirkimo kainai) pateikta mažiau paraiškų nei tikėtasi
003-01-01-3.1.1.04 | Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių/ seminarų ir kitų renginių organizavimas |  |  |  | 2.2.1.3. | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.1.04 -01 | Užsiregistravusių dalyvių skaičius | 200 | 200 | Įgyvendinta
R-003-01-01-3.1.1.04 -02 | Renginių / švenčių skaičius | 2 | 2 | Įgyvendinta
003-01-01-3.1.1.05 | Žemės ūkio transporto priemonių registracijos/techninės priežiūros vykdymas |  |  |  |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.1.05-01 | Užregistruotų transporto priemonių / atliktų techninių patikrų skaičius | 400/2000 | 400/800 | Dėl teisės aktų pasikeitimo
003-01-01-3.1.1.06 | Melioracijos veikla |  |  |  | 2.2.1.4. | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.1.06 -01 | Rekonstruotų objektų skaičius | 0 | 0
R-003-01-01-3.1.1.06 -02 | Remontuotų objektų skaičius | 2 | 2
R-003-01-01-3.1.1.06 -03 | Valstybės lėšomis remontuotų objektų skaičius | 3 | 3
003-01-01-3.1.1.07 | Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms |  |  |  | 2.2.1.6. | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.1.07 -01 | Paremtų subjektų skaičius (vnt.) | 1 | 1
003-01-01-3.1.1.08 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas |  |  |  |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.1.08 -01 | Aptarnautų subjektų skaičius (vnt.) | 9000 | 9000
003-01-01-3.1.4.08 | Fontanų priežiūra Šventosios upėje ties Tilto gatve |  |  |  |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.4.08 -01 | Fontanų veikimo laikas šiltuoju sezono laikotarpiu (proc.) | 100 | 100
003-01-01-3.1.5.08 | Šventosios upės užtvankos remontas |  |  |  |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius
R-003-01-01-3.1.5.08 -01 | Veiklų įgyvendinimo dalis (proc.) | 100 | 100

## 004
004 Sveikatos apsaugos PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
004-01-01 | Uždavinys: Modernizuoti sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą
004-01-01-4.1.1.01 | Sveikatos priežiūros įstaigų, patalpų, infrastruktūros renovavimas ir modernizavimas |  |  |  | 3.2.1.1 | Vaiva Daugelavičienė | Sveikatos reikalų koordinatorė, Statybos skyrius
R-004-01-01-4.1.1.01 -01 | Atliktų darbų dalis (proc.) dalis | 0 | 0
004-01-01-4.1.1.06 | Ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Anykščių rajone |  |  |  | 3.2.1.1 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Statybos skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Sveikatos reikalų koordinatorė
R-004-01-01-4.1.1.06-01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 40 | 20 | Įgyvendinta dalinai. Parengti dokumentai, 2024 12 pateiktas PĮP
004-01-01-4.1.2.01 | Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje |  |  |  | 3.2.2.1 | Vaiva Daugelavičienė | Sveikatos reikalų koordinatorė, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
R-004-01-01-4.1.2.01 -01 | Paslaugų skaičius vaikų ligų skyriuje | 0 | 0
R-004-01-01-4.1.2.01 -02 | Pacientų apsilankymų medicinos punktuose skaičius | 700 | 820
004-01-01-4.1.2.02 | Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas |  |  |  | 3.2.3.1
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)
Iš jo:
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
004-01-01-4.1.2.08 | Dantų protezavimo paslaugos prieinamumo gerinimas |  |  |  | 3.2.2.1 | Vaiva Daugelavičienė | Sveikatos reikalų koordinatorė, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
R-004-01-01-4.1.2.08-01 | Gyventojų, kuriems suteikta protezavimo paslauga, skaičius | 5 | 5
004-01-01-4.1.2.09 | Trūkstamų specialybių gydytojų pritraukimo skatinimas |  |  |  | 3.2.2.3 | Vaiva Daugelavičienė | Sveikatos reikalų koordinatorė, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
R-004-01-01-4.1.2.09-01 | Naujų įdarbintų gydytojų skaičius | 0 | 0
004-01-02 | Uždavinys. Užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą ir prieinamumą
004-01-02-4.1.2.10 | Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ vykdymas |  |  |  | 3.2.3.4 | Vaiva Daugelavičienė | VSB
R-004-01-02-4.1.2.10 -01 | Pravestų mokymų skaičius | 2 | 1 | 1 mokymai, 12 užsiėmimų
004-01-02-4.1.2.11 | Pacientų pavežėjimo savivaldybės lygmeniu paslaugos užtikrinimas |  |  |  |  | Vaiva Daugelavičienė | Sveikatos reikalų koordinatorė
R-004-01-02-4.1.2.11-01 | Suteiktų paslaugų skaičius | 390 | 426
004-01-02-4.1.2.12 | Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas |  |  | Tikslinant PĮP užsitęsė sutarties pasirašymas, sutartis pasirašyta | 3.2.1.1 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Statybos skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Projekto partneriai, Sveikatos reikalų koordinatorė
R-004-01-02-4.2.1.12 -01 | Įgyvendintas projektas (proc.) | 20 | 10
004-01-02-4.1.2.13 | Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis |  |  | Finansavimo sutartis įsigaliojo 2024-07, nupirkta įranga komandai, pradėtas elektromobilio pirkimas | 3.2.1.2 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Sveikatos reikalų koordinatorė
R-004-01-02-4.2.1.13 -01 | Įgyvendintas projektas (proc.) | 100 | 80
004-01-02-4.1.2.14 | Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Anykščiuose |  |  |  | 3.2.2.3 | Virginija Kužmarskienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, sveikatos reikalų koordinatorius
R-004-01-02-4.1.2.14-01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 10 | 10
004-01-02-4.1.2.15 | Anykščių sveikatos centro veiklos modelio diegimas |  |  |  | 3.2.2.1, 3.2.1.3 | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Sveikatos reikalų koordinatorius
R-004-01-02-4.1.2.15-01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 10 | 10
004-01-02-4.1.3.01 | Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose |  |  |  | 3.2.3.1
R-004-01-02-4.1.3.01 -01 | Sveikatos priežiūros specialistės etatui tenkančių moksleivių skaičius kaimo mokyklose | 315 | 315
004-01-02-4.1.3.02 | Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse |  |  |  | 3.2.3.5 | Vaiva Daugelavičienė | VSB
R-004-01-02-4.1.3.02 -01 | Renginių visuomenei skaičius | 800 | 1513 | Dalyvių aktyvumas buvo didesnis nei planuota
R-004-01-02-4.1.3.02 -02 | Aktyviai dalyvaujančių gyventojų dalis | 30 | 33
004-01-02-4.1.3.03 | Visuomenės sveikatos projektų vykdymas |  |  |  | 3.2.3.5 | Vaiva Daugelavičienė | Sveikatos reikalų koordinatorė
R-004-01-02-4.1.3.03 -01 | Priemonių įgyvendinimo dalis (proc.) | 60 | 71
004-01-02-4.1.3.05 | Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą |  |  |  | 3.2.3.5, 3.4.2.1. | Vaiva Daugelavičienė | VSB
R-004-01-02-4.1.3.05 -01 | Įvykusių savižudybių skaičius | 5 | 2
004-01-02-4.1.3.06 | Sveika gyvensena – visuomenės sveikatos pagrindas |  |  |  | 3.2.2.1 | Jolanta Jucevičienė | VSB
R-004-01-02-4.1.3.06 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 10 | 10
004-01-02-4.1.3.07 | Skiepijimų nuo užkrečiamų ligų aktyvumo skatinimas ir supratimo didinimas |  |  |  | 3.2.3.1 | Vaiva Daugelavičienė | VSB
R-004-01-02-4.1.3.07-01 | Atliktų tikslinės grupės apklausų skaičius | 2 | 0
R-004-01-02-4.1.3.07-02 | Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius (vnt., iš viso/Anykščių r.) | 245/50 | 245/61
R-004-01-02-4.1.3.07-03 | Sukurtų vaizdo klipų skaičius | 1 | 1
R-004-01-02-4.1.3.07-04 | Renginių skaičius | 1 | 1

## 005
005 Palankios socialinės aplinkos kūrimo PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
005-01-01 | Uždavinys: Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti jų įvairovę
005-01-01-5.1.1.01 | Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.01-01 | Įdarbintų asmenų skaičius | 65 | 65
005-01-01-5.1.1.02 | Pirminė teisinė pagalba |  |  |  |  | Akvilė Gabrilavičienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.02 -01 | Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialisto netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus | 4.7 | 2 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.1.06 | Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas |  |  |  | 3.3.2.4 | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.06 -01 | Dalyvių, pakėlusių kvalifikaciją, dalis | 0 | 0 | Nebuvo numatyta lėšų
005-01-01-5.1.1.07 | Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.07 -01 | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui (Eur) | 5400 | 5900 | Buvo poreikis finansuoti projektus didesne verte
R-005-01-01-5.1.1.07 -02 | Finansuotų projektų dalis (proc.) | 90 | 100 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.1.08 | Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo vykdymas |  |  |  | 3.3.2.1 | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.08 -01 | Prognozuojamas asmenų skaičius | 140 | 148 | Rodiklis pasiektas
R-005-01-01-5.1.1.08 -02 | Paslaugų gaunančių asmenų skaičius | 110 | 111 | Rodiklis pasiektas
R-005-01-01-5.1.1.08-03 | Pareigybių skaičius (asmenų su negalia reikalų koordinatorius) | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.1.09 | Pagalbos pinigų mokėjimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.09 -01 | Gavėjų skaičius | 40 | 40 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.1.10 | Socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.10 -01 | Socialinių paslaugų įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | 100 | 100 | Įgyvendinta
005-01-01-5.1.1.11 | Subsidijos ir lengvatinis vežimas |  |  |  |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-005-01-01-5.1.1.11 -01 | Maršrutų skaičius | 27 | 27 | Įgyvendinta
005-01-02 | Uždavinys: Kurti palankią vaikui ir šeimai aplinką, mažinti socialinę atskirtį
005-01-01-5.1.1.13 | Papildoma išmoka gimus vaikui |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.1.13-01 | Asmenų, gavusių piniginę paramą, skaičius | 100 | 66 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
005-01-01-5.1.2.01 | Socialinės paramos mokiniams administravimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.2.01-01 | Panaudotų lėšų dydis (Eur) | 13500 | 3903.9 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
R-005-01-01-5.1.2.01-02 | Nepanaudotų lėšų dalis (proc.) | 80 | 71 | Panaudota daugiau lėšų negu buvo numatyta
005-01-01-5.1.2.02 | Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.2.02-01 | Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius | 550 | 416 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
R-005-01-01-5.1.2.02-02 | Asmenų, gavusių piniginę paramą, skaičius | 11000 | 8409 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
005-01-01-5.1.2.03 | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.2.03-01 | Gavėjų skaičius | 888 | 1205 | Paslaugų poreikis didesnis negu buvo planuota
R-005-01-01-5.1.2.03-02 | Pareigybių skaičius (atvejo vadybininkas) | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.2.04 | Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.2.04-01 | Vaikų skaičius | 5200 | 4410 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
005-01-01-5.1.2.06 | Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas |  |  |  |  | Janė Rimkutė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.2.06-01 | Komisijos sprendimų skaičius | 12 | 12 | Rodiklis pasiektas
R-005-01-01-5.1.2.07 | Vienkartinių pašalpų mokėjimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.2.07-01 | Gavėjų skaičius | 240 | 207 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
005-01-01-5.1.3.01 | Būsto pritaikymas asmenims su negalia |  |  |  | 3.3.3.3 | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.3.01 -01 | Pritaikytų būstų skaičius | 20 | 14 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
005-01-01-5.1.3.02 | Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų įgyvendinimas |  |  |  | 3.3.3.2, 3.3.3.3 | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.3.02-01 | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui | 3300 | 2850 | Gauta mažiau paraiškų negu buvo planuota
R-005-01-01-5.1.3.02-02 | Finansuotų projektų dalis | 100 | 57 | Mažesnis poreikis negu buvo planuota
005-01-01-5.1.3.03 | Socialinio būsto fondo plėtra nepalankias sąlygas turintiems asmenims |  |  |  | 3.3.3.1 | Vilma Vilkickaitė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Statybos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-005-01-01-5.1.3.03 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis | 10 | 10 | Parengti projektavimo dokumentai, gautas SL dokumentas, parengti PĮP ir IP dokumentai
005-01-01-5.1.4.07 | Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų |  |  |  | 3.3.2.2 | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.4.0-01 | Budinčių globėjų skaičius | 3 | 3 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.4.12 | Socialinės priemonės |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.4.12 -01 | Apsaugoto būsto priemonės įgyvendinimo dalis | 0 | 0 | Parengiamieji darbai PĮP teikti
R-005-01-01-5.1.4.12 -02 | Grupinio gyvenimo namų priemonės įgyvendinimo dalis | 0 | 0 | Parengiamieji darbai PĮP teikti
R-005-01-01-5.1.4.12 -03 | Socialinių dirbtuvių priemonės įgyvendinimo dalis | 0 | 0 | Parengiamieji darbai PĮP teikti
R-005-01-01-5.1.4.12 -04 | Atvejo vadybininko etatų skaičius | 1 | 1 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.5.01 | Asmeninės pagalbos teikimo ir administravimo įgyvendinimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.5.01-01 | Paslaugos gavėjų skaičius | 20 | 16 | Paslaugų poreikis mažesnis negu buvo planuota
R-005-01-01-5.1.5.01-02 | Administravimą vykdančių darbuotojų skaičius | 2 | 2 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.5.03 | Socialinio būsto plėtra |  |  |  | 3.3.3.1, 3.3.3.2 | Rita Visockienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-005-01-01-5.1.5.03-01 | Suremontuotų socialinių būstų skaičius | 3 | 7 | 1 būstas suremontuotas pilnai, kituose 6 - atliktas stogo, krosnies, lango, santechnikos pakeitimo darbai
R-005-01-01-5.1.5.03-02 | Apdraustų socialinių būstų skaičius | 90 | 96 | Apdausti socialiniai būstai mieste ir seniūnijose
R-005-01-01-5.1.5.03-03 | Išnuomotų būstų skaičius rinkoje | 1 | 0 | Nebuvo poreikio
005-01-01-5.1.5.04 | Akredituotos socialinių paslaugų priežiūros finansavimas |  |  |  |  | Vaida Laurukėnienė | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.5.04 -01 | Paslaugų gavėjų skaičius | 52 | 252 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.5.05 | Socialinės priežiūros šeimoms teikimas |  |  |  | 3.3.3.5 | Vaida Laurukėnienė | Socialinių paslaugų centras
R-005-01-01-5.1.5.05 -01 | Pareigybių skaičius | 0.5 | 0.5 | Rodiklis pasiektas
R-005-01-01-5.1.5.05 -02 | Šeimų skaičius | 6 | 6 | Rodiklis pasiektas
005-01-01-5.1.5.06 | Prevencinių priemonių ir specializuotos pagalbos smurto artimoje aplinkoje elgesio keitimui įgyvendinimas |  |  |  | 3.3.2.1 |  | Socialinės paramos skyrius
R-005-01-01-5.1.5.06-01 | Elgesio keitimo programos dalyvių skaičius | 10 | 0 | Neįvyko viešasis pirkimas.
R-005-01-01-5.1.5.06-02 | Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius | 10 | 28 | Išklausė 28 savivaldybei pavaldžių įstaigų specialistai
R-005-01-01-5.1.5.06-03 | Paslaugų gavėjų skaičius | 24 | 341 | 315 asmenų gavo pagalbą SKPC, 1 pavežėjimo paslauga, 1 laikino apnakvindinimo paslauga, 24 laikino apgyvendinimo paslaugos. Paslaugos teiktos pagal poreikį.

## 006
006 Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
006-01-01 | Uždavinys: Plėsti paslaugų spektrą ir prieinamumą jaunimui
006-01-01-6.1.1.01 | Priemonė: Jaunimo užimtumo skatinimas |  |  |  | 3.1.2.7. | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-01-6.1.1.01-01 | Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius | 2 | 2 | Įgyvendinta
R-006-01-01-6.1.1.01-02 | Patenkintų paraiškų dalis | 80 | 50 | Finansuota tik dalis paraiškų, nekokybiškai parengtos paraiškos
006-01-01-6.1.1.02 | Atvirojo jaunimo centro veiklos užtikrinimas |  |  |  | 3.1.2.7. | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-01-6.1.1.02-01 | Bendras AJC lankytojų skaičius | 1500 | 1956 | Dėl aktyvesnių AJC veiklų, padidėjo bendras ir unikalių dalyvių skaičius
R-006-01-01-6.1.1.02-02 | Jaunimo darbuotojų skaičius | 2 | 2
R-006-01-01-6.1.1.02-03 | AJC unikalių lankytojų skaičius | 250 | 388
006-01-01-6.1.1.03 | Jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimas |  |  |  | 3.1.2.7. | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-01-6.1.1.03-01 | Įgyvendintų veiklų skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
006-01-02 | Uždavinys: Modernizuoti švietimo infrastruktūrą
006-01-02-6.1.1.06 | Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastato rekonstravimas |  |  |  | 3.1.1.1. | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius
R-006-01-02-6.1.1.06 -01 | Pritaikytų patalpų skaičius | 0 | 0 | 2024 metams neskirta lėšų
006-01-02-6.1.1.07 | Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato rekonstrukcija |  |  |  | 3.1.1.2. | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius
R-006-01-02-6.1.1.07-01 | Parengtas techninis projektas | 1 | 0 | Parengtas projekto dokumentas, vykdoma projekto ekspertizė
006-01-02-6.1.1.09 | Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“modernizavimas |  |  |  | 3.1.1.2. | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius
R-006-01-02-6.1.1.09 -01 | Atnaujintų erdvių skaičius | 0 | 0
R-006-01-02-6.1.1.09 -02 | Projekto įvykdymo dalis | 100 | 87 | Neužbaigti lauko tvarkymo darbai
006-01-02-6.1.1.20 | Baseino renovacija |  |  |  | 3.1.2.6. | Vilma Vilkickaitė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-006-01-02-6.1.1.20-01 | Atnaujintų įrenginių skaičius | 0 | 0 | Nebuvo planuota
006-01-02-6.1.1.22 | Atvirų jaunimo erdvių veiklos užtikrinimas |  |  |  | 3.1.1.3. | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-02-6.1.1.22 -01 | Finansuojamų jaunimo darbuotojų etatų skaičius | 0 | 0 | 2024 metams neskirta lėšų
R-006-01-02-6.1.1.22 -02 | AJE unikalių lankytojų skaičius | 0 | 0
006-01-02-6.1.1.23 | Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas |  |  |  | 3.1.2.7. | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-02-6.1.1.23 -01 | Jaunimo savanorišką tarnybą atlikusių jaunų žmonių skaičius | 6 | 8 | Jaunimo savanorišką tarnybą 2024 m. atliko 8 jaunuoliai. 6 iš jų sėkmingai baigė 6 mėn. jaunimo savanorišką tarnybą, 2 tęsia JST 2025 m
006-01-02-6.1.1.24 | Sporto salės, esančios lopšelyje-darželyje „Eglutė“, remonto darbai |  |  |  | 3.1.1.2. | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius, Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-006-01-02-6.1.1.24 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis | 0 | 0
006-01-03 | Uždavinys: Plėsti švietimo paslaugų spektrą, gerinti kokybę ir prieinamumą
006-01-03-6.1.1.25 | Mobilaus darbo su jaunimu Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje plėtojimas ir darbas su jaunimu mokyklose |  |  |  |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-03-6.1.1.25 -01 | Mobilaus darbo su jaunimu komandų skaičius | 1 | 2 | Mobilų darbą su jaunimu vykdė 2 komandos (21960,00 Eur finansavimą organizacija buvo gavusi iš Jaunimo reikalų agentūros)
R-006-01-03-6.1.1.25 -02 | Vietovių, kuriose vykdomas mobilus darbas su jaunimu, skaičius | 2 | 5 | Dėl mažo dalyvių skaičiaus 2024 m. keletą kartų keistos veiklos vykdymo teritorijos
R-006-01-03-6.1.1.25 -03 | Paslaugos gavėjų skaičius | 35 | 74
006-01-03- 6.1.1.26 | Infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems efektyviai veikiančiose mokyklose |  |  |  |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius, Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-006-01-03- 6.1.1.26-01 | Pilnai pritaikytų neįgaliųjų poreikiams mokyklų skaičius | 1 | 0 | Projekto paraiška pateikta 2024 m. kovo mėn., finansavimo sutartis pasirašyta tik 2025 m. sausio mėn. Mokyklos pritaikymo darbai bus atliekami 2025 m.
R-006-01-03- 6.1.1.26-02 | Įrengtų keltuvų skaičius | 1 | 1
R-006-01-03- 6.1.1.26-03 | Nupirktų autobusų skaičius | 0 | 0 | Atlikti viešieji pirkimai. 2024 m. vasario ir balandžio mėn. pasirašytos elektrinių autobusų įsigijimo sutartys.
006-01-03-6.1.1.27 | Jaunimo užimtumas vasarą ir integracija į darbo rinką |  |  |  |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-03-6.1.1.27 -01 | Įdarbintų jaunų žmonių skaičius | 17 | 17 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.1.28 | Mokinių dalyvaujamasis biudžetas |  |  |  |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-03-6.1.1.28 -01 | Įgyvendintų iniciatyvų skaičius | 3 | 6 | Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendintos visose 6 mokyklose, po 1 iniciatyvą
006-01-03-6.1.1.29 | Švietimo įstaigų maitinimo patalpų atnaujinimas |  |  |  |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius
R-006-01-03-6.1.1.29 -01 | Parengtas mokyklos valgyklos techninis projektas | 1 | 0 | Parengtas projekto dokumentas, vykdoma projekto ekspertizė.
R-006-01-03-6.1.1.29 -02 | Atnaujintų maitinimo patalpų skaičius | 0 | 0 | Rangos darbs planuojama atlikti 2025 m.
006-01-03-6.1.2.02 | Olimpiadų, konkursų, renginių ir kt. organizavimas bei kelionių išlaidų kompensavimas |  |  |  |  | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.02 -01 | Suorganizuotų renginių dalis nuo suplanuotų | 80 | 92 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.04 | Studentų skatinimas |  |  |  | 3.1.2.12. | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.04-01 | Studentų skaičius | 24 | 24 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.05 | Gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimas |  |  |  | 3.1.2.12. | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.05 -01 | Premijuotų asmenų skaičius | 2 | 3 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.06 | Vaikų užimtumo didinimas |  |  |  |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.06 -01 | Užimtų vaikų dalis (proc.) | 10 | 13.4 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.12 | Mokytojų kelionės išlaidų kompensavimas |  |  |  | 3.1.2.9. | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.12-01 | Mokytojų, kuriems kompensuojamos važiavimo mokyti mokinių namuose išlaidos, skaičius | 2 | 2 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.13 | Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams |  |  |  | 3.1.2.9. | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.13 -01 | Pavežamų mokinių dalis | 1 | 1 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.14 | Mokymo lėšų perskirstymas |  |  |  |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.14 -01 | Perskirstyta mokymo lėšų dalis nuo lėšų ugdymo planui įgyvendinti | 2.4 | 2.4 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.15 | Socialinė parama mokiniams (išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, patiekalų gamybos išlaidos) |  |  |  |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.15 -01 | Nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus palyginimas su bendru mokinių skaičiumi | 38 | 39 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.16 | Socialinė parama mokiniams (mokymo reikmenims pirkti) |  |  |  |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.16-01 | Gaunančių paramą mokinių dalis | 20 | 21 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.17 | Mokyklų aprūpinimas autobusais |  |  |  |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.17 -01 | Nupirktų autobusų sk. | 0 | 1 | ŠMSM skyrus dalinį finansavimą ir prisidėjus savivaldybei, įsigytas mokyklinis autobusas, kuris perduotas mokyklai mokinių pavėžėjimui į mokyklą vykdyti
006-01-03-6.1.2.18 | Švietimo įstaigų veiklos išlaidos |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-006-01-03-6.1.2.18-01 | Švietimo įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis nuo biudžeto ne mažesnė nei (proc.) | 100 | 100 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.21 | Inovatyvių mokymo(si) priemonių diegimas mokyklose |  |  |  | 3.1.1.4, 3.1.1.5. | Daiva Žiogienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.21 -01 | Nupirkta priemonių | 0 | 1 | Edukacinio-dokumentinio filmo ,,Bilietas į niekur“ demonstravimas 7-12 klasių mokiniams
006-01-03-6.1.2.22 | Neformalus suaugusiųjų švietimas |  |  |  | 3.1.3.1 | Daiva Žiogienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.22 -01 | Įgyvendintų programų skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.24 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje (neformaliajam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-006-01-03-6.1.2.24 -01 | Dotacijos grąžinimas proc. | 100 | 100 | Dotacijos grąžinimas pagal grafiką
006-01-03-6.1.2.25 | Kompleksiškai teikiama pagalba vaikams |  |  |  |  | Svetlana Šerelienė | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
R-006-01-03-6.1.2.25 -01 | LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimas | 97 | 97 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.27 | Jaunimo politikos įgyvendinimo funkcija |  |  |  |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
R-006-01-03-6.1.2.27 -01 | Jaunimo politikos funkcijos ir užduočių įgyvendinimas savivaldybėje | 95 | 95 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.31 | Sporto įstaigų veiklos išlaidos |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-006-01-03-6.1.2.31 -01 | Sporto įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis nuo biudžeto lėšų | 1.3 | 1.3 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.2.32 | Vaikų ir mokinių priėmimo į mokyklas centralizuotos informacinės sistemos įdiegimas |  |  |  |  | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.32 -01 | Įdiegtų sistemų skaičius | 0 | 0 | Neplanuota lėšų
006-01-03-6.1.2.34 | Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas |  |  |  |  | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.2.34 -01 | Kompensuojamų ugdymo krepšelių skaičius vaikams, patiriantiems socialinę riziką | 35 | 35 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.3.01 | Visos dienos mokyklos įrengimas A. Vienuolio progimnazijoje |  |  |  | 3.1.2.4. | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.01 -01 | Statinio projekto rengimo paslauga | 1 | 1 | Įgyvendinta
R-006-01-03-6.1.3.01 -02 | Įgyvendinto projekto dalis | 20 | 20 | Parengtas projektavimo dokumentas, gautas SL dokumentas, pateiktas PĮP ir IP, pasirašyta finansavimo sutartis, parengti rangos darbų pirkimo dokumentai
006-01-03-6.1.3.02 | Pedagogų skatinimas ir edukacinių, metodinių priemonių organizavimas |  |  |  | 3.1.2.2. | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.02 -01 | Paskatintų pedagogų skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
R-006-01-03-6.1.3.02 -02 | Organizuotų priemonių skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.3.05 | Neformaliojo švietimo vykdymas |  |  |  | 3.1.2.4. | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.05 -01 | Neformaliojo švietimo įstaigų išorės vertinimas | 0 | 0
R-006-01-03-6.1.3.05 -02 | Neformaliajame vaikų švietime užimtų mokinių dalis | 20 | 30,55 | Neformaliajame vaikų švietime su tiksliniu valstybės finansavimu 2024 m. dalyvavo 6,93 proc. daugiau vaikų nei 2023 m.
006-01-03-6.1.3.08 | Papildomas finansavimas sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti |  |  |  | 3.1.2.1. | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.08 -01 | Finansuotų klasių skaičius iki 8 mokinių | 0 | 0
006-01-03-6.1.3.09 | Pirmoko krepšelis |  |  |  |  | Daiva Žiogienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.09 -01 | Krepšelių skaičius | 175 | 165 | Nupirkta pagal faktinį pirmokų skaičių rajone
006-01-03-6.1.3.10 | Trūkstamų pedagogų pritraukimas |  |  |  | 3.1.2.8, 3.1.2.13. | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.10 -01 | Asmenų, kuriems skirtas kofinansavimas, skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.3.11 | „Tūkstantmečio mokyklų“ programa |  |  |  | 3.1.2.4. | Daiva Žiogienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.11 -01 | Suderintas Pažangos planas | 0 | 1 | Suderintas Pažangos planas, pasirašyta 2024-02-15 Jungtinės veiklos sutartis įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“
R-006-01-03-6.1.3.11 -02 | Pažangos plano įgyvendinimo dalis | 60 | 60 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.3.12 | Profesinis orientavimas |  |  |  | 3.1.2.1. | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.12 -01 | Pareigybių skaičius | 2.3 | 2.3 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.3.13 | Švietimo skyriaus specialistų pokyčių valdymo kompetencijos stiprinimas įtraukiojo ugdymo kontekste |  |  |  | 3.1.2.1. | Daiva Žiogienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.13 -01 | Kvalifikaciją pakėlusių asmenų skaičius | 2 | 2 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.3.14 | Įtraukiojo ugdymo modelių diegimas Anykščių rajono savivaldybėje |  |  |  | 3.1.2.1, 3.1.2.13. | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.14 -01 | Atvirų klasių skaičius | 7 | 7 | Įgyvendinta
R-006-01-03-6.1.3.14 -02 | Įsteigtų pareigybių skaičius | 9 | 9 | Įgyvendinta
006-01-03-6.1.3.15 | „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas |  |  |  |  | Daiva Žiogienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.15-01 | Dalyvių skaičius | 15 | 23 | Mobilumo veiklose dalyvavo 23 dalyviai
006-01-03-6.1.3.16 | Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas |  |  |  |  | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius
R-006-01-03-6.1.3.16-01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 25 | 25 | Parengtas projekto įgyvendinimo planas, pateikta agentūrai vertinti

## 007
007 Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
007-01-01 | Uždavinys: Vykdyti teritorinį, strateginį planavimą
007-01-01-7.1.1.02 | Architektūros ir urbanistikos idėjų konkursų organizavimas ir kūrybinių dirbtuvių paruošiamųjų projektų, techninių projektų atlikimas |  |  |  | 3.5.2.4 | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.1.02 -01 | Parengti dokumentai | 3 | 3 | Įgyvendinta
007-01-01-7.1.1.03 | Iniciatyvų vizualizavimas (projektinis ir fizinis) | [5 empty] | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.1.03 -01 | Iniciatyvų skaičius | 0 | 0 | 2024 metams neskirta lėšų
007-01-01-7.1.1.05 | Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto nuomos lėšų naudojimas |  |  |  |  | Vilma Vilkickaitė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-007-01-01-7.1.1.05 -01 | Suremontuotos patalpos | 1 | 3 | Pagal poreikį remontuota daugiau objektų
R-007-01-01-7.1.1.05 -02 | Sudarytos, patikslintos kadastrinės bylos | 75 | 373 | Įgyvendinta
R-007-01-01-7.1.1.05 -03 | Įvertintas turtas | 5 | 5 | Įgyvendinta
R-007-01-01-7.1.1.05 -04 | Pastatų ekspertizė | 1 | 0 | Nebuvo poreikio
R-007-01-01-7.1.1.05 -05 | Energetinio naudingumo sertifikatai | 1 | 2 | Įgyvendinta
007-01-01-7.1.1.06 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, užtikrinant tvarią plėtrą |  |  |  | 3.5.2.2 | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.1.06 -01 | Atlikta monitoringo dalis (proc.) | 60 | 70 | Įgyvendinta
007-01-01-7.1.2.01 | Specialiųjų paminklotvarkos, kultūros vertybių apsaugos planų rengimas, kultūros paveldo objektų tyrimai, ekspertinis vertinimas |  |  |  | 3.5.2.2 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.2.01-01 | Parengti planai, parengtos metodikos, atlikti tyrimai | 2 | 4 | Įgyvendinta
007-01-01-7.1.2.03 | Inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimas |  |  |  | 3.5.2.2 | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.2.03 -01 | Planavimo dokumentų parengimas (proc.) | 30 | 40
007-01-01-7.1.2.04 | Žaliosios infrastruktūros planavimo dokumentų parengimas |  |  |  |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.2.04 -01 | Parengtas planas (proc.) | 50 | 50 | Planas parengtas, pristatytas visuomenei
007-01-01-7.1.2.11 | Teritorijų detaliųjų planų parengimas |  |  |  | 3.5.2.2 | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.2.11 -01 | Detaliųjų planų parengimas | 4 | 4
007-01-01-7.1.2.12 | Teritorijų bendrųjų planų parengimas |  |  |  | 3.5.2.2 | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.2.12 -01 | Parengta plano dalis | 100 | 100 | Įgyvendinta
007-01-01-7.1.2.13 | Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų Anykščių miestui suteikti kurorto statusą, parengimas |  |  |  | 3.5.2.2 |  | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.2.13 -01 | Parengti planai | 0 | 0 | Neskirta lėšų 2024 metams
007-01-01-7.1.2.14 | Anykščių rajono kapinių inventorizavimas |  |  |  | 4.4.1.1 | Tomas Sriubas | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-007-01-01-7.1.2.14 -1 | Inventorizuotų kapinių skaičius | 2 | 2

## 008
008 Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
008-01-01 | Uždavinys: Gerinti Savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę ir infrastruktūrą
008-01-01-8.1.1.01 | Priemonė: Anykščių miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų ir šviesoforų remontas bei rekonstrukcija |  |  |  | 4.2.2.8. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-01-8.1.1.01 -01 | Pakeistų šviestuvų procentas | 1 | 1 | Įgyvendinta
R-008-01-01-8.1.1.01 -02 | Įregtų šviestuvų skaičius | 4 | 4 | Įgyvendinta
008-01-01-8.1.1.02 | Seniūnijų gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra |  |  |  | 4.2.2.8. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-01-8.1.1.02 -01 | Pakeistų šviestuvų procentas | 1 | 1 | Įgyvendinta
008-01-01-8.1.1.03 | Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių rajono seniūnijose |  |  |  | 4.2.2.8. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-01-8.1.1.03-01 | Apšviestų gyvenviečių skaičius seniūnijose | 42 | 43 | Įgyvendinta
008-01-01-8.1.1.04 | Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių mieste |  |  |  | 4.2.2.8. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-01-8.1.1.04 -01 | Veikiančių šviestuvų skaičius | 1350 | 1350 | Įgyvendinta
008-01-01-8.1.2.04 | Daugiabučių namų atnaujinimas |  |  |  | 4.2.2.1. | Laura Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-008-01-01-8.1.2.04 -01 | Paskolų grąžinimas už socialinių būstų renovavimą | 12 | 12 | Įgyvendinta
008-01-01-8.1.2.06 | Statinių naudojimo priežiūra |  |  |  |  | Vilma Vilkickaitė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-008-01-01-8.1.2.06 -01 | Sutvarkytų / likviduotų objektų skaičius | 2 | 0 | Atliekant pirkimus, gauti pasiūlymai ženkliai viršijo kainas. Sutartys nebuvo sudaromos
008-01-02 | Uždavinys: Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
008-01-02-8.1.3.21 | Priemonė: Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono gyvenvietėse |  |  |  | 4.2.1.1. | Vilma Vilkickaitė, Inga Žukauskienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-02-8.1.3.21 -01 | Geležies šalinimo sistemų įrengimas | 1 | 1 | 2024 m. birželio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nt. 1-TS-212 "Dėl investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės "Anykščių vandenys" įstatinio kapitalo didinimo" piniginiu įnašu 79 999,98 eurų suma padidintas įstatinis kapitalas. Įnašą panaudojant Latavėnų kaimo Anykščių r. sav., vandens gerinimo įrenginių statybai
008-01-02-8.1.3.25 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija |  |  |  | 4.2.1.2. | Vilma Vilkickaitė, Inga Žukauskienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-02-8.1.3.25 -01 | Atnaujinta nuotekų valykla | 0 | 0 | Nebuvo planuota
008-01-03 | Uždavinys: Užtikrinti gamtinės aplinkos apsaugą ir efektyvų atliekų tvarkymą
008-01-03-8.1.3.30 | Beglobių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymas, transportavimas, globa ir karantinavimas |  |  |  | 4.4.1.2. | Vaineta Medžiuolienė | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-03-8.1.3.30 -01 | Sugautų ir pristatytų į gyvūnų globos namus gyvūnų skaičius | 60 | 90 | Nustatyta daugiau gyvūnų nepriežiūros atvejų, nei buvo numatyta
008-01-03-8.1.3.31 | Mąstysenos pokytis nuo vienkartinių prie žiedinių ar daugkartinio maisto pristatymo pakuočių Baltijos jūros regiono miestuose |  |  |  |  | Daiva Žiogienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-03-8.1.3.31 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis | 30 | 30 | Parengtas daugkartinių pakuočių naudojimo aprašas, patvirtintas taryboje, atilkti viešieji pirkimai viešinimui ir komunikacijai bei kūrybinėms dirbtuvėms
008-01-03-8.1.3.33 | Darnaus judumo priemonės |  |  |  |  | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-008-01-03-8.1.3.33-01 | Priemonių įgyvendinimo procentas | 10 | 10
008-01-03-8.1.4.01 | Aplinkos apsaugos specialusis rėmimas |  |  |  | 4.3.1.5. | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-03-8.1.4.01 -01 | Priemonių įgyvendinimo procentas | 100 | 95 | Priemonės pagal Taryboje patvirtintą sąrašą (dalies priemonių įgyvendinimas persikėlė į 2025 m.)
008-01-03-8.1.4.02 | Naujų nuotekų tinklų įrengimas |  |  |  |  | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-03-8.1.4.02 -01 | Lėšų panaudojimo procentas | 100 | 100 | Įgyvendinta
008-01-03-8.1.4.03 | Atliekų surinkimo Anykščių rajone modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-03-8.1.4.03 -01 | Veiklų įgyvendinimo dalis | 100 | 100 | Įgyvendinta
R-008-01-03-8.1.4.03 -02 | Atnaujinta technika | 0 | 0 | Neskirta lėšų
R-008-01-03-8.1.4.03 -03 | Įsigyti konteineriai | 6000 | 6000 | Įgyvendinta. Kibirėliai skirti rūšiavimui palapų viduje
R-008-01-03-8.1.4.03 -04 | Sutvarkytas nelegalus sąvartynas | 3 | 3 | Įgyvendinta
008-01-03-8.1.4.04 | DGASA aikštelės kartu su daiktų dalijimosi stotele įrengimas bei šių įrenginių eksploatacijai būtinos infrastruktūros sukūrimas Svėdasų sen., Anykščių r. |  |  |  | 4.3.1.4. | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-03-8.1.4.04 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 0 | 0 | Atrinktas tinkamas sklypas DGASA aikštelei, rengiami būtini dokumentai
008-01-03-8.1.4.05 | Monomineralinio kvarcinio smėlio telkinio rekultivavimas Anykščiuose |  |  |  | 4.3.2.4. | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-03-8.1.4.05 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 10 | 10 | Parengtas rekultivavimo planas, gauti patvirtinimai iš atsakingų institucijų
008-01-03-8.1.4.06 | Anykščių miesto vandens ruošimo, tiekimo ir gerinimo įrenginių rekonstrukcija bei plėtra |  |  |  |  | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-03-8.1.4.06 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 10 | 10 | Rengiamas investicinis projektas, projekto įgyvendinimo planas ir kiti būtini dokumentai
008-01-03-8.1.4.08 (TP) | DGASA aikštelės kartu su daiktų dalijimosi stotele įrengimas bei šių įrenginių eksploatacijai būtinos infrastruktūros sukūrimas Troškūnų sen., Anykščių r. |  |  |  |  | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-03-8.1.4.06 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 10 | 10 | Rengiami reikalingi dokumentai regiono pažangos priemonės paraiškai pateikti
008-01-04 | Uždavinys: Atnaujinti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo sistemą
008-01-04-8.1.5.04 | Priemonė: A. Vienuolio g. Anykščių mieste rekonstravimo projekto pirkimas |  |  |  |  | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.5.04 -01 | Įgyvendinto projekto dalis (proc.) | 8.8 | 0 | Bendras projektas su AB ,,Via Lietuva“. Via Lietuva neskyrus lėšų,projektas neįgyvendintas
008-01-04-8.1.5.05 | Troškūnų g. Anykščių mieste rekonstrukcija |  |  |  |  | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.5.05 -01 | Įgyvendinto projekto dalis | 0 | 0 | Neskirta lėšų
008-01-04-8.1.5.07 | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra Anykščių rajono seniūnijose |  |  |  | 4.4.1.3. | Andrius Lebeda | Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.5.07 -01 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijose | 1536.51 | 1536.51 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.5.08 | Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija |  |  |  |  | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.5.08 -01 | Einamaisiais metais įgyvendintų priemonių Anykščių savivaldybės teritorijoje procentinė dalis | 12 | 12 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.5.12 | Mirusiųjų transportavimas |  |  |  |  | Diana Kviecinskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-04-8.1.5.12-01 | Važiavimų skaičius | 45 | 36 | Netikėta ar smurtine mirtimi mirė mažiau žmonių
008-01-04-8.1.5.13 | Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas |  |  |  |  | Andrius Lebeda | Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.5.13-01 | Įgyvendintų priemonių skaičius | 17 | 17 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.5.16 | Anykščių miesto gatvių bei jų priklausinių priežiūra |  |  |  |  | Andrius Lebeda | Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.5.16 -01 | Prižiūrimų gatvių ilgis | 56.338 | 56.338 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.5.21 | Alternatyvių transporto priemonių plėtros tinklas, veiklos vystymas
R-008-01-04-8.1.5.21-01 | Dviračių nuomos punktų skaičius | 0
R-008-01-04-8.1.5.21-02 | Dviračių parkavimo vietų skaičius | 0
R-008-01-04-8.1.5.21-03 | Dviračių skaičiavimo platformos įrengimas | 0
R-008-01-04-8.1.5.21-04 | Elektromobilių įkrovimo vietų įrengimas , administravimas | 0
008-01-04-8.1.6.04 | Bešeimininkio (neturinčio šeimininko) artezinių gręžinių likvidavimas |  |  |  | 4.3.1.5. | Inga Žukauskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-008-01-04-8.1.6.04 -01 | Likviduotų grežinių skaičius | 0 | 0 | Nebuvo poreikio
008-01-04-8.1.6.05 | Prižiūrimų objektų remontas ir plėtra |  |  |  | 4.4.1.3. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.6.05 -01 | Suremontuotų objektų skaičius | 3 | 5 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.6.06 | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos seniūnijose |  |  |  | 4.4.1.3. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-04-8.1.6.06 -01 | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | 100 | 100 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.6.07 | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos Anykščių mieste |  |  |  | 4.4.1.3. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-04-8.1.6.07 -01 | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | 100 | 100 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.6.09 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas) (kvartalinė renovacija, kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų - želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) |  |  |  |  | Jolanta Jucevičienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius
R-008-01-04-8.1.6.09-01 | Projekto įgyvendinimo dalis | 0 | 0 | Projekto procedūros užbaigtos 2024 m. vasario mėn. Veiklos baigėsi 2023 m. gruodžio mėn.
008-01-04-8.1.6.10 | Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų - dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas) |  |  |  |  | Dalė Vileitienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-008-01-04-8.1.6.10 -01 | Dotacijos grąžinimas (vnt.) | 1 | 1 | Dotacijos grąžinimas
008-01-04-8.1.6.11 | Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių rajono savivaldybės administracijos pastate, J. Biliūno g. 23, Anykščiai |  |  |  |  | Loreta Pesliakienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-04-8.1.6.11 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 100 | 100 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.6.12 | Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose |  |  |  | 4.2.2.2. | Loreta Pesliakienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-04-8.1.6.12 -01 | Įgyvendintų projektų skaičius | 4 | 4 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.6.13 | Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Anykščių miesto gatvių apšvietimui |  |  |  | 4.2.2.8. | Algirdas Žalkauskas | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius
R-008-01-04-8.1.6.13 -01 | Įgyvendinta projekto dalis (proc.) | 15 | 15 | Įgyvendinta. Pateikti visi būtini dokumentai
008-01-04-8.1.6.14 | Aplinkos taršos mažinimo ir vietinių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas |  |  |  | 4.2.2.3. | Vilma Vilkickaitė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-008-01-04-8.1.6.14-01 | Skaitmenizuoti karšto vandens skaitikliai | 0 | 0 | Nebuvo poreikio
008-01-04-8.1.6.16 | Pėsčiųjų-dviračių tako, jungiančio viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo taką Šventosios upės kairiajame krante ir pėsčiųjų-dviračių takus, esančius Anykščių menų inkubatoriaus teritorijoje, statybos darbai |  |  |  |  | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybų skyrius
R-008-01-04-8.1.6.14-01 | Įgyvendinta projekto dalis (proc.) | 100 | 100 | Veiklos įgyvendintos
008-01-04-8.1.6.17 | Senosios Anykščių koplyčios - Anykščių menų centro teritorijos Vilniaus g. 36, Anykščių m., Anykščių r. sav., sutvarkymo darbai |  |  |  |  | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybų skyrius
R-008-01-04-8.1.6.17 -01 | Įgyvendinta projekto dalis (proc.) | 20 | 20 | Įgyvendinta
008-01-04-8.1.6.18 | Anykščių miesto centrinės dalies kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų - želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas |  |  |  |  | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-008-01-04-8.1.6.18 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 0 | 0 | Neskirta lėšų 2024 m.
008-01-04-8.1.6.19 (TP) | Ežerų pritaikymas lankymui Anykščių rajono savivaldybėje |  |  |  |  | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-04-8.1.6.19 -01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 20 | 0 | Vykdyti viešieji pirkimai projektavimui, bet sutartis nepasirašyta
008-01-04-8.1.6.20 (TP) | Šventosios upės slėnio pritaikymas lankymui Anykščiuose |  |  |  |  | Daiva Gasiūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-008-01-04-8.1.6.20-01 | Projekto įgyvendinimo dalis (proc.) | 20 | 0 | Rengti dokumentai viešajam pirkimui

## 009
09 Efektyvaus Savivaldybės valdymo PROGRAMOS 2024–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | Stebėsenos rodiklių fakto reikšmės | Nuokrypio paaiškinimas | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas
2024 m.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
009-01-01 | Uždavinys: Didinti Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą, gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę
009-01-01-9.1.1.01 | Priemonė: Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas |  |  |  | 3.5.5.3. | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-01-9.1.1.01 -01 | Elektroninėmis priemonėmis gautų gyventojų prašymų procentas nuo visų gautų gyventojų prašymų | 0 | 0
009-01-01-9.1.1.03 | IT Sistemų tobulinimas ir plėtra |  |  |  | 3.5.5.4, 3.5.5.7. | Gediminas Mogyla | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-01-9.1.1.03 -01 | Atitinkamais metais suplanuotų patobulinimų ir naujų sistemų įdiegimo procentas | 100 | 10 | Sistemų atnaujimai ir papildomi funkcionalumai įdiegti pagal pateiktus poreikius
009-01-01-9.1.1.04 | Debesijos, Hostingo ir kitos IT paslaugos |  |  |  | 3.5.5.4. | Gediminas Mogyla | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-01-9.1.1.04 -01 | Virtualių duomenų talpos „Debesyse“ procentas nuo naudojamos visų virtualių duomenų talpos | 30 | 85 | Didėjant funkcionalumams ir dokumentų apimtims, didėja ir talpos debesyse poreikis
009-01-01-9.1.1.05 | GIS sistemos plėtra |  |  |  | 3.5.5.4. | Tomas Sriubas | Architektūros ir urbanistikos skyrius
R-009-01-01-9.1.1.05 -01 | Paslaugų skaičius | 1 | 2
009-01-01-9.1.1.06 | Savivaldybės interneto svetainės priežiūra |  |  |  |  | Rasius Sudeikis | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-01-9.1.1.06 -01 | Atitinkamais metais suplanuotų Savivaldybės interneto svetainės patobulinimų įdiegimo procentas | 100 | 100
009-01-01-9.1.1.07 | Kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimas |  |  |  |  | Gediminas Mogyla | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-01-9.1.1.07 -01 | Atitinkamais metais suplanuotos įsigyti įrangos perdavimo darbuotojams procentas | 100 | 100
009-01-01-9.1.1.08 | Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų remontas |  |  |  | 3.5.5.11. | Ramūnas Blazarėnas | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius
R-009-01-01-9.1.1.08 -01 | Suremontuotų objektų skaičius | 5 | 5 | Įgyvendinta
009-01-01-9.1.1.09 | Pastato K. Ladigos g. 1, Anykščių m., dalies patalpų rekonstrukcija |  |  |  | 3.5.5.11. | Valentinas Vitkūnas | Statybos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-01-9.1.1.09 -01 | Įgyvendinto projekto dalis (proc.) | 0 | 0 | Nenumatyta lėšų 2024 m.
009-01-01-9.1.1.11 | Mero rezervas |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius, Patarėja (savivaldybės parengties pareigūnė)
R-009-01-01-9.1.1.11 -01 | Patenkintų paraiškų procentas | 80 | 0 | Nebuvo poreikio
009-01-01-9.1.2.01 | Administracijos veiklos išlaidos |  |  |  | 3.5.5.1. | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-01-9.1.2.01 -01 | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto ne didesnė nei (proc.) | 4 | 4 | Įgyvendinta
R-009-01-01-9.1.2.01 -02 | Profsąjungos Administracijos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimas | 80 | 80 | Įgyvendinta
009-01-01-9.1.2.02 | Seniūnijų valdymas |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius, Seniūnijos
R-009-01-01-9.1.2.02 -01 | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto ne didesnė nei (proc.) | 3 | 3 | Įgyvendinta
009-01-01-9.1.2.03 | Tarybos narių, mero, mero pavaduotojo ir mero patarėjų veiklos išlaidos |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-01-9.1.2.03 -01 | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto ne didesnė nei (proc.) | 0.6 | 0.6 | Įgyvendinta
009-01-01-9.1.2.04 | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-01-9.1.2.04 -01 | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto ne didesnė nei (proc.) | 0.3 | 0.3 | Įgyvendinta
009-01-01-9.1.2.05 | Nario mokestis |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-01-9.1.2.05 -01 | Nario mokesčiui skirtų lėšų dalis ne didesnė nei (proc.) | 0.05 | 0.05 | Įgyvendinta
009-01-01-9.1.2.06 | Paskolų grąžinimas |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-01-9.1.2.06 -01 | Savivaldybės įsiskolinimo dalis ne didesnė nei (proc.) | 16 | 2
009-01-01-9.1.2.07 | Palūkanų už paskolas mokėjimas |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-01-9.1.2.07 -01 | Savivaldybės įsiskolinimo dalis ne didesnė nei | 16 | 0.5
009-01-01-9.1.2.08 | Savivaldybei priklausančių patalpų, kuriose apgyvendinti karo pabėgėliai, išlaikymas |  |  |  | 3.5.5.11. | Ramūnas Blazarėnas | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-009-01-01-9.1.2.08 -01 | Aptarnaujamų pastatų skaičius | 2 | 2 | Įgyvendinta
R-009-01-01-9.1.2.08 -02 | Projekto įgyvendinimo dalis | 80 | 80 | Įgyvendinta
009-01-02 | Uždavinys: Vykdyti savivaldybei pavestas viešąsias funkcijas
009-01-02-9.1.2.09 | Priemonė: Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |  |  |  |  | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
R-009-01-02-9.1.2.09 -01 | Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, dokumentų tvarkymas | 562 | 556
009-01-02-9.1.2.10 | Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui |  |  |  | 3.5.5.10. | Jolanta Vaitkūnienė | Žemės ūkio skyrius
R-009-01-02-9.1.2.10 -01 | Perduotų duomenų skaičius | 1 | 16 | Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojančių pagalbos teikimą, pateikta daugiau dokumentų
009-01-02-9.1.2.13 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |  |  |  | 3.5.5.10. | Inga Radzevičienė | Kultūros ir turizmo skyrius
R-009-01-02-9.1.2.13 -01 | Atliktų įmonių ir įstaigų interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius (vienetai) | 31 | 37
R-009-01-02-9.1.2.13 -02 | Redaguotų tekstų skaičius | 5100 | 5539
009-01-02-9.1.2.14 | Civilinės būklės aktų registravimas |  |  |  | 3.5.5.10. | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
R-009-01-02-9.1.2.14 -01 | Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus | 64 | 68 | Įgyvendinta
009-01-02-9.1.2.16 | Gyvenamosios vietos deklaravimas |  |  |  | 3.5.5.10. | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
R-009-01-02-9.1.2.16 -01 | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius | 2000 | 1994 | Didėjant gyventojų naudojimusi elektroninėmis paslaugomis, mažėja pasinaudojusių įstaigų paslaugomis
R-009-01-02-9.1.2.16 -02 | Gyventojų, pateikusių elektroniniu būdu gyvenamosios vietos deklaracijas, skaičius | 660 | 689
009-01-02-9.1.2.17 | Mobilizacijos administravimas |  |  |  | 3.5.5.10. | Reda Kruopė Aurėja Žiaugrytė | Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir priimančios šalies paramai)
R-009-01-02-9.1.2.17-01 | Atliktos užduotys, parengtos ataskaitos | 100 | 100 | Įgyvendinta
009-01-02-9.1.2.18 | Civilinės saugos organizavimas |  |  |  | 3.5.5.10. | Reda Kruopė | Patarėja (savivaldybės parengties pareigūnė)
R-009-01-02-9.1.2.18 -01 | Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas lygis ne žemesnis, kaip proc. | 100 | 100 | Įgyvendinta
009-01-02-9.1.2.19 | Nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybės garantijų piliečiams vykdymas |  |  |  |  | Rita Visockienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-009-01-02-9.1.2.19 -01 | Prašymų skaičius | 0 | 0 | Nenumatyta lėšų
009-01-02-9.1.2.20 | Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |  |  |  |  | Aurėja Žiaugrytė | vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir priimančios šalies paramai)
R-009-01-02-9.1.2.20 -01 | Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose ir transporto priemonėse) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, ne didesnis kaip | 2 | 1.69 | Įvyko gaisrų daugiau nei numatyta metų pradžioje
R-009-01-02-9.1.2.20 -02 | Savivaldybės kaimo vietovėse kilusiuose gaisruose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, ne didesnis kaip | 10 | 1 | Galimai didėjantis gyventojų sąmoningumas, aktyviai vykdoma gaisrų prevencijos programa
009-01-02-9.1.2.21 | Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas |  |  |  |  | Ramūnas Blazarėnas | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-02-9.1.2.21 -01 | Priimtų saugoti dokumentų kiekis | 6 | 7 | Įgyvendinta
R-009-01-02-9.1.2.21 -02 | Nurašytų dokumentų kiekis | 5 | 6 | Įgyvendinta
R-009-01-02-9.1.2.21 -03 | Išnagrinėtų prašymų skaičius | 30 | 366 | Įgyvendinta
009-01-02-9.1.2.22 | Dalininko įnašo ir (ar) įstatinio kapitalo didinimas |  |  |  |  | Danuta Gruzinskienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius
R-009-01-02-9.1.2.22 -01 | Padidintas dalininko įnašų ir(ar) įstatinių kapitalų kiekis | 0 | 0 | Nebuvo planuota
009-01-02-9.1.2.23 | Gyventojų saugumo stiprinimas |  |  |  |  | Vaineta Medžiuolienė | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-02-9.1.2.23 -01 | Saugumo užtikrinimo priemonių skaičius | 14 | 19 | Rūpinantis gyventojų saugumu, įrengta daugiau vaizdo kamerų
009-01-02-9.1.2.24 | Seniūnaičių veiklos išlaidos |  |  |  |  | Miglė Viršylienė | Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-02-9.1.2.24 -01 | Lėšų dalis procentais | 100 | 44.2 | Lėšos išmokamos pagal poreikį
009-01-02-9.1.2.25 | Pasirengimas Baltarusijos AE avarijai |  |  |  |  | Reda Kruopė | Patarėja (savivaldybės parengties pareigūnė)
R-009-01-02-9.1.2.25 -01 | Lėšų įsisavinimo dalis | 0 | 0 | Nebuvo planuota
009-01-02-9.1.3.05 | Savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas |  |  |  |  | Jolanta Jucevičienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius
R-009-01-02-9.1.3.05 -01 | Strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemos diegimas, palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas | 0 | 0 | Atlikta rinkos analizė, įvykę viešieji pirkimai strateginio plėtros plano analitinės dalies rengimo paslaugai
009-01-02-9.1.3.06 | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  | 3.5.5.9. | Rita Staikūnienė | Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-02-9.1.3.06 -01 | Pateiktų dokumentų kiekis elektroniniu būdu nuo viso pateikto dokumentų kiekio (proc.) | 91 | 96 | Atliktos dvi apklausos. Apklausos rezultatai buvo patalpinti Savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje
R-009-01-02-9.1.3.06 -02 | E-parašu vizuotų (pasirašytų )teisės aktų dalis nuo visų užregistruotų teisės aktų skaičiaus (proc.) | 99 | 99
R-009-01-02-9.1.3.06 -03 | E-parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus (proc.) | 91 | 99
R-009-01-02-9.1.3.06 -04 | Apklausų skaičius | 2 | 2
009-01-02-9.1.3.07 | Lygių galimybių principų įgyvendinimas savivaldybėje ir jos įstaigose |  |  |  | 3.5.5.2. | Akvilė Gabrilavičienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
R-009-01-02-9.1.3.07 -01 | Suorganizuotų seminarų / paskaitų skaičius | 1 | 1 | Įgyvendinta
R-009-01-02-9.1.3.07 -02 | Dalyvių moterų dalis | 0 | 85
R-009-01-02-9.1.3.07 -03 | Dalyvių vyrų dalis | 0 | 15
009-01-02-9.1.3.09 | Bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų įdiegimas |  |  |  | 3.5.5.12. |  | Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-02-9.1.3.09 -01 | Viešojo sektoriaus subjektų skaičius | 0 | 0
009-01-02-9.1.3.10 | Gaisrų prevencijos programa |  |  |  | 3.4.1.2. | Aurėja Žiaugrytė | vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir priimančios šalies paramai)
R-009-01-02-9.1.3.10-01 | Būstų, kuriems suteikta pagalba skaičius (vnt.) | 3 | 5 | Anykščių rajono savivaldybėje suremontuoti didžiausią gaisro grėsmę keliantys dūmtraukiai, šildymo įrenginiai ar elektros instaliacijos, įrengti dūmų detektoriai individualiuose gyventojų būstuose. Panaudota lėšų suma 7337 eurai
R-009-01-02-9.1.3.10-02 | Priemonių švietėjiškai veiklai įsigijimas (vnt.) | 1 | 1
009-01-02-9.1.3.11 | Humanitarinė pagalba |  |  |  |  | Inga Eidrigevičienė | Kultūros ir turizmo skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius
R-009-01-02-9.1.3.11 -01 | Priemonės įgyvendinimo dalis | 0 | 1 | Skirta 50 tūkst. humanitarinė pagalba 2024 m. liepos mėn. Tarybos sprendimu Myrgorodo miestui
009-01-02-9.1.3.12 | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas |  |  |  | 3.5.5.8. | Audrius Bulnis | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius ir Bendrasis ir ūkio skyrius
R-009-01-02-9.1.3.12 -01 | Priemonės įgyvendinimo dalis | 100 | 100 | Įgyvendinta