## Lapas1
2024 - 2029 m. funkcinės zonos Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse (Ežerų Lietuva) strategijos priedas
PLANUOJAMŲ 2024–2029 M. FUNKCINĖS ZONOS ANYKŠČIŲ, MOLĖTŲ IR UTENOS RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE (EŽERŲ LIETUVA ) STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo ir partnerių) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo | –
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Strategijos tikslas
Gerinti gyventojų fizinę ir socialinę gerovę, didinti užimtumą gerinant investicinę aplinką ir skatinti regiono ekonominį augimą išnaudojant turizmo potencialą
1.1. Strategijos uždavinys
Sustiprinti visuomenės sveikatą ir padidinti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą
1.1.1. | Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas (Utenos ir Molėtų rajonų savivaldybėse) | Veikla: numatytos įgyvendinti prevencinės priemonės, stiprinančios visuomenės sveikatą: pėsčiųjų žygiai, sveikatinimo stovyklos vaikams ir suaugusiams, nuotoliniai užsiėmimai vaikų tėvams skaitmeninio pasaulio iššūkių, inovacijų, etinių dilemų temomis. Vieta: Utenos, Molėtų ir Anykščių rajonų savivaldybės | I | Vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Partneriai: Molėtų rajono savivaldybės administracija, Utenos rajono savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 487907.16 | 414721.086 |  | 73186.074 | P – Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 0 | 2698
[11 empty] | P - Paramą gavusių nacionialinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 0 | 1
[11 empty] | R – Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (proc.) | 0 | 80
[11 empty] | R – Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (proc.) | 0 | 80
1.1.2. | Sveika gyvensena - visuomenės sveikatos pagrindas | Veikla: numatytos įgyvendinti prevencinės priemonės, stiprinančios visuomenės sveikatą. Vieta: Utenos, Molėtų ir Anykščių rajonų savivaldybės | I | Vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Partneriai: Anykščių rajono savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 235400 | 200090 |  | 35310 | P – Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose (asmenys) | 0 | 378
[11 empty] | P - Paramą gavusių nacionialinio regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (subjektų skaičius) | 0 | 1
[11 empty] | R – Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (proc.) | 0 | 80
[11 empty] | R – Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (proc.) | 0 | 80
1.1.3. | Visuomenės sveikatos prevencijos paslaugų prieinamumo funkcinės zonos savivaldybėse gerinimas | Veikla: el. automobilio įsigijimas visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimui ir prieinamumui užtikrinti funkcinės zonos savivaldybėse (gyventojų nuvežimas į sveikatinimo stovyklų vietas, organizuojamų žygių vietas, kt. vykdomas prevencines priemones, stiprinančias visuomenės sveikatą). Vieta: Utenos, Molėtų ir Anykščių rajonų savivaldybės | I | Vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Partneris: Utenos rajono savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 m. I ketv. | 90000 | 76500 |  | 13500 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) | 0 | 831
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.4. | Vandens pažinimo centras (AkvaMolėtai) | Veikla: įrengiamos erdvės vaikų formaliojo ir neformaliojo, bei suaugusių neformaliojo švietimo paslaugų teikimui (eksperimentų erdvė, laboratorija, mokymų salė, erdvė mažiesiems, gamtos takas ir administracinės patalpos) skirtos susipažinti ir išmokti apie vandens ciklą, jo svarbą ekosistemai ir žmonių gyvenimui Vieta: Meistrų g., Molėtų m. | I | Vykdytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 7198361.56 | 6118607.33 |  | 1079754.23 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) | 0 | 5055
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) | 0 | 4000
1.1.5. | Menų pažinimo centras Anykščiuose | Veikla: įrengiamos erdvės vaikų formaliojo ir neformaliojo, bei suaugusių neformaliojo švietimo paslaugų teikimui ir visuomenės sveikatos paslaugų teikimui, rekonstruojant ir pritaikant Menų centro pastatus ir aplinką. Erdvės bus pritaikomos ugdymui, terapijoms, mokymams, netradicinėms ir integruotoms pamokoms, susijusioms su menu. Vieta: Vilniaus g. 11, Anykščiai | I | Vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 1529411.77 | 1300000 |  | 229411.77 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) | 0 | 10000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) |  | 400
1.1.6. | Jungtinės veiklos sutartis dėl visuomenės sveikatos ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybėse | Jungtinės veiklos sutarties parengimas ir pasirašymas: - Dėl srities "Visuomenės sveikatos paslaugos"- Utenos r. sav. bus atsakinga už bendrą FZ savivaldybių visuomenės sveikatos paslaugų teikimą, koordinavimą ir priežiūrą, taip pat analizę ir tyrimus, siekiant įvertinti paslaugų kokybę ir poreikius. FZ savivaldybėms bus nustatyti konkretūs įsipareigojimai dėl gyventojų pavėžėjimo, žmogiškųjų išteklių skyrimo, duomenų teikimo, infrastruktūros prieinamumo užtikrinimo, komunikacijos ir viešinimo ir kt. - Dėl srities "Neformalaus švietimo paslaugos" - Molėtų r. sav. bus atsakinga už bendrą neformalaus švietimo paslaugų teikimą, koordinavimą ir priežiūrą, taip pat analizę ir tyrimus, siekiant įvertinti paslaugų kokybę ir poreikius. FZ savivaldybėms bus nustatyti konkretūs įsipareigojimai dėl mokinių pavėžėjimo, žmogiškųjų išteklių skyrimo, duomenų teikimo, infrastruktūros prieinamumo užtikrinimo, komunikacijos ir viešinimo ir kt. | NI | Molėtų rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, Utenos rajono savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. I ketv. |  |  |  |  | P - Sudarytos jungtinės veiklos sutartys (skaičius) | 0 | 1
[11 empty] | R - Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.) | 0 | 2
[6 empty] | Viso: | 9541080.49 | 8109918.416 | 0 | 1431162.074
1.2. Strategijos uždavinys
Pagerinti sąlygas SVV ir investuotojams bei pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros objektus panaudojant geografinę padėtį, turimą patirtį ir kultūrinę aplinką
1.2.1. | Kūrybinių ir kultūrinių industrijų potencialo stiprinimas (inkubatorius) | Veikla: Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos paslaugų plėtra, įrengiant 3 naujas studijas-kūrybines dirbtuves bei lauko infrastruktūrą, skirtas paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimui Vieta: J. Biliūno g. 53, Anykščiai | I | Vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. III ketv. | 941176.48 | 800000 |  | 141176.48 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) | 0 | 500
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.2. | Bendradarbystės centras Molėtuose | Veikla: įrengiamos darbo erdvės (atskiros darbo vietos, fotostudija, susitikimų kambariai), verslo simuliacijoms ir praktiniam mokymui skirta erdvė (skirta turizmo srities verslams, tokią veiklą ketinantiems pradėti asmenims). Įsigyjama reikiama technika ir įranga (3D spausdintuvas, virtualios realybės ir dirbtinio intelekto programos, kitos įvairios programos reikalingos verslui ir kt.). Įrengiamos bendros patalpos ir patalpos administracijai. Vieta: Amatų g. 4, Molėtai | I | Vykdytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 2500000 | 2125000 |  | 375000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) | 0 | 2000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.3. | Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje | 1 Veikla: Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje (I etapas): įrengiamas privažiavimo kelias, inžinerinės komunikacijos (vanduo, nuotekos) ir kita reikiama infrastruktūra verslui. Vieta: Meistrų g., Molėtai 2 Veikla: Investicijoms tinkamų teritorijų išvystymas ir infrastruktūros įrengimas Molėtų rajono savivaldybėje (II etapas): įrengiamas privažiavimo kelias, inžinerinės komunikacijos (vanduo, nuotekos) ir kita reikiama infrastruktūra verslui. Vieta: Pakelės g., Molėtai | I | Vykdytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2029 m. I ketv. | 1100000 | 935000 |  | 165000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, plotas (ha) | 0 | 6.88
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 2
1.2.4. | Šventosios upės slėnio pritaikymas lankymui Anykščiuose | Veikla: Šventosios upės slėnio pritaikymas lankymui ir rekreacijai (prieplaukų, maudymosi vietų, terasos-stoginės, mažosios architektūros, takų, poilsio zonų, WC, kitos lankymui reikalingos infrastruktūros įrengimas ir želdinimo darbai). Vieta: Šventosios upės pakrantės Anykščių mieste | I | Vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. | 1992647.06 | 1693750 |  | 298897.06 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, plotas (ha) | 0 | 1.3
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, plotas (kv. m.) | 0 | 13000
1.2.5 | Ežerų pritaikymas lankymui Anykščių rajono savivaldybėje | Veikla: Alaušo, Viešinto, Nevėžos ir Pajuostinio ežerų pritaikymas lankymui (paplūdimių, terasų, prieplaukų bei mažosios architektūros įrengimas ir želdinimo darbai) Vieta: Svėdasų mstl., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.; Pakrantės g. 4, Paežerių k., Viešintų sen., Anykščių r. sav.; Pušyno g. 33, Palionių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.; Pajuostinio mstl., Anykščių r. sav. | I | Vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. | 705882.36 | 600000 |  | 105882.36 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, plotas (ha) | 0 | 2
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės, plotas (kv. m.) | 0 | 20000
1.2.6. | Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Molėtų rajono savivaldybėje | 1 veikla: Beržos kraštovaizdžio draustinio pritaikymas lankymui (kapitališkai remontuojama Du33 Dubingiai – Ciūniškiai kelio dalis ir Du34a Ciūniškiai – Kužiai – Adomaitiškiai kelio dalis su automobilių stovėjimo aikštele bei įrengiama šiame kelyje esanti pralaida, informacinė nuoroda). 2 veikla: Asvejos ežero pritaikymas lankymui (įrengiamas privažiavimo kelias nuo Dubingių miestelio centro iki Asvejos ežero paplūdimio (Kranto g.), paplūdimys, lieptas ir kita lankymui reikalinga infrastruktūra). Vieta: Kranto g., Dubingių mstl. 3 veikla: Kulionių etnografinės sodybos (Molėtų krašto muziejaus padalinio) pritaikymas lankymui (įrengiamas privažiavimo kelias nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio 2817 iki Kulionių etnografinės sodybos (Kulionių k.) ir automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takas ir paplūdimys su lieptu bei kita lankymui reikalinga infrastruktūra). Vieta: Kulionių kaimas, Molėtų r. sav. | I | Vykdytojas: Molėtų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2029 m. I ketv. | 1457000 | 1238450 |  | 218550 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 0 | 6.82
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 3
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. m.) | 0 | 68200
1.2.7. | Infocentro „Vartai į Aukštaitijos nacionalinį parką“ sukūrimas | Veikla: Naujo pastato statyba ir vidaus patalpų įrengimas (baldai, įranga ir kt.) infocentrui „Vartai į Aukštaitijos nacionalinį parką“ sukurti (turizmo informacijos paslaugų teikimas, turizmą skatinančios edukacijos ir veiklos) Vieta: Tauragnai, Tauragnų sen., Utenos r. sav. | I | Vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. I ketv. | 860000 | 731000 |  | 129000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (asmenys) | 0 | 11400
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) | 0 | 150
1.2.8. | Viešosios turizmo infrastruktūros prie Alaušo ežero plėtra | Veikla: Alaušo ežero pritaikymas lankymui: paplūdimio infrastruktūros įrengimas (automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, apšvietimas, maudyklos įranga, stebėjimo kameros, informaciniai stendai, mažoji architektūra, aktyvaus poilsio infrastruktūra, pritaikymas neįgaliųjų poreikiams ir kt.) Vieta: Sudeikių miestelis, Sudeikių sen., Utenos r.sav. | I | Vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija Partneris: Utenos rajono Sudeikių daugiafunkcis centras | 2025 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | 544763.84 | 463049.26 |  | 81714.58 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) |  | 3.0
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv. m.) | 0 | 30000
1.2.9. | Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui Utenos rajono savivaldybėje (I etapas) | 1 veikla: Alaušo ežero pritaikymas lankymui (įrengiant stovyklavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą atitinkančią universalaus dizaino principus). Vieta: Maneičių kaimas, Daugailių sen., Utenos r. sav. 2 veikla: Aiseto ežero pritaikymas lankymui (įrengiant stovyklavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą atitinkančią universalaus dizaino principus) Vieta: Antakalnio k., Saldutiškio sen., Utenos r. savivaldybė 3 veikla: Šventosios upės pakrantės pritaikymas vandens turizmui (įrengiant stebėjimo kameras, apšvietimą, informacinę infrastruktūrą, mažąją infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus ir kt.) Vieta: Kaniūkų k., Užpalių sen., Utenos r. sav. 4 veikla: Vidinksto ežero pritaikymas lankymui (įrengiant poilsiavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą atitinkančią universalaus dizaino principus). Vieta: Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. 5 veikla: Tauragno ežero pritaikymas lankymui (įrengiant poilsiavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus). Vieta: Labės g., Tauragnai, Utenos r. sav. 6 veikla: Klykio ežero pritaikymas lankymui (įrengiant poilsiavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus). Vieta: Klykių k., Tauragnų sen., Utenos r. sav. | I | Vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. | 460000 | 391000 |  | 69000 | R- Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) | 0 | 2.7
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 27000
1.2.10. | Viešosios turizmo infrastruktūros pritaikymas lankymui Utenos rajono savivaldybėje (II etapas) | 1 veikla: Rašės ežero pritaikymas lankymui (įrengiant poilsiavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus) Vieta: Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r. sav. 2 veikla: Labės ežero pritaikymas lankymui (įrengiant stovyklavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus) Vieta: Tauragnų k., , Tauragnų sen., Utenos r. sav. 3 veikla: Aiseto ežero pritaikymas lankymui (įrengiant poilsiavietę, vandens transporto priemonių įleidimo ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus) Vieta: Paisetės I k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav. 4 veikla: Lamėsto ežero pritaikymas lankymui (įrengiant stovyklavietę ir kitą lankymui reikalingą infrastruktūrą, atitinkančią universalaus dizaino principus) Vieta: Antalamėstės k., Saldutiškio sen., Utenos r. sav. | I | Vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija | 2026 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 540000 | 459000 |  | 81000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) |  | 1.7
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 17000
1.2.11. | Viešųjų turizmo paslaugų efektyvinimas funkcinės zonos Ežerų Lietuva savivaldybėse | Veikla: kryptingas Funkcinės zonos "Ežerų Lietuva" įvaizdžio formavimas, sukuriant ir taikant informacines priemones turizmo paslaugų efektyvumo didinimui ir vietinio bei užsienio turizmo skatinimui, jų sklaidos užtikrinimas Vieta: Molėtų r.sav., Anykščių r. sav., Utenos r. sav. | I | Vykdytojas:VšĮ Molėtų TVIC Partneriai: VšĮ Utenos TIC, VšĮ Anykščių TVIC | 2025 m. I ketv. | 2029 m. III ketv. | 400000 | 340000 |  | 60000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, (asmenys) | 0 | 26850
1.2.12. | Jungtinės veiklos sutartis turistiniam patrauklumui didinti ir verslo aplinkai gerinti | Jungtinės veiklos sutarties parengimas ir pasirašymas: - Dėl srities "Turizmo viešosios paslaugos" - Utenos r. ir Molėtų r. savivaldybės bus atsakingos už bendrą FZ savivaldybių turizmo informacijos paslaugų teikimo koordinavimą: Utenos r. sav. už saugomų teritorijų - nacionalinių ir regioninių parkų lankymą, Molėtų r. sav. už bendrą visų lankomų objektų rinkodarą. Bendradarbiaujant visoms FZ savivaldybėms bus numatytos ir apibrėžtos konkrečios atsakomybės ir įsipareigojimai įgyvendinant komunikacijos ir analizės veiklas, susijusias su FZ savivaldybių teritorijose naujų turistinių maršrutų kūrimu ir esamų palaikymu, infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių naudojimu. FZ savivaldybėms bus nustatytos konkrečios funkcijos komunikacijos ir viešinimo srityse bei apibrėžtos veiklos, įtraukiant turizmo informacijos centrus. - Dėl srities "Paslaugų verslui aplinkos gerinimas" - Anykščių r. sav. bus atsakinga už bendrą FZ savivaldybių paslaugų verslui aplinkos gerinimo koordinavimą, ir apibrėžtos jos kompetencijos, nustatyti visų partnerių įsipareigojimai. Bus pavesta vykdyti bendras veiklas, susijusias su paslaugų verslui gerinimu – organizuoti planavimo, analizės, komunikacines ir kt. veiklas, nuolat atnaujinti ir tikslinti informaciją apie investicijoms parengtus sklypus ir iki jų įrengtą inžinerinę infrastruktūrą, apie sąlygas EŽERŲ LIETUVA savivaldybėse esančiuose bendradarbystės centre ir inkubatoriuje ir skelbti savivaldybių ir/ar įstaigų, dirbančių su verslo plėtra, interneto šaltiniuose (svetainėse). FZ savivaldybėms bus nustatyti konkretūs įsipareigojimai, organizuojant viešųjų paslaugų verslui teikimą, užtikrinantys infrastruktūros sukūrimą ir paslaugų teikimą tikslinėms grupėms (informavimas, konsultavimas verslo pradžios, verslo plėtros ir kitais verslui aktualiais klausimais, mokymo, taip pat patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma ir praktinė pagalba nuomojantiems šias patalpas kūrėjams). | NI | Anykščių rajono savivaldybės administracija, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Utenos rajono savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. IV ketv. |  |  |  |  | P - Sudarytos jungtinės veiklos sutartys (skaičius) | 0 | 0 | Rodiklis siekiamas kartu su 1.1.6. veiksmu
[11 empty] | R - Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius (vnt.) | 0 | 2
[6 empty] | Viso: | 11501469.74 | 9776249.26 | 0 | 1725220.48
[6 empty] | Iš viso: | 21042550.23 | 17886167.676 | 0 | 3156382.554
Note on B16: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Kadangi PĮP neparašiau paskutinio žodžio, tai manau tikslinga jį pašalinti