Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ

PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022 m. birželio       d. Nr. 1-T-

# Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo  9 straipsnio 1 punktu, Gaisrų prevencijos veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-607 „Dėl gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ bei Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-851 „Dėl Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programą (pridedama).

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Meras                                                                                                                       Sigutis Obelevičius

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio  d. sprendimu  Nr.1-T-

ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gaisrų prevencijos programa (toliau – Programa) skirta padėti įgyvendinti gaisrinės saugos viziją, sumažinti riziką žūti gaisre ir riziką kilti gaisrui, siekti, kad gaisrų padaromi nuostoliai būtų minimalūs. Programa siekiama veiksmingai mažinti gaisrų, žuvusiųjų ir traumuotų gaisruose asmenų skaičių savivaldybėje, numatyti efektyvias prevencines priemones šiam tikslui pasiekti.

2. Programos paskirtis – mažinti gaisrų ir žuvusiųjų bei traumuotų gaisruose asmenų skaičių, rengiant ir įgyvendinant prevencines priemones savivaldybėje, į prevencinę veiklą įtraukiant tokias savivaldybės bendruomenės socialines struktūras, kaip mokykla, šeima, bendruomenė, nustatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus ir priemones gaisrų prevencijos vykdymui savivaldybėje.

3. Anykščių rajone 2021 m. kilo 102 gaisrai, 19,05 proc. mažiau lyginant su 2020 m. (126). 2021 m. gaisro metu žuvo septyni asmenys, atitinkamai per 2020 m. žuvo trys. Gaisrų, kuriuose žuvo žmonės, priežastys – neatsargus rūkymas (1 asmuo), krosnių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai (2 asmenys), kitos priežastys (4 asmenys). 2021 metais gyvenamajame sektoriuje kilo 50 gaisrų, tai 12,28 proc. mažiau nei 2020 m. (57 vnt.). 2021 m. net 36,58 proc. sumažėjimo gaisrų atvirose teritorijose – pievose, miškuose, ražienose, deginant šiukšles (2021 m. – 26 vnt., 2020 m. – 41 vnt.). Pagrindinės gaisrų priežastys: 1) neatsargus žmogaus elgesys – 34 gaisrai; 2) krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai arba gedimai – 34 gaisrai; 4) elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai – 10 gaisrų; 3) transporto priemonių gedimai – 9 gaisrai; 4) kitos priežastys – 7 gaisrai; 5) pašalinis ugnies šaltinis – 2 gaisrai, 5) elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai, neatsargus rūkymas, priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas atliekant ugnies, suvirinimo darbus, savaiminis medžiagų užsidegimas, vaikų išdykavimas, žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas – po 1 gaisrą, viso 6 gaisrai.

4. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Gaisrų prevencijos veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 1V-607 „Dėl gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“, priedo 1.1 papunkčiu.

5. Programa tvirtinama 3 metams, atsižvelgiant į pakitusią gaisrinės saugos būklę ar teisinį reglamentavimą gali būti daromi programos pakeitimai.

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos tikslas – sukurti savivaldybėje gaisrų prevencijos mechanizmą siekiant išvengti gaisrų ir juose nukentėjusių asmenų.

7. Programos tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

7.1. Pirmasis uždavinys – Nustatyti dažniausias gaisro kilimo grėsmes savivaldybės gyventojų būstuose ir atsižvelgiant į tai organizuoti gaisrų prevencijos veiklą savivaldybėje.

Savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojai, vykdydami jiems teisės aktuose pavestas funkcijas, dažniausiai bendrauja su vietos gyventojais, lankosi jų būstuose, padeda spręsti vietos gyventojams aktualias problemas, todėl turi galimybę daryti įtaką, kad gerėtų gyventojų elgsena ir didėtų sąmoningumas, ir įvairiomis priemonėmis prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo. Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau – Anykščių PGT) ir Anykščių rajono ugniagesių tarnyba (toliau – Anykščių UT)  pagal kompetenciją Savivaldybės teritorijoje turi identifikuoti dažniausiai pasitaikančias gaisrų kilimo priežastis gyventojų būstuose bei numatyti prevencijos priemones šioms priežastims šalinti, ko pasėkoje ateityje būtų išvengta panašių nelaimių.

7.2. Antras uždavinys – stiprinti Savivaldybės gyventojų švietimą gaisrinės saugos klausimais.

Siekiant gaisrų prevencijos didesnio poveikio, skirti daugiau dėmesio gyventojų sąmoningumui didinti, saugaus elgesio įpročiams ugdyti, skleisti jiems žinias apie saugų elgesį, saugų būstą. Jei patys gyventojai nesilaikys elementarių saugumo taisyklių savo gyvenamojoje aplinkoje, Savivaldybės bei joje veikiančių įstaigų vykdoma gaisrų prevencijos veikla gali būti nepakankama planuojamam rezultatui pasiekti.

7.3. Trečias uždavinys – sukurti pagalbos savivaldybės gyventojams mechanizmą jų naudojamiems netvarkingiems šildymo įrenginiams suremontuoti.

Siekiant šalinti didžiausią riziką keliančių būstų trūkumus (dūmtraukių, šildymo įrenginių, elektros instaliacijos) Savivaldybė turi pasitvirtinti tokios pagalbos teikimo tvarką, nustatyti pagalbos gavėjų atrankos kriterijus bei kasmet numatyti tikslines lėšas šiems trūkumams šalinti.

8. Programos veiksmai kasmet peržiūrimi atsižvelgiant į gaisrų priežastis ir Programos veiksmų pasiektus rezultatus.

9. Programos uždaviniai ir veiksmai, kuriuos planuojama vykdyti 2022–2024 m., yra pateikti Programos priede.

III SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

10. Programą įgyvendina: Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, Anykščių PGT ir Anykščių UT. Taip pat jos įgyvendinime gali dalyvauti ir kiti valstybės, savivaldybės ir nevyriausybinio sektoriaus subjektai.

11. Programos įgyvendinimui parengtas veiklos planas (pridedama).

12. Programa finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšomis bei pagal galimybę kitomis lėšomis. Lėšos numatomos vieneriems metams, veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimui.

13. Mažiausiai kartą per metus organizuojamas Programos priemonių vykdymo aptarimas. Aptarimą vykdo Savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija (toliau – ESK). ESK posėdžio metu Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) pristato Programos įgyvendinimo eigą ir rezultatus. ESK nariai išsako pastabas, pasiūlymus, rekomendacijas.

14. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės taryba.

15. Savivaldybės vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) kiekvienais metais iki vasario 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai informaciją apie Programos įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip pat įgyvendintų ar įgyvendinamų priemonių vertinimo kriterijus ir jų reikšmes. Informacija apie vertinimo kriterijus, kurių neįmanoma pateikti iki nurodyto termino, teikiama atsižvelgiant į duomenų gavimo terminus.

VI SKYRIUS

PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Uždavinys | Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo terminas | Lėšų poreikis eurais | Siekiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nustatyti dažniausias gaisro kilimo grėsmes savivaldybės gyventojų būstuose ir atsižvelgiant į tai organizuoti gaisrų prevencijos veiklą savivaldybėje | 1.1. Sudaryti / atnaujinti vienišų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir auginančių nepilnamečius vaikus asmenų, turinčių specialių poreikių ir gyvenančių riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašus (toliau – sąrašai) ir juos kasmet atnaujinti. | Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (toliau – ARSPC), Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, seniūnai. Anykščių PGT ir Anykščių UT teikia papildomus duomenis, juos turint. | Einamųjų metų III ketv. |  | Iki 2022 m. IV ketv. sudarytas ir kasmet atnaujinamas sąrašas. |
|  |  | 1.2. Pagal sąrašus organizuoti gyvenamųjų būstų lankymą, jo metu vertinti būstų priešgaisrinę būklę, prireikus įrengti juose autonominius dūmų jutiklius, konsultuoti gyventojus dūmtraukių, šildymo įrenginių eksploatavimo ir kt. klausimais. | Bendrasis ir ūkio skyrius Seniūnijos ARSPC Viešųjų pirkimų ir turto skyrius Anykščių PGT Anykščių UT | Einamųjų metų III ketv. |  | Ne mažiau kaip vieną kartą per metus aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai. |
|  |  | 1.3. Suplanuoti gyvenamųjų būstų lankymo specialias akcijas ir jų metu vykdyti autonominių dūmų jutiklių įrengimo kontrolę. | Bendrasis ir ūkio skyrius Seniūnijos ARSPC Viešųjų pirkimų ir turto Anykščių PGT Anykščių UT Daugiabučių namų bendrijos Sodų bendrijos | Einamųjų metų III ketv. | 500 | Aplankyta ne mažiau kaip 1 000 būstų |
| 2. | Stiprinti savivaldybės gyventojų švietimą gaisrinės saugos klausimais | 2.1. Nuolat informuoti visuomenę per spaudą, televiziją, radiją, internetą ir (arba) kitais būdais apie gaisrų prevenciją, viešinant parengtą platinti medžiagą apie aktualią informaciją. | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius Anykščių PGT | I–IV ketv. |  | Išplatintų pranešimų skaičius |
|  |  | 2.2. Vykdyti prevencinę akciją „Būk saugus, mokiny!“, kurios metu mokyklose yra vykdomos pamokos gaisrinės saugos tema | Švietimo skyrius Anykščių PGT | II–IV ketv. | 300 | 1 kartą per metus pirmų klasių mokiniams (Knygutės spalvinimui, skirtukai, plakatai) |
|  |  | 2.3. Kasmet organizuoti atvirų durų dienas ir atvirus veiklų pristatymus, renginius ugniagesių komandose. | Anykščių UT Anykščių PGT |  |  | Ne mažiau kaip dvi atvirų durų dienos ar veiklos pristatymo renginiai per metus. |
|  |  | 2.4. Organizuoti mokymus lankomosios priežiūros specialistams, darbuotojams, vykdantiems priešgaisrinės apsaugos funkcijas bei seniūnams gaisrų prevencijos klausimais. | Anykščių UT Anykščių PGT | I–IV ketv. |  | Ne mažiau kaip kartą per metus tiksliniams specialistams suteikti bazinius mokymus gaisrų prevencijos ir saugaus elgesio klausimais. |
|  |  | 2.5. Mokymai neįgaliųjų bendruomenėms apie gaisrų prevenciją, praktinę pagalbą rizikos grupėms (dūmtraukių valymas, krosnių remontas, elektros instaliacijos remontas, autonominių dūmų detektorių įrengimas ir pan.). | Anykščių UT Anykščių PGT | I–IV ketv. |  | Ne mažiau kaip kartą per metus vykdomi neįgaliųjų asmenų mokymai |
| 3. | Sukurti pagalbos savivaldybės gyventojams mechanizmą jų naudojamiems netvarkingiems šildymo įrenginiams suremontuoti | 3.1. Parengti ar atnaujinti būstų trūkumų (dūmtraukių, šildymo įrenginių, elektros instaliacijos) šalinimo pagalbos teikimo tvarką (toliau – Tvarka), kurioje turi būti numatyti ir pagalbos gavėjų atrankos kriterijai. | Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) kartu su Anykščių PGT | 2022 m. III ketv. |  | Parengta (atnaujinta) tvarka |
|  |  | 3.2. Savivaldybės arba rėmėjų lėšomis suremontuoti didžiausią gaisro grėsmę keliančius dūmtraukius, šildymo įrenginius ar elektros instaliaciją savivaldybės gyventojų būstuose, vadovaujantis Sąrašais bei Tvarka | Bendrasis ir ūkio skyrius Ūkio subjektai Anykščių UT | 2022 m. I–IV ketv. | 10 000 | Būstų, kuriuose pašalinti trūkumai, skaičius ≥ 3 būstai per metus |

___________________________

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖl pritarimo Anykščių RAJONo SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ

PROGRAMAI“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Teikiamo sprendimo projekto tikslas yra pateikti Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programą (Toliau – Programa), kurios paskirtis mažinti gaisrų ir žuvusiųjų bei traumuotų gaisruose asmenų skaičių, rengiant ir įgyvendinant prevencines priemones savivaldybėje, į prevencinę veiklą įtraukiant tokias savivaldybės bendruomenės socialines struktūras, kaip mokykla, šeima, bendruomenė, nustatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus ir priemones gaisrų prevencijos vykdymui savivaldybėje.

2.	Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktas, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo  9 straipsnio 1 dalis, Gaisrų prevencijos veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-607 „Dėl gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ ir Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-851 „Dėl Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“. Savivaldybės tarybos pritarimas Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programai.

Programos įgyvendinimo pasėkoje tikimasi gaisrų bei juose žuvusių ar traumuotų asmenų skaičiaus pastebimo mažėjimo.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

2022 metams numatyta 10 000 EUR iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto Programos priemonei suremontuoti didžiausią gaisro grėsmę keliančius dūmtraukius, šildymo įrenginius ar elektros instaliaciją savivaldybės gyventojų būstuose. Kitoms programos priemonėms lėšos naudojamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos funkcijai įgyvendinti. 2023 ir 2024 metams reikalingos lėšos paaiškės po savivaldybės gyventojų būstų, kuriems reikalingas remontas didžiausią gaisro grėsmę keliantiems dūmtraukiams, šildymo įrenginiams ar elektros instaliacijai, sąrašų sudarymo pasitvirtinus Būstų trūkumų (dūmtraukių, šildymo įrenginių, elektros instaliacijos) šalinimo pagalbos teikimo tvarką.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nevertinamas.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki 2022 metų trečio ketvirčio pabaigos turi būti patvirtinta Būstų trūkumų (dūmtraukių, šildymo įrenginių, elektros instaliacijos) šalinimo pagalbos teikimo tvarka.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti.

Sprendimo projektas planuojamas įgyvendinti pagal Programos priemonių planą, kuris išdėstytas Programos VI skyriuje.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Sprendimo projektui suderinti buvo sudaryta Darbo grupė, Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos derinimui (toliau – Darbo grupė), patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-423 „Dėl Darbo grupės Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos derinimui, sudarymo“. Sprendimo projektas Darbo grupės narių buvo suderintas.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir civilinei saugai) Reda Kruopė.

Rengėjas – Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir civilinei saugai) Reda Kruopė.

Pranešėjas – Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir civilinei saugai) Reda Kruopė.