PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės  d.

sprendimu  Nr. 1-TS-

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA

2019 m. buvo vykdomos 9 Anykščių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau–SVP), patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-5, programos.

Šią ataskaitą sudaro devynių SVP programų 2019 metų įgyvendinimo ataskaitos:

1.	Darnios kurortinės plėtros programa;

2.	Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa;

3.	Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa;

4.	Sveikatos apsaugos programa;

5.	Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa;

6.	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa;

7.	Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa;

8.	Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa;

9.	Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa.

Įgyvendinimo ataskaitą sudaro 9 programos, kuriose išdėstyta:

- programų 2019 metų įgyvendinimo ataskaitų lėšų rodikliai, kuriose pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2019-iems metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2019-ųjų metų asignavimai  bei 2019-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos);

- programų matavimo rodiklių suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų rodikliai (pridedama).

Vadovaudamasis Anykščių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano tvarkos aprašu, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, remdamasis programų koordinatorių pateiktomis programų įvykdymo ataskaitomis, parengė Anykščių rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitą.

Ji rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2019 m.

Ataskaitinis laikotarpis – 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Anykščių rajono savivaldybės 2019 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas, iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų) ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2019 m. SVP buvo įgyvendintas 87,63 proc. (pagal patikslintą SVP). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2019 metais daugiausia lėšų buvo panaudota Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo (Nr.6) ir Palankios socialinės aplinkos kūrimo (Nr. 5) programoms įgyvendinti, t. y. didžiausią Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei aplinkai.

Anykščių savivaldybės administracija, tinkamai vykdydama švietimo ir socialinės aplinkos programas, siekė vieno iš strateginių tikslų (Nr. 3) įgyvendinimo – Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo sritis –  užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką; plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyventojams;  vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą.

Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2019 m. 9 programose buvo planuojama įvykdyti 229 priemones. 2019 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo – 192 (84 proc.), iš dalies įvykdyta  – 22 (10 proc.), neįvykdyta – 15 (6 proc.).

Didžiausią įtaką plano priemonių neįvykdymui turėjo biudžeto lėšų perskirstymas; kai kurioms gyvybiškai svarbioms programoms ir priemonėms (socialinių pašalpų mokėjimui, keleivių pavežėjimui ir pan.) nebuvo suplanuotas pakankamas finansavimas; užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros; per didelės rangos darbų sumos.

Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2019 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.

Pridedamas Anykščių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos priedas.

PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės  d.

sprendimu  Nr. 1-TS-

_Darnios kurortinės plėtros PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP |  | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |  |
|  |  | EUR |  | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |  |
| 1.1.1.01 Specialiųjų kultūros projektų parengimas ir įgyvendinimas | SB | 40 000,00 |  | 47 200,00 | 47 016,70 | 1.1.1.01.01 J. Tumo-Vaižganto jubiliejinių metų konferencija | Kraštą reprezentuojančių renginių skaičius | vnt. | 7 | 8 | Metų pabaigoje įvyko neplanuotas Kalėdų rezidencijos projektas | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.01.02 „Vaižgantinės“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.01.03 Tarptautinis floristinių kilimų konkursas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.01.04 „Bėk bėk, žirgeli!“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.01.05 Miesto šventė „Anykščiai. Čia žmonės kuria“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.01.06 Obuolinės |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.01.07 Pasaulio anykštėnų suvažiavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.02 Tarptautinių ir kitų ES kultūros ir turizmo projektų parengimas ir įgyvendinimas | SB | 25 000,00 |  | 23 500,00 | 23 148,75 | 1.1.1.02.01 Ukrainos rašytojų rezidencijų programa | Parengti tarptautiniai projektai | vnt. | 1 | 1 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kofinansuoti tarptautiniai projektai | vnt. | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekto ENI-LLB-1-016 įgyvendinimo dalis | proc. | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekto LLI-349 įgyvendinimo dalis | proc. | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 1.1.1.04 Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms | SB | 20 000,00 |  | 13 200,00 | 13 195,47 | 1.1.1.04.01 J. Biliūno antkapinio paminklo restauravimo-konservavimo darbai; 1.1.1.04.02 Troškūnų dvaro pastato avarinės būklės likvidavimo darbai | Restauruotų objektų sk. | vnt. | 1 | 2 | 2 300 Eur. perkelta į priemonę Nr.1.2.6.11 (1900 Eur.) ir priemonę Nr.1.2.6.15 (400 Eur.) Dalis lėšų ( 4504.53) sutaupyta dėl mažesnio prisidėjimo prie J.Biliūno tvarkybos drabų, didesnę dalį skyrė Kultūros paveldo departamentas | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.1.1.05 LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengtas apželdinimo projektas | vnt. | 0 | 0 |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Organizuotų konkursų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.06 Kūrybinių iniciatyvų plėtra | SB | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 4 900,00 | 1.1.1.06.01 Kultūros dienų organizavimas | Įgyvendintos kūrybinės iniciatyvos | vnt. | 2 | 2 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1.06.02 Idėjų konkursas | Priemonių, pasitelkiant savanorius, skaičius | vnt. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.1.07 Tradicinių festivalių įgyvendinimas | SB | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  | Festivalių skaičius | vnt. | 8 | 7 | Festivalio EDOX organizatoriai nepateikė paraiškos | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.1.1.08 Kultūrinio turizmo iniciatyvos | SB | 0,00 |  |  |  |  | Finansuotų paraiškų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.1.1.09 Muziejinių ekspozicijų plėtra | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Akredituotų ekspozicijų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Finansuotų paraiškų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 Iššūkių žaidimas – būdas padidinti ir skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų lankomumą | SB | 10 000,00 |  | 4 800,00 | 3 901,14 | 1.1.1.10.01 Projektas „Iššūkių žaidimas – būdas padidinti ir skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų lankomumą“ | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 0,5 | 0,5 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | ES | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 23 864,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių išsaugojimas ir skatinimas | SB | 5 600,00 |  | 1 600,00 | 1 150,86 |  | Įgyvendinta projekto dalis | proc. | 30 | 30 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | ES | 49 548,60 |  | 49 548,61 | 22 296,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.01 Komunikacijos priemonių įgyvendinimas | SB | 7 000,00 |  | 10 000,00 | 9 353,65 |  | Įgyvendinta komunikacijos priemonių | vnt. | 5 | 5 |  | Silvija Sakevičiūtė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Įsigyta komunikacijos paslaugų | vnt. | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.2.02 Reprezentavimo priemonių įgyvendinimas | SB | 12 000,00 |  | 19 000,00 | 18 564,08 |  | Reprezentacinio priemonių įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | 100 |  | Silvija Sakevičiūtė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.1.2.05 Reprezentacinės kultūros premijos | SB | 4 500,00 |  | 4 500,00 | 4 500,00 |  | Premijų skaičius | vnt. | 2 | 2 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.1.2.07 Leidybinių veiklų įgyvendinimas | SB | 4 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Išleistų leidinių skaičius | vnt. | 3 | 0 | Atsisakyta skelbti konkursą. Lėšos perkeltos į Reprezentacinių priemonių įgyvendinimo priemonę | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.1.3.02 Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas | SB | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Viešųjų turizmo ryšių kampanijos | vnt. | 2 | 2 |  | Kristina Kiaušaitė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dalyvavimas tarptautinėse parodose | vnt. | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1.4.02 Kultūros projektų įgyvendinimas | SB | 35 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Finansuotų kultūros projektų dalis | proc. | 70 | 100 | Pateikta palyginti nedaug, tačiau labai kokybiškų paraiškų | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.1.4.05 Sakralinio paveldo objektų tvarkymas | SB | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  | Finansuoti projektai | vnt. | 4 | 3 | Dėl didesnės projektų veiklos apimties, vadovaujantis ekspertų komisijos rekomendacija ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu finansavimas buvo skirtas 3 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.1.4.08 Pasirengimas dainų ir šokių šventėms | SB | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  | Į veiklas įtrauktų asmenų skaičius | vnt. | 250 | 250 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.01 Kultūros įstaigų tinklo gerinimas | SB | 0,00 |  |  |  |  | Parengta galimybių studija | vnt. | 0 | 0 |  |  | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.02 Etninės kultūros plėtra | SB | 2 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinta sklaidos priemonių | vnt. | 2 | 2 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.03 Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas | SB | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 45 000,00 |  | Suteikta inkubavimo paslaugų asmenims | vnt. | 20 | 20 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Organizuota susitikimų, renginių | vnt. | 23 | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Parengta paraiškų | vnt. | 8 | 5 | 2018 m. pabaigoje Kultūros ministerija Anykščių menų inkubatorių įtraukė į strateginių įstaigų sąrašą, todėl kasmet labai ženkliai finansuoja ištisų metų veiklas, nebereikia rengti smulkių projektų, todėl mažos paraiškos pateiktos viena didele paraiška. Be to, nebuvo kitų tinkamų (dėl kofinansavimo, darbuotojų skaičiaus ir pan.) inkubatoriui programų, kurioms galima teikti paraiškas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Organizuota mokymų | vnt. | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 1.2.1.04 Anykščių kultūros centro pastato A. Baranausko a. 2 rekonstravimas | SB | 18 000,00 |  | 27 500,00 | 25 192,55 |  | Įgyvendinta projekto dalis | proc. | 0,5 | 0,5 |  | Virmantas Velikonis | Statybų skyrius |  |
|  | VIP | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.05 Anykščių kultūros įstaigų skyrių remontas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Suremontuotų kultūros skyrių pastatų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.06 Anykščių rajono bibliotekų modernizavimas ir darbo vietų pritaikymas nūdienos poreikiams | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Pgarintų darbo vietų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.07 Bibliotekų knygų fondo atnaujinimas | SB | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  | Savivaldybės indėlis į fondą | proc. | 2 | 2 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.09 Anykščių rajono muziejų modernizavimas ir ekspozicijų atnaujinimas | SB | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius | vnt. | 2 | 2 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.10 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus administracinio pastato-fondų saugyklos renovacija | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Renovuota fondų saugykla | vnt. | 0 | 0 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.1.11 A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus padalinio Siaurojo geležinkelio sandėlio rekonstrukcija | SB | 23 000,00 |  | 71 500,00 | 71 436,11 |  | Atlikti senųjų sandėlių rekonstrukcijos darbai | vnt. | 1 | 1 |  | Audronė Pajarskienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  | VB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengtas projektas | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.1.16 Kultūros įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 389 500,00 |  | 430 400,00 | 345 739,50 |  | Kultūros įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | proc. | 7 | 7 |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir biudžeto skyrius |  |
|  | SB | 648 700,00 |  | 1 937 100,00 | 1 936 551,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.17 Turizmo projektų įgyvendinimas | SB | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 45 000,00 |  | Savivaldybės idnėlio į projektą dalis | proc. | 30 | 30 |  | Kristina Kiaušaitė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
| 1.2.2.02 Reklamos įrenginių tvarkymas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Sutvarkytų, demontuotų objektų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.2.03 Viešųjų erdvių kūrimas ir tvarkymas | SB | 10 000,00 |  | 100,00 | 0,00 | 1.2.2.03.01 A. Vienuolio paminklo teritorijos sutvarkymo darbai. Tęstinis projektas | Sutvarkytų objektų skaičius | vnt. | 1 | 0 | Projektavimo eigoje 2018 m. lapkričio 6 d. savivaldybės administracija pateikė prašymą (sąraše kartu su kitais kultūros paveldo objektais), kad reikia patikslinti kultūros vertybės – A. Vienuolio paminklo vertingąsias savybes. Tikslinimą atliko KPD prie kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba. Aktas buvo išduotas 2019 m. rugsėjo 16 d., pagal kurį reikėjo atlikti projekto dalinį sprendinių koregavimą. Projektavimo darbai po akto gavimo buvo tęsiami toliau | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Parengtų techninių projektų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bevielio interneto prieigos taškų skaičius | vnt. | 10 | 0 | 2019 m. vykdyti pirkimai. Prieigos taškai įrengti 2020 m. gegužės mėn. |  |  |  |
| 1.2.2.04 Miesto šventinis apšvietimas ir papuošimas | SB | 20 000,00 |  | 24 400,00 | 24 400,00 | 1.2.2.04.01. Konkurso „Šviečiantys Anykščiai“ organizavimas | Organizuotų konkursų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2.04.02 Miesto erdvių puošimas | Papuoštos viešosios erdvės | vnt. | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.2.2.05 Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra | SB | 90 000,00 |  | 93 000,00 | 92 990,99 |  | Pasodinti nauji medžiai | vnt. | 30 | 54 |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Esamų ir naujų gėlynų įrengimas ir priežiūra | vnt. | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Želdynų inventorizavimas | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2.06 Mažųjų architektūros objektų tvarkymas | SB | 8 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Objektų skaičius | vnt. | 1 | 0 | Savivaldybės administarcijos vadovų sprendimas neįrengti lauko šachmatų žaidimų aikštelės, trūkstant lėšų kitų prioritetinių priemonių vykdymui | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.2.08. Statinių naudojimo priežiūra | SB | 1 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 1 | 0 | Lėšos perskirstytos kitoms prioritetinėms Savivaldybės biudžeto priemonėms | Alvyta Vitkienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |  |
| 1.2.2.09 Turto, pripažinto be šeimininko, priežiūra ir likvidavimas | SB | 27 000,00 |  | 66 300,00 | 25 254,29 |  | Likviduotų objektų skaičius | vnt. | 34 | 34 |  | Alvyta Vitkienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |  |
|  | ES | 145 000,00 |  | 145 000,00 | 144 717,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.10 Adresų suteikimas ir keitimas | SB | 2 000,00 |  | 1 600,00 | 1 502,82 |  | Gatvių lentelių skaičius | vnt. | 30 | 54 |  | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.2.12 Kurorto statuso gavimo pasirengimo darbai | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinimo dalis | proc. | 0 | 0 |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.3.01 Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai | SB | 0,00 |  | 3 400,00 | 3 381,95 |  | Atliktų darbų dalis | proc. | 0 | 0 | Atsiskaitymas už techninio projekto ekspertizę | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.11 Kurorto parko su mineralinio vandens biuvete įrengimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Projekto šgyvendinimo dalis / parengtas projektas | vnt. | 0 | 0 |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.4.12. Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Apdrausta infrastruktūra | vnt. | 1 | 0 | Nebuvo poreikio | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | VB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB | 1 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.03 Aikštės konkūrui įrengimas Niūronyse | SB | 120 000,00 |  | 100 000,00 | 99 959,04 |  | Įrengta konkūro aikštė | vnt. | 1 | 1 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | KT | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.10 Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Sutvarkytas objektas / parengtas techninis projektas | proc. | 0 | 0 |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.5.12. Karaliaus Mindaugo ąžuolyno parko įrengimas | SB | 5 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Atlikti sklypo topografiniai matavimai | vnt. | 1 | 0 | Topografinės nuotraukos buvo nutarta nerengti, kadangi artimiausiu metu nebuvo planuojama rengti šiame sklype techninį projektą. (Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, technis projektas rengiamas vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu) | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.6.01 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios – saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto– pritaikymas turizmui | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengtas lifto techninis projektas/ Įrengtas liftas | vnt. | 0 | 0 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
| 1.2.6.09 Anykščių siaurojo geležinkelio pastatai, pastatų kompleksai, ruožas, aplinka | SB | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 2 | 2 |  | Audronė Savickienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |  |
| 1.2.6.10 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto - Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcija | SB | 70 000,00 |  | 102 900,00 | 87 470,88 |  | Sutvarkytas objektas | proc. | 15 | 15 | Projekto veiklos baigtos 2019-11-30 | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | ES | 273 915,66 |  | 177 000,00 | 102 319,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.11 Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmui | SB | 5 000,00 |  | 6 900,00 | 6 823,35 |  | Sutvarkyti kultūros paveldo objektai | vnt. | 2 | 2 | Papildomai 1 900 Eur. buvo perkelta iš priemonės Nr. 1.1.1.04 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.6.13 Senojo Niūronių etnografinio kaimo sodybų išplanavimas, pritaikymas dabartinei turizmo infrastruktūrai | SB | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 172,00 |  | Apdraustas objektas | vnt. | 1 | 1 |  | Alvyta Vitkienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |  |
| 1.2.6.15 Viešųjų (įvykio, laidojimo, memorialinės vietos ) kultūros paveldo objektų išsaugojimas | SB | 18 000,00 |  | 10 400,00 | 10 338,50 |  | Objektų skaičius | vnt. | 2 | 2 | Papildomai 400 Eur. buvo perkelta iš priemonės Nr. 1.1.1.04 | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.7.05 Kultūrinio turizmo, rekreacijos ir sveikatingumo plėtros teritorijų planavimo dokumentų parengimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengtas teritorijų planavimo dokumentas | vnt. | 0 | 0 |  | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.7.06 Žemės sklypų visuomenės poreikiams paėmimas, dokumentų rengimas | SB | 10 000,00 |  | 6 100,00 | 6 096,40 |  | Parengtas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams, projektas | vnt. | 1 | 0,6 | Tęstinis projektas, išskaidytas etapais. Vienas etapas pabaigtas, už jį atsiskaityta. Pratęsta sutartis su rangovu VĮ Valstybės žemės fondas, kuris rengia projektą | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 1.2.7.07 Žemės sklypų suformavimo, kadastrinių matavimų ir topografinių darbų atlikimas | SB | 5 000,00 |  | 100,00 | 4,45 |  | Pamatuotų teritorijų skaičius | vnt. | 10 | 13 |  | Rima Budreikienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| Iš viso programai: |  |  | 2 301 764,26 | 3 584 048,61 | 3 327 243,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2019-ųjų metų asignavimai | 2019-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |  |
|  |  | EUR | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |  |
| 2.1.1.01 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, užtikrinant tvarią plėtrą | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Parengti teritorijų planavimo dokumentai | vnt. | 0 | 0 |  | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
| 2.1.1.02 Investicinės aplinkos žinomumo didinimas | SB | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Investavimo galimybių rinkodaros plano parengimas | vnt. | 1 | 0 | Taupant lėšas buvo nuspręsta nevykdyti numatytų darbų, lėšos buvo perkeltos į kitas biudžeto priemones | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
| 2.1.1.05 Tarptautinių ryšių plėtojimas | SB | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 946,34 |  | Dalyvavimas tarptautinėse parodose/vizituo-se/susitikimuose/ konferencijose | vnt. | 4 | 20 |  | Kristina Kiaušaitė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvavimas Euroregiono „Ežerų kraštas“ veiklose | vnt. | 2 | 0 | 2019-07-03, raštu Nr. 1-SD-2288 parengtas pasiūlymas dėl dalininko teisių perdavimo kitiems dalininkams |  |  |  |
| 2.1.1.06 Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės projektų įgyvendinimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Parengti privataus sektoriaus pritraukimo atrankos dokumentų paketai | vnt. | 0 | 0 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
| 2.1.1.08 Investicinių projektų vykdymas | SB | 30 000,00 | 26 500,00 | 26 445,80 |  | Parengta paraiška/investicinis projektas/projektinis pasiūlymas | vnt. | 5 | 8 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
| 2.1.2.02 Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas | SB | 40 000,00 | 16 000,00 | 13 309,93 |  | Finansuoti projektai | vnt. | 15 | 15 |  | Vida Meliūkštienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Moterų, pradėjusių naują veiklą / verslą, skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sukurtų darbo vietų skaičius | vnt. | 3 | 2 | Labai mažas sisidomėjimas pagal veiklos kryptį „Naujų darbo vietų įkūrimas“, gautos tik 2 paraiškos |  |  |  |
| 2.1.2.03 Socialinio, bendruomeninio ir kito netradicinio verslo rūšių skatinimas | SB | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Paremtos bendruomenių iniciatyvos | vnt. | 2 | 0 | Įgyvendinant Anykščių miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategiją buvo pradėta skelbti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Paraiškų pateikimas planuojamas 2020 m. | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
| 2.1.2.07 Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas | SB | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | Suteikta konsultacijų | vnt. | 180 | 180 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Suorganizuota informacinių seminarų | vnt. | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Parengta paraiškų | vnt. | 4 | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Organizuota susitikimų, renginių | vnt. | 2 | 1 | Metų eigoje, atliekant apklausas dėl mokymų, renginių ir seminarų verslui, didesnės paklausos susilaukė seminarai, dėl savo turinio ir trukmės. Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius, organizuota daugiau seminarų |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suorganizuota mokymų | vnt. | 3 | 2 | Metų eigoje, atliekant apklausas dėl mokymų, renginių ir seminarų verslui, didesnės paklausos susilaukė seminarai, dėl savo turinio ir trukmės. Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius, organizuota daugiau seminarų |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suteikta biuro paslaugų | vnt. | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Juridinių asmenų steigimas | vnt. | 3 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvauta verslo parodose | vnt. | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.2.09 NVO sektoriaus institucinis stiprinimas | SB | 25 000,00 | 23 400,00 | 23 362,00 |  | Finansuotų projektų dalis | proc. | 50 | 100 |  | Inga Beresnevičiūtė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  | VB | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 322,00 |  | Įgyvendinta valstybės lėšomis finansuojama priemonė | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.2.10. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija) | SB | 5 100,00 | 5 100,00 | 3 080,34 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 20 | 0 | Užsitęsę pirkimo procedūros. 2020 m. pasirašyta rangos sutartis | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | ES | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 86 040,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 355 340,00 | 129 000,00 | 122 466,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |  |
|  |  | EUR | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |  |
| 3.1.1.02 Tikslinių mokymų/seminarų organizavimas ūkininkams ir kitiems žemės ūkio darbuotojams | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Dalyvių skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius |  |
| 3.1.1.03 Kaimo verslo ir investicijų veikla | SB | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |  | Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 25 | 18 | Iš pareiškėjų gauta mažiau paraiškų nei buvo suplanuota | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Finansuota projektų | vnt. | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 3.1.1.04 Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių/ seminarų ir kitų renginių organizavimas | SB | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 888,80 |  | Renginių / švenčių skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Užsiregistravusių dalyvių skaičius | vnt. | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 3.1.1.05 Žemės ūkio transporto priemonių registracijos / techninės priežiūros vykdymas | SB | 4 000,00 | 2 600,00 | 2 532,94 |  | Užregistruotų transporto priemonių skaičius | vnt. | 3000 | 3000 |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius |  |
| 3.1.1.06 Melioracijos veikla | SB (VB) | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |  | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 7 | 7 |  | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius |  |
|  | SB | 80 000,00 | 78 500,00 | 78 464,33 |  | Rekonstruotų objektų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3.1.1.07 Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms | SB | 4 700,00 | 5 800,00 | 5 748,39 |  | Paremtų subjektų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius |  |
| 3.1.1.08 Žemės ūkio funkcijų vykdymas | SB(VB) | 183 500,00 | 183 500,00 | 183 500,00 |  | Aptarnautų subjektų skaičius | vnt. | 8750 | 9000 |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius |  |
| 3.1.1.09 Šventosios upės fontanų ir vagos priežiūra | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Fontanų darbo laikas | val. | 600 | 600 |  | Audronius Juodis | Žemės ūkio skyrius |  |
| 3.1.1.10 Valstybės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | SB(VB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Priimtų sprendimų skaičius- Turto inventorizavimo, kadastrinių matavimų, teisinio registravimo aktų | vnt. | 0 | 0 |  | Virmantas Velikonis | Žemės ūkio skyrius |  |
| 3.1.3.07 Kurklių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra bei pritaikymas vietos bendruomenei | SB | 200,00 | 200,00 | 138,00 |  | Apdrausta infrastruktūra | vnt. | 1 | 1 |  | Vilma Vilkickaitė | Žemės ūkio skyrius |  |
| Iš viso programai: |  | 542 400,00 | 540 600,00 | 540 272,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sveikatos apsaugos PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |
|  |  | EUR | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |
| 4.1.1.01 Sveikatos priežiūros įstaigų, patalpų, infrastruktūros renovavimas ir modernizavimas | SB | 10 000,00 | 7 500,00 | 7 498,83 |  | PSPC atliktų darbų procentas | proc. | 50 | 60 |  | Vaiva Daugelavičienė | Statybos skyrius |
| 4.1.1.04 Anykščių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimas gerinant pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę | SB | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |  | Įgyvendinimo dalis | proc. | 100 | 100 |  | Vaiva Daugelavičienė | Statybos skyrius |
|  | ES | 207 428,61 | 225 733,66 | 225 733,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.01 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas ir trūkstamų specialybių gydytojų pritraukimo skatinimas | SB | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  | Paslaugų skaičius | vnt. | 138 | 233 | Padaugėjo gydytojų konsultacijų skaičius | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  |  |  |  |  |  | Įdarbintų gydytojų skaičius | vnt. | 2 | 1 | Nepavyko pritraukti antro gydytojo |  |  |
| 4.1.2.03 Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas | SB | 10 000,00 | 9 000,00 | 8 945,00 |  | Paremtų projektų dalis | proc. | 60 | 75 |  | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| 4.1.2.05 Medicinos punktų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | SB | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |  | Suteikta paslaugų pacientų namuose skaičius | vnt. | 700 | 750 |  | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  |  |  |  |  |  | Pacientų apsilankymų medicinos punktuose skaičius | vnt. | 900 | 900 |  |  |  |
| 4.1.2.06 Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų teikimo organizavimas | SB | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 200,00 |  | Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 5 | 13 | Padidėjo tęsiančių gydymą dėl teberkuliozės asmenų skaičius | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  | ES | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  | Maisto talonų gavėjų skaičius | vnt. | 10 | 13 |  |  |  |
| 4.1.2.07. Užkrečiamų ligų profilaktikos kontrolės priemonių įgyvendinimas | SB | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | Suteikta paslaugų nedraustiems rizikos grupei priklausantiems asmenims | vnt. | 25 | 3 | Sumažėjo nedraustų asmenų, įtariamų užsikrėtus tuberkulioze atliktų rentgenogramų skaičius | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  |  |  |  |  |  | Suteikta pervežimo paslaugų priverstiniam būtinajam hospitalizavimui ir izoliavimui | vnt. | 2 | 1 |  |  |  |
| 4.1.3.01 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra | SB (VB) | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 |  | Sveikatos priežiūros specialistės etatui tenkančių moksleivių skaičius kaimo mokyklose | vnt. | 420 | 360 | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras nuo 2019 m. pakeitė šios pareigybės normatyvą | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| 4.1.3.02 Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną Savivaldybėse | SB (VB) | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 |  | Renginių skaičius | vnt. | 250 | 518 | Įvykdyta daugiau veiklų negu planuota, todėl žymiai padidėjo ir visi planuoti rodikliai | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  |  |  |  |  |  | Renginių kaimo vietovėse dalis | proc. | 10 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aktyviai dalyvaujančių gyventojų dalis | proc. | 35 | 48 |  |  |  |
| 4.1.3.03 Visuomenės sveikatos projektų vykdymas | SB | 2 400,00 | 2 100,00 | 2 042,44 |  | Užkrečiamų ligų profilaktikai ir kontrolei skirti projektai | vnt. | 2 | 2 |  | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  | SB (AA) | 10 991,00 | 23 200,00 | 23 169,95 |  | Paremtų projektų dalis | proc. | 90 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai skirti projektai | vnt. | 2 | 2 |  |  |  |
| 4.1.3.04 Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje | SB | 15 000,00 | 9 044,51 | 9 044,51 |  | Tikslinės grupės naudos gavėjų skaičius | vnt. | 669 | 1727 | Įvykdyta daugiau veiklų negu planuota, todėl žymiai padidėjo ir naudos gavėjų skaičius | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
|  | ES | 135 404,00 | 128 925,36 | 111 475,77 |  | Įsigytos reikalingos priemonės | vnt. | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suremontuota patalpų | vnt. | 3 | 3 |  |  |  |
| 4.1.3.05. Savižudybių prevencijai skirtų priemonių vykdymas | SB(VB) | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 |  | Įvykusių savižudybių skaičius | vnt. | 10 | 6 | Taikytos efektyvios prevencinės priemonės | Vaiva Daugelavičienė | Savivaldybės gydytojas |
| Iš viso programai: |  | 677 723,61 | 692 003,53 | 674 110,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_Palankios socialinės aplinkos kūrimo PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius |  | Priemonės vykdytojas |
|  |  | EUR | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė |  | Skyriaus pavadinimas |
| 5.1.1.01 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | SB(VB) | 99 900,00 | 99 900,00 | 99 322,87 |  | Įdarbintų asmenų skaičius | vnt. | 36 | 36 |  | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.02 Pirminė teisinė pagalba | SB(VB) | 4 000,00 | 5 100,00 | 5 090,00 |  | Suteiktų teisinių konsultacijų skaičius | vnt. | 400 | 219 | Tiek asmenų kreipėsi dėl teisinės konsultacijos | Aistė Gogelienė |  | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
| 5.1.1.06 Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Dalyvių, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.07 Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas | SB | 20 000,00 | 23 100,00 | 23 100,00 |  | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui | Eur | 2600 | 3854 | Iš įstaigų ir organizacijų gauta mažiau paraiškų negu buvo tikėtasi | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  |  |  |  | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 10 | 6 |  |  |  |  |
| 5.1.1.08 Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa | SB(VB) | 182 600,00 | 331 600,00 | 331 600,00 |  | Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | 124 | 135 | Gavėjų daugiau negu planuota | Laura Bužinskienė |  | Socialinės paramos skyrius |
|  | SB | 336 000,00 | 352 300,00 | 347 552,19 |  | Prognozuojamas asmenų skaičius | vnt. | 120 | 77 | Gavėjų mažiau negu planuota |  |  |  |
| 5.1.1.09 Pagalbos pinigų mokėjimas | SB | 1 700,00 | 1 900,00 | 1 809,71 |  | Gavėjų skaičius | vnt. | 2 | 7 | Gavėjų daugiau negu planuota | Laura Bužinskienė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.1.10 Socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos | SB(VB) | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |  | Socialinių paslaugų įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis | proc. | 100 | 100 |  | Danuta Gruzinskienė |  | Finansų ir apskaitos skyrius |
|  | SB(S) | 216 700,00 | 236 600,00 | 233 856,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB | 1 371 000,00 | 1 257 400,00 | 1 256 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.11 Subsidijos ir lengvatinis vežimas | SB | 150 000,00 | 318 600,00 | 318 238,70 |  | Suteikta kompensacijų už vežimo paslaugas | proc. | 100 | 100 |  | Algirdas Žalkauskas |  | Bendrasis ir ūkio skyrius |
|  |  |  |  |  |  | Subsidijuota maršrutų | vnt. | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 5.1.2.01 Socialinės paramos mokiniams administravimas | SB(VB) | 5 300,00 | 6 800,00 | 6 697,18 |  | Panaudotų lėšų dydis | Eur | 5300 | 6697,18 | Paramos mokiniams poreikis išaugo | Laura Bužinskienė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.02 Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas | SB(VB) | 173 964,00 | 162 000,00 | 160 030,67 |  | Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius | vnt. | 555 | 492 | Gavėjų (pareiškėjų) buvo mažiau negu planuota | Laura Bužinskienė |  | Socialinės paramos skyrius |
|  | SB | 1 800 000,00 | 1 974 900,00 | 1 973 937,64 |  | Asmenų, gavusių socialines pašalpas, kompensacijas, skaičius | vnt. | 4000 | 4454 | Dėl pasikeitusių teisės aktų išaugo besikreipiančių ir gavusių paramą skaičius |  |  |  |
| 5.1.2.03 Tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas | VB | 1 947 000,00 | 1 867 931,60 | 1 867 576,60 |  | Gavėjų skaičius | vnt. | 986 | 937 | Kompensacijoms prašymų buvo gauta mažiau negu planuota | Laura Bužinskienė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.04 Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | VB | 2 035 370,00 | 2 793 560,96 | 2 574 825,72 |  | Vaikų skaičius | vnt. | 5500 | 5179 | Prašymų išmokoms buvo gauta mažiau negu planuota | Laura Bužinskienė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.06 Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas | SB(VB) | 2 881,00 | 3 400,00 | 3 385,00 |  | Komisijos sprendimų skaičius | vnt. | 50 | 60 | Išaugo asmenų būklės peržiūrėjimo poreikis, dėl asmenų atvykusių iš kitų rajonų | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.2.07 Vienkartinių pašalpų mokėjimas | SB | 40 000,00 | 20 800,00 | 19 344,59 |  | Gavėjų skaičius | vnt. | 1500 | 111 | Strateginiame veiklos plane 2019-2021 m. buvo neteisingai nurodyta rodiklio reikšmė, teisinga rodiklio reikšmė – 150. Dėl periodinių, sąlyginių, vienkartinių ir tikslinių pašalpų buvo kreiptasi mažiau negu planuota | Janė Rimkutė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.3.01 Būsto pritaikymas neįgaliesiems | SB | 20 000,00 | 24 000,00 | 23 210,34 |  | Pritaikytų būstų skaičius | vnt. | 17 | 15 | Dėl lėšų 2019 m. trūkumo, 2 būstų pritaikymas perkeltas į 2020 m. | Laima Jovaišienė |  | Socialinės paramos skyrius |
|  | VB | 36 000,00 | 40 145,62 | 40 145,62 |  | Pritaikytų būstų dalis | proc. | 90 | 80 |  |  |  |  |
| 5.1.3.02 Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų įgyvendinimas | VB | 38 905,00 | 40 850,00 | 40 850,00 |  | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 15 | 8 | Paraiškų gauta mažiau negu planuota | Laima Jovaišienė |  | Socialinės paramos skyrius |
|  | SB | 20 000,00 | 16 900,00 | 16 874,00 |  | Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui | Eur | 4200 | 7216 |  |  |  |  |
| 5.1.4.02 Anykščių rajono socialinių paslaugų centro plėtra | ES | 103 083,66 | 103 083,66 | 103 083,66 |  | Įgyvendintos integralios pagalbos plėtros projekto dalis | proc. | 90 | 100 |  | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  |  |  |  | Naudos gavėjų vyrų dalis | proc. | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naudos gavėjų moterų dalis | proc. | 70 | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Naudos gavėjų neįgaliųjų skaičius | vnt. | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 5.1.4.06 Anykščių rajono Svėdasų senelių globos namų modernizavimas | SB | 43 000,00 | 6 800,00 | 6 799,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 40 | 10 | 2019-01-31 po atlikto statinio tyrimo, paaiškėjo aplinkybės, kad statinio būklė prasta. Numatant konstrukcijų stiprinimą bendra techninio projekto vertė išaugo 329 tūkst. Eur. Sprendimai dėl projekto tolimesnio įgyvendinimo nepriimti. Nuo 2019-05 mėn. organizuoti bendri pasitarimai su projektuotojais bei savivaldybės ir įstaigos specialistais. 2019 m. 08 mėn. projektuotojas pateikė galimus sprendinius 185 tūkst. Eur sumai. Pagal atrinktus projektinius sprendinius tęsėsi projektavimas | Vilma Vilkickaitė |  | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Socialinės paramos skyrius, Statybos skyrius |
|  | ES | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.07 Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų | SB | 130 000,00 | 29 700,00 | 29 680,10 |  | Aulelių vaikų globos namų pertvarka | proc. | 100 | 100 |  | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
|  | ES | 194 216,00 | 0,00 | 0,00 |  | Įkurtų bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų, dalyvavusių projekte, skaičius | vnt. | 5 | 1 | Rodiklio reikšmė buvo nurodyta viso projekto laikotarpiui. 2019 m. dėl nekilnojamojo turto objektų kainų svyravimų rinkoje ir neįvykusių derybų nenupirkti bendruomeniniai vaikų globos namai. Taip pat neįvyko vaikų dienos centro projektavimo paslaugų teikimo pirkimas (2019 m. buvo skelbta 3 kartus) |  |  |  |
| 5.1.4.08 Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms plėtra | ES | 64 000,00 | 93 000,00 | 70 152,66 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 100 | 100 |  | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.4.09 Socialinės paramos prieinamumo didinimas | ES | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |  | Įgyvendinta projekto dalis | proc. | 50 | 50 |  | Ieva Gražytė |  | Socialinės paramos skyrius |
| 5.1.5.02 Socialinio būsto įsigijimas | SB | 10 000,00 | 8 300,00 | 8 257,48 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 5 | Strateginiame veiklos plane 2019-2021 m. buvo neteisingai nurodyta rodiklio reikšmė, teisinga reikšmė – 10 proc. Realiai 2019 m. projekto metu įsigyti 2 būstai. Dar vienas būstas įsigytas tik Savivaldybės biudžeto lėšomis. Tai sudaro 5 proc. faktinės reikšmės | Rita Visockienė |  | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Investicijų ir projektųvaldymo skyrius |
|  | SB (VB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 162 815,00 | 56 497,03 | 36 324,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 9 293 054,66 | 9 887 788,87 | 9 610 664,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP |  | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |  |
|  |  | EUR |  | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |  |
| 6.1.1.01 Jaunimo užimtumo skatinimas | SB | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 3 998,00 |  | Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Patenkintų paraiškų procentas | proc. | 80 | 50 | Finansuotos tik kokybiškai parengtos paraiškos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 4 | 8 |  |  |  |  |
| 6.1.1.02 Atviro ir mobilaus jaunimo centrų įkūrimas ir jų veiklos užtikrinimas | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Sėkmingai įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė |  |
|  | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įsteigtų etatų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aktyviai dalyvaujančio AJC ir Mobilaus JC veiklose jaunimo procentas | proc. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6.1.1.06 Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastato rekonstravimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Atliktų statybos darbų dalis | proc. | 1,4 | 0 | Įvažiavimo kelio į Troškūnų K. Inčiūros gimnaziją ir stovėjimo aikštelės remontas atliktas iš priemonei 6.1.1.14 skirtų lėšų | Nijolė Pranckevičienė | Statybos skyrius |  |
|  | VIP | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.07 Lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 12 | 0 | Lėšos perskirstytos kitoms savivaldybės reikmėms | Nila Mėlynienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius |  |
|  | SB | 15 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.08 Vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcija | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 0 |  | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |  |
| 6.1.1.09 Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 30 | 26 | Dėl paslaugos tiekėjų įsipareigojimų nevykdymo darželio teritorija nebuvo aptverta tvora | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | SB | 100 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.11 Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 0 |  | Nijolė Pranckevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius |  |
|  | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.12 Anykščių A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) | VB | 24 352,00 |  | 23 600,00 | 2 783,31 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 100 | 70 | Atsirado papildomi darbai, tad visi darbai užsitęsė / Buvo taisomas techninis projektas | Nijolė Pranckevičienė | Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | SB | 30 000,00 |  | 10 000,00 | 9 884,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 276 000,00 |  | 124 400,00 | 31 544,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.14 Švietimo objektų remontas ir pritaikymas kokybiškai veiklai | SB | 100 000,00 |  | 43 600,00 | 42 974,78 | 6.1.1.14.01. Įvažiavimo kelio į Troškūnų K. Inčiūros gimnaziją ir stovėjimo aikštelės remontas | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 2 | 4 | 1. Papildomai suremontuoti Viešintų pagrindinės mokyklos lietaus nuotekų tinklai (po avarijos). 2. Pakeistos Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos sporto salės grindys | Rita Jakimavičienė | Statybos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.1.1.14.02 Sunkiosios atletikos sporto bazės pagalbinių patalpų stogo remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.16 Sporto aikštynų atnaujinimas | VB | 116 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendintas projektas | vnt. | 1 | 0 | Dėl nepatvirtinto techninio darbo projekto, darbai nebuvo atlikti. Projekto įgyvendinimas tęsiamas 2020 m. | Zita Vilkončienė | Statybos skyrius |  |
|  | SB | 20 000,00 |  | 2 500,00 | 2 498,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.17 Anykščių muzikos mokyklos pastato atnaujinimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 40 | 0 | Neplanuotos lėšos | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |  |
| 6.1.1.18 Multifunkcinio sporto ir paslaugų centro su stadionu sukūrimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 0 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Statybos skyrius |  |
| 6.1.1.20 Baseino renovacija | SB | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  | Atliktų darbų dalis | proc. | 100 | 100 |  | Nila Mėlynienė | Statybos skyrius |  |
|  | VIP | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.21. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste | SB | 0,00 |  | 5 100,00 | 5 021,50 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 0 | 0 | Atsiskaitymas už techninį projektą. Projekte numatytos veiklos baigtos 2018 m., projektas baigtas 2019 m. | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius |  |
|  | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.22. Atvirų jaunimo erdvių veiklos užtikrinimas | SB | 3 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 2 | 4 |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė |  |
| 6.1.2.02 Olimpiadų, konkursų, renginių ir kt. organizavimas bei kelionių išlaidų kompensavimas | SB | 7 100,00 |  | 7 100,00 | 7 100,00 |  | Organizuotų renginių procentas | proc. | 70 | 71,05 |  | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.04 Studentų skatinimas | SB | 12 200,00 |  | 11 500,00 | 11 476,00 |  | Paskatintų studentų skaičius | vnt. | 19 | 17 | Sumažėjo todėl, kad studentai nutraukė studijas, atitinkamai pagal jų prašymus buvo nutrauktas stipendijų mokėjimas | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.06 Vaikų užimtumo didinimas | SB | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Užimtų vaikų dalis, palyginus su bendru mokinių skaičiumi | proc. | 17 | 17,2 | Suorganizuota 18 stovyklų, jose dalyvavo 337 vaikai | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.12 Mokytojų, vykstančių mokyti mokinių namuose, kelionės išlaidų kompensavimas | SB | 300,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Vykstančiųjų mokytojų skaičius | vnt. | 1 | 0 | Nebuvo poreikio | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.13 Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams | SB | 70 000,00 |  | 77 400,00 | 75 656,28 |  | Pavežamų mokinių dalis, palyginus su bendru mokinių skaičiumi | proc. | 30 | 37,8 | Padidėjo pavežamų mokinių dalis | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.14 Mokinio krepšelio lėšų perskirstymas | SB (MK) | 90 000,00 |  | 2 900,00 | 2 860,91 |  | Lėšos ugdymo finansavimo poreikių skirtumams sumažinti | proc. | 2,4 | 2,4 |  | Alfa Janišienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 6.1.2.15 Socialinė parama mokiniams (išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, patiekalų gamybos išlaidos) | SB | 3 200,00 |  | 11 400,00 | 11 341,25 |  | Nemokamai maitinamų mokinių skaičius palyginimas su bendru mokinių skaičiumi | proc. | 25 | 25 |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |  |
|  | VB | 173 800,00 |  | 129 200,00 | 126 589,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.16 Socialinė parama mokiniams (mokinio reikmenims) | VB | 41 800,00 |  | 41 100,00 | 41 040,00 |  | Gaunančių paramą mokinių dalis, palyginus su bendru mokinių skaičiumi | proc. | 25 | 25,7 |  | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.18 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 215 000,00 |  | 356 900,00 | 285 610,90 |  | Švietimo įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis nuo viso biudžeto | proc. | 100 | 100 |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
|  | SB | 3 675 000,00 |  | 3 664 100,00 | 3 552 814,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB(MK) | 4 000 000,00 |  | 4 720 900,00 | 4 720 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.20 Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą | SB | 800,00 |  | 800,00 | 717,00 |  | Finansuotų projektų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
|  | VB | 2 866,00 |  | 3 009,00 | 3 009,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.22 Neformalusis suaugusiųjų švietimas | SB | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  | Įgyvendintų programų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.24 Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje (neformaliajam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga | SB | 30 000,00 |  | 14 700,00 | 14 369,25 |  | Įgyvendinta projekto dalis | proc. | 99 | 99 |  | Nijolė Pranckevičienė | Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | ES | 272 533,00 |  | 273 200,00 | 211 312,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.25 Kompleksiškai teikiama pagalba vaikams | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendintų veiklų dalis | proc. | 100 | 100 |  | Vida Dičiūnaitė | Tarpinstitu-cinio bendradar-biavimo koordinato-rius |  |
|  | VB | 20 000,00 |  | 22 800,00 | 22 172,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.27 Jaunimo teisių apsauga | SB(VB) | 23 600,00 |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  | Jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimas | proc. | 100 | 100 |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė |  |
| 6.1.2.28 Sporto veiklos vykdymas | SB | 30 000,00 |  | 30 800,00 | 30 711,00 |  | Sportinių renginių skaičius | vnt. | 20 | 65 | Pagal pateiktus 12 projektų suorganizuoti 65 sporto renginiai | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Paskatintų sportininkų skaičius | vnt. | 20 | 16 | Paskatinta 16 sportininkų ir 6 jų treneriai. Kitų sportininkų pasiekimai neatitiko sąlygų, todėl nesikreipė dėl skatinimo |  |  |  |
| 6.1.2.30 Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokymas plaukti | SB | 14 100,00 |  | 14 100,00 | 14 080,00 |  | Išmokusių plaukti pradinių klasių mokinių procentas | proc. | 45 | 69,8 | Mokėsi plaukti 116, 1-4 klasių mokinių, iš jų 81 gavo Mokymo plaukti pažymas, kiti - dalyvio pažymėjimus | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.31 Sporto įstaigų veiklos išlaidos | SB(S) | 32 200,00 |  | 35 600,00 | 23 809,13 |  | Sporto įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis nuo viso biudžeto | proc. | 1,3 | 1,3 |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
|  | SB(MK) | 16 800,00 |  | 16 800,00 | 16 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB | 401 800,00 |  | 401 800,00 | 401 799,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.32 Vaikų priėmimo į lopšelius-darželius centralizuotos informacinės sistemos įdiegimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įdiegta informacinė sistema | vnt. | 0 | 0 | Neskirtos lėšos | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.2.33 Tradicinių sporto renginių įgyvendinimas | SB | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  | Renginių skaičius | vnt. | 3 | 3 |  | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
| 6.1.3.02 Pedagogų skatinimas ir edukacinių, metodinių priemonių organizavimas | SB | 4 000,00 |  | 2 400,00 | 2 308,33 |  | Paskatintų pedagogų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Organizuotų priemonių skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6.1.3.04 Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Asmenų, išklausiusių bendravimo su vaikais toblinimo kursus, už kuriuos sumoka valstybė, skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Vida Dičiūnaitė | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordionatorius |  |
|  | VB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Atliktų paslaugų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6.1.3.05 Neformaliojo švietimo vykdymas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Neformaliojo švietimo įstaigų išorės vertinimas | vnt. | 0 | 0 |  | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
|  | ES | 72 845,00 |  | 84 600,00 | 84 489,94 |  | Neformaliajame vaikų švietime užimtų mokinių dalis palyginus su bendru mokinių skaičiumi | proc. | 25 | 26,74 | Veikė 21-a devynių krypčių NVŠ programos, iš jų 9 sporto, 2 šokių, 4 dailės, po vieną teatro, muzikos, socialinių įgūdžių, pilietiškumo, techninės kūrybos ir medijų |  |  |  |
| 6.1.3.06. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas | SB | 1 900,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinta projekto dalis | proc. | 50 | 0 | Paraiška pateikta ESFA pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Paraiška projekto naudos ir kokybės vertinime surinko 51,5 balus. Buvo informuota, kad dėl ribotų lėšų, skirtų priemonei „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, toliau paraiška nebus vertinama | Nila Mėlynienė | Švietimo skyrius |  |
|  | ES | 46 305,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.07. Kokybės krepšelis | SB | 14 500,00 |  | 11 200,00 | 11 110,20 |  | Pasiektų kriterijų sk. | vnt. | 3 | 1 | ŠMSM kitų dviejų mokyklų dar neįtraukė į projektą. „Kokybės krepšelio” projekto paraišką ESFA ŠMSM pateikė vėliau, nei buvo planuota, todėl jis ir buvo pradėtas įgyvendinti vėliau. Projektas buvo suskirstytas į 2 etapus. Pirmame etape – mokyklos, įtrauktos į stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų sąrašą (Anykščių Jono Biliūno gimnazija); antrame etape-mokyklos, turinčios silpną geros mokyklos požymių raišką (Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras). Planuojant projektą buvo numatyta, kad visos mokyklos į projektą bus įtrauktos vienu metu | Nijolė Pranckevičienė | Švietimo skyrius |  |
|  | ES | 85 400,00 |  | 49 700,00 | 49 657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.08. Papildomas finansavimas sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Klasių skaičius iki 8 mokinių | vnt. | 0 | 0 | Pakeistas teisės aktas, todėl nereikėjo papildomai skirti lėšų iš SB | Rita Jakimavičienė | Švietimo skyrius |  |
| Iš viso programai: |  |  | 10 078 401,00 | 10 251 209,00 | 9 874 439,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP |  | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |
|  |  | EUR |  | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |
| 7.1.1.01 Architektūros specialistų mokymas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Apmokytų specialistų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.1.02 Architektūros ir urbanistikos idėjų konkursų organizavimas, paruošiamųjų projektų, techninių projektų atlikimas | SB | 50 000,00 |  | 52 000,00 | 45 520,59 | 7.1.1.02.01 Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ TDP III etapo TDP užbaigimas | Parenti projektai | vnt. | 6 | 4 | Dėl 7.1.1.02.03 Vienuolio paminklo sutvarkymo TDP: projektavimo eigoje 2018 m. lapkričio 6 d. savivaldybės administracija pateikė prašymą (sąraše kartu su kitais kultūros paveldo objektais), kad reikia patikslinti kultūros vertybės – A. Vienuolio paminklo vertingąsias savybes. Tikslinimą atliko KPD prie kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (pagal KP departamento nustatytą tvarką). Aktas buvo išduotas 2019 m. rugsėjo 16 d., pagal kurį reikėjo atlikti projekto dalinį sprendinių koregavimą (aktas buvo rengiamas beveik metus laiko). Projektavimo darbai po akto gavimo buvo tęsiami toliau. Dėl 7.1.1.02.04 AMC teritorijos sutvarkymo TPD nebuvo užbaigti ir buvo perkelti į sekančių metų planą: projektiniai pasiūlymai buvo svarstyti antrame viešame susirinkime 2019 liepos 11 d., kuriems nebuvo pritarta ir sprendiniai buvo koreguojami. Pritarimas projektiniams pasiūlymams buvo išduotas 2019 m. gruodžio 13 d., po pritarimo buvo tęsiamas projekto užbaigimas | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.1.02.02 Muziejaus fondų saugyklos Muziejaus g. 6A TDP užbaigimas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.1.02.03 A. Vienuolio paminklo sutvarkymo TPD užbaigimas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.1.02.04 AMC teritorijos sutvarkymo TDP užbaigimas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.1.02.05 Visų projektų ekspertizės |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.1.02.06 Anykščių rajono savivaldybės teritorijų pritaikymo šiandienos poreikiams priešprojektinių pasiūlymų parengimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.03 Bendradarbia-vimas su architektais palaikant darnią architektūrą | SB | 3 000,00 |  | 1 000,00 | 683,10 | 7.1.1.03.01 Renginių organizavimas | Įvykusių renginių skaičius | vnt. | 2 | 2 |  | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|  |  |  |  |  |  | 7.1.1.03.02 Ekspertinis vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.05 Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto nuomos lėšų naudojimas | SB | 97 200,00 |  | 137 200,00 | 66 452,22 |  | Atliktų darbų dalis | proc. | 70 | 70 |  | Audronė Savickienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
| 7.1.2.01 Specialiųjų, paminklotvarkos, kultūros vertybių apsaugos planų rengimas | SB | 2 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengti planai | vnt. | 2 | 0 | Taupant lėšas buvo nuspręsta nevykdyti numatytų darbų, lėšos buvo perkeltos | Daiva Stankevičienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.03 Inžinerinės infrastruktūros, susiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengti planai | vnt. | 0 | 0 |  | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.04 Anykščių regioninio parko tvarkymo plano specialiojo plano rengimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengtas planas proc. | proc. | 0 | 0 |  | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.11 Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų detaliųjų planų parengimas | SB | 18 500,00 |  | 18 500,00 | 18 120,96 |  | Suformuoti sklypai | vnt. | 6 | 6 |  | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.12 Anykščių miesto bendrojo plano rengimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengta plano dalis | vnt. | 0 | 0 |  | Dalė Vileitienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.13 Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų Anykščių miestui suteikti kurorto statusą, parengimas | SB | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Parengti planai | vnt. | 0 | 0 |  | Kristina Vaizgėlienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| 7.1.2.14 Anykščių rajono kapinių inventorizavimas | SB | 3 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | Suformuotų žemės sklypų skaičius kapinių teritorijoms | vnt. | 10 | 10 | Plotai suformuoti ir registruoti NTR, finansuota iš kitos biudžeto priemonės lėšų. Šios lėšos perskirstytos kitoms Savivaldybės biudžeto priemonėms | Gediminas Vaičiūnas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
| Iš viso programai: |  |  | 173 700,00 | 208 700,00 | 130 776,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |  |
|  |  | EUR | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |  |
| 8.1.1.01 Anykščių miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija | SB | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Pakeistų šviestuvų procentas | proc. | 10 | 0 | Lėšos perskirstytos kitoms savivaldybės reikmėms | Linas Šulskus | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.1.02 Seniūnijų gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra | SB | 15 000,00 | 600,00 | 595,17 |  | Pakeistų šviestuvų skaičius | vnt. | 40 | 40 |  | Linas Šulskus | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.1.03 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių rajono seniūnijose | SB | 38 000,00 | 58 900,00 | 58 000,38 |  | Apšviestų gyvenviečių skaičius seniūnijose | vnt. | 40 | 40 |  | Linas Šulskus | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.1.04 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių mieste | SB | 80 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |  | Veikiančių šviestuvų skaičius | vnt. | 1650 | 1650 |  | Linas Šulskus | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.2.04 Daugiabučių namų atnaujinimas | SB | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Renovuotų daugiabučių namų skaičius | vnt. | 16 | 0 | Lėšos perskirstytos kitoms savivaldybės reikmėms | Valentinas Vitkūnas | Statybos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Renovuotų socialinių namų skaičius | vnt. | 5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Parengtų investicinių planų skaičius | vnt. | 15 | 0 |  |  |  |  |
| 8.1.3.05 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kurklių k. | ES | 1 066 628,00 | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 80 | 80 | Projekto vykdytojas - UAB „Anykščių vandenys“, projektas baigtas | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | KT | 564 052,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.17 Vandens sistemų plėtra plėtra Anykščių seniūnijos Piktagalio kaime | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 0 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.21 Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono savivaldybės gyvenvietėse | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 0 | Nenumatyta lėšų | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.26 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba | SB | 30 000,00 | 6 400,00 | 0,00 |  | Projekto įgyvendinimo procentas | proc. | 20 | 20 | 2019 m. atlikti pirkimai ir dalis darbų įmonės lėšomis (2020 m. didintas įstatinis kapitalas) | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | KT | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 264 265,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.27 Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos plėtra Andrioniškio gyvenvietėje Anykščių rajone | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 50 | 50 | Projektas pabaigtas | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.3.28 Anykščių raj., Burbiškio k. vandens gerinimo įrenginių statyba | SB | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 799,92 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 50 | 50 | Projekto vykdytojas - UAB „Anykščių vandenys“, projektas baigtas | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.4.01 Aplinkos apsaugos specialusis rėmimas | SB (AA) | 120 896,41 | 213 313,00 | 140 416,00 |  | Priemonių įgyvendinimo procentas | proc. | 100 | 93 | Paslaugų teikėjas laiku neparengė ežerų tvarkymo planų | Simas Aštrauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.5.01 Anykščių miesto šiaurinės apylankos planavimas ir statyba | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 0 |  | Vida Jakniūnienė | Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius |  |
| 8.1.5.02 Žiedinės sankryžos Troškūnų-Vienuolio g. susikirtimuose įrengimas | KPP | 251 000,00 | 251 000,00 | 214 523,25 | 8.1.5.02.01 Rekonstravimo darbai | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 72 | 72 |  | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |  |
|  | SB | 128 000,00 | 119 300,00 | 119 189,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.04 Vienuolio g. Anykščių mieste rekonstrukcija | SB | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.1.5.04.01 Darbo projekto parengimas | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 2 | 0 | Lėšos perskirstytos kitoms savivaldybės reikmėms | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |  |
|  | KPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.05 Troškūnų g. Anykščių mieste rekonstrukcija | SB | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.1.5.05.01 Geodeziniai matavimai | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 1 | 0 | Lėšos perskirstytos kitoms savivaldybės reikmėms | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |  |
|  | KPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.06 Svėdasų mst. J. Tumo-Vaižganto g. dalies rekonstrukcija | SB | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.1.5.06.01 Projektavimo darbai | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 2 | 0 | Lėšos perskirstytos kitoms savivaldybės reikmėms | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |  |
| 8.1.5.07 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra Anykščių rajono savivaldybės seniūnijose | KPP | 252 000,00 | 308 500,00 | 307 449,33 | 8.1.5.07.01 Gatvių priežiūra | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijose | km | 1577,4 | 1577,4 |  | Mindaugas Trinkūnas | Statybos skyrius, Seniūnijos |  |
|  | SB | 72 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.08 Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija | SB | 300 000,00 | 266 700,00 | 264 356,16 | 8.1.5.08.01 Anykščių m. Pašventupio g. rekonstravimas | Einamaisiais metais įgyvendintų priemonių Anykščių savivaldybės teritorijoje procentinė dalis | proc. | 12 | 12 |  | Nikolajus Stanislavovas | Statybos skyrius |  |
|  | KPP | 865 000,00 | 1 072 900,00 | 1 072 409,10 | 8.1.5.08.02 Anykščių m. Kęstučio g. rekonstravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.1.5.08.03 Anykščių m. Jungiamosios g. rekonstravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.1.5.08.04 Anykščių sen. kelio į Vikonių k. rekonstravimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.1.5.08.05 Anykščių r. savivaldybės vietinės reikšmės kelių rekonstravimo tech. projektų parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.09 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtra | SB | 35 000,00 | 5 300,00 | 5 240,00 | 8.1.5.09.01 Eismo sąlygų gerinimas ir gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas, rekonstruojant Žvejų gatvę | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 10 | 10 | Parengtas techninis projektas | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | ES | 30 000,00 | 65 000,00 | 62 757,06 |  | Sodo bendrijų kelių (gatvių) perėmimas, jų priežiūra, skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Alvyta Vitkienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Statybos skyrius |  |
| 8.1.5.12 Mirusiųjų transportavimas | SB | 1 000,00 | 1 000,00 | 385,50 |  | Važiavimų skaičius | vnt. | 70 | 46 | 2019 m. netikėta ar smurtine mirtimi mirė mažiau žmonių nei planuota | Diana Kviecinskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.5.13 Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas | SB | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 998,76 |  | Įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 12 | 12 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius |  |
| 8.1.5.16 Anykščių miesto gatvių bei jų priklausinių priežiūra | KPP | 110 000,00 | 226 200,00 | 226 200,00 | 8.1.5.16.01 Gatvių priežiūra | Prižiūrimų gatvių ilgis | km | 60,1 | 60,1 |  | Mindaugas Trinkūnas | Statybos skyrius |  |
|  | SB | 250 000,00 | 280 000,00 | 279 963,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.17 Susisiekimo sąlygų su bendruomenės lankomais objektais gerinimas Vėjeliškio kaime | ES | 20 000,00 | 192 400,00 | 98 861,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 5 | 5 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 0,00 | 90 500,00 | 90 297,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.18 Susisiekimo sąlygų gerinimas Troškūnų, Viešintų, Svėdasų ir Kavarsko seniūnijose | ES | 182 699,00 | 186 200,00 | 149 362,40 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 75 | 75 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 76 100,00 | 213 200,00 | 213 131,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.19 Susisiekimo sąlygų gerinimas Debeikių, Andrioniškio, Skiemonių, Traupio, Kurklių sen. | ES | 187 317,92 | 187 300,00 | 185 984,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 75 | 75 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 326 800,00 | 243 500,00 | 243 454,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.20 Susisiekimo sąlygų gerinimas Troškūnų mieste ir Anykščių seniūnijos Burbiškio kaime | ES | 108 398,97 | 108 400,00 | 76 595,88 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 75 | 75 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 400 300,00 | 400 200,00 | 400 111,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5.21 Alternatyvių transporto priemonių plėtros tinklas, veiklos vystymas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Dviračių nuomos punktų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybų skyrius |  |
|  | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Dviračių parkavimo vietų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Dviračių skaičiavimo platformos įrengimas | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elektromobilių įkrovimo vietų įrengimas | vnt. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8.1.6.03 Praeityje ūkinės veikos pažeisto kraštovaizdžio komponentų atstatymas Anykščių rajone | SB | 20 500,00 | 20 500,00 | 186,94 | 8.1.6.03.01 Debeikių mstl. buvusios naftos bazės teritorijos sutvarkymas | Įgyvendintų projektų skaičius | vnt. | 1 | 0,5 | Pagal 2018 m. atliktus privalomuosius geologinius tyrimus, grunto užterštumas viršijo leistinas normas, todėl po Lietuvos geologijos tarnybos rekomendacijų 2019 m. pradžioje atlikti papildomi ekogeologiniai tyrimai, bei patikslinti teritorijų tvarkymo planai. Inicijuotas projekto finansavimo sutarties pratęsimas bei pradėtos papildomų lėšų gavimo procedūros | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | ES | 230 000,00 | 15 000,00 | 3 816,45 | 8.1.6.03.02 Čekonių km. buvusios naftos bazės teritorijos sutvarkymas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6.04 Bešeimininkio (neturinčio šeimininko) artezinių gręžinių likvidavimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Likviduotų gręžinių skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Simas Aštrauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 8.1.6.05 Komunalinio ūkio objektų remontas ir plėtra | SB | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 108,72 |  | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 10 | 10 |  | Linas Šulskus | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Nupirktų konteinerių skaičius | vnt. | 118 | 118 |  |  |  |  |
| 8.1.6.06 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos seniūnijose | SB | 118 000,00 | 135 000,00 | 135 153,27 |  | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | proc. | 100 | 100 |  | Linas Šulskus | Bendrasis ir ūkio skyrius, Seniūnijos |  |
| 8.1.6.07 Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos Anykščių mieste | SB | 200 000,00 | 250 000,00 | 247 305,16 |  | Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos | proc. | 100 | 100 |  | Linas Šulskus |  |  |
| 8.1.6.08. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje | ES | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 254,97 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 25 | 25 | Projektas baigtas 2019-12-30 | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 55 000,00 | 82 400,00 | 55 616,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6.09. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas) (kvartalinė renovacija, kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų - želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas) | ES | 121 247,00 | 0,00 | 0,00 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 0,5 | 0 | 2019 m. pab. atliktas Anykščių viešųjų erdvių sistemos pertvarkymo (III etapas) urbanistinės ir architektūrinės koncepcijos sukūrimo bei detalizavimo paslaugų viešasis pirkimas – koncepcijos parengimas iki 2020-02-05. Paraiškos pateikimas 2020-02-20 | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6.10.Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) (miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų - dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas) | ES | 729 956,60 | 726 700,00 | 623 802,93 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 40 | 40 | Projekto veiklos baigtos / Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas 2020 metų pradžioje | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB | 115 000,00 | 176 000,00 | 175 640,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 64 355,05 | 60 200,00 | 60 167,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 7 876 015,95 | 6 408 413,00 | 5 928 134,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_ Efektyvaus Savivaldybės valdymo PROGRAMOS 2019–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

| Kodas, priemonės pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai | 2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | Veiklos pavadinimas | Matavimo rodiklis |  |  |  |  | Atsakingas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vnt. | Matavimo rodiklio plano reikšmė | Matavimo rodiklio fakto reikšmė | Paaiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano | Priemonės koordinatorius | Priemonės vykdytojas |  |
|  |  | EUR | EUR | EUR |  |  |  |  |  |  | Vardas, pavardė | Skyriaus pavadinimas |  |
| 9.1.1.01 Principo „Vienas langelis“ plėtimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Padalinių skaičius, kuriuose pilnai įdiegta „Vieno langelio” sistema | vnt. | 0 | 0 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius | vnt. | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 9.1.1.02 Elektroninio parašo įdiegimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Naujų darbuotojų pasirašančiųjų elektroniniu parašu skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 9.1.1.03 Dokumentų valdymo sistemos „Kontora” galimybių išplėtimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Darbuotojai, dirbantys su dokumentų valdymo sistema „Kontora” | vnt. | 170 | 170 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 9.1.1.04 Serverio galimybių išplėtimas | SB | 3 000,00 | 300,00 | 262,70 |  | Į serverį įdiegtų patobulintų programų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 9.1.1.05 GIS sistemos plėtra | SB | 7 000,00 | 2 600,00 | 2 418,06 |  | Aplikacijų skaičius | vnt. | 1 | 3 |  | Gediminas Vaičiūnas | Architektūros ir urbanistikos skyrius |  |
|  | VB | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 294,00 |  | Prašymų skaičius | vnt. | 800 | 1061 |  |  |  |  |
| 9.1.1.06 E-demokratijos plėtojimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Savivaldybės interneto svetainės patobulinimų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 9.1.1.07 Kompiuterinės įrangos atnaujinimas | SB | 10 000,00 | 2 600,00 | 2 555,00 |  | Įsigyti kompiuteriai su programine įranga | vnt. | 15 | 1 | Lėšo perskirstytos kitoms prioritetinėms biudžeto priemonėms, todėl atsisakyta įsigyti įrangą. Įsigytas tik spausdintuvas | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
| 9.1.1.08 Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų renovacija | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Suremontuotų objektų skaičius | vnt. | 0 | 0 |  | Virmantas Velikonis | Statybų skyrius |  |
| 9.1.1.09 Pastato K. Ladigos g. 1, Anykščių m., dalies patalpų rekonstrukcija | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Įgyvendinto projekto dalis | proc. | 0 | 0 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
| 9.1.1.10 Administracijos reprezentavimo išlaidos | SB | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 324,90 |  | Reprezentavimo poreikio procentas | proc. | 5 | 5 |  | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.1.11 Administracijos direktoriaus rezervas | SB | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Patenkintų paraiškų procentas | proc. | 80 | 0 | 2019 m. nebuvo ekstremalių situacijų | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.01 Administracijos veiklos išlaidos | SB | 1 654 700,00 | 1 635 700,00 | 1 594 899,70 |  | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 4,8 | 4,8 |  | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.02 Seniūnijų valdymas | SB | 673 900,00 | 664 900,00 | 632 269,79 |  | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 1,8 | 1,8 |  | Vida Bužinskienė | Bendrasis ir ūkio skyrius, Seniūnijos |  |
| 9.1.2.03 Tarybos narių, mero, mero pavaduotojo ir mero patarėjų veiklos išlaidos | SB | 147 200,00 | 147 200,00 | 145 338,12 |  | Kanceliarinių prekių/transporto išlaidos per mėnesį | Eur | 532 | 458 | Planuojant biudžetą buvo numatyta, kad daugiau Tarybos narių kreipsis dėl išlaidų kompensavimo | Vida Bužinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |
| 9.1.2.04 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos | SB | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 9.1.2.04.01 Kontrolė ir priežiūra | Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto | proc. | 0,2 | 0,2 |  | Zita Bakulienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.05 Nario mokestis | SB | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 750,00 | 9.1.2.05.01 Nario mokesčiai asociacijoms | Nario mokesčiui skirtų lėšų dalis | proc. | 0,07 | 0,07 |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.06 Paskolų grąžinimas | SB | 0,00 | 315 600,00 | 315 516,20 |  | Savivaldybės įsiskolinimo dalis | proc. | 0 | 0 |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.07 Palūkanų už paskolas mokėjimas | SB | 24 000,00 | 25 000,00 | 24 896,43 | 9.2.07.01 Palūkanos už paskolas | Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas | proc. | 100 | 100 |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.09 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | SB(VB) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  | Perduotų duomenų skaičius | vnt. | 1185 | 961 | Mažėjant gyventojui skaičiui rajone, besikreipiančiųjų skaičius dėl paslaugų suteikimo taip pat mažėja | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |  |
| 9.1.2.10 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui | SB(VB) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | Perduotų duomenų skaičius | vnt. | 1 | 1 |  | Alfa Janišienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.13 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | SB(VB) | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |  | Patikrinimų skaičius | vnt. | 12 | 12 |  | Inga Radzevičienė | Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Suredaguotų raštų skaičius | vnt. | 5100 | 5100 |  |  |  |  |
| 9.1.2.14 Civilinės būklės aktų registravimas | SB(VB) | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 |  | Aktų įrašų skaičius | vnt. | 1130 | 961 | Mažėjant gyventojui skaičiui rajone, besikreipiančiųjų skaičius dėl paslaugų suteikimo taip pat mažėja | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |  |
| 9.1.2.16 Gyvenamosios vietos deklaravimas | SB(VB) | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |  | Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstatigų paslugomis, skaičius | vnt. | 2001 | 2177 |  | Rasa Matiukienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |  |
| 9.1.2.17 Mobilizacijos administravimas | SB(VB) | 8 700,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |  | Parengtas planas | vnt. | 1 | 1 |  | Gintaras Vaičiūnas | Vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) |  |
| 9.1.2.18 Civilinės saugos organizavimas | SB(VB) | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |  | Parengti CS prevencijos ir ekstremalių situacijų valdymo planai | vnt. | 2 | 2 |  | Gintaras Vaičiūnas | Vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) |  |
|  |  |  |  |  |  | Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 38 | 38 |  |  |  |  |
| 9.1.2.19 Nuosavybės teisių atkūrimo ir valstybės garantijų piliečiams vykdymas | SB (VB) | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |  | Prašymų skaičius | vnt. | 3 | 1 | Gyventojai nesikreipė dėl nuosavybės teisių atkūrimo | Rita Visockienė | Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |  |
| 9.1.2.20 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas | SB | 15 100,00 | 15 100,00 | 14 900,00 |  | Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius | vnt. | 3 | 3 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  | SB (VB) | 695 800,00 | 695 800,00 | 695 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2.21 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas | SB(VB) | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |  | Priimtų saugoti dokumentų kiekis | vnt. | 20 | 20 |  | Algirdas Žalkauskas | Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Nurašytų dokumentų kiekis | vnt. | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Išnagrinėtų prašymų skaičius | vnt. | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 9.1.2.22 Dalininko įnašo ir /ar įstatinio kapitalo didinimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Padidintas dalininko įnašų ir/ar įstatinių kapitalų kiekis | vnt. | 0 | 0 |  | Danuta Gruzinskienė | Finansų ir apskaitos skyrius |  |
| 9.1.2.23 Gyventojų saugumo stiprinimas | SB | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Patenkintų paraiškų procentas | proc. | 80 | 100 |  | Inga Beresnevičiūtė | Jaunimo reikalų koordinatorė |  |
|  |  |  |  |  |  | Pateiktų paraiškų skaičius | vnt. | 8 | 14 |  |  |  |  |
| 9.1.3.05 Savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAS) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas | proc. | 0 | 0 |  | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Strateginio veiklos planavimo ir valdymo sistemos (QPR) palaikymas, naujų funkcionalumų diegimas | proc. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9.1.3.06 Administracinės naštos mažinimo priemonių plano įgyvendinimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Administracinės naštos įvertinimo atvejų pagal Vyriausybės patvirtintas metodikas savivaldybės administracijos padaliniuose skaičius | vnt. | 5 | 23 |  | Loreta Pesliakienė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Informacinės sistemos, įtakojančios proceso supaprastinimą, siekiant įgyvendinti teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus, sukūrimas | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Savivaldybės pavaldžių įstaigų naudojančių DVS sistemą skaičius | vnt. | 3 | 0 | Įstaigos nesutiko diegtis Kontora sistemos dėl įvairiausių priežasčių |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Priemonių, skatinančių fizinių ir juridinių asmenų naudojimąsį www.e.paslaugos.lt, skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų ir teisės aktų projektų, įvertintų administracinės naštos mažinimo požiūriu, skaičius | vnt. | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Įvykdytų apklausų, siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių vykdymas sudaro nepagrįstus nepatogumus, skaičius | vnt. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9.1.3.07 Moterų ir vyrų lygių galimybių principo įgyvendinimas visose savivaldybės kompetencijos srityse | SB | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Suorganizuotų seminarų / paskaitų skaičius | vnt. | 1 | 0 | Neskirta lėšų, nes formuojant 2019 m. biudžetą trūko lėšų kitoms priemonėms, kurios buvo būtinos norint įvykdyti projektus, išmokėti pašalpas ir pan. | Nijolė Dūmanienė, Renata Mickevičienė | Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |  |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvių moterų dalis | proc. | 70 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dalyvių vyrų dalis | proc. | 30 | 0 |  |  |  |  |
| 9.1.3.08 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas | ES | 105 000,00 | 38 000,00 | 26 119,07 |  | Projekto įgyvendinimo dalis | proc. | 40 | 20 | Vyko teisminiai procesai, dėl ko užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. Sutartis su paslaugų teikėju pasirašyta 2019 m. rugpjūčio mėn. | Vilma Vilkickaitė | Investicijų ir projektų valdymo skyrius |  |
|  | SB | 10 000,00 | 22 000,00 | 3 176,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso programai: |  | 3 576 000,00 | 3 789 600,00 | 3 680 020,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |