Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO Nr. 1-TS-205 „DĖL ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. sausio      d. Nr. 1-T-

# Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo  9 straipsnio 1 punktu, Gaisrų prevencijos veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-607 „Dėl gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“, bei Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-851 „Dėl Savivaldybės gaisrų prevencijos programos rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

P a k e i s t i Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programą, patvirtintą 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-205 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos patvirtinimo“:

1. Pakeisti 7.3. papunktį jį išdėstyti taip:

„7.3. Trečias uždavinys – sukurti pagalbos savivaldybės gyventojams mechanizmą užtikrinant priešgaisrinę saugą jų gyvenamuosiuose būstuose.

Siekiant šalinti didžiausią riziką keliančių būstų priešgaisrinės saugos trūkumus (dūmtraukių, šildymo įrenginių ar elektros instaliacijos trūkumų, dūmų detektorių nebuvimo) Savivaldybė turi pasitvirtinti tokios pagalbos teikimo tvarką, nustatyti pagalbos gavėjų atrankos kriterijus bei kasmet numatyti tikslines lėšas šiems trūkumams šalinti.“.

2. Pakeisti Programos priemonių plano 1 uždavinio „Nustatyti dažniausias gaisro kilimo grėsmes savivaldybės gyventojų būstuose ir atsižvelgiant į tai organizuoti gaisrų prevencijos veiklą savivaldybėje“ 1.1 priemonės aprašymą, 1.2 ir 1.3 priemonių atsakingus vykdytojus bei vykdymo terminus ir eilutes išdėstyti taip:

| Eil. Nr. | Uždavinys | Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo terminas | Lėšų poreikis eurais | Siekiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nustatyti dažniausias gaisro kilimo grėsmes savivaldybės gyventojų būstuose ir atsižvelgiant į tai organizuoti gaisrų prevencijos veiklą savivaldybėje | 1.1. Sudaryti / atnaujinti vienišų, socialinę paramą gaunančių asmenų, senyvo amžiaus, neįgalių asmenų ir socialinę riziką patiriančių šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, kurie gyvena riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose, sąrašą (toliau – sąrašas) ir jį kasmet atnaujinti. | Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (toliau – ARSPC), seniūnai. Anykščių PGT ir Anykščių UT teikia papildomus duomenis, juos turint. | Einamųjų metų III ketv. |  | Iki 2022 m. IV ketv. sudarytas ir kasmet atnaujinamas sąrašas. |
|  |  | 1.2. Pagal sąrašą organizuoti individualių gyvenamųjų būstų lankymą, jo metu vertinti būstų priešgaisrinę būklę, prireikus įrengti juose autonominius dūmų jutiklius, konsultuoti gyventojus dūmtraukių, šildymo įrenginių eksploatavimo ir kt. klausimais. | Seniūnijos ARSPC Anykščių PGT Anykščių UT | Einamųjų metų I–IV ketv. |  | Ne mažiau kaip vieną kartą per metus aplankyti visi į sąrašą įtraukti būstai. |
|  |  | 1.3. Suplanuoti gyvenamųjų būstų lankymo specialias akcijas ir jų metu vykdyti autonominių dūmų jutiklių įrengimo kontrolę. | Seniūnijos ARSPC Anykščių PGT Anykščių UT Daugiabučių namų bendrijos Sodų bendrijos | Einamųjų metų IV ketv. | 500 | Aplankyta ne mažiau kaip 1 000 būstų |

3. Pakeisti Programos priemonių plano 3 uždavinio „Sukurti pagalbos savivaldybės gyventojams mechanizmą jų naudojamiems netvarkingiems šildymo įrenginiams suremontuoti“ pavadinimą, 3.1 priemonės aprašymą bei vykdymo terminą, 3.2 priemonės aprašymą, atsakingus vykdytojus bei vykdymo terminą ir eilutes išdėstyti taip:

| Eil. Nr. | Uždavinys | Priemonė | Atsakingi vykdytojai | Vykdymo terminas | Lėšų poreikis eurais | Siekiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Sukurti pagalbos savivaldybės gyventojams mechanizmą užtikrinant priešgaisrinę saugą jų gyvenamuosiuose būstuose | 3.1. Parengti ar atnaujinti būstų priešgaisrinės saugos trūkumų (dūmtraukių, šildymo įrenginių ir elektros instaliacijos trūkumų, dūmų detektorių nebuvimo) šalinimo pagalbos teikimo tvarką (toliau – Tvarka), kurioje turi būti numatyti ir pagalbos gavėjų atrankos kriterijai. | Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir civilinei saugai) kartu su Anykščių PGT | 2022 m. III ketv. |  | Parengta (atnaujinta) tvarka |
|  |  | 3.2. Savivaldybės arba rėmėjų lėšomis suremontuoti didžiausią gaisro grėsmę keliančius dūmtraukius, šildymo įrenginius ar elektros instaliaciją, įrengti dūmų detektorius savivaldybės individualiuose gyventojų būstuose, vadovaujantis Sąrašu bei Tvarka | Statybos skyrius Ūkio subjektai Anykščių UT Anykščių PGT Seniūnijos | I–IV ketv. | 10 000 | Būstų, kuriuose pašalinti trūkumai, skaičius ≥ 3 būstai per metus |

Šis sprendimas yra skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt.

Meras	                                                											                            Sigutis Obelevičius

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO Nr. 1-TS-205 „DĖL ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS GAISRŲ PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – patikslinti Anykščių rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programą (toliau – Programa), atsižvelgiant į 2022 m. vykdytų Programos priemonių plano rengiamos būstų priešgaisrinės saugos trūkumų (dūmtraukių, šildymo įrenginių ir elektros instaliacijos trūkumų, dūmų detektorių nebuvimo) šalinimo pagalbos teikimo tvarkos optimalaus įgyvendinimo išgryninti bei patikslinti uždavinių  bei priemonių aprašymai, atsakingi vykdytojai ir vykdymo terminai.

2.	Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Siūloma patvirtinti gaisrų prevencijos 2022–2024 metų programos pakeitimus. Pritarus sprendimo projektui, bus efektyviai panaudoti žmogiškieji ištekliai bei pasiekti užsibrėžti tikslai – mažinti gaisrų bei juose žuvusių ar traumuotų asmenų skaičių.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Priemonių įgyvendinimui lėšų poreikis nurodytas Programos priemonių plano lentelėje skiltyje „Lėšų poreikis eurais“.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nevertinamas.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti.

Nėra.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti.

Sprendimo projektas planuojamas įgyvendinti pagal Programos priemonių planą, kuris išdėstytas Programos VI skyriuje.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Nėra.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Iniciatorius – Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir civilinei saugai) Reda Kruopė.

Rengėjas – Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir civilinei saugai) Reda Kruopė.

Pranešėjas – Vyriausioji specialistė (mobilizacijai ir civilinei saugai) Reda Kruopė.