Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas Anykščiuose per 2022 IV ketv. (INFO trumpai)

2023-01-01 priduoti 66 daugiabučiai namai. Per IV-ta  ketvirtį buvo priduoti 7-i daugiabučiai namai.

Viso per 2022 m. priduota 19 modernizuotų (renovuotų) daugiabučių: Statybininkų g. 7, Statybininkų g. 9, Statybininkų g. 12, Statybininkų g. 14, J. Basanavičiaus g. 54, Mindaugo g. 4, Mindaugo g. 13, Mindaugo g. 17, Paupio g. 4, Šviesos g. 14, Respublikos a. 10, Kavarskas, J. Biliūno g. 33, Valaukio g. 6, Ažupiečių g. 3, Žiburio g. 15, Storių g. 2, Storių g. 13, Anykštos g. 25, Ramybės g. 11.

9-kvietimas (2022-12-12): Viso buvo gauti 16 daugiabučių namų gyventojų prašymai. Paduotos APVIS sistemoje 11-ka paraiškų investicinių rengėjui pildyti, dar tikimasi 2-i paduoti vėliau.

8-kvietimas (2020-07-01): Buvo skelbti konkursai rangos darbams su projektavimu, 10-čiai daugiabučių namų buvo pasirašytos sutartys su rangovais. 9 –iems daugiabučiams namams rengiami techniniai darbo projektai, o 1-nas daugiabutis (Kaštonų g. 38, Elmininkų I km.) jau pasirengęs techninį darbo projektą ir 2022.12.23 gavo statybą leidžiantį dokumentą.

7-kvietimas (2019-08-14):  5-iuose daugiabučiuose namuose (Sodų g. 1, N. Elmininkai, Šaltupio g. 12, Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 30) baiginėjami statybos rangos darbai, 3-iems daugiabučiams namams ruošiami dokumentai pridavimui, 2-iems daugiabučiams namams vyksta projektavimo darbai bei  projektų ekspertizė. 2-iems daugiabučiams namams šį ketvirti buvo gauti statybos užbaigimo aktai ( Ažupiečių g. 3 – 2022.10.11, Anykštos g. 25 – 2022.11.09). Vieno daugiabučio gyvenamojo namo K. Ladigos g. 29 rangos darbų su projektavimu skelbti konkursai neįvykdavo dėl mažos kainos. Bus skelbiamas viešasis konkursas per kitas priemones (CVP IS).

6-kvietimas (2018-07-27):  2-uose daugiabučiuose namuose (Statybininkų g. 2, Šaltupio g. 49) vyksta statybos rangos darbai ir ruošiami dokumentai pridavimui, o 4-iems gauti statybos užbaigimo aktai (Valaukio g. 6  – 2022.10.04, Žiburio g. 15 – 2022.10.11, Storių g. 2 – 2022.10.25, Storių g. 13 – 2022.10.25), o 6 - ši daugiabučiai jau iš ankščiau turi užbaigimo aktus. Dar 1-nam daugiabučiui namui Statybininkų g. 10  gautas statybos leidimas buvo skelbtas konkursas rangos darbams, bet rangovas sutarties nepasirašė.  1-nam daugiabučiui namui Kęstučio g. 1, 2022.11.24 buvo gautas statybos leidimas.

5-kvietimas (2017-10-02): 2-uose daugiabučiuose namuose (Žiburio g. 1, Žiburio g. 19) vyksta statybos rangos darbai. 1-as daugiabutis namas buvo priduotas ir gautas statybos užbaigimo aktas (Ramybės g. 11 – 2022.11.18). Bus prašoma valstybės parama.