PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2026 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 1-T-24

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026–2028 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MISIJA

Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2026–2028  m. strateginis veiklos planas – vidutinės trukmės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Anykščių rajono 2026–2030 m. strateginiame plėtros plane, pateiktą Anykščių rajono išorinės ir vidinės aplinkos analizę, detalizuojami plėtros plano ir kitų planavimo dokumentų tikslai, uždaviniai, numatomos priemonės jų įgyvendinimui. Plane taip pat pateikiama Savivaldybės misija, rezultatai, vykdomos programos, priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Savivaldybės 2026–2028 m. (toliau – SVP) strateginis veiklos planas yra tęstinis planavimo dokumentas, todėl didžioji dalis priemonių perkeltos iš 2025–2027 m. strateginio veiklos plano.

SAVIVALDYBĖS MISIJA – sudaryti kokybiškas gyvenimo ir darbo sąlygas Anykščių rajono savivaldybės gyventojams bei palankią aplinką atvykstantiems kurtis Anykščiuose.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Atsižvelgiant į nustatytas esmines Savivaldybės plėtros problemas bei prioritetus Savivaldybės SPP buvo nustatyti šie Savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai: 1 lentelėje pateikiami SPP tikslai ir uždaviniai bei jų stebėsenos rodikliai, prie kurių įgyvendinimo bus prisidedama įgyvendinant 2026–2028 m. strateginį veiklos planą.

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

| SSPP tikslai ir uždaviniai | Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.) | Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės |  |  | Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė ( metai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 metai | 2027 metai | 2028 metai |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 tikslas. Vystyti išskirtinį kultūrinį turizmą, užtikrinant tvarią kurortinės plėtros raidą rajone | Suteiktas kurorto statusas (vnt.) | 0 (2025) | 1 | 1 | 1 | 0 (2025) | 1 (2030) |
|  | Vidutinis turisto nakvynių skaičius (vnt.) | 1,8 (2024) | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,8 (2024) | 2,2 (2030) |
| 11-01 uždavinys. Atnaujinti ir palaikyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir kokybę | Atnaujintų / modernizuotų kultūros įstaigų dalis nuo visų kultūros įstaigų (proc.) | 69 (2024) | 70 | 72 | 74 | 69 (2024) | 76 (2030) |
|  | Naujai įkurtų kultūros erdvių skaičius (vnt.) | 0 (2024) | 1 | 2 | 3 | 0 (2024) | 5 (2030) |
| 11-02 uždavinys. Plėtoti turizmo traukos objektus, efektyviai išnaudojant esamą infrastruktūrą, gamtinį, kultūrinį ir istorinį potencialą | Sukurtų naujų turizmo maršrutų skaičius (vnt.) | 0 (2024) | 1 | 2 | 3 | 0 (2024) | 5 (2030) |
|  | Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose per metus (tūkst. asm.) | 29,3 (2024) | 30 | 31 | 32 | 29,3 (2024) | 35 (2030) |
|  | Nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose per metus (vnt.) | 51450 (2024) | 57000 | 62000 | 66000 | 51450 (2024) | 70000 (2030) |
| 11-03 uždavinys. Didinti kultūros ir kultūrinio turizmo paslaugų įvairovę, stiprinant kūrybiškumą, profesionalumą ir kūrybinių industrijų integraciją | Įgyvendintų naujų kultūros ir kultūrinio turizmo srities iniciatyvų skaičius (vnt.) | - | 3 | 6 | 9 | - | 12 (2030) |
| 11-04 uždavinys. Stiprinti kultūrinio, kurortinio turizmo viešinimą, taikant inovatyvias rinkodaros priemones ir plėtojant tarptautinio turizmo partnerystes | Esamų ir (arba) naujų partnerių miestų, įsitraukusių į bendrus kultūrinius, turizmo projektus, veiklas su Savivaldybe, skaičius (vnt.) | 1 (2024) | 2 | 3 | 4 | 1 (2024) | 4 (2030) |
| 12 tikslas. Skatinti inovatyvaus, konkurencingo, tvaraus ir ambicingo verslo plėtrą, pritraukiant investicijas ir kuriant patrauklią darbo aplinką | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur per metus) | 1551,6 (2023) | 1650 | 1860 | 2030 | 1551,6 (2023) | 2549 (2030) |
|  | Materialinės investicijos, tenkančios 1 gyventojui (Eur per metus) | 1315 (2023) | 1450 | 1560 | 1740 | 1315 (2023) | 2157 (2030) |
| 12-01 uždavinys. Gerinti verslo aplinką ir infrastruktūrą, pritraukiant investicijas, sudarant palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui, plėtrai | Veikiančių įmonių metų pradžioje skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyv. (vnt. per metus) | 26,51 (2024) | 29 | 32 | 35 | 26,51 (2024) | 38 (2030) |
| 12-02 uždavinys. Stiprinti inovacijų diegimą ir gerinti specialistų įsidarbinimo bei kūrimosi rajone sąlygas | Viešų erdvių, pritaikytų nuotoliniam darbui, skaičius (vnt.) | 3 (2024) | 4 | 4 | 4 | 3 (2024) | 5 (2030) |
| 12-03 uždavinys. Plėtoti tvarų žemės ūkį, skatinant agroturizmą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą vietos versle | Veikiančių smulkių ir vidutinių žemės ūkių skaičius (vnt.) | 1065 (2024) | 1050 | 1050 | 1050 | 1065 (2024) | 1000 (2030) |
| 13 tikslas. Gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, kokybę ir sveikatinimo galimybes | Vidutinė gyvenimo trukmė (m.) | 78 (2023) | 78 | 78 | 78 | 78 (2023) | 78 (2030) |
| 13-01 uždavinys. Stiprinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, užtikrinant jų modernumą | Atnaujintų / modernizuotų sveikatos įstaigų skaičius (vnt.) | 1 (2025) | 2 | 2 | 2 | 1 (2025) | 3 (2030) |
| 13-02 uždavinys. Gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėtojant bendradarbiavimu grįstą sveikatos priežiūros sistemą, didinti gyventojų sveikatos raštingumą ir ligų prevenciją | Gyventojų, dalyvaujančių VSB veiklose, dalis nuo visų gyventojų (proc.) | 78,6 (2024) | 81 | 82 | 83 | 78,6 (2024) | 86,8 (2030) |
|  | Pacientų, kurie pas šeimos gydytoją patenka per 7 kalendorines dienas, dalis (proc.) | 46,7 (2024) | 48 | 48 | 49 | 46,7 (2024) | 50 (2030) |
| 14 tikslas. Stiprinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį | Socialinių paslaugų gavėjų dalis (proc.) | 6,5 (2024) | 7 | 8 | 9 | 6,5 (2024) | 10 (2030) |
|  | Demografinės senatvės koeficientas (asm.) | 243 (2024) | 243 | 243 | 243 | 243 (2024) | 243 (2030) |
| 14-01 uždavinys. Atnaujinti ir pritaikyti socialinių paslaugų infrastruktūrą įvairių grupių poreikiams | Atnaujintų / modernizuotų socialinių įstaigų pastatų dalis nuo visų socialinių įstaigų pastatų (proc.) | 40 (2025) | 50 | 60 | 70 | 40 (2025) | 80 (2030) |
|  | Vidutinė laukimo trukmė socialiniam būstui (mėn.) | 36 (2024) | 35 | 34 | 33 | 36 (2024) | 30 (2030) |
| 14-02 uždavinys. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę visoms tikslinėms grupėms, plėtojant bendruomenines ir neinstitucines globos paslaugas | Vidutinis dienų skaičius nuo asmens kreipimosi iki paslaugų namuose suteikimo pradžios (d.) | 14 (2024) | 14 | 14 | 14 | 14 (2024) | 14 (2030) |
|  | Institucinėje globoje (globos namuose / institucijose) gyvenančių vaikų skaičiaus mažėjimas (asm.) | 14 (2024) | 12 | 12 | 11 | 14 (2024) | 10 (2030) |
|  | Naujų nevyriausybinių ir savanoriškų organizacijų įsitraukimo lygis (vnt.) | 1 (2024) | 1 | 1 | 2 | 1 (2024) | 2 (2030) |
| 15 tikslas. Sukurti įkvepiančią ugdymo(si) aplinką, skatinančią augimą, kūrybiškumą ir prasmingą veiklą | Vaikų ir jaunimo (0–29 m. amžiaus) dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.) | 24,7 (2024) | 25 | 26 | 27 | 24,7 (2024) | 28 (2030) |
|  | Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų (0–5 m.) dalis (proc.) | 56,5 (2023) | 57 | 58 | 59 | 56,5 (2023) | 60 (2030) |
|  | Bendrajame ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius (asm.) | 1808 (2025) | 1800 | 1700 | 1670 | 1808 (2025) | 1650 (2030) |
| 15-01 uždavinys. Plėtoti šiuolaikišką ir prieinamą ugdymo(si) aplinką, skatinančią visų vaikų įtrauktį, motyvaciją ir mokymosi sėkmę | Atnaujintų / modernizuotų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų dalis nuo visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų (proc.) | 24,7 (2024) | 25 | 26 | 27 | 24,7 (2024) | 28 (2030) |
|  | Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis Anykščių rajono savivaldybės mokyklose nuo visų mokinių (proc.) | 69,5 (2023) | 70 | 70 | 71 | 69,5 (2023) | 75 (2030) |
|  | Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų mokinių, kuriems nustatytas pagalbos poreikis (proc.) | 92,04 (2024) | 94 | 94 | 96 | 92,04 (2024) | 100 (2030) |
|  | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičius, kuriems skirtas kofinansavimas kultūrinei veiklai (asm.) | 144 (2025) | 144 | 144 | 144 | 144 (2025) | 145 (2030) |
|  | Skirtų „Pirmoko krepšelių“ 1 klasės mokiniams skaičius (vnt.) | 155 (2025) | 156 | 157 | 158 | 155 (2025) | 160 (2030) |
|  | Mokinių dalis, kurie neįgijo pagrindinio / vidurinio išsilavinimo nuo visų mokinių (proc.) | 7,1 / 3,7 (2024) | 7,1 / 3,7 | 7,1 / 3,7 | 7,1 / 3,7 | 7,1 / 3,7 (2024) | 4 / 1 (2030) |
|  | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.) | 63,8 (2024) | 64 | 65 | 67 | 63,8 (2024) | 70 (2030) |
| 15-02 uždavinys. Stiprinti švietimo kokybę, skatinant inovacijas, partnerystes ir profesinį tobulėjimą | Įgyvendintų ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų skaičius (vnt.) | 5 (2024) | 10 | 15 | 20 | 5 (2024) | 25 (2030) |
|  | Dalyvavusių ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose pedagogų dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus (proc.) | 20 (2024) | 25 | 26 | 27 | 20 (2024) | 30 (2030) |
|  | Mokyklų vadovų, dalyvavusių ilgalaikėse kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis nuo bendro vadovų skaičiaus (proc.) | 10 (2024) | 15 | 15 | 15 | 10 (2024) | 30 (2030) |
|  | Skirtų stipendijų studentams skaičius (vnt.) | 2 (2025) | 3 | 3 | 3 | 2 (2025) | 4 (2030) |
|  | Kofinansuotų studijų programų skaičius, siekiant pritraukti trūkstamus pedagogus (vnt.) | 1 (2024) | 2 | 2 | 2 | 1 (2024) | 3 (2030) |
| 15-03 uždavinys. Užtikrinti Jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, didinant jaunimo įsitraukimą, užimtumą ir gerovę | Įsitraukusių jaunų žmonių į jaunimo veiklas dalis nuo viso jaunimo skaičiaus rajone (proc.) | - | 8 | 8 | 8 | - | 12 (2030) |
|  | Nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, skaičius 14−17 m. amžiaus vaikų (asm.) | 246 (2024) | 200 | 150 | 120 | 246 (2024) | 56 (2030) |
| 16 tikslas. Skatinti sveiką, aktyvų ir sąmoningą gyvenimą, puoselėjant įsitraukusią ir energingą bendruomenę | Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų dalis nuo visų gyventojų (proc.) | 46,6 (2023) | 55 | 58 | 60 | 46,6 (2023) | 65 (2030) |
| 16-01 uždavinys. Išvystyti gyventojų poreikius atitinkančią sporto infrastruktūrą | Atnaujintų / modernizuotų sporto infrastruktūros objektų skaičius (vnt.) | 0 (2024) | 1 | 2 | 2 | 0 (2024) | 3 (2030) |
|  | Naujų įrengtų sporto erdvių skaičius (vnt.) | 0 (2024) | 1 | 1 | 1 | 0 (2024) | 2 (2030) |
| 16-02 uždavinys. Skatinti gyventojų fizinio aktyvumo veiklas | Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (asm.) | 9829 (2023) | 9900 | 9900 | 9950 | 9829 (2023) | 10 000 (2030) |
|  | Sportuojančiųjų skaičius (asm.) | 739 (2023) | 740 | 750 | 770 | 739 (2023) | 800 (2030) |
|  | Naujų sporto renginių tipų skaičius (vnt.) | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 (2030) |
| 17 tikslas. Kurti tvarią, patogią ir saugią gyvenamąją aplinką | Gyventojų pasitenkinimo gyvenamąja aplinka indeksas (proc.) | - | 62 | 65 | 67 | - | 70 (2030) |
| 17-01 uždavinys. Tobulinti teritorijų planavimą, užtikrinant darnų erdvių vystymą | Renovuotų daugiabučių dalis nuo visų renovuotinų daugiabučių (proc.) | 20,67 (2024) | 25 | 30 | 32 | 20,67 (2024) | 35 (2030) |
|  | Įgyvendintų kompleksinės plėtros projektų skaičius (vnt.) | 0 (2024) | 1 | 1 | 2 | 0 (2024) | 2 (2030) |
| 17-02 uždavinys. Įgyvendinti žaliojo kurso ir tvaraus vystymosi principus, plėtojant tvarią ir žalią aplinką | Naujai suplanuotų / atnaujintų viešųjų erdvių plotas (ha) | - | 2 | 3 | 4 | - | 6 (2030) |
|  | Atliekų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis (kg / 1 gyv.) | 346 (2024) | 370 | 390 | 420 | 346 (2024) | 469 (2030) |
|  | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis nuo visų susidariusių komunalinių atliekų (proc.) | 10,3 (2024) | 9 | 7 | 6 | 10,3 (2024) | 5 (2030) |
| 17-03 uždavinys. Gerinti susisiekimo ir eismo saugumo infrastruktūrą | Triukšmo lygio pokytis intensyvaus eismo zonose (proc.) | - 76 (2025) | -50 | -50 | -50 | - 76 (2025) | 0 (2030) |
|  | Kietųjų dalelių (KD₁₀ / KD₂,₅) metinės vidutinės koncentracijos ore (µg/m³ / µg/m³) | 8 / 10,2 (2024) | 8 / 10,2 | 8 / 10,2 | 8 / 10,2 | 8 / 10,2 (2024) | 5 / 7 (2030) |
|  | Rekonstruotų dviračių ir pėsčiųjų takų dalis (proc.) | 88 (2024) | 90 | 92 | 93 | 88 (2024) | 94 (2030) |
|  | Kelių su patobulinta danga dalis nuo viso kelių ilgio rajone (proc.) | 9 (2024) | 9 | 9 | 10 | 9 (2024) | 10 (2030) |
|  | Vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusais skaičius (vnt. / 1 gyv.) | 13,4 (2024) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 (2024) | 13,4 (2030) |
| 17-04 uždavinys. Modernizuoti inžinerinę infrastruktūrą ir užtikrinti jos patikimumą | Atnaujintų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų dalis nuo viso vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo (proc.) | 0 (2024) | 1 | 2 | 3 | 0 (2024) | 5 (2030) |
|  | AEI dalis centralizuoto šilumos tiekimo gamyboje (proc.) | 85 (2024) | 86 | 86 | 86 | 85 (2024) | >90 (2028) |
| 17-05 uždavinys. Užtikrinti viešųjų erdvių ir bendruomenių saugumą | Nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyventojų (vnt.) | 1404 (2023) | 1390 | 1340 | 1250 | 1404 (2023) | 1122 (2030) |
| 18 tikslas. Tobulinti ir užtikrinti pažangią, efektyvią savivaldybės valdymo sistemą, palaikančią aukštos kokybės viešąsias paslaugas | Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės administracijos darbu (proc.) | 50 (2024) | 55 | 55 | 55 | 50 (2024) | 60 (2030) |
|  | Savivaldybės biudžetas, tenkantis vienam Anykščių rajono gyventojui (Eur per metus) | 3168 (2024) | 3400 | 3900 | 4200 | 3168 (2024) | 5380 (2030) |
| 18-01 uždavinys. Tobulinti savivaldybės valdymo ir administracinius procesus, diegiant skaitmenines paslaugas ir užtikrinant skaidrumą | Automatizuotų procesų dalis nuo visų procesų (proc.) | 0 (2024) | 3 | 5 | 7 | 0 (2024) | 10 (2030) |
|  | Elektroniniu būdu suteiktų administracinių paslaugų dalis nuo visų suteiktų paslaugų (proc.) | 76 (2024) | 78 | 78 | 79 | 76 (2024) | 80 (2030) |
|  | Išaugęs savivaldybės administracijos svetainės lankomumas (proc.) | 114 (2024) | 122 | 127 | 133 | 114 (2024) | 136 (2030) |
| 18-02 uždavinys. Didinti veiklos atvirumą ir atskaitomybę, gerinant dialogą su bendruomene | Gyventojų aktyvumas vietos savivaldos rinkimuose (proc.) | 50,29 (2023) | 51 | 51 | 52 | 50,29 (2023) | 55 (2030) |

1 grafikas. 2026–2028 m. asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas

III SKYRIUS

PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Planuojamus pasiekti rezultatus apima įgyvendinamos priemonės iš Savivaldybės SPP ir Anykščių rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano (toliau – Savivaldybės SVP) rodikliai, nurodyti prieduose Nr. 1 „3 lentelė_Asignavimai“ ir Nr. 2 „4 lentelė_Rodikliai“. Per planuojamą laikotarpį siekiama užtikrinti tinkamą biudžetinių įstaigų finansavimą, sklandžiai vykdyti pradėtus projektus ir įgyvendinti numatytas Savivaldybės SVP priemones.

Apibendrinant 9 programų rodiklius, įgyvendinant 2026–2028 m. SVP, siekiama šių rezultatų:

1. Atsižvelgiant į besikeičiančius teisės aktus, rengti dokumentaciją ir vykdyti veiksmus reikalingus kurorto statuso gavimui.

2. Konvertuoti Anykščių mieste esančias nepatrauklias ir nefunkcionalias teritorijas į patrauklias, tvariai suplanuotas estetiškas aplinkas gyventojams ir miesto svečiams.

3. Gyventojų iniciatyvų projektų finansavimui skirti ne mažiau kaip 60,0 tūkst. Eur kasmet.

4.Teikti papildomą išmoką gimus vaikui.

5. Modernizuoti sveikatos centrą bei užtikrinti jo teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

6. Atnaujinti ir (ar) modernizuoti ne mažiau kaip 1 ugdymo įstaigą (Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“).

7. Stiprinti savivaldos ir verslo bendradarbiavimą, užtikrinant paslaugas verslo pradžiai ir atliepiant kitus verslo poreikius.

8. Modernizuoti lankytinus objektus, pritaikant juose šiuolaikines technologijas.

9. Vykdyti plaukimo pamokas vaikams baseine.

10. Regiono pažangos priemonių projektų įgyvendinimo tęstinumas švietimo, socialinio būsto, pažeistų teritorijų tvarkymo srityse.

11. Kasmet Anykščių mieste pasodinti ne mažiau nei 30 medžių ir krūmų.

12. Vykdyti nuolatinę oro ir vandens kokybės kontrolę.

13. Numatyta atlikti Gegužės, Piliakalnio, Troškūnų ir Storių gatvių projektavimo ir rangos darbus.

14. Gaisrų prevencijos programos priemonių įgyvendinimas.

15. Gerinti viešosios informacijos prieinamumą ir gyventojų atgalinio ryšio teikimą.

16. Rengiama dokumentacija Utenos regiono pažangos priemonių įgyvendinimui socialinės apsaugos, atliekų tvarkymo srityse, funkcinės zonos strategijos projektų įgyvendinimui.

17. Kasmet surengti ne mažiau kaip 3 gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais renginius.

18. Atnaujinti / modernizuoti priedangų tinklą savivaldybės teritorijoje, kad užtikrinti gyventojų apsaugą kilus atitinkamoms grėsmėms.

19. Vidaus audito ataskaitų perkėlimas į elektroninių dokumentų formatą bei sisteminių vidaus auditų atlikimas.

20. Skaitmenizuotų viešųjų paslaugų teikimo skatinimas.

21. Inicijuoti smurtinio elgesio keitimo programos parengimą ir įgyvendinimą smurtauti linkusiems vaikams ir jaunimui.

22. Organizuoti Utenos apskrities tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pasitarimus.

23. Profsąjungos Administracijos kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimas.

24. Bendruomenių ir NVO veiklai skirti ne mažiau kaip 35,0 tūkst. Eur kasmet.

25. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas.

26. Įgyvendinti smurto elgesio keitimo programą.

27. Aktualizuoti kultūros paveldo objektus pagal šiuolaikinius lankytojų poreikius.

28. Atnaujinti tradicinių festivalių sistemą.

29. Teikti konkurencingas kultūros ir kultūrinio turizmo paslaugas.

30. Pradėti rengti tarptautinį literatūrinės srities festivalį.

31. Tęsiama įgyvendinti Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką priemonė.

32. Aprūpinti kolektyvinės apsaugos statinius, kad esant poreikiui būtų galimybė užtikrinti prieglobstį gyventojams.

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS SVP PROGRAMOS

Savivaldybėje 2026–2028 m. laikotarpiu bus vykdomos devynios Savivaldybės SVP programos, kurios yra tęstinės, t. y. buvo pradėtos vykdyti ankstesniu planuojamu laikotarpiu ir tęsiamos toliau. 2026–2028 m. SVP programos:

1.      Darnios kurortinės plėtros programa

2.      Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa

3.      Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo  programa

4.      Sveikatos apsaugos programa

5.      Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

6.      Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo  programa

7.      Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

8.      Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

9.      Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

Šių programų tikslas sėkmingai vykdant veiklą siekti keturių strateginių prioritetų bei produktyvių efekto rodiklių.

SVP programos, jų tikslai, uždaviniai ir asignavimai (tūkst. Eur) pateikti priede Nr. 1.

SVP programos jų uždaviniai, priemonės ir stebėsenos rodikliai pateikti priede Nr. 2.

1 PROGRAMA

01 Darnios kurortinės plėtros programa

01-01

Uždavinys.

Atnaujinti ir palaikyti kultūros įstaigų

infrastruktūrą, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir kokybę

01-02 Uždavinys. Plėtoti turizmo traukos objektus, efektyviai išnaudojant esamą infrastruktūrą, gamtinį, kultūrinį ir istorinį potencialą

01-03 Uždavinys. Didinti kultūros ir kultūrinio turizmo paslaugų įvairovę, stiprinant kūrybiškumą, profesionalumą ir kūrybinių industrijų integraciją

01-04 Uždavinys. Stiprinti kultūrinio, kurortinio turizmo viešinimą, taikant inovatyvias rinkodaros priemones ir plėtojant tarptautinio turizmo partnerystes

0

1 Darnios kurortinės plėtros programa

Darnios kurortinės plėtros programa įgyvendina Savivaldybės SPP 11 tikslą. Vystyti išskirtinį kultūrinį turizmą, užtikrinant tvarią kurortinės plėtros raidą rajone.

Šioje programoje įgyvendinami Anykščių rajono turizmo plėtros sprendiniai, finansuojami kultūros ir turizmo projektai, rengiami ir finansuojami festivaliai, miesto renginiai ir šventinis apšvietimas, vykdomas turizmo infrastruktūros bei mažosios architektūros atnaujinimas ir plėtra. Taip pat programoje numatytos priemonės tarptautiniam bendradarbiavimui ir tarptautinių partnerysčių plėtrai, bei asignavimai turizmo srities įstaigų dalininko įnašui.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

Darnios kurortinės plėtros programos tikslas užtikrinti ir gerinti kultūrinių veiklų įgyvendinimą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautines partnerystes, didinti Savivaldybės turistinį patrauklumą ir skatinti tvarią urbanistinę plėtrą Savivaldybėje.

Ekonominio konkurencingumo didinimo programa apima:

- kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas ir atnaujinimas;

- kultūros erdvių plėtra;

- tradicinių festivalių organizavimas;

- apgyvendinimo kūrėjams ir lankytojams galimybių plėtra;

- turizmo traukos objektų vystymas ir plėtra, siekiant pritraukti turistus ilgesnei viešnagei;

- kultūros ir gamtinio paveldo objektų tvarkyba, pritaikymas ir įveiklinimas;

- kultūros profesionalų ir kūrėjų pritraukimas;

- kompleksinis Anykščių rajono istorijos, kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo plėtojimas;

- kūrybinių industrijų plėtra ir inovacijų ekosistemos stiprinimas;

- kultūros ir turizmo paslaugų įvairovės plėtra;

- Anykščių rajono kultūrinio turizmo identiteto, rinkodaros ir įvaizdžio stiprinimas;

- kultūros ir turizmo tarptautiškumo skatinimas.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai: didėja šios išlaidos dėl BSĮ didėjimo.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Inga Eidrigevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja, tel. 0  381 46 525, el. p. inga.eidrigeviciene@anyksciai.lt

Programos vykdytojai:

Kultūros ir turizmo skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Statybos skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, Komunikacijos specialistė.

2 PROGRAMA

02 Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa

0

2 Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo

programa

02-01 Uždavinys. Gerinti verslo aplinką ir infrastruktūrą, pritraukiant investicijas, sudarant palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui, plėtrai

02-02 Uždavinys. Stiprinti inovacijų diegimą ir gerinti specialistų įsidarbinimo bei kūrimosi rajone sąlygas

02-03 Uždavinys. Plėtoti tvarų žemės ūkį, skatinant agroturizmą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą vietos versle

OGRAMA

Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa įgyvendina Savivaldybės SPP 12 tikslą. Skatinti inovatyvaus, konkurencingo, tvaraus ir ambicingo verslo plėtrą, pritraukiant investicijas ir kuriant patrauklią darbo aplinką. 12-01 uždavinys. Gerinti verslo aplinką ir infrastruktūrą, pritraukiant investicijas, sudarant palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo kūrimui, plėtrai; 12-02 uždavinys. Stiprinti inovacijų diegimą ir gerinti specialistų įsidarbinimo bei kūrimosi rajone sąlygas; 12-03 uždavinys Plėtoti tvarų žemės ūkį, skatinant agroturizmą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą vietos versle. Šioje programoje įgyvendinami Anykščių rajono SPP verslo ir NVO sričiai užsibrėžti tikslai bei siekiama sudaryti palankias sąlygas sumaniems ir veikliems žmonėms gyventi ir veikti Anykščių rajone.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programos tikslas skatinti verslo plėtrą, didinant Savivaldybės investicinį patrauklumą, sudarant sąlygas investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, didinti ir skatinti bendradarbiavimą.

Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa apima:

- verslo rėmimo priemones;

- Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvas;

- NVO tarybos veiklą;

- turistinio patrauklumo didinimą, naujų turistinių vietovių, objektų įveiklinimą;

- anykštėno kortelės koncepciją;

- Gyventojų iniciatyvų programą;

- paslaugas verslui;

- dokumentacijos rengimą, siekiant gauti finansavimą iš išorės programų.

Programos uždaviniams įgyvendinti numatytos šios priemonės:

·          Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas

·          Socialinio, bendruomeninio ir kitų verslo rūšių, įgyvendinant bendruomenių iniciatyvas, skatinimas

·          Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas

·          Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir rėmimas

·          Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija)

·          Anykštėno kortelės veiklos įgyvendinimas

·          Gyventojų iniciatyvų programa

·          Viešųjų paslaugų perdavimas socialiniams partneriams Anykščių rajono savivaldybėje

·          Akceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa verslui

Anykščių rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros skatinimo programa, skirta remti smulkųjį verslą, skatinti gyventojų verslumą bei smulkiojo verslo plėtrą, gerinti verslo aplinką, didinti bei plėtoti savivaldos ir verslo bendradarbiavimą.

Finansinė parama skiriama kompensavimo principu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų. Kompensuojamos gali būti išlaidos pagal 6 veiklas: įmonės ar filialo įregistravimo ir su įmonės ar filialo steigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti; naujai įsteigtų darbo vietų įrengimo išlaidoms kompensuoti; verslo kūrimui / plėtrai reikalingos dokumentacijos parengimo išlaidų kompensavimas: verslo plano, investicijų ar techninio projekto, paraiškos parengimo, žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemės sklypo formavimo / ar prie esamo statinio ir kt.) ar techninių projektų parengimo išlaidų (toliau – Dokumentas) kompensavimas; rinkodaros, reklamos priemonių ir dalyvavimo skatinamuosiuose verslo renginiuose išlaidoms kompensuoti; interneto svetainės, elektroninės parduotuvės ir kitų elektroninių komercijos priemonių sukūrimo išlaidoms kompensuoti; verslo pradžios ir / ar plėtros projektų dalinis kompensavimas.

Siekiant efektyviai panaudoti Smulkiojo verslo plėtros skatinimo programos įgyvendinimui numatytas lėšas, kiekvienais metais Smulkiojo verslo plėtros skatinimo komisija svarsto ir siūlo tarybai ir savivaldybės administracijai tikslinti tvarkos aprašą ir paramos sritis pagal verslo tendencijas Anykščiuose.

Gyventojų iniciatyvų programa

Dalyvaujamasis biudžetas – Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonė, įtraukianti gyventojus į strateginio veiklos plano įgyvendinimą ir sprendimų priėmimą, didinanti gyventojų pasitikėjimą savivalda ir padedanti skaidrinti viešųjų lėšų panaudojimą.

2 lentelė. Dalyvaujamasis biudžetas pradėtas įgyvendinti nuo 2022 m.

| Eil. Nr. | Metai | Savivaldybės skirtos lėšos Dalyvaujamajam biudžetui (Eur.) | Projektų idėjų, dėl kurių balsavo gyventojai, skaičius | Balsavusių gyventojų skaičius | Atrinktų įgyvendinti projektų idėjų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2022 | 40 000 | 4 | 188 | 4 (įgyvendintos 2) |
| 2. | 2023 | 60 000 | 9 | 1996 | 5 (įgyvendintos 5) |
| 3. | 2024 | 60 000 | 12 | 3284 | 6 |

Akceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programa verslui

Projekto tikslas – skatinti pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą.

Vykdyti mentorystės programas, skirtas vystyti verslo idėjas ir jų įgyvendinimo strategijas. Teikti konsultavimo paslaugas, skirtas produkto idėjos išgryninimui, vystymui ir komercinimui, pardavimo ir rinkodaros veikloms bei darbo erdvės suteikimui projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Galutinis naudos gavėjas – SVV subjektas, veikiantis ne ilgiau kaip 3 metus nuo įregistravimo dienos (UAB, MB, IDV, verslo liudijimas).

Planuojama regione įgyvendinti preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programas, kurių metu nauji verslai galės pasisemti patirties iš savo srities profesionalų, įgyvendinti naujas idėjas, pradėti komercializacijos procesus savo naujiems ir kuriamiems produktams.

Projekto metu numatyti specialūs renginiai, kurie yra orientuoti į tikslinės grupės pasiekimą. Iš viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suorganizuoti 6 renginiai potencialiems verslų vystytojams. Dalyvaujantiems inkubavimo programoje bus sudarytos sąlygos pasinaudoti inkubatoriaus erdvėmis ir įranga. Pasitikrinti idėjas sukuriant ir išbandant prototipus.

Programos vykdymo laikotarpis:

Neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Jolanta Jucevičienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja, 0 381 46524, el. p. jolanta.juceviciene@anyksciai.lt.

Programos vykdytojai:

Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Kultūros ir turizmo skyrius, VšĮ Anykščių menų inkubatorius-menų studija.

3 PROGRAMA

03 Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa

0

3 Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo

programa

03-01 Uždavinys. Plėtoti tvarų žemės ūkį, skatinant agroturizmą, trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymą vietos versle

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa įgyvendina Savivaldybės SPP 12 tikslą. Skatinti inovatyvaus, konkurencingo, tvaraus ir ambicingo verslo plėtrą, pritraukiant investicijas ir kuriant patrauklią darbo aplinką. Šioje programoje įgyvendinami Anykščių rajono SPP žemės ūkio plėtros uždaviniai, siekiant sudaryti palankias sąlygas darniam ir konkurencingam žemės ūkio vystymuisi Anykščių rajone.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programos tikslas skatinti darnų ir konkurencingą žemės ūkio plėtrą, didinant žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų kokybę, gerinant melioracijos sistemas, Savivaldybės investicinį patrauklumą, sudarant sąlygas investicijų pritraukimui ir žemės ūkio verslo plėtrai Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje.

Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa apima:

- melioracijos veiklą;

- kaimo verslo ir investicijų veikla;

- žemės ūkio funkcijų vykdymas;

- infrastruktūros priežiūra.

Programos uždaviniams įgyvendinti numatytos šios priemonės:

Kaimo verslo ir investicijų veikla

Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių / seminarų ir kitų renginių organizavimas

Žemės ūkio transporto priemonių registracijos/techninės priežiūros vykdymas

Melioracijos veikla

Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

Fontanų priežiūra Šventosios upėje ties Tilto gatve

Šventosios upės užtvankos  remontas

Kaimo verslo ir investicijų veiklos programos tikslas – remti jaunuosius ūkininkus, skatinti smulkių ūkių vystymąsi, siekti, kad kuo daugiau žemės ūkio produkcijos būtų perdirbta ir realizuota vietoje, remti rengiamus projektus, kurie negali būti remiami nacionalinių ar ES fondų.

Programos vykdymo laikotarpis:

Neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Virmantas Velikonis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, 0 381 59262, el. p. virmantas.velikonis@anyksciai.lt.

Programos vykdytojai:

Žemės ūkio skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius.

4 PROGRAMA

04 Sveikatos apsaugos programa

0

4 Sveikatos apsaugos programa

04-01Uždavinys. Stiprinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, užtikrinant jų modernumą

04-02 Uždavinys. Gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėtojant bendradarbiavimu grįstą sveikatos priežiūros sistemą, didinti gyventojų sveikatos raštingumą ir ligų prevenciją

Sveikatos apsaugos programa įgyvendina Savivaldybės SPP 13 tikslą. Gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, kokybę ir sveikatinimo galimybes. Programa įgyvendina valstybės deleguotos visuomenės sveikatos funkcijas (sveikatos priežiūra mokyklose, savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena, visuomenės sveikatos stiprinimas), savarankiškąsias sveikatos funkcijas, sveikatos priežiūros funkcijas užkrečiamųjų ligų valdyme bei valstybės sveikatos reformai įgyvendinti būtinų projektų įgyvendinimas.

Programos uždaviniams įgyvendinti numatytos šios priemonės:

Ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros užtikrinimas Anykščių rajone

Sveikatos priežiūros įstaigų, patalpų, infrastruktūros renovavimas ir modernizavimas

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Anykščių rajono   savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre ir VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje

Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas

Dantų protezavimo paslaugos prieinamumo gerinimas

Trūkstamų specialybių gydytojų pritraukimo skatinimas

Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas

Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Anykščiuose

Anykščių sveikatos centro veiklos modelio diegimas

Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose bei bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas

Sveika gyvensena – visuomenės sveikatos pagrindas

Priklausomybės ligomis sergančių nepilnamečių reabilitacijos tęstinumo užtikrinimas

Programos vykdymo laikotarpis:

Neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Vaiva Daugelavičienė, Sveikatos reikalų koordinatorė, 0 381 54 316, el. p. vaiva.daugelaviciene@anyksciai.lt.

Programos vykdytojai:

Sveikatos reikalų koordinatorė, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras; BĮ Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; VšĮ Anykščių rajono psichikos sveikatos centras; UAB „Medicinos namai“ filialas Anykščiuose.

5 PROGRAMA

05 Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa

05-01 Uždavinys.  Atnaujinti ir pritaikyti socialinių paslaugų infrastruktūrą įvairių grupių poreikiams

05-02 Uždavinys.  Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę visoms tikslinėms grupėms, plėtojant bendruomenines ir neinstitucines globos paslaugas

Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa įgyvendina Savivaldybės SPP 14 tikslą. Stiprinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį.

Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis yra viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų.

Socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų teikimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje mokėjimas, aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimas, socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas – valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

Valstybės ir savivaldybės socialinės paramos teikimo sistema yra kompleksiškas procesas, apimantis keletą svarbių priemonių. Socialinės aplinkos kūrimo programos pagrindinis tikslas – kelti Anykščių rajono gyventojų gyvenimo kokybę kuriant bei palaikant palankią socialinę aplinką. Šį tikslą pasiekti padeda uždaviniai:

1. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę visoms tikslinėms grupėms;

2.  Atnaujinti ir pritaikyti socialinių paslaugų infrastruktūrą įvairių grupių poreikiams plėtojant bendruomenines paslaugas.

005-01-01 (T)* Uždavinys: Atnaujinti ir pritaikyti socialinių paslaugų infrastruktūrą įvairių grupių poreikiams

Siekiant įgyvendinti šį tikslą numatomos priemonės:

005-01-01-5.1.1.01 (TP) Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas

Šia priemone įgyvendinamos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatos. Savivaldybės administracija rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti užimtumo didinimo programą, kuri skirta įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas bei Savivaldybės savarankišką funkciją – dalyvavimą sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo klausimus, laikinųjų  ir sezoninių darbų organizavimą. Programos priemonės: asmens įdarbinimas laikino pobūdžio darbams ir  užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos.

005-01-01-5.1.1.02 (TP) Pirminė teisinė pagalba

Savivaldybėje teikiama valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Anykščių rajono savivaldybėje. Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymų nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Per 2025 m. buvo suteiktos 206 konsultacijos.

005-01-01-5.1.1.07 (TP) Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas

Pagal šią priemonę finansuojamas Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas. Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įmonės ir kitos įstaigos bei organizacijos, teikiančios socialines paslaugas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus Anykščių rajono savivaldybės gyventojams (išskyrus Anykščių rajono savivaldybei pavaldžias biudžetines įstaigas) gali teikti paraiškas projektų finansavimui. Pagrindinės projektų tikslinės asmenų grupės – naudos gavėjai: asmenys su negalia, vaikai su negalia ir jų šeimos nariai; senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos nariai; socialinę riziką patiriantys asmenys, šeimos.

Projektai, kuriems teikiami prioritetai: kurių veikloje dalyvaus ir kaimiškųjų vietovių gyventojai; kurie turi kitų finansavimo šaltinių lėšų; kurie savo veiklai pasitelks partnerius; kurių teikėjai atitinka ne mažiau kaip du kriterijus; kurių veiklose numatoma tikslinė grupė vaikai su negalia. Projektų paraiškų vertinimą atlieka Anykščių rajono savivaldybės socialinės srities projektų vertinimo komisija pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės socialinės srities projektų vertinimo komisijos darbo reglamentą. 2025 m. buvo pateikti 5 Socialinių paslaugų projektai.

005-01-01-5.1.1.08 (TP) Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo vykdymas

Pagal šią priemonę perkamos socialinės paslaugos Anykščių rajono savivaldybės gyventojams iš kitų įstaigų. Per 2025 metus buvo pirktos socialinės paslaugos šių paslaugų gavėjų grupėms: senyvo amžiaus asmenims, smurtą artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, socialinę riziką patiriantiems vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia, be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa. 2025 m. paslaugos buvo pirktos iš 26 įstaigų.

005-01-01-5.1.1.09 (TP) Pagalbos pinigų mokėjimas

Pagalbos pinigai yra skirti budintiems, nuolatiniams globėjams ir šeimynų dalyviams.  Budintis ir nuolatinis globotojas prižiūri vaiką pagal Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro ir budinčio ar nuolatinio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Per 2025 m. pagalbos pinigai buvo mokami 39 gavėjams.

005-01-01-5.1.1.10 (TP) Socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos

Pagal šią priemonę užtikrinama Savivaldybės biudžetinių įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veikla.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras – tai pagrindinė Savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga. Pagrindiniai Anykščių rajono socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai: senyvo amžiaus asmenys, asmenys su negalia bei jų šeimos nariai, socialinę riziką patiriančios šeimos, asmenys bei vaikai ir kiti asmenys, atsižvelgiant į jų poreikius ir centro galimybes. Anykščių rajono socialinių paslaugų centro pagrindiniai veiklos tikslai – teikti socialines paslaugas Anykščių rajono gyventojams dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmenims (šeimoms) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras teikia: prevencines socialines paslaugas, bendrąsias socialines paslaugas, specialiąsias socialines paslaugas, socialinę priežiūrą šeimoms, apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose, laikiną apnakvindinimą, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, psichosocialinę pagalbą, vaikų dienos socialinę priežiūrą, dienos socialinės globos paslaugas, organizuoja Savivaldybės gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, vykdo asmeninės pagalbos teikimą, kompleksines paslaugas šeimoms, vykdo asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, transporto organizavimo paslaugas.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris įgyvendina projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Anykščių rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Anykščių rajono socialinių paslaugų Debeikių savarankiško gyvenimo namai – tai socialinę priežiūrą teikianti įstaiga, kurioje apgyvendinami iš dalies nesavarankiški Anykščių rajono senyvo amžiaus asmenys ar šeimos, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus gebėjimus ir teikiant nežymią pagalbą, kad būtų kompensuojami prarasti/neturimi savarankiško gyvenimo gebėjimai.

Anykščių socialinės globos namai teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugas nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia, deklaravusiems gyvenamą vietą Anykščių rajono savivaldybėje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje ar faktiškai gyvenantiems Anykščių rajono savivaldybėje, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Tai biudžetinė įstaiga, turinti tris struktūrinius padalinius - Svėdasų, Burbiškio, Troškūnų.

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras teikia kompleksines trumpalaikes ir ilgalaikes socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ar vaikams su negalia, globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, nuolatiniams globotojams, šeimynos dalyviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir įvaikiams, padeda asmenims (šeimoms) įveikti krizines situacijas, šalinti jų pasekmes ir mažinti krizinių situacijų poveikį asmens (šeimos) gyvenimui, atkuria jo (jos) savarankiškumą ir integraciją į visuomenę, užtikrina, kad be tėvų globos likusiems vaikams nuo 16 metų ir 18-24 metų jaunuoliams, kuriems buvo teikta globa (rūpyba) institucijoje, rūpintojų šeimoje ar vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų, būtų prieinama palydėjimo paslauga jaunuoliams su apgyvendinimu ir suteikta reikalinga pagalba, siekiant šių jaunuolių sėkmingos adaptacijos bendruomenėje, pereinant į savarankišką gyvenimą.

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre veikia Globos centras, Krizių centras ir Šeiminiai namai.

005-01-01-5.1.1.11 Subsidijos ir lengvatinis vežimas

Pagal priemonę lėšos buvo panaudotos nemokamam keleivių vežimui Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje.

005-01-02 (T)* Uždavinys: Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę visoms tikslinėms grupėms, plėtojant bendruomenines ir neinstitucines globos paslaugas

005-01-01-5.1.1.13 Papildoma išmoka gimus vaikui

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2023 m. gruodžio 28 d. priėmė sprendimą Nr. 1-TS-343 „Dėl papildomos išmokos gimus vaikui skyrimo Anykščių rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame numatyta, kad papildoma išmoka gimus vaikui skiriama nuo 2024 m. sausio 1 d. gimusio vaiko tėvams (vienam iš tėvų), iš kurių bent vienas iš tėvų su vaiku Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Anykščių rajono savivaldybėje ne mažiau kaip 12 mėnesių iki vaiko gimimo. Per 2025 m. ši išmoka buvo skirta 74 kartus.

005-01-01-5.1.2.01 Socialinės paramos mokiniams administravimas

Siekiant labiau finansiškai padėti nepasiturinčioms šeimoms, mokiniams nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu.

005-01-01-5.1.2.02 Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatas, Lietuvoje taikoma bendroji pajamų ir turto įvertinimu pagrįsta piniginės socialinės paramos teikimo sistema. Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė pašalpa, garantuojanti minimalias lėšas pragyvenimui, ir teikiamos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, skirtos būsto išlaikymo išlaidoms iš dalies padengti. Teisę gauti piniginę socialinę paramą turi bendrai gyvenantys asmenys (vienas gyvenantis asmuo), kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes ir negali savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis. Jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją atnaujinamame (modernizuojamame) bute, šildymo ir ne šildymo sezono metu Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos jiems tenkančios kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu bei Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais teikiama parama mirties atveju, mokant laidojimo pašalpą bei teikiant paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-TS-372 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vietinės įmokos už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą dydžių, jos taikymo tvarkos aprašo ir mokėjimo lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu  Anykščių rajono savivaldybės vietinės įmokos už komunalinių atliekų ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo 33 punktu, Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui kompensuojamos DVĮ (pastovioji ir kintamoji dedamoji) dalis, sumažinta 50 proc. daugiavaikėms šeimoms (auginančioms 3 ir daugiau vaikų). Šios išlaidos kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto.

005-01-01-5.1.2.03 Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija – tai valstybės finansinė parama asmeniui, kuriam dėl riboto savarankiškumo reikalinga kito asmens pagalba ar slauga. Ši kompensacija padeda užtikrinti, kad žmogus, susiduriantis su kasdienio gyvenimo iššūkiais, galėtų gauti reikiamą pagalbą savo namuose, išsaugodamas orumą, savarankiškumą ir gyvenimo kokybę. Ši kompensacija skiriama asmenims, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.

005-01-01-5.1.2.04 Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas

Šeimoms, auginančioms vaikus, yra skiriamos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytos vienkartinės ir periodinės išmokos, užtikrinančios finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos. Išmokų dydžiai, asmenų, turinčių teisę gauti išmokas, kategorijos, šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos, tvarka ir finansavimas apibrėžiamas Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme.

005-01-01-5.1.2.06 Neveiksnumo nustatymo procedūrų organizavimas

Iš šios priemonės finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos ir savivaldybės darbuotojų darbo apmokėjimas.  2025 m. duomenimis Anykščių rajono savivaldybėje yra 109 neveiksnūs asmenys.

005-01-01-5.1.2.07  Vienkartinių pašalpų mokėjimas

Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Anykščių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) arba įtrauktiems į Savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pagal Savivaldybę, bet faktiškai gyvenantiems Savivaldybėje. Taip pat Vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos gali būti skiriamos užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje arba laikinoji apsauga, faktiškai gyvenantiems Anykščių rajone. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį.

005-01-01-5.1.2.08 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa

Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamame „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ projekte savivaldybė kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauja partnerio teisėmis. Paramos gavėjai – asmenys, kurių pajamos vertinamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus dydžius, savivaldybės nustatytais atvejais, pagal savivaldybės nustatytą ir taikomą pajamų dydį. Materialinio nepritekliaus mažinimo programos lėšos naudojamos: maisto produktams ir būtinojo vartojimo prekėms įsigyti (lėšų pervedimas į paramos gavėjams išduotas socialines korteles); maisto donacijoms finansuoti (besibaigiančio ir paskutinės dienos galiojimo produktai, kurie nemokamai atiduodami paramos gavėjams); papildančioms veikloms finansuoti (pavyzdžiui, įvairūs mokymai, teisinės, medicininės, psichologinės konsultacijos paramos gavėjams). Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius priima gyventojų prašymus, vertina pajamas, įtraukia asmenis į paramos pagal MNM programą gavėjų sąrašus.

005-01-01-5.1.3.01 Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Būsto pritaikymas asmenims su negalia vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 ,,Dėl Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašu. Per 2025 m. Anykščių rajono savivaldybėje asmenims su negalia pritaikyta 12 būstų.

005-01-01-5.1.3.02 Asmenų su negalia socialinės integracijos projektų įgyvendinimas

Asmenų su negalia socialinės integracijos projektams paraiškas gali teikti Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios asmenų su negalia asociacijos, socialinės, sveikatos, švietimo, kultūros ir sporto įstaigos bei organizacijos, teikiančios paslaugas Anykščių rajono asmenims su negalia (išskyrus Anykščių rajono savivaldybei pavaldžias biudžetines įstaigas). 2025 m. buvo pateikti 2 Asmenų su negalia socialinės integracijos projektai.

005-01-01-5.1.3.03 Socialinio būsto fondo plėtra nepalankias sąlygas turintiems asmenims

Pagal Utenos plėtros plano Regioninės pažangos priemonę Nr. LT029-01-02-01 „Socialinio būsto fondo plėtra padidinti Anykščių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą (šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių); neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų; socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą).

005-01-01-5.1.4.07 Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų

Budintis globotojas - tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme. Budintis globotojas veiklą vykdo: pagal individualios veiklos pažymą; pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, kurioje konkrečiai įvardijama, kiek, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką (-us) budintis globotojas yra pasirengęs prižiūrėti; prižiūrimo vaiko atstovas pagal įstatymą yra globos centras; vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su globos centru. Jei budinčio globotojo šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6. Atlygis mokamas budinčiam globotojui, sudariusiam tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį ir kinta priklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus.

005-01-01-5.1.4.08 Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimoms plėtra

Šia priemone finansuojamos išlaidos kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti.

005-01-01-5.1.4.12 Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (I etapas)

Savivaldybės administracija įgyvendina „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ projektą, skirtą darbingo amžiaus asmenims su protinę ir (ar) psichikos negalia.  Šio projekto laikotarpiu darbą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje pradėjo atvejo vadybininkas darbui su protinę ir (ar) psichikos negalią turinčiais asmenimis. Atvejo vadybininkas vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą. Teikiamos palydėjimo, informavimo, konsultavimo ir atstovavimo paslaugas asmeniui. Šio etapo laikotarpiu Anykščių rajono savivaldybėje bus nupirkti ir įrengti trys Apsaugoti būstai darbingo amžiaus asmenims su protinę ir (ar) psichikos negalia.

005-01-01-5.1.4.13 Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus (II etapas)

Šio etapo laikotarpiu Anykščių rajono savivaldybėje bus įkurti vieni Grupinio gyvenimo namai 10 darbingo amžiaus asmenų su protinę ir (ar) psichikos negalia ir įkurtos vienos Socialinės dirbtuvės 20 darbingo amžiaus asmenų su protinę ir (ar) psichikos negalia.

005-01-01-5.1.4.14 Pirmo būsto kompensacija jaunoms šeimoms

Finansinė parama skiriama jaunoms šeimos, kurios yra deklaravusios gyvenamąją vietą Anykščių rajono savivaldybėje ir savo, ar kredito lėšomis įsigijo pirmąjį būstą, ne seniau kaip prieš 6 mėn. iki prašymo pateikimo dienos.

005-01-01-5.1.5.01 Asmeninės pagalbos teikimo ir administravimo įgyvendinimas

Asmeninė pagalba, tai asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba asmeniui su negalia atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninės pagalbos paslaugas gali gauti asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Anykščių rajono savivaldybėje asmeninę pagalbą asmenims su negalia organizuoja Anykščių rajono socialinių paslaugų centras.

005-01-01-5.1.5.03 Socialinio būsto plėtra

Būsto įsigijimas socialinio būsto poreikiams. Socialiniai būstai yra skiriami socialiai remtinoms Anykščių rajono savivaldybėje gyvenančioms šeimoms, ar asmenims turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

005-01-01-5.1.5.04 Akredituotos socialinių paslaugų priežiūros finansavimas

Anykščių rajono savivaldybėje teikiamos akredituotos socialinės paslaugos: vaikų dienos socialinė priežiūra, laikino atokvėpio, pagalbos į namus,  socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, apgyvendinimas apsaugotame būste, palydėjimo paslauga jaunuoliams, socialinė priežiūra šeimoms.

005-01-01-5.1.5.05 Socialinės priežiūros šeimoms teikimas

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugų gavėjai: socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; vaikai su negalia ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai; vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai; asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai; kiti asmenys ir jų šeimos.

Anykščių rajono savivaldybėje Socialinės priežiūros šeimoms paslaugas teikia Anykščių rajono socialinių paslaugų centras.

005-01-01-5.1.5.06 Prevencinių priemonių ir specializuotos pagalbos smurto artimoje aplinkoje elgesio keitimui įgyvendinimas

Anykščių rajono savivaldybėje vykdoma Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programa. Programa skirta asmenims, kuriems buvo ar yra skirtas smurto artimoje aplinkoje orderis. Programa skirta asmenims, siekiantiems keisti savo elgesį, išmokti konstruktyviai spręsti konfliktus bei kurti saugius ir pagarbius santykius. Esant poreikiui teikiama Pavėžėjimo paslauga smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims tamsiuoju paros metu (nakties metu), kuomet nėra galimybės nuvykti viešuoju transportu iki Panevėžio miesto Nakvynės namų arba Utenos raj. Ruklių k., esančio Krizės centro, kuriuose yra teikiama apnakvindinimo paslauga.

005-01-01-5.1.5.07 Laikino atokvėpio paslaugos įgyvendinimas

Laikino atokvėpio paslauga – pagalba suteikiant galimybę pailsėti asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Laikino atokvėpio paslauga yra akredituojama socialinė paslauga. Anykščių rajono savivaldybėje laikino atokvėpio paslaugas teikia Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių Viltis“ ir Anykščių socialinės globos namų – Troškūnų padalinys.

005-01-01-5.1.5.08 Akredituotos socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje finansavimas

Socialinės reabilitacijos asmenins su negalia bendruomenėje paslauga, tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, užimtumo įgūdžių, gebėjimų ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama suteikti bendrąsias žinias, praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas ir įgalinti asmeninis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje. Šias paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje teikia Anykščių rajono neįgaliųjų draugija; Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių viltis“ ir VšĮ LASS šiaurės rytų centras.

005-01-01-5.1.5.09 Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimas

Vaikų dienos socialinė priežiūra – tai dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikų dienos centruose, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius. Šias paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje 2025 metais teikė Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras, VšĮ Šeimos idėjų centras ir VšĮ „Raguvėlės vaikų dienos centras“.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius: Vaida Laurukėnienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. 0  381 51573, el. p. vaida.laurukeniene@anyksciai.lt.

Programos vykdytojai: Socialinės paramos skyrius, Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, Statybos skyrius, Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, Anykščių socialinės globos namai, Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, Finansų ir apskaitos skyrius.

6 PROGRAMA

06 Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

06 Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa

06-01 Uždavinys. Plėtoti šiuolaikišką ir prieinamą ugdymo(si) aplinką, skatinančią visų vaikų įtrauktį, motyvaciją ir mokymosi sėkmę

06-02 Uždavinys. Stiprinti švietimo kokybę, skatinant inovacijas, partnerystes ir profesinį tobulėjimą

06-03 Uždavinys. Užtikrinti Jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, didinant jaunimo įsitraukimą, užimtumą ir gerovę

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa įgyvendina SPP III prioriteto 15 tikslą. Sukurti įkvepiančią ugdymo(si) aplinką, skatinančią augimą, kūrybiškumą ir prasmingą veiklą, 16 tikslą. Skatinti sveiką, aktyvų ir sąmoningą gyvenimą, puoselėjant įsitraukusią ir energingą bendruomenę.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

„Tūkstantmečio mokyklos II programa“ įgyvendinimas

„TŪM II“ projekte dalyvauja Savivaldybė ir trys miesto mokyklos: Jono Biliūno gimnazija, Antano Vienuolio progimnazija ir Antano Baranausko pagrindinė mokykla, šios mokyklos atitiko formalius TŪM programos kriterijus. Projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti buvo parengtas Savivaldybės švietimo pažangos planas, kuriame numatytos priemonės ugdymo kokybės gerinimui.

Minėtos mokyklos siekia inovacijų bei naujų ugdymo metodų diegimo 4 veiklos tobulinimo srityse: 1. įtraukiojo ugdymo,

2. lyderystės,

3. kultūrinio ugdymo,

4. STEAM diegimo srityse.

Tūkstantmečio mokyklų programos“  pažangos plano įgyvendinimui gautas finansavimas –1663146,52 Eur.

Programos lėšomis modernizuota švietimo įstaigų STEAM, integruoto ir įtraukaus ugdymo infrastruktūra: Antano Baranausko pagrindinė mokykla įsirengė STEAM laboratoriją, atnaujino technologijų kabinetą, Jono Biliūno gimnazija įkūrė robotikos laboratoriją (lauko klasę-kupolą), Antano Vienuolio progimnazija įsigijo priemones gamtos mokslų laboratorijai ir kt.

Tuo tarpu kitų programoje nedalyvaujančių ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai galės naudotis parengtomis ugdymo modulių programomis, metodikomis, rekomendacijomis, sukurtais naujais veiklų organizavimo modeliais, algoritmais.

Įgyvendinus TŪM pažangos planą savivaldybėje bus įdiegtas savivaldaus ir personalizuoto ugdymo modelis, mokiniai galės mokytis naujai sukurtose eksperimentinėse klasėse Antano Vienuolio progimnazijoje ir Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje. Taip pat bus sukurtos ir įdiegtos integruoto formaliojo STEAM ir kultūrinio ugdymo modulių programos 5–12 kl. mokiniams visiems savivaldybės mokiniams nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos ir lankomos mokyklos. Vienas iš plano išskirtinumų – STEAM, kultūrinio ugdymo veiklų stiprinimas per ir medijų / kino edukaciją.

Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas“

Anykščių rajono savivaldybės administracijai suteikta „Erasmus” akreditacija – pažymėjimas, patvirtinantis, jog organizacija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas ir laikytis „Erasmus“ kokybės standartų mobilumui. Akreditacija suteikta visam programos etapui (2023–2027 m.).

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyrius įgyvendina „Erasmus“ mobilumo mokymosi tikslais veiklas kartu su rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklomis, šių ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams bus sudarytos galimybės dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose užsienio šalyse.

Pagrindinis tikslas – gerinti ugdymo kokybę 3 pagrindinėse srityse:

1) įtraukiojo ugdymo vertybinių nuostatų įgyvendinimas;

2) inovatyvių metodų diegimas (STEAM ir kt.) ugdymo procese;

3) patyriminio ugdymo / netradicinių ugdymo aplinkų naudojimas.

Pedagogų įgytos kompetencijos leis išskirti inovatyvias, europine praktika pagrįstas prioritetines strateginės plėtros sritis, padėsiančias gerinti mokymo ir mokymosi kokybę bendrojo ugdymo srityje, siekiant individualios mokinių pažangos bei mokinių pasiekimų gerinimo.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – plėtoti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas visuomenės ir darbo rinkos poreikiams. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymo paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo teikėjas, neatliekantis viešojo administravimo funkcijų, turintis ne mažesnį kaip vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį, Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje vykdantis neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Programų finansavimo prioritetai:

- Programa pagrįsta suaugusiųjų švietimo poreikių tyrimo rezultatais;

- Programoje numatytas mokymosi kompetencijos ugdymas ir įgyvendinimas;

- asmenų su negalia dalyvavimas veiklose.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos įgyvendinimas

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. NVŠ programas vykdo laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Valstybės skiriama lėšų suma vienai NVŠ programai finansuoti mokiniui yra 15–25 Eur. NVŠ krepšelio dydis Anykščių rajono savivaldybėje 18–25 Eur. Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriami du NVŠ krepšeliai (36–50 Eur). NVŠ krepšelį gali gauti mokiniai, lankantys akredituotas NVŠ programas. Minimali akredituotos NVŠ programos trukmė yra 6 mėnesiai, intensyvumas – 8 valandos per mėnesį.

Anykščių rajone buvo vykdytos 19–20 NVŠ programų 11 mėnesių: sausio–rugpjūčio ir spalio–gruodžio mėn. Kiekvieną mėnesį NVŠ tikslinis finansavimas teikėjams skirtas pagal faktiškai lankančių vaikų skaičių. 2025 metais NVŠ programos panaudota 126917,29 Eur (2024 m. – 106494,49 Eur (valstybės biudžeto lėšų). Prioritetus atitinkančias NVŠ programas lankantiems vaikams buvo skirtas 25 Eur krepšelis, kitoms – 19 Eur (sausio–rugpjūčio mėn.) ir 18 Eur (spalio–gruodžio mėn.). 2025 m. NVŠ programose dalyvavo vidutiniškai 555 vaikai, iš jų 82 vaikai, turintys vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Spalio 1 d. duomenimis NVŠ programose su tiksliniu finansavimu buvo užimta 31,42 proc. (2024 m. – 30,55 proc.) rajono mokinių.

Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimas

Pagal šią priemonę Švietimo skyrius organizuoja Vaikų užimtumo didinimo paraiškų finansavimo konkursą. Programas teikia įstaigos, kurios turi teisę organizuoti vaikų poilsio stovyklas.  Prioritetas teikiamas vaikų stacionarioms stovykloms ir toms programoms, kuriose organizuojamos veiklos su nakvyne, užimi vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Stovyklose vaikai mokosi bendrauti, dirbti komandoje, spręsti konfliktus, užmegzti naujas draugystes, laikytis dienotvarkės. Stovyklos padeda atrasti talentus ir paskatina toliau dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose. 2025 metais konkursui pateikta 15 (pernai buvo tiek pat) paraiškų, iš jų finansuota 13 geriausių projektų. Panaudota 20000 Eur (2024 m.– 17000 Eur). Vasaros veiklose dalyvavo 428 mokiniai (23,7 proc., 2024 m. – 13,4 proc.), iš jų 50 mokinių iš šeimų, gaunančių socialinę paramą, ir 112 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų

Projekto tikslas – kad į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą būtų sėkmingai įtraukti vaikai iš socialinės rizikos šeimų teikiant jiems pagalbą ugdymo procese.

Projekto dalyviai (tikslinė grupė) – vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurių šeimoms taikomas Atvejo vadybos procesas ir vaikai, kuriems skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Projektas įgyvendinamas mokyklose, kuriose vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Projekto trukmė – 2024 m. birželis–2027 m. gegužė.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų ir Europos Sąjungos fondų bendrojo finansavimo lėšų.

Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų prieinamumo didinimas Anykščių rajono savivaldybėje”

Projektas prisidės prie 2022–2030 m. Regionų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ įgyvendinimo. Taip pat IP prisidės prie Nacionalinio pažangos plano 3 strateginio tikslo „Didinti švietimo įtraukti ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo bei 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros plano 2 veiklos 2.1. poveiklės „Bendrojo ugdymo mokyklų prieinamumo didinimas Anykščių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo.

Projekto tikslinė grupė – atskirtį (taip pat ir dėl negalios) ar socialines rizikas, dėl kurių kyla grėsmė patirti socialinę atskirtį, patiriantys vaikai, mokiniai, kiti asmenys su negalia (vaikų tėvai, mokytojai ir kt.).

Savivaldybė, siekdama užtikrinti geriausius ir patogiausius sprendimus naudotis bendrojo ugdymo mokyklos aplinka įvairių fizinių galimybių asmenims, bei sudaryti galimybes mokinius  į mokyklą atvežti pritaikytu transportu, dalyvauja šiame projekte. Vykdant šį projektą Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre bus atliktas remontas, sumontuotas naujas keltuvas, pakeista šaligatvių danga. Visi techniniai sprendimai ir inžinerinės priemonės turės atitikti universalaus dizaino principus. Taip pat pagal šį projektą bus nupirkti nauji elektriniai autobusai: 1 su keltuvu neįgaliojo vežimėliams įkelti, 5 su galimybe pritaikyti vežti mokinius neįgaliojo vežimėliuose. Projektas bus finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (85,0 proc.) ir Savivaldybės biudžeto lėšomis (15 proc.). Bendra projekto vertė 1 424 164,56 Eur.

Ugdymo priemonės mokykloms

Apjungus NŠA ir Savivaldybės pastangas, darbą ir žinias, veikiant bendrai, turint tikslą įgyvendinti Projekto veiklas, aprūpinti bendrojo ugdymo mokyklas (toliau – Mokyklos) kompiuteriais ir jų įkrovimo dėžėmis (toliau – Kompiuteriai) ir mokymui skirtomis priemonėmis ir įranga (toliau – Priemonės). Kompiuteriai ir Priemonės (toliau – Turtas). Projektas vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektų aprašą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-1063 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas) ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. V-370 „Dėl finansavimo skyrimo projektui“. Savivaldybei projektui įgyvendinti skirta 268 963,53 Eur.

2024-2025 metais trys miesto mokyklos gavo šias priemones: pirmu etapu (už 57615,60 Eur)  – 84 nešiojamus kompiuterius ir 7 vidutinio našumo nešiojamus kompiuterius,  antru etapu (už 68531,90 Eur) – 2 kalbų laboratorijos įrangas ir 73 vidutinio našumo nešiojamus kompiuterius.

Tvari mokykla 2030

Darbotvarkė „Tvari mokykla 2030“ skirta Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimui Lietuvos mokyklose. Tai priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams, įgalinantiems mokyklų bendruomenes tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Į šį Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros – LINEŠA koordinuojamą projektą įsijungė visos Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos. Tvarumo vertybių prioritetas kasdieniame mokyklos gyvenime – svarbiausia tvarios mokyklos savybė. Nuolatiniai tvarumo pokyčiai ir bendruomenės įtrauktis, atliktų pokyčių įsivertinimas – nuoseklus ir kryptingas procesas tvariose mokyklose.

12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“

Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ projektas.

Projekto tikslas – sukurti visos dienos mokyklos erdves ir pritaikyti pagrindinio ugdymo programą vykdančioje Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje.

Projekto tikslinė grupė – vaikai, mokiniai.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2024 metais, paaiškinimai:

Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. 8,2 proc. padidės finansavimas pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui. Skaičiuojama, kad tuomet vidutinis mokytojų darbo užmokestis po mokesčių sudarys 1878 eurus, ES projektų įgyvendinimo pradžia.

Programos vykdymo laikotarpis:

Neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Žėrutė Semaškienė, Švietimo skyriaus vedėja, 0 381 54293, el. p. zerute.semaskiene@anyksciai.lt

Programos vykdytojai:

Finansų ir apskaitos skyrius, Švietimo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla, Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija, Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Spindulėlis“, Anykščių meno mokykla, Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras, Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.

Pirmoko krepšelis

Anykščių rajono savivaldybė jau ketvirtus metus iš eilės tęsia gražią tradiciją – kiekvienam būsimajam pirmokui dovanoja specialų Pirmoko krepšelį. Šis rinkinys, padedantis be rūpesčių pradėti mokyklinio gyvenimo kelionę, perduotas 155 pirmos klasės mokiniams (4986,65 Eur) šventinę rugsėjo 1-ąją dieną. Savivaldybė pasirūpino, kad krepšelyje būtų visos būtinos priemonės pirmųjų mokslo metų pradžiai: aplankalų komplektai vadovėliams, pratyboms ir sąsiuviniams, natų sąsiuviniai, sąsiuviniai linijomis ir langeliais, plunksnakotis su rašalo kapsulėmis, rašiklis, pieštukas, trintukas, drožtukas, liniuotė, žirklės, klijai, piešimo ir akvarelės sąsiuviniai, dvipusio spalvoto popieriaus ir kartono rinkiniai, akvarelės rinkinys su teptuku ir palete, guašas ir teptukų rinkinys, indelis vandeniui, paletė dažams maišyti, spalvotų pieštukų ir flomasterių rinkiniai, plastilinas, vaškinės kreidelės bei maišelis sportinei aprangai sudėti. Dovanas puošia Anykščių rajono savivaldybės logotipas.

Sporto veiklos vykdymas

2025 metais sporto premijomis už sportinius rezultatus paskatinti 6 sportininkai ir 3 jų treneriai: biatlono – 2 sportininkai, graikų-romėnų imtynių – 1 sportininkas, sunkiosios atletikos – 2 sportininkai ir slidinėjimo – 1 sportininkas. Premijoms sumokėta 5050 Eur, iš jų 4200 Eur sportininkams ir 850 Eur jų treneriams (2024 m. – 10195,00 Eur).

Sportinei veiklai vykdyti iš dalies finansuoti 5 (2024 m. – 6) projektai. Iš jų 3 projektai yra aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimas, rengimasis bei dalyvavimas jose (panaudota 14942,0 Eur) ir 2 projektai yra fizinio aktyvumo renginių organizavimas Savivaldybėje ir / arba dalyvavimas juose (panaudota 2976,0 Eur). Iš viso panaudota 17918,0 (2024 m. – 18340,00 Eur).

Mokymo plaukti programa

Anykščių rajono savivaldybė ir 2025 metais tęsia Mokymo plaukti programą pradinių klasių mokiniams. Mokymo tikslas – suteikti mokiniams gyvybiškai svarbius plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje įgūdžius. Savivaldybė perka paslaugą: 32 val. mokiniai mokosi plaukti 2 klasėje ir 16 val. – 4 klasėje. 2024-2025 m. mokymo plaukti programoje iš viso dalyvavo 168 antrokų, iš jų 95 įvykdė nustatytus normatyvus, ir 175  ketvirtokai, iš jų 108 įvykdė nustatytus normatyvus.

Mokymo plaukti 48 val. programą įgyvendino paslaugą nupirkusi Viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“. Programai įgyvendinti panaudota 40800 Eur.

7 PROGRAMA

07  Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa

07-01 Uždavinys. Tobulinti teritorijų planavimą, užtikrinant darnų erdvių vystymą

07-02 Uždavinys. Įgyvendinti žaliojo kurso ir tvaraus vystymosi principus, plėtojant tvarią ir žalią aplinką

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa įgyvendina SPP 17 tikslo. Kurti tvarią, patogią ir saugią gyvenamąją aplinką.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programos tikslas skatinti tvarią urbanistinę plėtrą Savivaldybėje.

Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa apima:

- teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

- turistinio patrauklumo didinimą, esamos turistinės infrastuktūros kokybės gerinimo priemones,

- viešųjų erdvių ir želdynų projektavimą gyventojų poreikių tenkinimui.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai: didėja projektavimo paslaugų kainos.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Daiva Gasiūnienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, tel. 0  381 58062, el. p. daiva.gasiuniene@anyksciai.lt.

Programos vykdytojai:

Architektūros ir urbanistikos skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius.

8 PROGRAMA

08  Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

08 Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa

08-01 Uždavinys. Įgyvendinti žaliojo kurso ir tvaraus vystymosi principus, plėtojant tvarią ir žalią aplinką

08-02 Uždavinys. Gerinti susisiekimo ir eismo saugumo infrastruktūrą

08-03 Uždavinys. Modernizuoti inžinerinę infrastruktūrą ir užtikrinti jos patikimumą

08-04 Uždavinys. Užtikrinti viešųjų erdvių ir bendruomenių saugumą

Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa įgyvendina Savivaldybės 17 tikslą. Kurti tvarią, patogią ir saugią gyvenamąją aplinką. Kitos rajono viešosios infrastruktūros priežiūra.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

Susisiekimo infrastruktūros atnaujinimas, remontas ir plėtra Anykščių mieste ir

seniūnijose.

Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių projektų parengimas ir įgyvendinimas.

Modernizuoti apšvietimo sistemą Anykščių rajone

Modernizuoti bei plėtoti vandens tiekimo, buitinių nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Anykščių rajone.

Prižiūrėti esamą ir planuoti naują paviršinių nuotekų infrastruktūrą.

Atsinaujinančios energetikos infrastruktūros plėtra.

Atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Ramūnas Blazarėnas, Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas, tel. 0  381 58146, el. p. ramunas.blazarenas@anyksciai.lt.

Programos vykdytojai:

Bendrasis ir ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Statybos skyrius, UAB Anykščių komunalinis ūkis, UAB Anykščių vandenys.

9 PROGRAMA

09  Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

09 Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa

09-01 Uždavinys. Tobulinti savivaldybės valdymo ir administracinius procesus, diegiant skaitmenines paslaugas ir užtikrinant skaidrumą

09-02 Uždavinys. Didinti veiklos atvirumą ir atskaitomybę, gerinant dialogą su bendruomene

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa įgyvendina Savivaldybės SPP 18 tikslą. Tobulinti ir užtikrinti pažangią, efektyvią savivaldybės valdymo sistemą, palaikančią aukštos kokybės viešąsias paslaugas.

Programos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos priemonės:

Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa yra valdymo programa, todėl joje yra visos Savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, Anykščių rajono ugniagesių tarnybos. Taip pat šioje programoje yra numatyti asignavimai mero rezervui, pagalbai Ukrainai ir jos žmonėms, palūkanų mokėjimui, seniūnaičių ir tarybos nariams veiklos išlaidų kompensavimui, administracinių pastatų remonto darbams.

Asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su 2025 metais, paaiškinimai:

Asignavimai programoje didėja, nes didėja šios išlaidos: duomenų perdavimui; duomenų apsaugoms priemonėms ir kibernetiniam saugumui; išlaidos darbo užmokesčiui; palūkanų mokėjimui.

Programos vykdymo laikotarpis: neterminuotai.

Programos koordinatorius:

Danuta Gruzinskienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, tel. 0  381 58 086, el. p. danuta.gruzinskiene@anyksciai.lt.

Programos vykdytojai:

Bendrasis ir ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Statybos skyrius, Patarėja (savivaldybės parengties pareigūnė), vyriausiasis specialistas (mobilizacijai ir priimančios šalies paramai), Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos, Žemės ūkio skyrius, Kultūros ir turizmo skyrius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Savivaldybės valdomos įmonės ir viešosios įstaigos, kurių savininkė yra Savivaldybė arba kai Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra šios:

	UAB „Anykščių šiluma“;

	UAB Anykščių komunalinis ūkis;

	UAB „Anykščių vandenys“.

Viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Savivaldybė, priskiriamos šios Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos:

	VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija;

	Viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“;

	VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras.

3 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

| Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |  |  |  |  |
| UAB „Anykščių šiluma“ | Gamybos procesų modernizavimas. Didinti šilumos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kiekį kuro struktūroje (proc.) | 86 | 86 | >90 |
|  | Trasų gedimų prevencija ir šilumos perdavimo nuostolių mažinimas. Sąlyginiai nuostoliai trasose (proc.) | 19,7 | 19,5 | 19,2 |
|  | Gamybos sąnaudų optimizavimas. Pagerinti šilumos gamybos įrenginių naudingo veikimo koeficientą | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
|  | Bendrovės finansinio pajėgumo išlaikymas ir investicijos. Bendrojo pelningumo rodiklis, proc. | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
| UAB Anykščių komunalinis ūkis | Bendrovės veiklos efektyvumas-sąnaudų efektyvumo rodiklis (kiek vienas sąnaudų euras uždirba pajamų) vnt. | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
|  | Paslaugų apimties didėjimas -laimėta ir sudaryta viešųjų pirkimų sutarčių, kurių bendra vertė ne mažesnė nei | 80 000 Eur | 80 000 Eur | 80 000 Eur |
|  | Investicijų, mažinančių bendrovės sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas, įsigijimą investuota ne mažiau nei | 48 000 Eur | 48 000 Eur | 48 000 Eur |
|  | Konkrečių priemonių, susijusių su bendrovės veiklai keliamais tikslais ir uždaviniais vykdymas -naujų sutarčių sudarymas su atliekų turėtojais. | +110 vnt. | +110 vnt. | +110 vnt. |
| UAB „Anykščių vandenys“ | Veiklos efektyvumas | Vandens netektys, tenkančios išgaunamo vandens kiekiui 20 proc. | Vandens netektys, tenkančios išgaunamo vandens kiekiui 20 proc. | Vandens netektys, tenkančios išgaunamo vandens kiekiui ne daugiau 20 proc. |
|  | Investicijos, mažinančios bendrovės sąnaudas, gerinančios paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas | Ne mažiau 300 000 Eur per metus | Ne mažiau 300 000 Eur per metus | Ne mažiau 300 000 Eur per metus |
|  | Paslaugų apimties didėjimas | Naujų vartotojų prijungimas prie esamų tinklų – 40 vnt. Išduota prisijungimo sąlygų prisijungimui prie esamų tinklų – 50 vnt. (pastaba: bendrovė neprijungia naujų vartotojų prie esamų tinklų, o išduoda prisijungimo sąlygas prisijungimui prie esamų tinklų, kuriomis vadovaujantis vartotojai jungiasi prie bendrovės tinklų, prisijungimo sąlygos galioja 3 metus) | Naujų vartotojų prijungimas prie esamų tinklų – 35 vnt. Numatoma išduoti prisijungimo sąlygų prisijungimui prie esamų tinklų – 45 vnt. (pastaba: bendrovė neprijungia naujų vartotojų prie esamų tinklų, o išduoda prisijungimo sąlygas prisijungimui prie esamų tinklų, kuriomis vadovaujantis vartotojai jungiasi prie bendrovės tinklų, prisijungimo sąlygos galioja 3 metus) | Naujų vartotojų prijungimas prie esamų tinklų – 30 vnt. Numatoma išduoti prisijungimo sąlygų prisijungimui prie esamų tinklų – 40 vnt. (pastaba: bendrovė neprijungia naujų vartotojų prie esamų tinklų, o išduoda prisijungimo sąlygas prisijungimui prie esamų tinklų, kuriomis vadovaujantis vartotojai jungiasi prie bendrovės tinklų, prisijungimo sąlygos galioja 3 metus) |
|  | Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas | Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka HN 24:2017 reikalavimus. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas | Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka HN 24:2017 reikalavimus. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas | Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka HN 24:2017 reikalavimus. Tiekiamas vanduo yra saugus ir kokybiškas |
| Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |  |  |  |  |
| VšĮ Anykščių menų inkubatorius – menų studija | Kūrybinių industrijų rezidentų Anykščių rajono savivaldybėje, sukūrusių savo verslus, skaičius | 21 | 21 | 21 |
| Viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“ | Pajamos už parduotas paslaugas, prekes per metus ne mažiau kaip 3 proc. didesnės už paskutinių dviejų metų vidurkį (atskaičius paslaugų kainos didinimo dydį) (be PVM), Eur. | 589 933 Eur | 610 233 Eur | 618 086 Eur |
|  | Įstaigos darbuotojų (išskyrus įstaigos vadovo ir vyr. finansininko) darbo užmokesčio augimas ne mažiau kaip 3 proc. didesnis kaip paskutinių dviejų metų vidurkis | 1557 Eur | 1588 Eur | 1620 Eur |
|  | Baseino lankytojų skaičius per metus ne mažiau kaip 3 proc. didesnis už paskutinių dvejų metų vidurkį | 73873 | 76717 | 77554 |
|  | Sporto salės lankytojų skaičius per metus ne mažiau kaip 3 proc. didesnis už paskutinių dvejų metų vidurkį | 14769 | 15458 | 15567 |
| VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras | Viešųjų paslaugų, turizmo ir verslo atstovams, teikimas | 290 val. / 20 vnt. | 290 val. / 20 vnt. | 290 val. / 20 vnt. |
|  | Informacijos teikimas turistams ir lankytojams | 500 val. /250 vnt. | 500 val. /250 vnt. | 500 val. /250 vnt. |
|  | Parengtos statistinės ataskaitos | 44 val./ 4 ataskaitos | 44 val./ 4 ataskaitos | 44 val./ 4 ataskaitos |
|  | Anykštėno kortelės platinimas ir programos priežiūra | 122 val. / 1 vnt. | 122 val. / 1 vnt. | 122 val. / 1 vnt. |
|  | Anykščių socialinio bendruomeninio ir paslaugų verslo klasterio administravimas | 502 val. / 1vnt. | 502 val. / 1 vnt. | 502 val. / 1 vnt. |
|  | Pasiruošta ir dalyvauta parodose / kontaktų mugėse, pristatant Anykščių krašto turizmo ir verslo aplinkas | 210 val./ 6 vnt. | 210 val./ 6 vnt. | 210 val./ 6 vnt. |
|  | Parengtas ir atspausdintas Anykščių rajono turistinius išteklius pristatantis leidinys | 422 val. / 1 vnt. | 422 val. / 1 vnt. | 422 val. / 1 vnt. |
|  | Lauko ekrano administravimas ir priežiūra | 392 val./ 1 vnt. | 392 val./ 1 vnt. | 392 val./ 1 vnt. |
|  | Informacinių lauko stendų priežiūra ir atnaujinimas | 72 val./ 2 vnt. | 72 val./ 2 vnt. | 72 val./ 2 vnt. |
|  | Pramogų ir atrakcionų priežiūra ir eksportavimas | 502 val./ 4 vnt. | 502 val./ 4 vnt. | 502 val./ 4 vnt. |
|  | Pastatų ir aplinkos priežiūra ir eksploatavimas | 542 val. /11 pastatų/ | 542 val. /11 pastatų/ | 542 val. /11 pastatų/ |

VI SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

Savivaldybės SVP nurodytos priemonės detalizuojamos Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, valstybės tarnautojų, tiesiogiai pavaldžių Administracijos direktoriui bei Savivaldybės biudžetinių įstaigų metiniuose veiklos planuose, kurie rengiami einamųjų metų sausio–vasario mėn. po Savivaldybės strateginio veiklos plano patvirtinimo.

PRIEDAI

| 1priedas. | Anykščių rajono savivaldybės 2026–2028m. strateginio veiklos plano planuojami asignavimai |
| --- | --- |
| 2 priedas. | Anykščių rajono savivaldybės 2026–2028m. strateginio veiklos plano planuojami rodikliai |

______________________