INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  PER 2020  II - KETV.

Priduota renovuotų namų: Iki 2020-06-30,  42 (be Ažupiečių g. 4)

Informacija apie VII renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (8-kvietimas, 2020-07-01)

Pateikti 3-jų daugiabučių namų gyventojų prašymai (Dariaus ir Girėno g. 5, Storių g. 4,        Vilniaus g. 7) , dar 5 namai renka parašus (J. Biliūno g. 20, Statybininkų g. 4, Žiburio g. 2, Sturtupio g. 13, Ažuožeriai, T. Vaižganto g. 75, Svėdasai).

Informacija apie VI renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (7-kvietimas, 2019-08-14)

Parengti investiciniai planai 15 daugiabučių namų: Statybininkų g. 4, Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 20, J. Biliūno g. 30, Šaltupio g. 10, Šaltupio g. 12, Anykštos g. 25, Ažupiečių g. 3, A. Baranausko a. 3, K. Ladigos g. 29, Valmuso g. 1, N. Elmininkai, Sodų g. 1, N. Elmininkai, Sturtupio g. 13, Ažuožeriai, Vairuotojų g. 5. 2020-05-19 su Všį „Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašytos valstybės paramos sutartys 10-čiai daugiabučių gyvenamųjų namų:  Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 30, Šaltupio g. 10, Šaltupio g. 12, Anykštos g. 25, Ažupiečių g. 3, A. Baranausko a. 3, K. Ladigos g. 29, Sodų g. 1, N. Elmininkai, Anykščių r. Pasirašytos valstybės paramos sutartys su Všį „Būsto energijos taupymo agentūra“.

Ruošiamos paraiškos bankui, finansavimui gauti.

Informacija apie V renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (6-kvietimas, 2018-07-27)

(Artimiausiu metu bus organizuojami techninių projektų pristatymai gyventojams nuotoliniu būdu. Gyventojai galės pareikšti pastabas, pasirašyti jog su projektu susipažino).

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybininkų g. 7 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 2. | Statybininkų g. 2/2a | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 3. | Žiburio g. 15 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 4. | Statybininkų g. 10 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.10.09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.07.23 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 5. | Storių g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. “. 2020.06.17 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 6. | Storių g. 2 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.10.09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.09.06 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. “. 2020.06.17 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 7. | Mindaugo g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.06.19 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 8. | Mindaugo g. 21 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.06.19 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 9. | Valaukio g. 6 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.21 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. |
| 10. | Šaltupio g. 49 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.06.18 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 11. | Šviesos g. 14 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.06.18 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 12. | Kęstučio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai per CPO. Prašoma Betos pakeisti valstybės paramos sutartį, kad leistų projektavimo darbus pirkti su rangos darbais. 2020.07.02 gautas Betos pritarimas rangos darbams su projektavimu pirkti. |
| 13. | P. Cvirkos g. 36, Kavarskas | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.27 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.06.30 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 14. | Respublikos a. 10, Kavarskas | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai per CPO. Prašoma Betos pakeisti valstybės paramos sutartį, kad leistų projektavimo darbus pirkti su rangos darbais. 2020.07.02 gautas Betos pritarimas rangos darbams su projektavimu pirkti. |

Informacija apie IV renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (5-kvietimas, 2017-10-02)

Anykščių rajono savivaldybės administracija buvo parengusi 14 investicinių planų iš kurių 11 buvo pritarta. Ruošiamos paraiškos Vipai dėl finansavimo pritarimo. 2018.11.26-2018.12.12 gautas Vipa finansavimas.

Statybininkų g. 14, Anykščiai

Statybininkų g. 12, Anykščiai

J. Biliūno g. 33, Anykščiai

Mindaugo g. 4, Anykščiai

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ramybės g. 11 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-03-16 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Guresta“ Pasirašyta sutartis 2020-04-30, terminas 5 mėn. Vyksta statybos darbai. |
| 2. | Statybininkų g. 12 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Gedsta“. Pasirašyta sutartis 2020-05-21, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. . 2020.06.30 atlikta 10% darbų. |
| 3. | Žiburio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.03.20 nutraukta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ ir paskelbtas konkursas projektavimo darbams iš naujo. 2020-04-21 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „A-Z projektai“. |
| 4. | Statybininkų g. 14 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.11.26 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-24 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-02-19, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. 2020.06.30 atlikta 85% darbų. |
| 5. | J. Biliūno g. 33 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-02-07 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-04-15, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. 2020.06.30 atlikta 5% darbų. |
| 6. | Mindaugo g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-21 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-04-15, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. 2020.06.30 atlikta 70% darbų. |
| 7. | Mindaugo g. 17 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-28 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Auštaitijos ranga“. Pasirašyta sutartis 2020-05-08, terminas 10 mėn. |
| 8. | J. Basanavičiaus g. 54 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-21 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Aukštaitijos ranga“. Pasirašyta sutartis 2020-04-24, terminas 10 mėn. |
| 9. | Paupio g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. Laukiama statybos leidimo. |
| 10. | Žiburio g. 19 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. . 2020-05-13 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Guresta“ Pasirašyta sutartis 2020-07-01, terminas 5 mėn. |
| 11. | Statybininkų g. 9 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. . 2020-05-13 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. |

Informacija: (4-kvietimas, 2017-10-26) Anykščių r. nebuvo įtrauktas. Šį kvietimą gavo 10             probleminių  rajonų papildant 3-kvietimą).

Informacija apie III renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (3-kvietimas, pagal kvotas,9)

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybininkų g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis 2017-09-18, terminas 12 mėn. iki 2018-09-18, rengiamas TDP. Vyksta TDP ekspertizė. Gautas statybos leidimas 2018-04-20. Vyksta statybos darbai. 2019.12.31 atlikta 99% darbų. Ieškomi nauji rangovai statybos darbams pabaigti ir objektą priduoti. |
| 2. | J. Biliūno g. 34 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, 2017-08-11, terminas 13 mėn. iki 2018-09-11, rengiamas TDP. Skelbiami konkursai TDP ekspertizei. Vyksta TDP ekspertizė. Gautas statybos leidimas 2018-05-31. Vyksta statybos darbai. 2019.12.31 atlikta 99% darbų. Ieškomi nauji rangovai statybos darbams pabaigti ir objektą priduoti. |
| 3. | Cvirkos g. 1, Kavarskas. | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Kreiptasi į banką dėl finansavimo. Gautas banko pritarimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Anrestas“. Pasirašyta sutartis, 2017-07-19, terminas 14 mėn. iki 2018-09-19, rengiamas TDP. Skelbiami konkursai TDP ekspertizei. Vyksta TDP ekspertizė. Gautas statybos leidimas 2018-06-29.Vyksta statybos darbai. 2019.12.31 atlikta 99% darbų. Ieškomi nauji rangovai statybos darbams pabaigti ir objektą priduoti. |

III renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ažupiečių g. 8 (I) | UAB „Aukštaitijos ranga“ |
| 2. | Šviesos g. 12a(I) | UAB „Žilinskis ir co“ |
| 3. | J. Biliūno g. 68 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 4. | Storių g. 5 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 5. | Ramybės g. 14I) | UAB „Žilinskis ir co“ |
| 6. | Liudiškių g. 16I) | UAB „Statybų kodas“ |

II renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šaltupio g. 45 | UAB „Dailista“ |
| 2. | Šaltupio g. 47 | UAB „Dailista“ |
| 3. | Žiburio g. 5 | UAB „Dailista“ |
| 4. | J. Biliūno g. 64 | UAB „Dailista“ |
| 5. | Šaltupio g. 46 | UAB „Dailista“ |
| 6. | J. Biliūno g. 26 | UAB „Anrestas“ |
| 7. | J . Biliūno g. 28 | UAB „Anrestas“ |
| 8. | Liudiškių g. 31 A | UAB „Anrestas“ |
| 9. | Liudiškių g. 31 B | UAB „Anrestas“ |
| 10. | Liudiškių g. 31 C | UAB „Anrestas“ |
| 11. | Ramybės g. 5 | UAB „Orlista“ |
| 12. | Liudiškių g. 21 | UAB „Anrestas“ |
| 13. | Liudiškių g. 23 | UAB „Anrestas“ |
| 14. | J. Biliūno g. 25 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 15. | Ažupiečių g. 6 | UAB „Anrestas“ |
| 16. | Ramybės g. 9 | UAB „Anrestas“ |
| 17. | Šviesos g. 6 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 18. | Statybininkų g. 19 | UAB „Bodesa“ |
| 19. | Žiburio g. 13 | UAB „Anrestas“ |
| 20. | Vilniaus g. 35 A | UAB „Aulaukis“ |
| 21. | Mindaugo g. 6 | UAB „Denega“ |
| 22. | Paupio g. 6 | UAB „G&J group, UAB„Veoenergija“ ir UAB „Astana“ |
| 23. | Mindaugo g. 8 | UAB „Anrestas“ |

I renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos g. 2 (I) | Axis industries |
| 2. | Šviesos g. 4 (I) | Axis industries |
| 3. | Kudirkos g. 2 (II) | Axis industries |
| 4. | Kudirkos g. 4 (I) | Axis industries |
| 5. | Kudirkos g. 6 (II) | Axis industries |
| 6. | Valaukio 10 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 7. | Vienuolio g. 7 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 8. | Vienuolio g. 9 (I) | Aukštaitijos ranga |
| 9. | Vienuolio g. 11 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 10. | Vienuolio g. 13 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 11. | Vienuolio g. 15 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 12. | Statybininkų g. 15 (I ) | Ukmergės statyba |
| 13. | Statybininkų g. 17 (I) | Ukmergės statyba |

Ruošė: Renovacijos projektų vadovas Linas Pravilionis, linas.pravilionis@anykom.lt,

tel. 8 612 78907