Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl pritarimo viešosios įstaigos ANYKŠČIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2021 m. veiklos ataskaitai

2022 m. balandžio     d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 4 dalimi, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 4 dalį, Viešojo subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 17 ir 18 punktų nuostatas bei į Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus 2022 m. kovo 29 dienos raštą Nr. S-24 „Lydraštis“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

Pritarti viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                       Sigutis Obelevičius

PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio               sprendimu

Nr. 1-TS-

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

- VADOVO ŽODIS

2021 metais Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Anykščių TVIC)  savo veiklą organizavo ir vykdė vadovaudamasis Anykščių rajono savivaldybės strateginiu 2019–2025 metų plėtros planu, patvirtintu 2018 m. gruodžio 20 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-337,  Anykščių rajono savivaldybės tarybos  2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-T-129, kuriuo buvo patvirtinta Anykščių TVIC 2021 m. veiklos strategija. Strategijos įgyvendinimo kokybiniai ir kiekybiniai pasiekimo rezultatai pateikiami šioje ataskaitoje.

VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras vykdydamas savo veiklas siekia užtikrinti, kad:

- Anykščių TVIC veikla būtų vykdoma įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintus strateginius, metinius veiklos planus, programas bei procedūras;

- Anykščių TVIC, vykdydamas veiklą, laikosi finansų valdymo principo, grindžiamo:

  - ekonomiškumu, kuris suprantamas kaip minimalus išteklių panaudojimas užtikrinant vykdomos veiklos kokybę;

  - efektyvumu, kuris suprantamas kaip geriausias naudojamų išteklių ir vykdomos veiklos (kiekio, kokybės ir laiko požiūriu) santykis;

  - rezultatyvumu, kuris suprantamas kaip nustatytų veiklos tikslų ir planuotų rezultatų pasiekimo lygis;

  - skaidrumu, informacija apie Anykščių TVIC  finansinę ir kitą veiklą būtų patikima, aktuali, išsami, teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

2020 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje įvedus karantino rėžimą, kuris tęsėsi iki 2021 m. birželio 30 d., o nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, susidūrėme su precedento neturinčiu iššūkiu, kas iš dalies sukėlė Anykščių TVIC veiklos tęstinumo riziką. Kelionių (turizmo) ir gyventojų (apribotos galimybės lankytis patalpose) suvaržymai, įvesti siekiant stabdyti viruso plitimą, pragaištingai veikė įstaigos veiklą. Jau dvejus metus iš eilės susiduriame su išorės veiksniais, kurie visiškai nepriklauso nuo mūsų, bet tiesiogiai įtakoja mūsų veiklą.  Pasaulinio masto pandemija COVID-19 neigiamai įtakojo Anykščių TVIC veiklą bei suplanuotus siektinus rezultatus. Dėl įvestų apribojimų sumažėjo veiklos galimybės bei apimtys.

Dėl tuo metu susidariusios ekstremalios situacijos ir būtinos skubos veikti, buvo įvertintos galimybės darbus tęsti nuotoliniu būdu, o Pramogų ir sporto komplekse „Kalita“ veiklą fragmentiškai sustabdyti.

Dėl pandemijos įvestų juridinių asmenų veiklos ir fizinių asmenų judėjimo apribojimų tiesioginį neigiamą poveikį patyrė mūsų partneriai, t. y. su turizmo, apgyvendinimo, maitinimo, keleivių vežimo paslaugomis susiję sektoriai, mums reikėjo iš naujo peržiūrėti ir atitinkamai koreguoti sutartis, įsipareigojimus. Taip pat dėl įvestų apribojimų, susijusių su tiesioginiu vartotojo ir paslaugų teikėjo kontaktu, sumažėjo galimybės teikti paslaugas fiziniams asmenims bei SVV subjektams. Vis dėlto pandemijos iššūkiai atnešė ne tik praradimų, bet ir suteikė galimybių pasitikrinti savo stipriąsias puses, paskatino spręsti tas problemas, kurių sprendimai buvo vis atidėliojami.

Karantino laikotarpiu Anykščių TVIC darbuotojai, kurie nebuvo prastovose ir neturėjo nedarbingumo pažymėjimų, vykdė nuotolinį darbą. Pasitelkdami į pagalbą informacines technologijas (toliau – IT), pradėjome teikti paslaugas nuotoliniu būdu. Karantino pradžioje šis procesas vyko lėtai, vėliau procesas įgavo didesnį tempą ir apimtimis.  Taip pat teko prisitaikyti ir klientams. Karantino metu padaugėjo konsultacinių paslaugų, kurias teikėme IT pagalba. 2021 m. III ketv.  darbuotojai sugrįžo iš nuotolinio darbo ir savo darbines funkcijas vykdė pagrindiniame biure bei Kalitos kalno pramogų centre (Kalno g. 25, Anykščiai).

2021 m. sugrįžę po ilgalaikio karantino laikotarpio, pradėjome vykdyti nuolatinę veiklą, kuri buvo numatyta 2021 m. veiklos plane. Sugrįžę iš prastovų, iš nuotolinio darbo, intensyviai „kibome“ į darbus. Juos reikėjo organizuoti greitai, efektyviai ir labai sutelktai, tam, kad būtų pasiekti veiklos rezultatai, nors kasdieninė nežinia, kaip greitai ir kada gali būti įvesti nauji apribojimai, kėlė nerimą. Teikėme konsultacijas, rengėme ir publikavome informaciją, organizavome renginius, prekybines muges, veikė vasaros rogučių trasa, virtualios realybės pramoga  ir kt.

Turistai lankėsi Anykščių TVIC norėdami įsigyti magnetų „Surink Lietuvą“, žemėlapių, suvenyrų, kitų jiems aktualių turistinių leidinių bei atributikos. Lankytojai, užsukę į Anykščių TVIC, teiravosi informacijos apie Anykščių  rajono ir kitų Lietuvos regionų lankytinus objektus bei vietas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas Anykščių rajone, aktyvias vandens pramogas, turistines stovyklavimo galimybes. Taip pat lankėsi norėdami įsigyti vasaros rogučių bilietų.

Užsienio turistai itin domėjosi dviračių maršrutais Anykščių rajone, teiravosi informacijos apie maitinimo bei apgyvendinimo įstaigas, kurias galima būtų pasiekti dviračiu.

Anykščių TVIC vasaros sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d.) dirbo nuo pirmadienio iki sekmadienio  be pietų pertraukos. Du specialistai turizmo informaciją teikė telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai atvykusiems, paštu, socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Turizmo informacija 24 val. per parą yra pasiekiama internetinėje svetainėje www.infoanyksciai.lt, kuris yra lietuvių, anglų, latvių ir rusų kalbomis. 2021 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. buvo atlikti internetinės svetainės  atnaujinimo darbai. Siekta lankytojams sukurti patrauklesnį ir patogesnį tinklapį, kuriame būtų galima lengvai rasti ieškomą informaciją. Svetainėje per analizuojamus metus apsilankė 189 828 lankytojų. Anykščių TVIC svetainėje informacija pateikiama lietuvių, latvių, anglų ir rusų kalbomis. Duomenų bazė nuolat atnaujinama, tikslinama informacija apie rajone lankomus turistinius objektus, automobilių, dviračių, pėsčiųjų bei vandens maršrutus, laisvalaikio praleidimo vietas, teikiamas paslaugas, pramogas, apgyvendinimo bei maitinimo įstaigas, ekskursijas ir kt. Naujienų skiltyje skelbiami informaciniai pranešimai, teikiama informacija apie rajone vykstančius renginius, mokymus, seminarus, parodas. Anykščių TVIC internetinėje svetainėje pateikti elektroniniai turistiniai Anykščių rajono leidiniai, reprezentaciniai filmai, naudingos turistinės nuorodos bei interaktyvus žaidimas „Anykščiai“. Taip pat veikia elektroninė parduotuvė.

COVID-19 pandemijos ir kiti neigiami poveikiai:

Vertindami, kaip COVID-19 pandemija paveikė Anykščių TVIC  veiklą, galima teigti, kad:

- apribojimai ir aplinkos pasikeitimai sumažino klientų skaičių;

- karantinas pakeitė nusistovėjusią praktiką fiziškai dalyvauti susitikimuose su klientais, partneriais, bendravimą su klientais  ar parneriais, bendravimas persikėlė į virtualią erdvę;

- organizuotas nuotolinis darbas, darbuotojams skelbtos prastovos, turėjo įtakos suplanuotų rezultatų pasiekiamumui;

- įvestas karantinas sustabdė naujų paslaugų plėtrą;

- svarbiausi darbo organizavimo nuotoliniu būdu iššūkiai buvo: sunkumai kontroliuojant darbuotojų darbą bei jo kokybę, kompiuterinės technikos trūkumas, interneto kokybės problemos;

- įvesti apribojimai paskatino pristabdyti verslo plėtros projektus, įvedė daugiau neapibrėžtumo dėl veiklos tęstinumo tiek pandemijos sąlygotų veiklos apribojimų stipriai paveiktų, tiek mažiau paveiktų įmonių atveju.

Vertindami, kaip meterologinės sąlygos veikė Anykščių TVIC  veiklą,  galima teigti, kad:

- esant nepalankioms oro sąlygoms  sulaukiame ženkliai mažiau lankytojų tiek turistų, tiek pramogų mėgėjų, kurie lankosi ir naudojasi vasaros rogučių trasa, pramoginiu traukinuku ir kt. paslaugomis;

- lyjant lietui, dėl žmonių saugumo neveikia „tubingo“ trasa. Vasaros rogutės negali veikti, jeigu yra minusinė temperatūra ir smarkus lietus arba perkūnija;

- slidinėjimo trasa neveikia, jeigu vėjo gūsiai būna 30 m/s. Slidinėjimo trasos naudojimo intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo minusinės temperatūros pastovumo.  Klimatinių veiksnių visuma (temperatūra, kritulių kiekis, drėgmė, vėjas) nulemia teikiamų paslaugų  periodiškumą ir neigiamai įtakoja Anykščių TVIC veiklą bei veiklos rezultatus.

Teigiami poveikiai ir veiksniai, kurie teigiamai veikia turistų (klientų) skaičiaus didėjimą:

- Gyvenimo lygio kilimas. Padidėjusios gyventojų grynosios pajamos, daugelyje šalių dirbantiesiems suteikiamos apmokamos atostogos, galimybė atostogauti daugiau kaip vieną kartą per metus, vykti į tolimesnes vietoves, užsienio šalis;

- Laisvalaikio ilgėjimas. Trumpesnė darbo savaitė, ilgesnės atostogos (įvairiose šalyse darbo savaitės ir atostogų trukmė skiriasi). Daugėja savaitgalio išvykų. Lankstūs darbo grafikai, darbas namie, ne visą darbo dieną.

- Gyvenimo būdo kitimas. Pagerėjus gyvenimo ir darbo sąlygoms, žmonės ilgiau gyvena, išeina į pensiją dar būdami aktyvūs ir pakankamai geros sveikatos. Populiarėja sveika gyvensena, aktyvus poilsis (fiziniai pratimai, slidinėjimas, vandens sportas ir pan.), mažiau laiko praleidžiama paplūdimiuose, vis labiau domimasi kruizinėmis kelionėmis, pramogų parkais. Panaikinti pandeminiai apribojimai ir atsiradusios galimybės laisvai keliauti.

- Mokslo ir technikos pažanga. Greitesnės, patogesnės transporto priemonės, galimybė užsisakyti kelionę, bilietus internetu.

- Susisiekimo gerėjimas. Plečiantis kelių tinklui ir gerėjant jų kokybei, mažėja kelionių išlaidos ir trukmė, todėl žmonės keliauja dažniau ir toliau.

- Paslaugų gausėjimas. Didėja paslaugų, pramogų įvairovė, keliaujantieji gali pasirinkti jiems priimtiną paslaugų kompleksą, aptarnavimo lygį. 2021 m. Anykščių rajone buvo pradėta teikti 30 proc. daugiau paslaugų / pramogų turistams.

- Reklama. Kelionės, lankytinos vietos, laisvalaikio užsiėmimai reklamuojami per žiniasklaidą. Interneto ir šiuolaikinių komunikacijų poveikis turizmui.

- Kylantis kultūros lygis. Daugėja pažintinių kelionių. Vis labiau suvokiama natūralios aplinkos išsaugojimo svarba, skatinamas tausojamasis turizmas. Anykščių rajone, lyginant su kitais Aukštaitijos rajonais, vyksta daugiau renginių, ypatingai tradicinių, kurie yra žinomi ir į juos atvyksta turistai.

Apibendrinant, galima teigti, kad 2021 m. kaip ir 2020 m.  metai buvo kupini iššūkių. Turėjome spręsti, kaip įvykdyti suplanuotas veiklas, kaip vykdyti veiklą ir sulaukti, kol pandemija ir (arba) apribojimai pasibaigs. Tikimės, kad kiti metai pamažu rodys atsigavimo ženklus ir turėsime daugiau galimybių vykdyti veiklas.

- INFORMACIJA APIE VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ, VEIKLOS KOKYBINIAI IR KIEKYBINIAI REZULTATAI, PASIEKTI VYKDANT STRATEGINĮ VEIKLOS PLANĄ

Pagrindiniai Anykščių TVIC veiklos kryptys:

- Rajono turistams – rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankytinas Anykščių rajono savivaldybės vietoves ir objektus, skleisti informaciją apie Anykščių  rajoną, tvarkyti ir teikti turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai, įgyvendinti rinkodaros priemones turizmui rajone skatinti. Gerinti Pramogų ir sporto centro „Kalita“ teikiamas paslaugas, didinti jų įvairovę, gerinti infrastruktūrą.

- Rajono verslininkams – teikti informaciją, konsultacijas ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

Anykščių TVIC veiklos tikslai:

1. Tenkinti viešuosius interesus ir skatinti Anykščių rajono turizmo ir verslo plėtrą, atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turizmo bei verslo plėtros prioritetus, ugdyti visuomenės verslumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą Anykščių rajone, didinant įmonių konkurencingumą.

2. Nuosekliai populiarinti ir aktyviai skleisti  informaciją Lietuvoje ir užsienyje apie Anykščių rajono turizmo ir verslo objektus bei čia vykdomas veiklas, taip prisidedant prie verslaus, patrauklaus ir svetingo Anykščių įvaizdžio kūrimo siekiant grįžtamos materialios naudos Anykščių rajono paslaugų teikėjams ir gyventojams.

3. Skatinti naujų įmonių kūrimąsi Savivaldybėje, teikti informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas, praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiesiems verslo subjektams, padėti plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą bei efektyvumą, plėsti turizmo ir verslo informacijos ir rinkodaros paslaugas.

Tikslui Nr. 1 įgyvendinti išsikelti uždaviniai ir pasiekti rodikliai

Anykščiuose, kaip ir daugelyje Lietuvos teritorijų,  daugiausia turistų apsilanko vasaros metu. Todėl ypatingai svarbu  išvengti neigiamo sezoniškumo poveikio turizmo rinkai, siekiant optimaliai išnaudoti Anykščių turtingą gamtos  paveldą. Anykščiams ypatingai svarbu, kad lankytojai apie jį sužinotų, išgirstų ir paskaitytų prieš atvykdami. Kokybiškos paslaugos, turizmui pritaikyta ar vietovei būdinga infrastruktūra, žinomi tarptautiniai kultūros ir sporto renginiai, įdomūs žmonės, išskirtiniai turizmo maršrutai ir miestų viešos erdvės formuoja rajono įvaizdį. Svarbu bei naudinga kalbėti apie unikalius dalykus, kurie vyksta rajone, tapti matomais televizijoje, spaudoje bei socialiniuose tinkluose. Todėl būtina išnaudoti visas rinkodaros priemones, nuosekliai įgyvendinti  rinkodaros politiką ir komunikacijos strategiją.

Siekiant pritraukti turistus į miestą, reikia kryptingos, nuoseklios informacijos atnaujinimo savo reprezentacinėse svetainėse, raktinių žodžių naudojimo, išskirtinumo ir unikalumo išryškinimo, neapsiribojant inovatyviomis, tačiau taikant ir tradicines rinkodaros priemones (reklaminiai leidiniai, reklama televizijoje, spaudoje, radijuje ir kt.), asmeninius kontaktus, pasakojimus „iš lūpų į lūpas“.

Pastaraisiais metais, kintant vartotojo poreikiams, auga vidaus turizmo tradicijos, lietuviai aktyviau domisi savo šalimi.

Anykščių  TVIC nuolat renka, sistemina, atnaujina ir teikia turistinę informaciją apie rajono rekreacinius išteklius, apgyvendinimo, maitinimo ir kitas įstaigas. Informacija apie Anykščių rajono turistinius išteklius teikiama nemokamai žodžiu ir platinama informaciniuose leidiniuose visiems rajono svečiams ir gyventojams, kurie apsilanko Anykščių TVIC. Neturintiems galimybės atvykti į centrą, turizmo informacija suteikiama elektroniniu paštu, telefonu. Informacija apie organizuojamus centro renginius bei kitos naujienos skelbiamos:

  - Oficialioje Anykščių TVIC internetinėje svetainėje www.infoanyksciai.lt;

  - Anykščių TVIC  Facebook paskyrose;

  - Anykščių TVIC  Instagram paskyroje.

Informacija bei statistiniai duomenys, ataskaitos pateikiamos:

  - Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai;

  - LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;

  - Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijai;

  - Lietuvos ir užsienio turizmo informacijos centrams;

  - Regioninių ir nacionalinių parkų lankytojų centrams;

  - Muziejams;

  - Turizmo informaciją platinančioms ir reklamuojančioms internetinėms svetainėms;

  - Regioninei, respublikinei spaudai.

Anykščių TVIC   glaudžiai bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Lietuvos turizmo informacijos ir verslo centrais, valstybinių parkų lankytojų centrais.

Socialiniai tinklai

Kiekvienais metais socialiniai tinklai tampa vis populiaresni ir jų naudojimas auga, ne vien tik asmeniniam naudojimui, bet ir informacijos paieškai. Socialiniai tinklai išlieka vieni iš veiksmingiausių priemonių informacijos sklaidai, reprezentuojant miestą ir sudominant žmones atvykti į Anykščius.

Socialiniai tinklai šiais laikais yra svarbiausia ir veiksmingiausia jungtis, kurios pagalba galima greičiau surasti naujienas, jas paskelbti, stebėti ir lengviau viešinti svarbią informaciją, užmegzti naujus kontaktus bei bendrauti su Lietuvos ir užsienio turizmo agentūromis, žurnalistais, kelionių tinklaraštininkais ar turistais. Pastebime, kad mūsų sekėjai renkasi socialinius tinklus turistinės informacijos paieškai, teikia užklausas bei vis dažniau susisiekia su Anykščių TVIC darbuotojais būtent per socialinius tinklus. Siekdami užtikrinti kuo greitesnį savo klientų aptarnavimą, į tokias užklausas atsakome ir ne darbo metu. Tai sustiprina pasitikėjimo ryšį tarp būsimo turisto ir Anykščių krašto.

Socialinis tinklas - Facebook

Pagrindiniai Anykščių TVIC valdomi komunikacijos kanalai socialiniuose tinkluose yra Facebook puslapiai: „Visit Anykščiai“, „Info Anykščiai turizmo informacija“, „Kalitos kalnas“.

Facebook puslapis „Visit Anykščiai“ turi daugiau nei 29 285 sekėjų. Šią platformą naudojame Anykščių rajono įvaizdžio formavimui ir Anykščių reprezentavimui. Čia pateikiama atrinkta informacija, nuotraukos ar vaizdo įrašai, kurie aktualūs didesnei auditorijai ir padeda formuojant Anykščių, kaip kurortinės teritorijos, įvaizdį. Siekiama sudominti vartotojus ne tik čia keliauti, bet ir suformuoti jų nuomonę apie Anykščius, kaip apie patrauklią vietą gyventi, kurti ir investuoti. 2021 m. šiame puslapyje paskelbėme ir pasidalinome 437 įrašais. Gavome 154 žinutes. Šiais metais naujų sekėjų skaičius padidėjo virš 200.

Facebook puslapis „Info Anykščiai Turizmo informacija“ skirtas viešinti aktualią informaciją tiek turistams, tiek vietiniams gyventojams ir yra labiau orientuotas į vietinį turistą ar gyventoją, kuris seka kasdienes Anykščių turizmo naujienas. Skaitydami šį puslapį žmonės greičiausiai sužino apie tai, kas vyksta mieste, rajone, kokie renginiai vyks artimiausią mėnesį. Šis puslapis turi 9 150 sekėjų. 2021 m. paskelbėme ir pasidalinome 308 įrašais. Gavome 22 žinutes. Šiais metais puslapį pradėjo sekti daugiau kaip 200 naujų sekėjų.

Facebook puslapis „Kalitos kalnas“ turi 13 830 sekėjų. Paskyroje skelbiamos  pramogų ir sporto centro „Kalita“ svarbiausios naujienos, darbo laikas, nuotraukų galerijos, renginiai. Šis puslapis didina pramogų ir sporto centro žinomumą. Susidomėjimas paslaugomis jaučiamas ištisus metus, tačiau didžiausias susidomėjimas yra šiltuoju metų laiku. Gavome 175 žinutes.

2021 m. socialiniame tinkle Facebook su mokama reklama pasiekėme 135 978 žmonių auditoriją. Facebook naudoja algoritmus, kurie apskaičiuoja, kiek ir kokia žmonių auditorija matys paskelbtą informaciją (pasirenkant tikslinę auditoriją ir nustatant reikiamą biudžetą). Be mokamos reklamos būtų gerokai sunkiau pasiekti tikslinę auditoriją.

Parengta ir apmokėta už 13 įrašų. Įrašai buvo skelbiami Facebook: „Visit Anyksciai“, „Info Anykščiai turizmo informacija“, „Kalitos kalnas“.

Socialinis tinklas - Instagram

Instagram paskyra „visitanyksciai“ (Visit Anyksciai) buvo sukurta 2015 m. Socialinio tinklo paskyroje informacija pateikiama nuotraukų ar vaizdo įrašų pagalba siekiant supažintini sekėjus ne tik su gerai žinomais lankytinais objektais, naujovėmis, bet ir mažiau lankomomis vietovėmis ar objektais. Per 2021 m. į šią paskyrą įkėlėme daugiau nei 32 nuotraukas bei pasidalinome daugiau nei 500 Anykščių rajono paslaugų tiekėjų istorijų. Instagram istorijų sekimas 2021 m. buvo labai populiarus ir mėgiamas vartotojų. Jų pagalba tapo lengviau dalintis momentinėmis naujienomis, paslaugų tiekėjų informacija ir taip pasiekti didesnį skaičių potencialių turistų. Paskyrą seka 1 540 žmonių. Didelė dalis sekėjų yra ne tik turistai, bet ir turizmo agentūros, nuomonių formuotojai, tinklaraštininkai iš įvairių pasaulio šalių, kurie rašo apie lankomus miestus ir turistinius objektus, turizmą, keliones. Anykščių TVIC šiame socialiniame tinkle dalinasi kokybiškomis nuotraukomis ir tikslingai atrinktais raktažodžiais, taip pasiekiama tikslinė auditorija.

Nuo 2016 m. administruojame ir kitą Instagram paskyrą – „kalitoskalnas“ (Kalitos kalnas), kurioje talpiname emocinio turinio pranešimus, nuotraukas ar vaizdo įrašus apie teikiamas paslaugas. Anykščių TVIC siekia pritraukti tikslinę auditoriją (šeimas, keliautojus, socialinių tinklų nuomonių formuotojus), atkreipti dėmesį ir sudominti teikiamomis paslaugomis, sukelti teigiamas emocijas ir sukelti norą atvykti išmėginti pramogas, teikiamas Pramogų ir sporto centre „Kalita“.

Google

2021 m. Anykščių TVIC aktyviai naudojo Google platformos „Mano Verslas“ įrankį ir administravo dvi „Mano verslas“ paskyras: Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras  ir Pramogų ir sporto centras „Kalita“ (Kalno g. 25, Anykščiai). Google turi labiausiai naudojamą paieškos variklį pasaulyje, lankytojai labai greitai ir efektyviai, naudodami Google paiešką, suranda aktualiausią informaciją apie Anykščių TVIC teikiamas paslaugas, kontaktinę informaciją, adresą, darbo laiką, sezoniškumą ar organizuojamus renginius. Naudodamiesi šiuo įrankiu, kuriame daugelis lankytojų palieka vertinimus ir atsiliepimus, Anykščių TVIC gali stebėti teikiamų paslaugų kokybės vertinimus ir jas tobulinti. Taip pat stebime vartotojų elgseną, paieškos internete rezultatus ir atsižvelgdami į tai adaptuojame savo viešinamą informaciją internete. Naudojant šį Google įrankį 2021 m. paskyros našumo statistika rodo, kad vidutiniškai per mėnesį Anykščių TVIC paslaugomis domėjosi ir informaciją surado beveik 30 000 žmonių.

Informaciniai leidiniai

2021 m. išleidome / turėjome  Anykščių kraštą pristatančius turistinius leidinius: dalinome nemokamai turistams, taip pat juos vežėmės į susitikimus, renginius, kur dalindami leidinius, pristatėme Anykščius:

•	Turizmo gidas „Kryptis Anykščiai“ LT.;

•	Turizmo gidas „Kryptis Anykščiai“ EN;

•	Turizmo gidas „Kryptis Anykščiai“ RU;

•	Turizmo gidas-schema „Anykščiai čia gera“ LT.;

•	Atnaujinome bendrą ežerų krašto leidinį „Pasinerk į Ežerų kraštą“ LT.;

•	Žemėlapis „ Dviračių takai_ Anykščiuose“, LT;

Kita spausdintinė / informacinė medžiaga, kurią Anykščių TVIC pateikdavo paslaugų ir pramogų tiekėjai:

•     „Pasinerk į Ežerų kraštą“ LT Žemėlapis;

•     Dviračių takai_ Anykščiuose“, LT;

•     Vaizdo įrašas „Ežerų krašte kaip vasara“.

2 lentelė. 1 Tikslo įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai

| Nr. | Priemonės, veiksmo pavadinimas | Įvykdymo terminai | Rezultatų įgyvendinimo vertinimo kriterijai | Kiekybiniai rezultatai 2020 m. | 2021 m. veiklos rezultatų vertinimo kriterijų planuotų reikšmių Ne pasiekimo ar viršijimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tikslas Nr. 1 Tenkinti viešuosius interesus ir skatinti Anykščių rajono turizmo ir verslo plėtrą, atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turizmo bei verslo plėtros prioritetus, ugdyti visuomenės verslumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą Anykščių rajone, didinant įmonių konkurencingumą |  |  |  |  |  |
| - Uždavinys Nr. 1 Šiuolaikinėmis rinkodaros ir komunikacijos priemonėmis kurti Anykščių rajono, kaip patrauklios ir svetingos turistinės vietovės, įvaizdį ir didinti jos patrauklumą keliautojams |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Anykščių rajono turizmo išteklius pristatančių informacinių-reklaminių leidinių parengimas skirtingomis užsienio kalbomis ir leidyba. Leidinių platinimas | 2021 m. I ketv. | Išleistas leidinys „Ežerų krašto turistinis gidas“ (lietuvių kalba) | Tiražas: 10 000 egz. | Pasiektas rezultatas 10 000 egz. |
|  |  | 2021 m. I–III ketv. | Bendradarbiaujant su kaimyniniais rajonais išleistas naujas turistinis leidinys „ Aukštaitijos ežerų kraštas“ | Bendras tiražas: 15 000 egz., Anykščių rajono tiražas: 3 000 egz. | Rezultatas atitinka planuotą Pasiektas rezultatas 3 000 egz. |
|  |  | 2021 m. I ketv. | Papildytas elektroninis leidinys „Anykščiai 2021“ | Elektroniniai leidiniai talpinami internetinėje svetainėje www.infoanyksciai.lt | Rezultatas atitinka planuotą |
| 1.2. | Anykščių rajono, kaip visus metus patrauklaus lankytojams bei turistams traukos objekto, įvaizdžio formavimas | 2020 m. I–IV ketv. | Parengti ir publikuoti informaciniai pranešimai apie žiemos sezono metu vykstančius renginius ir teikiamas paslaugas | 14 informacinių pranešimų (lietuvių, latvių bei anglų kalbomis) | Rezultatas atitinka planuotą Pasiektas rezultatas 14 vnt. |
| 1.3. | Vykdoma Anykščių rajono turizmo išteklių reklama / rinkodara | 2021 m. I–IV ketv. | Suorganizuotos ir įgyvendintos reklaminės kampanijos | 5 reklaminės kampanijos (spauda, televizija, radijas) | Rezultatas atitinka planuotą |
| 1.4. | Vykdomas kryptingas Anykščių krašto viešinimas socialiniuose tinkluose bei įvairiose platformose | 2021 m. I–IV ketv. | Informacijos parengimas ir platinimas per socialinius ir kt. tinklus | 40 proc. išaugęs Centro Facebook, Instagram susidomėjimas paskyromis | Planuotas rezultatas yra viršytas 5 proc. |
|  |  |  |  | 10 proc. išaugęs susidomėjimas Centro Youtube kanalu | Planuotas rezultatas yra viršytas 10 proc. |
|  |  |  |  | 15 proc. padidėjusi informacijos sklaida Tripadvisor, Booking platformose | Planuotas rezultatas yra viršytas 5 proc. |
|  |  |  |  | 20 proc. išaugę Google+ , informacijos paieškos sistemos, paieškų rodikliai | Planuotas rezultatas yra viršytas 10 proc. |

Tikslui Nr. 2 įgyvendinti išsikelti uždaviniai ir pasiekti rodikliai

Nuosekliai populiarinti ir aktyviai skleisti  informaciją Lietuvoje ir užsienyje apie Anykščių rajono turizmo ir verslo objektus bei čia vykdomas veiklas, taip prisidedant prie verslaus, patrauklaus ir svetingo Anykščių įvaizdžio kūrimo siekiant grįžtamos materialios naudos Anykščių rajono paslaugų teikėjams ir gyventojams.

Anykščių rajono turizmo objektų aktualumo, lankomumo ir žinomumo didinimas, turizmo išteklių pristatymas internetinėje erdvėje, spaudoje ir televizijoje, informacinės sistemos stiprinimas ir rinkodaros plėtra.

Anykščių TVIC vykdė nuolatinį bendradarbiavimą su žiniasklaida, tinklaraštininkais, nuomonės formuotojais, nes straipsniai žiniasklaidoje, specializuotuose leidiniuose, tinklaraštininkų, nuomonės formuotojų platinama informacija, reportažai, televizijos bei radijo laidos suteikia galimybę efektyviau didinti Anykščių rajono žinomumą bei lengviau formuoti patrauklios turistinės vietovės įvaizdį. Viešinant informaciją 2021 m. intensyviai bendradarbiavome su Lietuvos turizmo ir laisvalaikio naujienų portalu „We Love Lithuania“, „Lietuvos rytu“.

2021 m. Anykščių TVIC, bendradarbiaudamas su žurnalistais, parengė ir parašė 15 straipsnių Lietuvos rinkai apie Anykščių rajono išteklius, pristatė rajono turizmo naujienas, renginius, edukacijas, pažintinius maršrutus. Iš viso per metus Anykščiai spaudoje buvo paminėti 96 straipsniuose, spaudai siuntėme  nuotraukas, teikėme informaciją,  viešinome, padėjome organizuoti bei ją sisteminti, o tuo pačiu padėjome ir didinti informacijos pasiekiamumą per turimus savo sklaidos šaltinius.

Anykščių turizmo resursų pristatymas, turistinės informacijos sklaida.

Nuolat atnaujiname informaciją Anykščių TVIC interneto svetainėje www.infoanyksciai.lt bei tobuliname informacinę sistemą. 2021 m. tinklapyje www.infoanyksciai.lt buvo atnaujinta elektroninė parduotuvė. Parduotuvė pildoma naujais suvenyrais su Anykščių atributika bei vietos gamintojų, menininkų, tautodailininkų produkcija ir turizmo paslaugų asortimentu.

Dalyvavimas įvairių organizacijų veikloje (turizmo centrų asociacija, klasteris).

Anykščių TVIC priklauso trims asociacijoms:

- Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacija. Pagrindinis šios asociacijos tikslas yra plėtoti ir populiarinti turizmo informacijos tinklą, skatinti naujų turizmo informacijos centrų steigimą, jų veiklos kokybę, modernizavimą. Asociacija vienija Lietuvos turizmo informacijos centrus. Buvimas asociacijoje padeda siekti vieningų tikslų, pasidalinti informacija, žiniomis ir kartu kurti vieningą turizmo informacijos centrų sistemą ir glaudžius bendradarbiavimo ryšius.

- Anykščių turizmo klasteris. Tai asociacija, kuri vienija 22 Anykščių rajono turizmo paslaugų tiekėjus. Tikslas: veikiant kartu pritraukti daugiau turistų į Anykščių kraštą, mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą, ilginti turistų apsistojimo laiką, praplėsti turizmo paslaugų spektrą, stiprinti informacijos sklaidą apie turizmo paslaugas, stiprinti turizmo įmonių tarpusavio bendradarbiavimą, didinti turizmo sektoriaus pridėtinę vertę. Anykščių TVIC aktyviai dalyvauja Anykščių turizmo klasterio veikloje: dalyvauja susirinkimuose, parodose, renginiuose, prisideda prie leidybinės-reklaminės veiklos, viešinimo ir paslaugų pardavimo. Asociacijos pastangomis kuriami bendruomeniniai ryšiai. Sprendžiamos rinkodarinės ir viešinimo problemos. Svarbiausias tikslas – vieningai siekti užsibrėžtų tikslų ir dirbti kartu.

- Nacionalinė turizmo verslo asociacija (NTVA). Ši asociacija vienija profesionalias atvykstamojo, išvykstamojo ir vietinio turizmo organizacijas, stiprina asociacijos narių, valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą, bendradarbiavimą bei partnerystę. Kelionių organizatorių indėlis į Lietuvos turizmo infrastruktūrą yra labai svarbus ne tik pavieniams turistams, bet ir visai šalies ekonomikai.

3. Statistinių duomenų rinkimas, kaupimas ir analizė.

Anykščių TVIC kiekvieną dieną fiksuoja įstaigos lankytojų skaičių, kiekvieną ketvirtį daro šių duomenų suvestinę bei šią informaciją teikia VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ ir Statistikos departamentui. Metų pabaigoje taip pat surenkami viso rajono paslaugų tiekėjų duomenys, kurie atspindi lankytojų srautus, parodo turistų poreikį, Anykščių krašto patrauklumą bei leidžia išskirti tikslines turistų grupes. Periodiškai vedamos duomenų ataskaitos reikalingais pjūviais. Taip pat renkami socialinių tinklų Google bei www.infoanyksciai.lt puslapių statistiniai duomenys. Šie duomenys leidžia nustatyti  objektų patrauklumą bei informaciją apie turistą (miestas, šalis, lytis, amžius ir pan.). Statistikos duomenų rinkimas, stebėjimas ir analizė leidžia išskirti tikslines turistų grupes ir joms pritaikyti atskirus rinkodaros planus.

Centro lankytojai

2021 m. Anykščių TVIC apsilankė 151 turistai iš užsienio. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame, kaip kinta šalių TOP 5 – užsienio šalių turistų kaita per 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 metus.

1 diagrama, Užsienio šalių lankytojų skaičius per metus.

Latvija išlieka pirmoje vietoje, nors lankytojų skaičius po truputį ir mažėja. Latvių turistai grįžta į Anykščius ir antrą kartą, tai parodo, kad mes esame gerai žinomi šioje šalyje, taip pat turi įtakos ir netolimas atstumas. Šiemet Estija nukrito į ketvirtą vietą, lyginant su praeitais metais. Stabilus skaičius lankytojų iš Didžiosios Britanijos.

1 lentelė. 5 užsienio šalys, iš kurių atvyksta daugiausia turistų

| Eil. Nr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Latvija | Latvija | Latvija | Latvija | Latvija |
| 2. | Rusija | Vokietija | Estija | Estija | Estija |
| 3. | Vokietija | Rusija | Didžioji Britanija | Didžioji Britanija | Lenkija |
| 4. | Didžioji Britanija | Didžioji Britanija | Lenkija | Lenkija | Didžioji Britanija |
| 5. | Nyderlandai | Suomija | Rusija | Vokietija | Italija |

TOP 5 užsienio šalių turistų kaita per 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 metus

2021 m. planuojamas rodiklis buvo 8 000 lankytojų, bet šių skaičių nepasiekėme dėl COVID-19 ir mažesnio turistų skaičių iš užsienio, dėl COVID – 19 centras nedirbo nuo sausio iki birželio mėnesio. Į Anykščių TVIC, buvusį Šaltupio g. 15, atvyko 4170 asmenys, iš jų 151 turistas iš užsienio.

Facebook puslapį Visit Anykščiai aplankė apie 6 000 lankytojų, Facebook puslapį Info Anykščiai turizmo informacija puslapį aplankė apie 3 000 lankytojų, o www.infoanyksciai.lt puslapį aplankė apie 190 tūkstančių lankytojų. Didžioji dalis buvo lietuvių, antroje vietoje latviai, trečioje vietoje lenkai, ketvirtoje – anglai.

2020 m. buvo planuojama 50 ekskursijų. Dėl karantino ribojimų jų buvo 47 – su gido paslaugomis ir paruoštu individualiu maršrutu kiekvienai ekskursijai. Atvyko 1075 asmenys. Dėl karantino nevyko ekskursijos iki birželio mėnesio. Spalio mėnesį buvo daug atšauktų ekskursijų.

Pramogų ir sporto centro „Kalita“ lankytojai

Pramogų ir sporto centras „Kalita“ – traukos objektas, veikiantis visus metus ir kiekvienais metais pritraukiantis daug įvairaus amžiaus lankytojų.

Teikiamos paslaugos: rogučių atrakcionas, kalnų slidinėjimas, žaidimų automatas-ekskavatorius, vaikiškų automobilių aikštelė, padangų trasa, virtuali realybė, lauko žaidimų aikštelė, prekyba ledais, užkandžiais, gaiviaisiais ir karštaisiais gėrimais, suvenyrais. Pramogų ir sporto centro „Kalita“ lankytojams nuolat teikiama turistinė informacija apie lankytinus rajono objektus, maitinimo ir nakvynės vietas bei kitas rajone vykstančias pramogas.

2021 m. sezonas buvo neženkliai ilgesnis, nei 2022 m. trumpesnis dėl COVID-19, bet lyginant su  2020 m. 54 093 (lankytojų), o 2021 m. 57 594 lankytojų)  žmonių srautas buvo panašus.

2021 m. slidinėjo 4836 asmuo. Sausio mėnesį buvo pandemija, turėjome riboti žmonių skaičių slidinėjimo trasoje.

Turistinis autotraukinukas

2021 m. traukinuku važiavo 7962 asmenų. Autotraukinukas vežė keleivius maršrutu Anykščių miesto centras–Medžių lajų takas. Buvo parengtas naujas maršrutas Anykščių miesto centras–Anūkio ūkis. Taip buvo sudaryta galimybė pasiekti Anūkio ūkį iš darželių, bei mokyklų. Autotraukinukas važinėjo mieste per Miesto šventę, Obuolines, Turizmo nakties metu.

2021 m. buvo vykdomos strateginiame plane numatytos priemonės: skatinamas naujų verslo įmonių steigimas, skleidžiama informacija ir kuriama konsultavimo ir turizmo informavimo sistema, nuolat atnaujinant įstaigos duomenų bazę, internetinį puslapį, plėtojamas bendradarbiavimas su Užimtumo tarnybos Anykščių skyriumi.

Informacijos teikimas Anykščių rajono verslo subjektams temomis: verslo pradžia, teisinių formų palyginimas ir parinkimas, įmonės steigimas, verslo liudijimas, individuali veikla pagal pažymą, parama verslui, finansavimo šaltinių paieška, mokesčiai, buhalterinė apskaita, rinkodara, reklama, socialinių tinklų paskyros verslui sukūrimas, darbo teisė, darbuotojų paieška, kitomis temomis.

3 lentelė. 2 Tikslo įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai

| Nr. | Priemonės, veiksmo pavadinimas | Įvykdymo terminai | Rezultatų įgyvendinimo vertinimo kriterijai | Kiekybiniai rezultatai 2020 m. | 2020 m. veiklos rezultatų vertinimo kriterijų planuotų reikšmių Ne pasiekimo ar viršijimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tikslas Nr. 2 Nuosekliai populiarinti ir aktyviai skleisti informaciją Lietuvoje ir užsienyje apie Anykščių rajono turizmo ir verslo objektus bei čia vykdomas veiklas, taip prisidedant prie verslaus, patrauklaus ir svetingo Anykščių įvaizdžio kūrimo siekiant grįžtamos materialios naudos Anykščių rajono paslaugų teikėjams ir gyventojams |  |  |  |  |  |
| Pristatyti Anykščių rajono turizmo objektus ir išteklius bei verslo galimybes internetinėje erdvėje, spaudoje ir televizijoje, verslo misijose, parodose Lietuvoje ir užsienyje, plėsti informacines sistemas ir rinkodarą |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Informacijos atnaujinimas, papildymas ir pateikimas lietuvių, rusų ir anglų kalba internetiniame tinklapyje www.infoanyksciai.lt | 2021 m. I–IV ketv. | Informacinių pranešimų talpinimas | 20 vnt. pranešimų | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | - 15 proc. išaugęs unikalių puslapio lankytojų skaičius | Planuotas rezultatas yra viršytas 5 proc. |
| 2.2. | Publikacijos vietos ir užsienio spaudoje, televizijoje, radijuje, kelionių agentūrų leidiniuose, tinklapiuose, laidose | 2021 m. I–IV ketv. | Parengta ir publikuota informacija | 15 vnt. publikuotų pranešimų spaudoje | Rezultatas atitinka planuotą |
| 2.3. | Informacijos paieškos pagreitinimas, paslaugų didinimas, turistų kelionių planavimo palengvinimas, paslaugų ir prekių pardavimas elektroninėmis priemonėmis, mobilios aplikacijos integravimas | 2021 m. I–IV ketv. | Internetinio puslapio www.infoanyksciai.lt atnaujinimas, tobulinimas ir pildymas | 1 nauja aplikacija Nuolatinis informacijos atnaujinimas (ne mažiau kaip 4 kartus per savaitę) | Rezultatas atitinka planuotą |
| 2.4. | Informacijos pateikimas ir atnaujinimas turistinių duomenų bazėse | 2021 m. I–IV ketv. | - Naujų duomenų suvedimas: lankytini objektai, aktyvios pramogos, maitinimas, apgyvendinimas, stovyklavietės ir kt.; - esamos informacijos atnaujinimas; - nuotraukų galerijų ir vaizdo įrašų atnaujinimas | Duomenys suvesti į 1 vnt. naujų duomenų bazių | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | 10 proc. išaugęs Anykščių krašto nuotraukų ir vaizdo įrašų talpinimas | Rezultatas nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos sukeltų priežasčių, t. y. dėl darbuotojų prastovose |
| 2.5. | Objektų žymėjimas, maršrutų kūrimas | 2021 m. III ketv. | - Objektų suvedimas į įvairias sistemas; - naujų maršrutų kūrimas ir pristatymas virtualioje erdvėje; - lengvai surandami objektai navigacijos pagalba naudojant išmaniuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius, - įvairių sistemų sujungimas | 2 vnt. naujų skirtingų maršrutų | Rezultatas atitinka planuotą |
| 2.6. | Anykščių rajono turizmo objektų pristatymas vietos ir užsienio parodose, įvairiuose renginiuose, mugėse | 2021 m. I–IV ketv. | Parengta informacinė medžiaga. Vykdyta komunikacija su Latvijos turizmo organizatoriais, pasiruošta kt. reikalinga įranga | Dalyvauta 1 konferencijoje (Latvija) | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Nedalyvauta kontaktų mugėse, nes jos buvo atšauktos | Rezultatas nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos sukeltų priežasčių, t. y. dėl darbuotojų prastovose |
| Rinkti, kaupti ir analizuoti statistinius duomenis apie Anykščių turizmo ir verslo resursus. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Atvykstančių lankytojų skaičiaus į turizmo ir verslo informacijos centrą bei Kalitos kalną registravimas | 2021 m. I–IV ketv. | Parengtos statistinės ataskaitos | 4 ataskaitos | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  | Surinkti duomenys pagal tokius parametrus: - Fizinis ar juridinis asmuo - Konsultacijos tikslas - Asmenų skaičius - Trukmė | 1 ataskaita | Rezultatas atitinka planuotą |
| 3.2. | Statistinių duomenų surinkimas iš rajone veikiančių turizmo paslaugų tiekėjų (muziejų, apgyvendinimo įstaigų, aktyvių pramogų ir kt.) | 2021 m. I ketv. | - Parengta bendra lankytojų srautų metinė ataskaita; parengta lyginamoji ataskaita su praėjusiais metais | 1 ataskaita | Rezultatas atitinka planuotą |
| 3.3. | Tinklapių, socialinių tinklų ir kitų elektroninės komunikacijos priemonių lankytojų srautų stebėsena ir analizė | 2021 m. I ketv. | - Tinklapių lankytojų skaičiaus, socialinių tinklų sekėjų skaičiaus stebėsena; Google Analytics stebėsena ir analizavimas | 1 ataskaita | Rezultatas atitinka planuotą |

Tikslui Nr. 3 įgyvendinti išsikelti uždaviniai ir pasiekti rodikliai

5 lentelė. 3 Tikslo įgyvendinimo kiekybiniai rodikliai

| Nr. |  | Priemonės, veiksmo pavadinimas | Įvykdymo terminai | Rezultatų įgyvendinimo vertinimo kriterijai | Kiekybiniai rezultatai 2020 m. | 2020 m. veiklos rezultatų vertinimo kriterijų planuotų reikšmių Ne pasiekimo ar viršijimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tikslas Nr. 3 Skatinti naujų įmonių kūrimąsi Savivaldybėje, teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas, praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir pradedantiesiems verslo subjektams, padėti plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą bei efektyvumą, plėsti turizmo ir verslo informacijos ir rinkodaros paslaugas |  |  |  |  |  |  |
| Uždavinys Nr. 4 Skatinti naujų SVV subjektų kūrimąsi Anykščių rajone |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Viešųjų paslaugų teikimas (verslui, turizmo sektoriaus ir bendruomeninių organizacijų atstovams) |  | 2021 m. I–IV ketv. | Suteiktų konsultacijų skaičius | 58 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Suteiktos informavimo paslaugos, skaičius | 30 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
| 4.2. | Paslaugų verslui teikimas |  | 2021 m. I–IV ketv. | Steigimo ir kt. dokumentų rengimas | 2 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Metinių ataskaitų rengimas ir jų teikimas | 6 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Suteiktos biuro paslaugos | 214 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
| Uždavinys Nr. 5 Kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Verslumo skatinimas |  | 2021 m. I–IV ketv. | Verslo informacijos renginiai | 2 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Internetinėje svetainėje publikuotų straipsnių ir informacinių pranešimų skaičius | 20 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Socialinėje paskyroje publikuotų straipsnių pranešimų skaičius | 20 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
| Uždavinys Nr. 6 Didinti Anykščių rajono žinomumą ir konkurencingumą investicinėje srityje |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Didinti investicijų pritraukimą |  | 2021 m. I–IV ketv. | Projektų, paraiškų, dalyvių anketų pildymas | 4 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Dalyvavimas mokymuose, seminaruose | 2 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
| Uždavinys Nr. 7 Gerinti ir plėsti Centro teikiamas paslaugas |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | TVIC darbuotojų kvalifikacijos kėlimas |  | 2021 m. I–IV ketv. | Dalyvavimas mokymuose | 5 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Kvalifikacijos kėlimas dalyvaujant seminaruose | 2 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Dalyvavimas informaciniuose susitikimuose | 4 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
|  |  |  |  | Sertifikuotų kokybės sistemų diegimas TVIC veikloje | 2 vnt. | Rezultatas atitinka planuotą |
| 9.2. | Pramogų ir sporto centro „Kalita“ infrastruktūros bei paslaugų plėtra |  | 2021 m. I–IV ketv. | Gerinama infrastruktūra, naujo atrakciono rengimas | 1 vnt. – atnaujinta infrastruktūra | Rezultatas atitinka planuotą |

______________________________________________

¹ Karantinas visoje Lietuvoje paskelbtas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2021 m. birželio 30 d. 24:00 val.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

Karantino metu Lietuvos teritorijoje buvo draudžiama39:

    - Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas.

    - Organizuoti renginius ir susibūrimus, vyksiančius atvirose ir uždarose erdvėse.

    - Viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus, kai maistą galima buvo išsinešti arba kitais būdais jį pristatyti gyventojams.

    - Ribojimai atvykti ir išvykti iš šalies.

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas Nr. 178 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“. Vilnius, 2021 m. kovo 26 d.

4  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Vyriausybės sprendimu atšaukiamas Lietuvoje paskelbtas karantinas. 22021 m. birželio 14 d. Nr. 447

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

4.1. Darbuotojų skaičius ir įstaigos struktūra

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Metų pradžioje – 21 darbuotojas.

Metų pabaigoje – 21 darbuotojas.

1 schema, Anykščių TVIC struktūra

4.2. Įstaigos darbuotojų, įskaitant vadovaujančius darbuotojus, kaita per einamuosius metus

2021 m. gruodžio 31 dieną Anykščių TVIC darbuotojų skaičius sudarė – 21 darbuotojas (tarp jų 1 darbuotojas vaiko auginimo atostogose).

7 lentelė, Darbuotojų skaičius ir jo pokytis per metus

| Darbuotojų pareigybės pavadinimas | 2021 m. sausio 1 d. | 2021 m. gruodžio 31 d. | Kaitos priežastis |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktorius L. a. direktoriaus funkcijas | - 2 | 1 | 2021 m. balandžio mėn. pradėjo dirbti direktorius. 2021 m. nuo sausio mėn. l. a. direktoriaus funkcijas išėjo iš darbo, darbuotojo prašymu. 2021 m. nuo sausio mėn. direktorius išėjo iš darbo, pasibaigus tėvystės atostogoms. |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 1 | 2021 m. spalio mėn. priimtas darbuotojas |
| Pramogų ir sporto centro „Kalita“ vadovas | 0 | 0 | Pokyčio nebuvo |
| Vyr. Finansininkas | 1 | 1 | Pokyčio nebuvo |
| Vyr. operatoriaus | 4 | 4 | Pokyčio nebuvo |
| Vyr. Turizmo specialistas | 1 | 2 | Turizmo spec. buvo patvirtintas vyr. turizmo specialistu |
| Vyr. verslo specialistas | 1 | 1 | Pokyčio nebuvo |
| Operatorius | 3 | 3 | Pokyčio nebuvo |
| Verslo specialistas | 0 | 0 | Pokyčio nebuvo |
| Turizmo specialistas | 4 | 2 | (1) Išėjo vaiko auginimo atostogų. Turizmo spec. buvo patvirtintas vyr. turizmo specialistu |
| Administratorius | 1 | 1 | Pokyčio nebuvo |
| Kasininkas-pardavėjas | 2 | 3 | 2021 m. buvo priimtas darbuotojas |
| Valytoja | 1 | 2 | 2021 m. buvo priimtas darbuotojas |
| Pagalbinis darbuotojas | 0 | 0 | Pokyčio nebuvo |
| Vairuotojas | 2 | 0 | Pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas |
| Iš viso: | 22 | 21 |  |

4.3. Per biudžetinius metus kvalifikaciją tobulinusių įstaigos darbuotojų skaičius, kvalifikacijos trukmės vidurkis valandomis

Anykščių TVIC darbuotojų kompetencijų ugdymas pateiktas lentelėje:

8 lentelė, Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir trukmė

| Eil.nr. | Data |  | VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojo pareigos | Seminaro pavadinimas | Vieta | Trukmė val. | Pažymėjimo Nr. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2021-11-15 |  | Direktorė | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 4 |  |  |
| 2. | 2021-11-08 |  | Direktoriaus pavaduotojas | Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais žinių patikrinimas | Aušros g. 2, Utena | 40 | 17090 |  |
|  | 2021-11-15 |  |  | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 48 |  |  |
| 3. | 2021-01-19 |  | Vyr. finansininkė | Metinės GPM formos sudarymas ir dažniausios klaidos | Šaltupio g. 15, Anykščiai | 1 |  |  |
|  | 2021-03-16 |  |  | Kaip pasiruošti SAF-T | Šaltupio g. 15, Anykščiai | 1 |  |  |
|  | 2021-04-21 |  |  | Netipiniai priskaitymai ir atskaitymai STEKAS – alga programoje | Šaltupio g. 15, Anykščiai | 1 |  |  |
|  | 2021-06-15 |  |  | Kasmetinės atostogos | Šaltupio g. 15, Anykščiai | 1 |  |  |
|  | 2021-09-21 |  |  | Degalų apskaita įmonėje | Šaltupio g. 15, Anykščiai | 1 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-11-15 |  |  | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 13 |  |  |
| 4. | 2021-10-26 |  | Vyr. verslo specialistė | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai |  |  |  |
|  | 2021-11-15 |  |  | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 4 |  |  |
|  | 2021-02-19 |  |  | „PREKINIO ŽENKLO SUKŪRIMAS“ | darbas iš namų | 7 |  |  |
| 5. | 2021-03-23 |  | Turizmo specialistė | Skaitmeninė profukto rinkodara | darbas iš namų | 7 |  |  |
|  | 2021-03-30 |  |  | E-komercija | darbas iš namų | 7 |  |  |
|  | 2021.06.16-2021.06.22 |  |  | Kritinis mąstymas bei medijų raštingumo kompentecijų svarba suaugusiųjų švietime | Turinas, Italija | 56 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-11-15 |  |  | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO : | 85 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  | Vyr. turizmo specialistė | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
| 6. | 2021-11-15 |  |  | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 7. | 2021-05-13 |  | Administratorė | VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2021 m.“ | Šaltupio g. 15, Anykščiai | 5 | NT720135 | Seminaras |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Online | 4 |  |  |
|  | 2021-11-15 |  |  | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 13 |  |  |
| 10. | 2021-11-15 |  | Vyr. operatorius | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 11. | 2021-11-15 |  | Vyr. operatorius | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 7 |  |  |
| 12. | 2021-08-27 |  | Vyr. operatorius | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai (online) | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 4 |  |  |
| 13. | 2021-10-26 |  | Vyr. operatorius | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 4 |  |  |
| 14. | 2021-11-15 |  | Operatorius | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 15. | 2021-11-15 |  | Operatorius | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 16. | 2021-11-15 |  | Operatorius | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 17. | 2021-10-06 |  | Kasisninkė - pardavėja | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-09-16 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 18. | 2021-11-15 |  | Kasisninkė - pardavėja | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 19. | 2021-10-06 |  | Kasisninkė - pardavėja | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-09-16 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 8 |  |  |
| 20. | 2021-11-15 |  | Valytoja | „Klientų aptarnavimo ypatumai“ | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  | 2021-10-26 |  |  | Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos mokymai | Kalno 25 g., Anykščiai | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | IŠ VISO: | 246 |  |  |

4.4. Įstaigos vadovaujančių darbuotojų metų atlyginimų vidurkis Eur ir įstaigos darbuotojų metų atlyginimų vidurkis (Eur)

Anykščių TVIC nuo 2016 liepos 28 d.  iki 2021 m. sausio 17 d. vadovavo direktorė Vilanda Reikalienė. Nuo 2017 m. liepos 30 d. iki 2021 m. sausio 11 d. įstaigos direktoriaus funkcijas laikinai atliko vyr. turizmo specialistė Kristina Beinorytė. Nuo 2021 m. balandžio 27 d. direktoriaus funkcijas atlieka Renata Gudonienė.

9 lentelė, Įstaigos darbuotojo (l. a.) direktoriaus pareigas atlyginimas ir kt. išmokos

| Išlaidos, tūkst. Eur | 2021 metus |
| --- | --- |
| Darbo užmokesčio | 15,88 |
| komandiruotės |  |
| netarnybinio automobilio naudojimo išlaidos | 1,25 |
| Privaloma kompensacija (- os) už nepanaudotas atostogas | 3,13 |
| Iš viso: | 20,26 |

IV. TURTO VALDYMAS

5.1. Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais arba išnuomoto turto plotas (kv. m)

Anykščių TVIC nekilnojamas turtas, valdomas panaudos pagrindais, pateikiamas lentelėje:

10 lentelė, Nekilnojamas turtas, valdomo panaudos pagrindais

| Eil. Nr. | Nekilnojamo turto pavadinimas | Panaudos sutarties sudarymo data ir Nr. | Nekilnojamo turto vertė (Eur) | Matavimo vienetas | Panaudos davėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pastato, esančio Kalno g. 25, Anykščiai, požeminė dalis | 2019 m. gegužės 10 d. Nr. 1-SU-233 | 30 4156,8 | 321, 86 kv. m | Anykščių r. sav. |
| 2. | Kalnų slidinėjimo keltuvas su priklausiniais, esantis Kalno g. 25, Anykščiai | 2015 m. balandžio mėn. 2 d. Nr.1-SU-225 | 121 898,17 | 1 komplektas | Anykščių r. sav. |
| 3. | Sniego gaminimo žarna | 2015 m. balandžio mėn. 2 d. Nr.1-SU-225 | 4101,00 | 10 komplektų | Anykščių r. sav. |
| 4. | Motociklas Honda TRX500FGA | 2015 m. balandžio mėn. 2 d. Nr.1-SU-225 | 4344,30 | 1 vienetas | Anykščių r. sav. |
| 5. | Lauko vaizdo siena su stovu | 2019 m. gegužės 16 d. Nr,1-SU-255 | 46657,60 | 1 komplektas | Anykščių r. sav. |
| 6. | Namelis (skirtas apsaugos operatoriui) | 2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. ST-2/2016 | 2548,65 | 1 vienetas | Anykščių r. sav. |
| 7. | Namelis pagalbinės komercinės paskirties | 2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. ST-2/2016 | 8603,45 | 1 vienetas | Anykščių r. sav. |
| 8. | Namelis pagalbinės paskirties | 2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. ST-2/2016 | 4807,69 | 1 vienetas | Anykščių r. sav. |
| 9. | Persiavimo spinta | 2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. ST-2/2016 | 750,69 | 1 vienetas | Anykščių r. sav. |
| 10. | Žemės sklypas | 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-410 | 3 051,73 | 0,16 ha | Anykščių r. sav. |
| 11. | Žemės sklypas | 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-410 | 5 347,25 | 0,24 ha | Anykščių r. sav. |
| 12. | Žemės sklypas | 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. TS-410 | 14 828,54 | 1,60 ha | Anykščių r. sav. |
| 13. | Žemės sklypas | 2017 m. gegužės 15 d. Nr.38SUN-15-(14.38.56) | 1 320,00 | 0,0262 ha | Nacionalinė žemės tarnyba, prie Žemės ūkio ministerijos |
| 14. | Žemės sklypas Muziejaus g. 1 | 2016 m. lapkričio 21 d. Nr. 38SUN-16-(14.38.56) | 3 110,00 | 0,1086 ha | Nacionalinė žemės tarnyba, prie Žemės ūkio ministerijos |
| 15. | Žemės sklypas | 2009 m. birželio 3 d. Nr.162-23 Papildomas susitarimas 2011 m. lapkričio 8 d. Nr.38SUN-12 | 133 185,24 | 6,19 ha | Nacionalinė žemės tarnyba, prie Žemės ūkio ministerijos |
| 16. | Žemės sklypas | 2009 m. birželio 3 d. Nr.162-12 Papildomas susitarimas 2011 m. gegužės 27 d. Nr.38SUN-12 | 8 308,61 | 0,3866 ha | Nacionalinė žemės tarnyba, prie Žemės ūkio ministerijos |
| 17. | Interneto svetainė „Iššūkių žaidimas“ | 2021 m. lapkričio 24 d. Nr. 6-851 | 37912.77 | 1 vienetas | Anykščių r. sav. |

5.2.	Faktinių įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise ar panaudos pagrindais arba  išnuomoto turto ploto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per

Nekilnojamojo turto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus pateikiama lentelėje:

11 lentelė, Nekilnojamo turto ūkinę priežiūrą užtikrinančių paslaugų kaina per metus (Eur)

| Eil. Nr. | Išlaidų pobūdis | Išlaidų suma per metus, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nekilnojamo turto apsaugos paslauga | 2617,29 |
| 2. | Suvartota elektros energija | 16589,15 |
| 3. | Suvartotas vanduo | 1243,48 |
| 4. | Komunaliniai mokesčiai | 684,57 |
| 5. | Nekilnojamo turto mokestis | 1115,00 |
| 6. | Draudimo išlaidos | 3028,89 |
| 7. | Technikos priežiūra | 720,50 |
| 8. | Elektros kabelių varžų matavimas | 577,29 |
|  | Iš viso: | 26 576,17 |

5.3. Per biudžetinius metus įstaigos įsigyto turto, įskaitant ir nekilnojamo turto įgyto patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, vertė Eur

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą per finansinius metus pateikiama lentelėje:

12 lentelė, Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą per 2021 finansinius metus (visa turto vertė, tūkst. Eur)

| Materialaus turto pavadinimas | Turto vertė, tūkst. (Eur) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Interneto svetainė „Iššūkių žaidimas“ | 37,92 |
| Iš viso įsigyta ilgalaikio turto: | 37,92 |

5.4. Per praėjusius biudžetinius metus Savivaldybės administracijos padalinių ir (ar) Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktų rekomendacijų, reikalavimų įvykdymas (jei tokių buvo gauta), nurodant teiktus reikalavimus ir jų įvykdymą

2020 m. spalio 26 d. gautas Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos raštas Nr. SD-93(2.3 E) „Dėl Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamo turto valdymo veiklos audito metu pateiktos rekomendacijos vykdymo“, kuriame pateikta viena rekomendacija.

27. Įregistruoti panaudos sutartis Nekilnojamo turto registre.

2020 m. gruodžio mėn. 4 d. nekilnojamas turtas, kurio unikalus Nr. 4400-2773-2865, buvo įregistruotas VĮ Registrų centras duomenų bazėje.

V. DOKUMENTŲ VALDYMAS

Informacija apie Anykščių TVIC dokumentų valdymą:

- Anykščių TVIC yra naudojama dokumentų valdymo sistema – Kontora;

- Anykščių TVIC siunčiamų raštų skaičius per 2021 m. – 128 raštai;

- Anykščių TVIC gautų raštų skaičius per 2021 m. – 53 raštai ir dokumentai;

- Anykščių TVIC sutarčių skaičius per 2021 m. – 42 sutartys;

- Anykščių TVIC siunčiamų sudarytų elektroninių dokumentų (pasirašytų saugiu elektroniniu parašu), įskaitant siunčiamus ir gaunamus, procentas per biudžetinius metus nuo visų įstaigos dokumentų metinės apyvartos, sudaro 28 proc.

VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VALDYMAS

Informacija apie viešųjų pirkimų valdymą pateikiama 13 ir 14 lentelėse:

13 lentelė. Per metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skaičius ir vertė Eur / pokytis su praeitais metais

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | VP vykdymo metai | VP vykdymo metai |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 m. | 2021 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekės | 11562,00 | 9624,00 |
| 2. | Paslaugos | 26421,00 | 14152,23 |
| 3. | Rangos darbai | 30645,00 | - |
|  | Iš viso: | 68628,00 | 23776,23 |

14 lentelė. Įstaigos per biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis (CVP IS) vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė Eur / pokytis su praeitais biudžetiniais metais

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | CVP IS Vykdyto pirkimo vertė, Eur | CVP IS Vykdyto pirkimo vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 m. | 2021 m. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Prekės | 245,00 | - |
| 2. | Paslaugos | 3052,50 | - |
| 3. | Rangos darbai | 0,00 | - |
| Iš viso: |  | 3297,50 | - |

VII. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

8.1. Kompiuterinių darbo vietų skaičius įstaigoje, pokytis per metus:

Kompiuterinių darbo vietų skaičius įstaigoje, pokytis 0 proc.

8.2. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų  įsigijimo  išlaidos Eur:

Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų  įsigijimo  išlaidos – 0 Eur.

8.3. Įstaigos per biudžetinius metus patirtos faktinės kompiuterių, informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos Eur:

Programos „Stekas“ priežiūra – 841,56 Eur;

Kompiuterių remontas ir priežiūra – 1849,89 Eur;

Dokumentų valdymo sistemos priežiūra – 240,00 Eur.

VIII. PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS

10.1. Įstaigos per biudžetinius metus parengti projektai ir (ar) programos, įdiegtos naujos paslaugos:

2021 m. Anykščių TVIC vykdė projektą „Viešųjų paslaugų verslui teikimas, verslumo skatinimas, verslo aplinkos gerinimas Anykščių rajone“ pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonės Nr. 2.1.2.07 „Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas“. Projekto tikslas – skatinti verslumą Anykščių rajone, organizuojant renginius, bendradarbiavimą, verslui aktualios verslo informacijos, konsultacijų ir kitų viešųjų paslaugų verslui paslaugų prieinamumą.

Anykščių TVIC įgyvendino projektą „Anykščių rajono žinomumo didinimas ir turizmo infrastruktūros palaikymas bei plėtra “ pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano 1 programos „Darnios kurortinės plėtros programa“ priemonę Nr. 1.2.1.17 „Turizmo projektų įgyvendinimas“. Projekto tikslai:

- Formuoti Anykščių rajono kaip patrauklios turizmo vietovės įvaizdį ir didinti žinomumą Lietuvoje bei užsienyje.

- Plėtoti turizmo infrastruktūrą, produktus ir paslaugas.

Dalyvaujame  2019 m. Anykščių rajono savivaldybės administracijos pradėto įgyvendinti projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Anykščių savivaldybėje“ veiklose, siekiame užtikrinti kokybiškas paslaugas verslui.

Per 2021 m. buvo įdiegtos šios naujos paslaugos:

- įrengtas virtualios realybės atrakcionas, esantis Kalno g. 25, Anykščiai;

- atnaujinta nusileidimo padangomis trasa,  eksploatuota  Kalno g. 25, Anykščiai.

Per 2021 m. administruoti (papildomi) projektai:

Ažuožerių moterų klubas, kodas 302665941, įgyvendinamas projektas „Jaunimo iniciatyvų skatinimas ir užimtumo didinimas“ Nr. ANYK-LEADER-6B-J-5-1-2019/ 42VS-PV-19-1-12533-PR001;

Anykščių rajono Skiemonių kaimo bendruomenė, kodas 154330860, įgyvendinimas projektas ANYK-LEADER-6B-K-6-5-2020/42VS-PV-20-1-08716-PR001, „Skiemonių kaimo bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimas“;

Anykščių rajono Budrių kaimo bendruomenė, kodas 3252252020, įgyvendinimas projektas ANYK LEADER-8B- SK -8-3-2020, „Gyventojų socialinės atskirties mažinimas ir aktyvumo didinimas Kavarsko seniūnijos teritorijoje“;

Labdaros fondas „Burbiškio bendruomenės centras“, kodas  154277977įgyvendinamas projektas „Pilietinių iniciatyvų skatinimas Burbiškyje“ Nr. ANYK-LEADER-6B-K-6-4-2020/ 42VS-PV-20-1-08710-PR001;

Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Kiaušagalio bendruomenė, kodas 302444252 įgyvendinamas projektas „Bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas Troškūnų  seniūnijoje“, A 2021-11- 17, 42VS-PV-20-1-10412-MP002;

Asociacija „Kavarsko bendruomenės namai“, kodas  304416561, įgyvendinamas projektas „Savitumo ir tradicijų puoselėjimas Kavarsko seniūnijoje“ Nr. ANYK LEADER-6B-K-8-5-2020/42VS-PV-20-1-10414-PR001.

Parengta ir pateikta paraiška pagal Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos: mažosios Lietuvos kultūros sostinės 2022-108-002-11-04-16 finansavimo tvarkos aprašą. To rezultatas – Kavarskas paskelbtas Lietuvos mažąja kultūros sostine 2022 m. Utenos regione.

10.2. Per metus gautų papildomų lėšų suma Eur, papildomų lėšų šaltiniai. Pritrauktų lėšų procentas nuo Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų:

2 diagrama, Anykščių TVIC gautos lėšos ir finansavimo šaltiniai

Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus:

15 lentelė. Gautų lėšų ir pajamų pokytis per 2020 m. ir per 2021 m.

| Eil. Nr. | Pajamos, tūkst. Eur | 2020 m. | 2021 m. | Pokytis, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kalnų slidinėjimo | 0,97 | 30,92 | +29.95 |
| 2. | Pasivažinėjimo atrakciono-vasaros rogučių | 133,81 | 130,45 | -3,36 |
| 3. | Žaidimų automato-mini ekskavatoriaus „Volvo“ EC | 1,98 | 2,12 | +0,14 |
| 4. | Atrakcioninės mašinytės | 2,13 | 2,35 | +0,22 |
| 5. | Ekskursijų | 3,81 | 5,70 | +1,89 |
| 6. | Leidinių, suvenyrų, ledų ir vaisvandenių pardavimas ir kitos pajamos | 15,18 | 20,19 | +5,01 |
| 7. | Pramoginio traukinuko | 17,60 | 16,95 | -0,65 |
| 8. | Virtuali realybė | 12,75 | 7,44 | -5,31 |
| 9. | Paraiškos rengimas | 1,19 | 0,25 | -0,94 |
| 10. | Verslo informacijos sklaidos renginiai | - | - | - |
| 11. | Lauko ekrano paslaugos | 3,44 | 3,31 | -0,13 |
| 12. | Biuro paslaugų pajamos | 0,61 | 0,76 | +0,15 |
| 13. | Ploto nuoma | 2,56 | 2,43 | -0,13 |
| 14. | Nusileidimo padangomis trasa-atrakcionas | 7,88 | 2,02 | -5,86 |
| 15. | Kitos pajamos | 18,12 | 1,90 | -16,22 |
|  | Iš viso ekonominės veiklos gautos pajamos: | 222,03 | 226,79 |  |
| 16. | Neatlyginamai gautas turtas | 0,03 | 0 | -0,03 |
| 17. | Priemonės „Turizmo projektų įgyvendinimas“ (1.2.1.17) | 39,0 | 36,6 | -2,4 |
| 18. | Priemonės „Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas“ (2.1.2.07) | 30,0 | 30,0 | 0 |
| 19. | Rinkodaros plano parengimo ir monitoringo, programos vykdymui | - |  |  |
| 20. | Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas, finansavimas ir kompensavimas | 52,82 | 69,93 | +17,11 |
| 21. | Darbo rinkos didinimo programa | - |  |  |
| 22. | Projekto Aktyvaus turizmo, poilsio ir pramogų parko Anykščiuose ant Kalitos kalno kūrimas (amortizaciniai atskaitymai) | 52,71 | 52,27 | -0,44 |
| 23. | Gautas finansavimas už suteiktas paslaugas (medikams) | 1,34 | 0 | -1,34 |
|  | Finansavimo lėšos: | 175,90 | 188,80 | +12,9 |
|  | IŠ VISO pajamų: | 397,93 | 415,59 |  |

10.3. Išlaidos kolegialiems organams.

Išlaidų kolegialiems organams nėra.

10.4. Centro dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje

Vadovaujantis LR viešųjų įstaigų įstatymo 7 str. 3 dalimi:

Anykščių rajono savivaldybė (įstaigos kodas 188774637) yra Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras (įstaigos kodas  154293839) savininkas.

Dalininko įnašų vertė (2021 m.)  finansinių metų pradžioje – 617 118,87 Eur.

Dalininko įnašų vertė (2021 m.)  finansinių metų pabaigoje – 617 118,87 Eur.

Laikotarpyje nuo 2021 m. sausio 1 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. pokyčio nebuvo.

10.5. Išlaidos viešosios įstaigos dalininkui.

Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro išlaidos dalininkui (savininkui) per 2021 m. – 0 Eur.

Viešosios įstaigos dalininkui išlaidų nebuvo.

10.6. Papildomų lėšų šaltiniai ekonominė veikla. Pritrauktų lėšų procentas nuo Savivaldybės biudžeto skirtų asignavimų:

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų finansavimo šaltiniai per finansinius metus ir panaudojimas pagal išlaidų rūšis 2021 m.

Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas:

16 lentelė. Išlaidų pobūdis

| Išlaidų pavadinimas | Suma (Eur) |
| --- | --- |
| Panaudota: |  |
| Atlyginimams ir soc. draudimo įmokoms | 35573,40 |
| Dalyvavimas parodose, verslo misijos | 5115,88 |
| Leidinių paruošimas spaudai, vertimas ir leidyba |  |
| Reklaminių skydelių talpinimas |  |
| Viešinimo kompanija (spauda, televizija radijas ir kita) | 3064,52 |
| Turizmo Naktis renginio organizavimas | 1225,05 |
| Verslo žiburiai renginio organizavimas | 4487,33 |
| Vaizdinės medžiagos sukūrimas ir pirkimas |  |
| Investicinės aplinkos viešinimas ir pristatymas |  |
| Nuoma TVIC | 5364,31 |
| Prekybinio namelio pritaikymas turizmo informacijos teikimui | 0 |
| Naujų interaktyvių maršrutų sukūrimas | 996,54 |
| Ūkinės ir renginių aptarnavimo prekės paslaugos | 1814,68 |
| Kvalifikacijos kėlimas | 974,32 |
| Įrangos eksploatavimas ir remonto darbai | 6893,97 |
| Lektoriai, paslaugų sutartys | 1090,00 |
| Panaudota įmonės veikloje (kaukės, pirštinės, dezinfekcinis skystis) | 0 |
| Iš viso gauta lėšų: | 66600,00 |

Valstybės biudžeto lėšos

| Finansavimas už suteiktas paslaugas (medikams) | 0 |
| --- | --- |
| Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas | 69932,04 |
| Iš viso gauta lėšų: | 69932,04 |
| Panaudota: |  |
| Atlyginimams ir soc. draudimo įmokoms | 69932,04 |

10.7. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ilgalaikį turtą per finansinius metus (visa turto vertė, tūkst. Eur):

| Materialusis turtas: |  |
| --- | --- |
| neįsigijome |  |
| Iš viso įsigyta ilgalaikio turto: |  |

Per 2021 metus remontavome stebėjimo sistemą. Remontas pagerino kokybę, todėl stebėjimo sistemos vertė padidėjo 1650 Eur.

10.8. Informacija apie viešosios įstaigos perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus

Įstaiga perleisto ilgalaikio turto neturėjo.

10.9. Viešosios įstaigos išlaidos per finansinius metus:

17 lentelė. Gautų lėšų sąnaudos

| Sąnaudos, tūkst. Eur | 2020 m. | 2021 m. | Pokytis, tūkst. Eur | Pokytis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 28,27 | 25,26 | -3,01 | -11 proc. |
| Darbuotojų išlaikymo | 223, 89 | 237,73 | +13,84 | 6 proc. |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 113,77 | 115,67 | +1,90 | 2 proc. |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių | 12,66 | 19,28 | +6,62 | 52 proc. |
| Komandiruočių | 0,97 | 2,15 | +1,18 | 1 proc. |
| Transporto išlaikymo | 1,95 | 5,33 | +3,38 | 365 proc. |
| Kvalifikacijos kėlimo | 1,35 | 1,17 | -0,18 | -1 proc. |
| Paprasto remonto ir eksploatavimo | 2,66 | 2,96 | 0,30 | 10 proc. |
| Nuomos | 16,11 | 10,65 | -5,46 | -51 proc. |
| Reklamos sąnaudos | 26,02 | 12,42 | -13,60 | -209 proc. |
| Kitos veiklos sąnaudos | 23,85 | 20,17 | -3,68 | -18 proc. |
| Sąnaudos iš viso: | 451,50 | 452,79 | +1,29 | 28 proc. |

Veiklos rezultatai, pasiekti vykdant savo, kaip asignavimų valdytojo, strateginį veiklos planą.

11. Centro 2022 m. planuojamos veiklos ir pajamos

2022 m. pagrindiniai įstaigos tikslai ir uždaviniai nesikeis.

Planuojamos veiklos:

1. Skleisti pažangias turizmo ir verslo idėjas visuomenėje, skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą ir panaudojimą, didinti turizmo ir verslo sričių aktualumą, verslumą ir žinomumą Lietuvoje ir tikslinėse užsienio šalyse.

2. Rinkti, kaupti ir analizuoti statistinius  duomenis apie Anykščių rajono turizmo ir verslo paslaugas, verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, siekiant kuo efektyvesnių Įstaigos veiklos rezultatų.

3. Aktyviai dalyvauti kuriant ir formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas, rinkodaros programas, strategines rajono kryptis, turizmo ir verslo infrastruktūros plėtros planus.

4. Nuolat stebėti turizmo ir verslo rinkas, vykdyti  jų analizę, teikti išvadas ir siūlymus, rengti strateginius planus.

5. Teikti informavimo apie verslą, konsultacijų ir mokymų paslaugas, organizuoti turizmo ir verslo sričių kvalifikacijų kėlimo mokymus ir seminarus.

6. Organizuoti ir vykdyti įvairaus pobūdžio turizmo ir verslo renginius, seminarus, konferencijas.

8. Bendradarbiauti su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, verslo asocijuotomis struktūromis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje, kurti partnerystės ryšius.

9. Bendradarbiauti ir dalyvauti įvairių nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, sąjungų ir kitų ne pelno siekiančių vietinių bei regioninių institucijų, susijusių su turizmu ir verslu, veikloje.

10. Rengti ir įgyvendinti ar konsultuoti rengiant įvairius verslo plėtros ir investicinius projektus ir programas finansuojamas iš nacionalinių, ES ir kitų šalių tarptautinių fondų ar kitų finansavimo šaltinių.

11. Pritraukti ar tarpininkauti pritraukiant Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai vystyti ir tikslams pasiekti.

12. Nuolat atnaujinti, rengti, leisti ir platinti įvairiose laikmenose  reklaminius-informacinius bei kartografinius leidinius.

13. Administruoti Įstaigos interneto svetaines, viešinti Anykščių rajono turizmo ir verslo naujienas, skleisti informaciją kitais visuomenės informavimo kanalais.

14. Organizuoti ekskursijas, parduoti kompleksinius turizmo paketus (apgyvendinimo, pramogų, muziejų ir ekspozicijų lankymo, maitinimo, edukacinių programų, transporto paslaugų).

15. Organizuoti ir vykdyti prekybą informaciniais-reklaminiais leidiniais, suvenyrais bei meno dirbiniais, kita vietos verslininkų produkcija.

17. Vykdyti aktyvaus laisvalaikio, pramogų ir sporto veiklą.

16. Tarpininkauti, užmezgant naudingus kontaktus tarp potencialių verslo partnerių ir potencialių investitorių.

17. Dalyvauti tarptautinėse turizmo ir verslo parodose, projektuose, seminaruose, mokymuose bei kituose turizmo renginiuose.

18. Organizuoti ir rengti Anykščių rajono turizmo ir verslo išteklių pristatymą potencialiems partneriams, verslo struktūroms, Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos atstovams, turizmo agentūrų, turizmo ir verslo informacijos centrų atstovams.

19. Organizuoti ir vykdyti kitas turizmo ir verslo informacijos paslaugas.

Planuojamos pajamos:

| Šaltinis | Planuojamos pajamos Eur |
| --- | --- |
| Projektinė veikla, programinis finansavimas | 50 000,00 |
| Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes | 100 000,00 |

Direktorė                                                                                                                  Renata Gudonienė

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „dėl pritarimo viešosios įstaigos ANYKŠČIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2021 m. veiklos ataskaitai“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Remiantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos reglamentu iki kiekvienų metų balandžio 30 d. Savivaldybės tarybai teikiamos Savivaldybės valdomų įmonių, biudžetinių, viešųjų įstaigų ir organizacijų metinės veiklos ataskaitos.

Teikiama viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaita.

Ataskaita parengta vadovaujantis viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 metų vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 17 ir 18 punktų nuostatomis.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Priėmus teigiamą sprendimą bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos reglamento nuostatos dėl metinių veiklos ataskaitų teikimo.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai

Nereikia.

- Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami. Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.

- Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti

Nėra.

- Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas iki 2022 m. balandžio 31 d. informuoja įstaigos direktorių apie priimtą sprendimą. Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorius  veiklos ataskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo turi pateikti Juridinių asmenų registrui ir paskelbti Įstaigos interneto svetainėje.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Nevertinama.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Nereikalingi.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Sprendimo projekto iniciatorė – Renata Gudonienė, Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė.

Rengėja – Inga Radzevičienė, Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

Pranešėja – Inga Eidrigevičienė, Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, l. a. vedėjo funkcijas.