Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties SĄLYGŲ KEITIMO

2022 m. balandžio     d. Nr.  1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu ir 48 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.192 straipsnio 4 dalimi ir 6.223 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į MB ,,Kidi“ (į. k. 305600895) 2022 m. kovo 6 d. prašymą ,,Dėl sutikimo pakeisti nuomos sutarčių sąlygas išdavimo“ bei įvertinus, kad nuomininkas negalėjo įvykdyti sutarties sąlygų dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, Anykščių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Sutikti pakeisti 2020 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 1-SU-472 sąlygas“:

1. Pratęsti 7.5 papunktyje nurodytą 18 mėnesių terminą jame numatytų įsipareigojimų įvykdymui papildomam 12 mėnesių terminui, skaičiuojant juos nuo 2022 m. kovo 16 d. iki 2023 m. kovo 16 d.;

2. Pratęsti 7.6 papunktyje nurodytą 24 mėnesių terminą jame numatytų įsipareigojimų įvykdymui papildomam 12 mėnesių terminui, skaičiuojant juos nuo 2022 m. rugsėjo 16 d. iki 2023 m. rugsėjo 16 d.;

3. Pratęsti 7.7 papunktyje nurodytą 42 mėnesių terminą jame numatytų įsipareigojimų įvykdymui papildomam 12 mėnesių terminui, skaičiuojant juos nuo 2024 m. kovo 16 d. iki 2025 m. kovo 16 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras					                    Sigutis Obelevičius

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties SĄLYGŲ KEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Anykščių rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. 3403/0019:119), esantį Anykščių r. sav., Anykščių m., Kranto g. 2A. Siekiant pritraukti privataus sektoriaus investicijas infrastruktūrai, skirtai turizmo, kultūros, sporto, rekreacijos ir sveikatingumo reikmėms kurti Anykščių mieste, šiam sklypui buvo paskelbtas viešas aukcionas, kurį laimėjo MB ,,Kidi“ (toliau – Bendrija). 2020 m. rugsėjo 16 d. su šia įmone buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis (toliau – Sutartis) Nr. 1-SU-472. Sutartyje žemės sklypui buvo nustatytos papildomos nuomos sąlygos:

7.1. nuomininkas privalo žemės sklypą naudoti ir vykdyti veiklas tik pagal žemės sklypui nustatytą pagrindinę paskirtį ir būdą (paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos);

7.2. pastatų, statinių ar įrenginių statyba turi būti vykdoma pagal žemės sklypo detalųjį planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl žemės sklypo, esančio Anykščių mieste, Anykščių r. sav., detaliojo plano patvirtinimo“.

7.3. nuomininkas privalo užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme reglamentuotus architektūros kokybės kriterijus, šio įstatymo nustatyta tvarka teikti parengtus projektinius pasiūlymus, architektūrinį ir urbanistinės idėjos sprendinį regioninei architektūros tarybai;

7.4. nuomininkas savo lėšomis sklype turi įsirengti inžinerinius tinklus ir parengti pastatų bei statinių techninio projekto dokumentaciją;

7.5. nuomininkas įsipareigoja per 18 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pastatų ir statinių statybai gauti statybą leidžiantį dokumentą. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7.6. nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesių laikotarpį nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7.7. ne vėliau kaip po 42 mėnesių nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos, pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai turi būti pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti VĮ Registrų centre. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu, prieš tai gavus Anykščių rajono savivaldybės tarybos sutikimą;

7.8. valstybinės žemės nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 straipsnio 1 dalyje išdėstytais atvejais, o taip pat neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius bent vienos nurodytos 7.1–7.7 papunkčiuose numatytos sąlygos, įspėjus nuomininką raštu dėl nuomos sutarties nutraukimo prieš du mėnesius. Nutraukus sutartį šiame papunktyje nustatytais pagrindais, nuomotojas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius. Šalys susitaria, jog minimalūs, neįrodinėtini ir neginčytini nuomotojo patirti nuostoliai sudarys 5000 Eur (penkis tūkstančius Eur 00 euro ct), jeigu nuomotojas neįrodys, kad patyrė didesnius nuostolius;

7.9. nutraukus valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai nuomininkas nesilaiko sutarties sąlygų, jeigu pastatai, statiniai ar inžineriniai įrenginiai pastatyti be leidimo, nuomininkas privalo juos nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą savo lėšomis.

Bendrija 2022 m. kovo 6 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybai pateikė prašymą, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba sutiktų pakeisti Sutarties 7.5, 7.6 ir 7.7 papunkčiuose nustatytas sąlygas, t. y. pratęsti įsipareigojimų vykdymą papildomam 12 mėn. terminui, motyvuodama, kad 2022 m. sausio 11 d. pasikeitė Bendrijos savininkas ir atstovas. Ankstesnis Bendrijos savininkas per 16 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo nebuvo apsisprendęs, kokie statiniai bus statomi ir nesiėmė jokių statinių projektų rengimo inicijavimo veiksmų. Vos pasikeitus savininkui, buvo priimtas sprendimas plėtoti projektą – rengti techninį projektą bei reikalingus dokumentus poilsio pastatų statybai. Šiuo metu rengiama teritorijos topografinė nuotrauka bei rengiami rekreacinės paskirties pastatų statybos projekto priešprojektiniai pasiūlymai.

Įvertinus Sutarties sąlygose nustatytus terminus, t. y. iki šių metų kovo 16 d. šios nėra išpildytos – neįvykdyta nei viena valstybinės žemės nuomos sutarties 7.1–7.7 papunkčiuose nustatyta sąlyga, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei siekiant sudaryti privačiam verslui sąlygas Anykščių mieste vystyti turizmo, poilsio, sveikatingumo ir rekreacijos reikmėms kurti infrastruktūrą, reikalinga pakeisti Sutarties sąlygose nustatytus terminus.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Šiuo metu pakanka teisinio reguliavimo nuostatų, tai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Sprendimo projektui įgyvendinti lėšų nereikės.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus sprendimo projektą, neigiamos pasekmės būtų, kad pratęsus Sutarties išpildymo sąlygų terminus darbai būtų vykdomi dar vienerius metus vėliau, todėl laikas būtų prarandamas infrastruktūros sukūrimui bei investicijoms gauti. Taip pat nėra garantijos, kad ir pratęsus šiuos terminus Sutarties sąlygos bus įvykdytos.

Jeigu šis sprendimo projektas nebus priimtas, nuomos Sutartis būtų nutraukiama, iš nuomininko būtų reikalaujama sumokėti neįrodinėtinus ir neginčytinus nuomotojo patirtus nuostolius 5000 Eur (penkis tūkstančius Eur 00 euro ct) dėl neįvykdytos bent vienos Sutartyje nurodytos 7.1–7.7 papunkčiuose nurodytos sąlygos. Nutraukus Sutartį būtų galima skelbti valstybinės žemės nuomos aukcioną iš naujo.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti

Sprendimo projektui įgyvendinti nereikės priimti, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių teisės aktų.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti

Anykščių rajono savivaldybės administracija per 5 darbo dienas po šio sprendimo įsigaliojimo pateikia sprendimą MB ,,Kidi“, informuodama apie sutarties sąlygų pakeitimą.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius turės pasirašyti susitarimą prie valstybinės žemės nuomos sutarties.

MB ,,Kidi“ turės laiku ir tinkamai įvykdyti susitarimu prie valstybinės žemės nuomos sutarties numatytas sąlygas. Sąlygas įvykdžius ne laiku ar netinkamai, valstybinės žemės nuomos sutartis bus nutraukta.

Įgyvendinimo terminai bus nurodyti susitarime prie valstybinės žemės nuomos sutarties.

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Rengiant Sprendimo projektą nebuvo gauta specialistų vertinimų ir išvadų.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Nėra.

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas

Projekto iniciatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Projekto rengėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rima Budreikienė.

Projekto pranešėja – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė.