Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas Anykščiuose 2022 m. I ketv.

Priduoti 54 daugiabučiai namai. Per I-ma š.m. ketvirtį buvo priduoti 7-i daugiabučiai namai.

8-kvietimas: Viso buvo gauti 20 daugiabučių namų gyventojų prašymai. Parengta 18-ą investicinių planų, iš jų 13-kai pritarė gyventojai. 3-ys investiciniai buvo parengti papildomai. Buvo pateiktos paraiškos „APVA“ daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). 2022 .03.24/25 dienomis pasirašytos valstybės paramos sutartys 13-kai daugiabučių namų.

7-kvietimas:  7-iuose daugiabučiuose namuose vyksta statybos rangos darbai,  2-iems daugiabučiams namams vyksta projektavimo darbai bei  projektų ekspertizė. Vieno daugiabučio gyvenamojo namo K. Ladigos g. 29 rangos darbų su projektavimu skelbti konkursai neįvykdavo dėl mažos kainos, tad gyventojai balsavimu pritarė investicinio plano didinimui pagal šios dienos esančius įkainius. 2022.04.20 bus balsavimas koreguoto investicinio plano pritarimui.

6-kvietimas:  6-iuose daugiabučiuose namuose vyksta statybos rangos darbai, o 2-iems gauti statybos užbaigimo aktai (Statybininkų g. 7 – 2022.01.21, Mindaugo g. 13 – 2022.03.23). Išviso yra gauti statybos užbaigimo aktai 4-iems daugiabučiams namams. 2 daugiabučiai namai (Šviesos g. 14, Valaukio g. 6) pateikti komisijai, vyksta procedūros statybos užbaigimo aktams gauti. Dar 1-nam daugiabučiui namui Statybininkų g. 10  laukiamas statybos leidimas, o 1-nam daugiabučiui namui Kęstučio g. 1 laukiamas ekspertizės aktas.

5-kvietimas: 6 daugiabučių namų vyksta statybos rangos darbai. Daugeliui daugiabučių namų ruošiami dokumentai statybos užbaigimo aktui gauti. 3-is daugiabučiai namai (Mindaugo g. 4, J. Biliūno g. 33, Paupio g. 4) pateikti komisijai, vyksta procedūros statybos užbaigimo aktams gauti. 5 daugiabučiai namai buvo priduoti ir gauti statybos užbaigimo aktai (Statybininkų g. 14 – 2022.02.14, Statybininkų g. 9 – 2022.02.17, Statybininkų g. 12 – 2022.02.25, J. Basanavičiaus g. 54 – 2022.03.23, Mindaugo g. 17 – 2022.03.31). Bus prašoma valstybės parama.

3-kvietimas:  P. Cvirkos g. 1, Kavarskas , Statybininkų g. 13  ir  J. Biliūno g. 34  prašoma valstybės parama.