INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  PER 2021  IV - KETV.

Priduota renovuotų namų: Iki 2021-12-31,  47 (be Ažupiečių g. 4)

Informacija apie VII renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (8-kvietimas, 2020-07-01)

Pateikti 20-iai daugiabučių namų gyventojų prašymai (Dariaus ir Girėno g. 5, Storių g. 4, Storių g. 3, J. Biliūno g. 22, Ramybės g. 7, Žiburio g. 7, Žiburio g. 17, Žiburio g. 9, J. Basanavičiaus g. 50,   J. Basanavičiaus g. 56, J. Basanavičiaus g. 58, Statybininkų g. 4, Šaltupio g. 44, Šaltupio g. 48, Šviesos g. 9, Šviesos g. 11, Mindaugo g. 15,  Kaštonų g. 38, Elmininkų I km., Šaltinio g. 13, Kavarskas, A. Valmuso g. 1, Naujieji Elmininkai, Sturtupio g. 13, Ažuožeriai ) , dar 3 namai papildomai pateikė surinktus parašus (Ramybės g. 12, ramybės g. 16, J. Biliūno g. 5, Kavarskas). 21-am daugiabučiui namui nupirkti investicinių planų parengimo darbai. APVAI buvo pateikta 12-ka patvirtintų paraiškų dėl dalyvavimo atnaujinimo (modernizavimo) programoje. 2021-01-04 Nr. D1-1 aplinkos ministro įsakymu pakeistas 2020m. liepos 1 d. kvietimo paraiškų teikimo terminas iki 2021-12-31.

Informacija apie VI renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (7-kvietimas, 2019-08-14)

Parengti investiciniai planai 15 daugiabučių namų: Statybininkų g. 4, Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 20, J. Biliūno g. 30, Šaltupio g. 10, Šaltupio g. 12, Anykštos g. 25, Ažupiečių g. 3, A. Baranausko a. 3, K. Ladigos g. 29, Valmuso g. 1, N. Elmininkai, Sodų g. 1, N. Elmininkai, Sturtupio g. 13, Ažuožeriai, Vairuotojų g. 5. 2020-05-19 su Všį „Būsto energijos taupymo agentūra“ pasirašytos valstybės paramos sutartys 10-čiai daugiabučių gyvenamųjų namų:  Statybininkų g. 5, Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 30, Šaltupio g. 10, Šaltupio g. 12, Anykštos g. 25, Ažupiečių g. 3, A. Baranausko a. 3, K. Ladigos g. 29, Sodų g. 1, N. Elmininkai, Anykščių r. Pasirašytos valstybės paramos sutartys su Všį „Būsto energijos taupymo agentūra“.

Ruošiamos paraiškos bankui, finansavimui gauti. Laukiamas iš Šiaulių banko atsakymas dėl finansavimo. Gauti banko finansavimui pritarimai 10-čiai namų: , Statybininkų g. 5,  Statybininkų g. 21, J. Biliūno g. 30, Šaltupio g. 10, Šaltupio g. 12, Anykštos g. 25, Ažupiečių g. 3, A. Baranausko a. 3, K. Ladigos g. 29, Sodų g. 1, N. Elmininkai. Perkami rangos darbai su projektavimu.

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | J. Biliūno g. 30 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.03.17 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Rengiamas TDP. 2021-11-23 gautas statybos leidimas. |
| 2. | Statybininkų g. 5 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.09 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Rengiamas TDP. |
| 3. | Statybininkų g. 21 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.30 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aukštaitijos ranga“. Rengiamas TDP. |
| 4. | Anykštos g. 25 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.22 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 5. | Ažupiečių g. 3 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.02.24 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.05.12 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. 2021.12.14 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 30% darbų. |
| 6. | A.Baranausko a.3 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.02.02 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.22 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 7. | Šaltupio g. 10 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.28 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.22 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. Rengiamas TDP. |
| 8. | Šaltupio g. 12 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.02.02 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.06.08 pasirašytą rangos darbų su projektavimu sutartis su UAB „Aestas“. Rengiamas TDP. 2021.12.14 gautas statybos leidimas. |
| 9. | Sodų g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.26 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. 2021.04.06 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Ducona“. Rengiamas TDP. 202 . . gautas statybos leidimas. |
| 10. | K. Ladigos g. 29 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2020.05.19 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2021.01.28 gautas AB Šiaulių bankas finansavimo pritarimas. Koreguojamas investicinis planas. |

Informacija apie V renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (6-kvietimas, 2018-07-27)

(Artimiausiu metu bus organizuojami techninių projektų pristatymai gyventojams nuotoliniu būdu. Gyventojai galės pareikšti pastabas, pasirašyti jog su projektu susipažino).

Statybininkų g. 7, Anykščiai

Šviesos g. 14, Anykščiai

P. Cvirkos g. 36, Kavarskas

Mindaugo g. 13, Anykščiai

Mindaugo g. 21, Anykščiai

Storių g. 2, Anykščiai

Respublikos a.10, Kavarskas

Storių g. 13, Anykščiai

Šaltupio g. 49, Anykščiai

Žiburio g. 15, Anykščiai

Valaukio g. 6, Anykščiai

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybininkų g. 7 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2020.12.22 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-01-15, terminas 4 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 2. | Statybininkų g. 2/2a | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 3. | Žiburio g. 15 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.03.16 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-05-14, terminas 2 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 80% darbų. |
| 4. | Statybininkų g. 10 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.10.09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.07.23 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.05.22 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. |
| 5. | Storių g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. “. 2020.06.17 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.03.15 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-05-17, terminas 2 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 95% darbų. |
| 6. | Storių g. 2 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.10.09 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.09.06 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. “. 2020.06.17 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.02.22 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-01-15, terminas 4 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 95% darbų. |
| 7. | Mindaugo g. 13 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.06.19 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.01.27 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-03-31, terminas 2 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 8. | Mindaugo g. 21 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.22 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.06.19 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.02.22 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-04-22, terminas 2 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 100% darbų. Priduotas 2021-12-21. |
| 9. | Valaukio g. 6 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.21 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2021.02.22 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-04-23, terminas 2 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 10. | Šaltupio g. 49 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su AB „Modernaus būsto projektai“. 2020.06.18 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.01.27 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo AB „Statkorpas“. Pasirašyta sutartis 2021-04-20, terminas 8 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 25% darbų. |
| 11. | Šviesos g. 14 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.31 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.06.18 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.02.22 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2021-02-01, terminas 5 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 12. | Kęstučio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai per CPO. Prašoma Betos pakeisti valstybės paramos sutartį, kad leistų projektavimo darbus pirkti su rangos darbais. 2020.07.02 gautas Betos pritarimas rangos darbams su projektavimu pirkti. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Jarimpekso statyba“ Pasirašyta sutartis 2020-09-02, terminas 6 mėn., vyksta projektavimo darbai. Perkami projekto ekspertizės darbai. |
| 13. | P. Cvirkos g. 36, Kavarskas | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.06.27 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.10.30 pasirašytą projektavimo sutartis su „A. Širono projektavimo įmonė“. 2020.06.30 projektas pristatytas gyventojams. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2020.10.26 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-11-13, terminas 9 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 100% darbų. Priduotas 2021-12-27. |
| 14. | Respublikos a. 10, Kavarskas | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2019.07.25 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2019.05.29 gautas Vipa finansavimo pritarimas. Perkami projektavimo darbai per CPO. Prašoma Betos pakeisti valstybės paramos sutartį, kad leistų projektavimo darbus pirkti su rangos darbais. 2020.07.02 gautas Betos pritarimas rangos darbams su projektavimu pirkti. Paskelbtą konkursą rangos darbams laimėjo UAB „Aestas“ Pasirašyta sutartis 2020-09-10, terminas 6 mėn., vyksta projektavimo darbai. Projektas pateikiamas ekspertizei. 2021.04.16 gautas statybos leidimas. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 65% darbų. |

Informacija apie IV renovacijos etapo daugiabučius namus Anykščiuose (5-kvietimas, 2017-10-02)

Anykščių rajono savivaldybės administracija buvo parengusi 14 investicinių planų iš kurių 11 buvo pritarta. Ruošiamos paraiškos Vipai dėl finansavimo pritarimo. 2018.11.26-2018.12.12 gautas Vipa finansavimas.

Statybininkų g. 14, Anykščiai

Statybininkų g. 9, Anykščiai

Statybininkų g. 12, Anykščiai

J. Biliūno g. 33, Anykščiai

Mindaugo g. 4, Anykščiai

J. Basanavičiaus g. 54, Anykščiai

Žiburio g. 19, Anykščiai

Ramybės g. 11, Anykščiai

Mindaugo g. 17, Anykščiai

Paupio g. 4, Anykščiai

Žiburio g. 1, Anykščiai

| Nr. | Namo adresas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ramybės g. 11 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-03-16 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Guresta“ Pasirašyta sutartis 2020-04-30, terminas 5 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 90% darbų. |
| 2. | Statybininkų g. 12 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Gedsta“. Pasirašyta sutartis 2020-05-21, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. . 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 3. | Žiburio g. 1 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2020.03.20 nutraukta projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ ir paskelbtas konkursas projektavimo darbams iš naujo. 2020-04-21 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „A-Z projektai“. 2021.05.18 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko AB „Statkorpas“. Pasirašyta sutartis 2021-07-19, terminas 7 mėn. Vyksta statybos darbai. . 2021.12.31 atlikta 30% darbų. |
| 4. | Statybininkų g. 14 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.11.26 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-24 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-02-19, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 5. | J. Biliūno g. 33 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-02-07 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-04-15, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 6. | Mindaugo g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-21 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-04-15, terminas 10 mėn. Vyksta statybos darbai. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 7. | Mindaugo g. 17 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-28 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Auštaitijos ranga“. Pasirašyta sutartis 2020-05-08, terminas 10 mėn. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 8. | J. Basanavičiaus g. 54 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-01-21 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Aukštaitijos ranga“. Pasirašyta sutartis 2020-04-24, terminas 10 mėn. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 9. | Paupio g. 4 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į rezervinį atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.08.20 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.01.29 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.05.13 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020.12.07 gautas statybos leidimas. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-12-30, terminas 4 mėn. 2021.12.31 atlikta 99% darbų. |
| 10. | Žiburio g. 19 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.12 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. . 2020-05-13 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Guresta“ Pasirašyta sutartis 2020-07-01, terminas 5 mėn. 2021.12.31 atlikta 65% darbų. |
| 11. | Statybininkų g. 9 | Įvykęs namo gyventojų susirinkimas. Gyventojai pritarė namo renovacijai. Daugiabutis gyvenamasis namas pakliuvo į finansuojamų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašus. 2018.05.21 pasirašyta valstybės paramos teikimo sutartis. 2018.12.10 gautas Vipa finansavimo pritarimas. 2019.03.01 pasirašytą projektavimo sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“. 2019.06.25 pasirašyta projekto ekspertizės sutartis. 2020-05-13 gautas statybos leidimas, perkami rangos darbai. Paskelbtą konkursą rangos darbams nupirko UAB „Modernaus būsto projektai“. Pasirašyta sutartis 2020-07-01, terminas 10 mėn. 2021.12.31 atlikta 99% darbų |

Informacija: (4-kvietimas, 2017-10-26) Anykščių r. nebuvo įtrauktas. Šį kvietimą gavo 10             probleminių  rajonų papildant 3-kvietimą).

VI renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mindaugo g. 21 (I) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |
| 2. | P. Cvirkos g. 36, KavarskasI) | UAB „Modernaus būsto projektai“ |

III renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ažupiečių g. 8 (I) | UAB „Aukštaitijos ranga“ |
| 2. | Šviesos g. 12a(I) | UAB „Žilinskis ir co“ |
| 3. | J. Biliūno g. 68 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 4. | Storių g. 5 (I) | UAB „Anrestas“ |
| 5. | Ramybės g. 14I) | UAB „Žilinskis ir co“ |
| 6. | Liudiškių g. 16I) | UAB „Statybų kodas“ |
| 7. | P. Cvirkos g. 1, Kavarskas) | UAB „Guresta“ |
| 8. | Statybininkų g. 13 | UAB „Guresta“ |
| 9. | J. Biliūno g. 34 | UAB „Guresta“ |

II renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šaltupio g. 45 | UAB „Dailista“ |
| 2. | Šaltupio g. 47 | UAB „Dailista“ |
| 3. | Žiburio g. 5 | UAB „Dailista“ |
| 4. | J. Biliūno g. 64 | UAB „Dailista“ |
| 5. | Šaltupio g. 46 | UAB „Dailista“ |
| 6. | J. Biliūno g. 26 | UAB „Anrestas“ |
| 7. | J . Biliūno g. 28 | UAB „Anrestas“ |
| 8. | Liudiškių g. 31 A | UAB „Anrestas“ |
| 9. | Liudiškių g. 31 B | UAB „Anrestas“ |
| 10. | Liudiškių g. 31 C | UAB „Anrestas“ |
| 11. | Ramybės g. 5 | UAB „Orlista“ |
| 12. | Liudiškių g. 21 | UAB „Anrestas“ |
| 13. | Liudiškių g. 23 | UAB „Anrestas“ |
| 14. | J. Biliūno g. 25 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 15. | Ažupiečių g. 6 | UAB „Anrestas“ |
| 16. | Ramybės g. 9 | UAB „Anrestas“ |
| 17. | Šviesos g. 6 | UAB „Jarimpekso statyba“ |
| 18. | Statybininkų g. 19 | UAB „Bodesa“ |
| 19. | Žiburio g. 13 | UAB „Anrestas“ |
| 20. | Vilniaus g. 35 A | UAB „Aulaukis“ |
| 21. | Mindaugo g. 6 | UAB „Denega“ |
| 22. | Paupio g. 6 | UAB „G&J group, UAB„Veoenergija“ ir UAB „Astana“ |
| 23. | Mindaugo g. 8 | UAB „Anrestas“ |

I renovacijos etape Anykščiuose renovuoti namai

| Eil. Nr. | Namo adresas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos g. 2 (I) | Axis industries |
| 2. | Šviesos g. 4 (I) | Axis industries |
| 3. | Kudirkos g. 2 (II) | Axis industries |
| 4. | Kudirkos g. 4 (I) | Axis industries |
| 5. | Kudirkos g. 6 (II) | Axis industries |
| 6. | Valaukio 10 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 7. | Vienuolio g. 7 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 8. | Vienuolio g. 9 (I) | Aukštaitijos ranga |
| 9. | Vienuolio g. 11 (II be D) | Aukštaitijos ranga |
| 10. | Vienuolio g. 13 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 11. | Vienuolio g. 15 (II) | Aukštaitijos ranga |
| 12. | Statybininkų g. 15 (I ) | Ukmergės statyba |
| 13. | Statybininkų g. 17 (I) | Ukmergės statyba |

Ruošė: Renovacijos projektų vadovas Linas Pravilionis, linas.pravilionis@anykom.lt,

tel. 8 612 78907