Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl tikslingumo projektą „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

2022 m. liepos 28 d. Nr. 1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 straipsnio 9 dalimi ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 28 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2022 m. birželio 27 d. raštu Nr. 2022/2-3039 „Dėl investicijų projektų vertinimo“ pateiktą Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinimo išvadą dėl projekto partnerystės socialinės ekonominės naudos bei Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. liepos 15 d. raštu      Nr. SD-43 (2.4. E) „Dėl tikslingumo projektus „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ ir „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu išvados pateikimo“ pateiktą išvadą Nr. KTA-4 „Dėl tikslingumo projektus „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ ir „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti tikslingumui projektą „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ (toliau – Projektas) įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu šiomis sąlygomis:

  - Projektą įgyvendinanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės administracija;

  - Projekto tikslas – pagerinti Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinant energetiškai efektyvią bei higienos normų ir esminius statinio reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą;

  - Projektui taikomas VPSP būdas – valdžios ir privataus subjektų partnerystė (toliau – VžPP);

  - VPSP sutarties laikotarpis – 12 metų;

  - Privačiam subjektui perduodamos vykdyti veiklos:

    - Projektavimo paslaugos;

    - Rangos darbai, siekiant kad pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo darbų būtų ne žemesnė, kaip „C“;

    - Pastato modernizuotų elementų priežiūros paslaugos.

  - Didžiausi savivaldybės turtiniai įsipareigojimai privačiam subjektui, kurie apskaičiuojami grynąja dabartine verte (toliau – GDV), įvertinant investicijų projekto rizikos vertę (privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo išlaidos, kartu su šių veiklų vykdymu susijusiomis rizikomis – 2 482 009,00 Eur  (du milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni eurai), įskaitant pridėtinės vertės mokestį.

2. Įgalioti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti VPSP sutartį su privačiu subjektu, konkurso laimėtoju, ir atlikti kitus būtinus veiksmus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybai (J. Biliūno g. 23, 29111, Anykščiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras                                                                                                                       Sigutis Obelevičius

TARYBOS SPRENDIMO „dėl tikslingumo projektą „Lopšelio-darželio „žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

Sprendimo projekto tikslas – gauti pritarimą projektą „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ (toliau – Projektas) įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu bei numatyti sąlygas, kuriomis šis Projektas būtų įgyvendinamas. Sprendimo projekto turinį apibrėžia Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480. Taisyklių 28 p. nustatyta, kad vietos valdžios partnerystės projektą įgyvendinanti institucija, gavusi CPVA išvadą, per 30 dienų nuo CPVA išvados gavimo (VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros išvada dėl projekto partnerystės socialinės ekonominės naudos (toliau – CPVA išvada) gauta 2022 m. birželio 27 d. raštu Nr. 2022/2-3039 „Dėl investicijų projektų vertinimo“) parengia sprendimo dėl partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo projektą ir kartu su CPVA išvada  (pridedama) bei partnerystės klausimynu (pridedama) teikia jį savivaldybės tarybai. Be kita ko, Taisyklių 28 p. numatyta, kad sprendimo dėl partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo projekte pateikiami Taisyklių 20.1–20.8 papunkčiuose nurodyti duomenys (atitinka sprendimo projekto 1.1.–1.6. papunkčiuose išdėstomas VPSP sąlygas).

Reikia pažymėti, kad teikiamo svarstyti sprendimo projekto pagrindas pagal 2021 m. gegužės 24 d. Susitarimą Dėl techninės pagalbos teikimo Nr. 6-382, sudarytą tarp Energetikos ministerijos, Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių UAB „KPMG Baltics“, advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai ir UAB „Ekotermija“ (toliau – Konsultantas), pasinaudojant Konsultanto teikiamomis neatlygintinomis paslaugomis, parengtas investicijų projektas „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ (toliau – IP), kuriam atitinkamai ir gauta aukščiau paminėta CPVA išvada.

Tiek Konsultanto parengtame IP, tiek CPVA išvadoje nurodyta projektu sprendžiama problema – pasenusi ir neefektyvi lopšelio-darželio „Žilvitis“ inžinerinių sistemų ir energinių savybių  būklė. Minėta problema nustatyta detaliai įvertinant esamą pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklę bei atitinkamai nustatant veiksnius, lemiančius didesnes nei turėtų būti energijos ir šalto vandens sąnaudas. Šiuo tikslu, siekiant parinkti tinkamas optimalias priemones, kurių įgyvendinimas leistų sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines sąlygas, padidinti pastato ar atskirų jo dalių gyvavimo trukmę – IP rengimo metu papildomai parengtas išsamus Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ energijos vartojimo auditas (toliau – Pastato EVA). Pastato EVA rengimo metu parinktas optimalus energijos taupymo priemonių paketas, leisiantis pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energetinę klasę (dabartinė pastato energetinė klasė – F). Svarbu pažymėti, kad pagal CPVA išvadą, numatoma C  energinė klasė energinio efektyvumo didinimo projektų kontekste daugeliu atveju vertinama kaip optimali kaštų ir naudos analizės atžvilgiu.

Taigi, Projekto kontekste identifikuotai problemai spęsti numatytas  Projekto tikslas – pagerinti Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinant energetiškai efektyvią bei higienos normas ir esminius statinio reikalavimus  atitinkančią infrastruktūrą. Pagrindinis projekto uždavinys – kompleksiškai atnaujinti Anykščių rajono savivaldybės lopšelio-darželio pastatą įgyvendinant technines pastatų atnaujinimo priemones. Siekiamas rezultatas – modernizuotas lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastatas.

Atkreiptinas dėmesys, kad nors IP pagal atliktą paslaugos (ikimokyklinis ugdymas) paklausos analizę, atsižvelgiant į Anykščių esamą demografinę situaciją ir ilgalaikę perspektyvą, pagrįstai konstatuota, kad nagrinėjamos paslaugos paklausa ateityje išliks aktuali (papildomai būtina įvertinti ir visuotinį privalomą ikimokyklinį ugdymą)  ir būtent šiuo Projektu siekiama užtikrinti higienos normas atitinkančią infrastruktūrą viešajai paslaugai teikti, tačiau kaip nurodoma tiek IP, tiek ir CPVA išvadoje –  nustatytų susijusių problemų sprendimą riboja tai, kad investicijų atlikimo laikotarpiu Savivaldybės galimybės finansuoti infrastuktūros sukūrimo sąnaudas iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų yra nepakankamos. Papildomai reikia pažymėti ir tai, kad tiek 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų laikotarpyje, tiek ir naujai planuojamoje 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų laikotarpio perspektyvoje – negrąžinamų ES lėšų subsidijų, skirtų vietos valdžios viešųjų pastatų modernizavimui nenumatoma, t. y. pagal atitinkamos nagrinėjamos paslaugos sritį (švietimas, ikimokyklinis ugdymas) atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra informavusi, kad tiek, kiek tai susiję su švietimo paslaugoms būtinos infrastruktūros pagerinimu – švietimo paskirties pastatų energinio efektyvumo pagerinimo priemonės nebus tinkamos finansuoti  2021–2027 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšomis. Atsižvelgus į ribotas finansavimo galimybes, įskaitant ir esamus apribojimus dėl skolinimosi limitų, kaip optimali Projekto alternatyva esamai problemai spręsti, siūloma Projektą įgyvendinti VPSP būdu šiomis sąlygomis:

- bendras VPSP sutarties laikotarpis – 12 metų, iš jų projektavimo ir modernizavimo darbų atlikimo laikotarpis – 1  metai, o likę 11 metų – pastato modernizuotų elementų priežiūros paslaugos ir išsimokėjimas už atliktus pastato modernizavimo darbus (įsitikinama, ar privataus subjekto prisiimta rizika dėl pagrindinių pastatų elementų yra pagrįsta);

- privačiam subjektui perduodamos vykdyti veiklos: projektavimo paslaugos (pastato modernizavimo techninės dokumentacijos parengimas); rangos darbai, siekiant kad pastato energinio naudingumo klasė po modernizavimo darbų būtų ne žemesnė, kaip „C“ (energijos taupymo priemonių įdiegimas: modernizuoti šildymo, karšto vandens ir apšvietimo sistemas, natūralios vėdinimo sistemos atnaujinimas, pastato stogo, išorinių sienų ir cokolio, perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimas, langų ir durų keitimas ir kt.);

- pastato modernizuotų elementų (išorinių pastatų sienų ir cokolio, perdangų, kurios ribojasi su išore, stogo, langų ir stiklo blokelių, lauko durų, šildymo ir inžinierinių sistemų, vėdinimo sistemų, elektros instaliacijos ir kt. ir kt.) priežiūros paslaugos.

- statybos ir tinkamumo rizikų perdavimas privačiam (Projektas yra kompleksinis, kadangi Projekto įgyvendinimo metu privačiam subjektui bus perduotos techninio projekto parengimo; energijos taupymo priemonių įdiegimo pasiekiant ne žemesnę negu C klasę ir modernizuotų sistemų priežiūros paslaugos, todėl atitinkamai privatus subjektas prisiims statybos bei tinkamumo rizikas, t. y. statybos rizika bus perduodama privačiam subjektui, kadangi privatus subjektas bus atsakingas už rezultato pasiekimą – statinio elementų, susijusių su esminių statinio reikalavimų, pagerinimo užtikrinimu bei šio rezultato išlaikymą visą VPSP sutarties laikotarpį. Tinkamumo rizika taip pat visa apimtimi yra perduodama privačiam subjektui, kadangi tiek statybų darbai, tiek ir modernizuotų elementų paskesnė priežiūra bus vykdoma pagal aiškius paslaugų teikimo standartus ir higienos normas, kuriomis privalės vadovautis privatus subjektas teikdamas šilumos energijos šildymui taupymo paslaugas, priešingu atveju, nesant pakankamai energijos sutaupymų ar esant standartų ar higienos normų pažeidimams – numatomos finansinės korekcijos, mažinant išsimokėjimą už atliktus statybos darbus, t. y privatus subjektas bus atsakingas už įsipareigoto šilumos energijos šildymui sutaupymo pasiekimą ir tinkamą šilumos sistemos eksploatavimą vadovaujantis aiškiai apibrėžtais standartais).

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai:

Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 29 punkto, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 15² straipsnio 9 dalies ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 28 punkto nuostatos.

Laukiami rezultatai ir VPSP tikslingumas:

- siekiant užtikrinti pakankamą ir tinkamą švietimo paslaugų prieinamumą numatyta modernizuoti Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastatą, kuris yra energetiškai neefektyvus dėl ko patiriamos didesnės nei galėtų būti išlaidos eksploatuojant pastatą, viduje yra jaučiama šalto oro infiltracija, pastato išorinės konstrukcijos neatitinka STR reikalavimų. Modernizavus darželio pastatą, Savivaldybė sutaupytų ne mažiau kaip 30 proc. šilumos energijos išlaidų;

- investicijų atlikimo laikotarpiu Savivaldybės galimybės finansuoti infrastuktūros sukūrimo sąnaudas iš nuosavų ir (ar) skolintų lėšų yra nepakankamos, tačiau Savivaldybė disponuoja lėšomis, kurių pakaktų prisiimti ilgalaikius turtinius įsipareigojimus ir užtikrinti metinio  atlyginimo mokėjimą privačiam subjektui;

- privatūs subjektai turi daugiau motyvacijos ir patirties efektyviau organizuoti veiklą, be to, privačiam subjektui yra perduodama didesnė dalis rizikų. Projekte numatytos veiklos yra kompleksinės, reikalaujančios įgūdžių racionaliai suprojektuoti, atlikti statybos darbus bei teikti pastato eksploatacijos ir techninės priežiūros paslaugas;

- kuriami ilgalaikiai sutartiniai santykiai, kurių pagrindu tikimasi pagerinti viešųjų paslaugų – ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų švietimo paslaugų prieinamumą.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai:

Remiantis su CPVA suderinto IP duomenimis, optimalios alternatyvos investicijų vertė (projektavimo ir pastato modernizavimo darbai) Projektą įgyvendinant įprastu būdu (ne VPSP būdu) yra apie 1 652 738 Eur (nevertinant paskesnės modernizuotos pastato dalies priežiūros).

Atsižvelgiant į ribotas Savivaldybės biudžeto galimybes (nėra galimybės sumokėti už pastato modernizavimo darbus jų atlikimo metu, o bendras skolinimosi limitas yra ženkliai mažesnis nei vien tik šio projekto investicijų vertė) pagal parengtą IP ir CPVA išvadą, nustatyti didžiausi Savivaldybės turtiniai įsipareigojimai privačiam subjektui, įvertinant privačiam subjektui perduodamų veiklų vykdymo, įskaitant ir modernizuotos infrastruktūros paskesnę priežiūrą,  išlaidas, kartu su šių veiklų vykdymu susijusiomis rizikomis (apskaičiuotomis pagal CPVA metodiką), grynąja dabartine verte siekia – 2 482 009,00 Eur, o analogiškai apskaičiuoti maksimalūs mokėjimai privačiam subjektui –  2 309 633,00 Eur. Didžiausi turtiniai įsipareigojimai privačiam subjektui, įvertinant perduodamų veiklų vykdymo  išlaidas, kartu su šių veiklų vykdymu susijusiomis rizikomis, išreikšti realia verte (t. y. pagal CPVA metodiką taikant 4 proc. metinę diskonto normą) per VPSP sutarties 12 m. laikotarpį siektų –  3 287 909,00 Eur, o analogiškai apskaičiuoti maksimalūs mokėjimai privačiam subjektui – 3 110 480,00 Eur (plačiau žr. pridedamos CPVA išvados 8. p. „Partnerystės finansiniai rodikliai“).

Pagal CPVA metodiką ir IP skaičiuoklę nustatyta tikėtina metinio atlyginimo privačiam subjektui suma siekia 200 000,00 Eur (be PVM), arba atitinkamai 242 000,00 Eur (su PVM), o maksimalus metinis atlygis privačiam subjektui, pagal pateiktą CPVA išvadą, apskaičiuotas realiąja verte (t. y. pagal CPVA metodiką taikant 4 proc. metinę diskonto normą) neturėtų viršyti – 282 771,00 Eur (su PVM) arba atitinkamai 233 695,00 Eur (be PVM).

Būtina pažymėti, kad CPVA išvadoje nurodytas maksimalus metinis atlygis privačiam subjektui realiąja verte (282 771,00 Eur su PVM) yra maksimali suma, kuri bus fiksuojama pirkimo dokumentuose, todėl ji neturėtų būti viršijama siekiant sudaryti VPSP sutartį. Tikslus lėšų dydis ir metinis atlygis privačiam subjektui – bus aiškus atlikus viešojo pirkimo procedūras.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto sprendimo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai nevertinami.

Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.

5. Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios – kas ir kada juos turėtų priimti:

Nereikia.

6. Sprendimo įgyvendinimo terminai – kas, ką ir kada turėtų atlikti:

Remiantis parengtu IP, Savivaldybės tarybai pritarus Projektą įgyvendinti VPSP būdu, numatomi šie tolesni Projekto įgyvendinimo etapai:

| Eil. Nr. | Veikla | Atsakingas | Numatomi veiklos terminai / Trukmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gavus Savivaldybės tarybos pritarimą – privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso dokumentų parengimas ir suderinimas su atsakingomis institucijomis (CPVA) | Projekto vykdytojas (Anykščių rajono savivaldybės administracija) | 3 mėn. |
| 2. | Suorganizuota viešoji konsultacija su potencialiais tiekėjais |  | 1 mėn. |
| 3. | Privataus subjekto (partnerio) atrankos konkurso organizavimas bei sutarties pasirašymas |  | 12 mėn. |
| 4. | Techninės dokumentacijos parengimas ir darbų pagal ją atlikimas | Privatus subjektas (VPSP partneris) | 12 mėn. |
| 5. | Infrastruktūros eksploatavimas, administravimas ir priežiūra |  | VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu |
| 6. | VPSP sutarties įgyvendinimo stebėsena bei kontrolė | Projekto vykdytojas (Anykščių rajono savivaldybės administracija) | VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu |

7. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. liepos 15 d. raštu  Nr. SD-43 (2.4. E) „Dėl tikslingumo projektus „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ ir „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu išvados pateikimo“ pateikta išvada Nr. KTA-4 „Dėl tikslingumo projektus „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ ir „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės būdu“.

8. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai:

Konsultantų parengtame IP pažymėta, kad lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato būklė yra prasta ir neatitinkanti higienos normų, todėl suformuota prielaida, kad nors ir galima vykdyti veiklą dabartinėmis sąlygomis neįgyvendinant Projekto, tačiau 5 metų laikotarpyje bus būtina numatyti ženklias investicijas pastato bei inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių pagerinimui. Priešingu atveju atitvarų šilumosauginės savybės ir inžinerinių sistemų būklė sparčiai blogės ir gali tapti avarinės būklės.

Taigi, atsižvelgiant į parengtame IP pateiktas nepriklausomo Konsultanto išvadas, tikėtina, kad 5 metų laikotarpyje Savivaldybė vis vien turėtų modernizuoti šį pastatą. Vadovaujantis Lietuvos ilgalaike pastatų renovacijos strategija, pagal 2010–2019 m. duomenis, pastatų modernizavimo kaina nuolat augo vidutiniškai 4 proc. per metus (dėl neįprastos situacijos nevertinant pastarųjų metų ženkliai išaugusių statybos kainų). Pagal šią prielaidą IP nustatyta, kad didinant dabartines optimalios alternatyvos paskaičiuotas išlaidas (t. y. 1 652 738,00 Eur) po 4 proc. per metus, 2028 m. prognozuojamos renovacijos išlaidos siektų ne mažiau kaip 2 091 241,00 Eur, kas atitinkamai dar labiau įtakotų ir bendrą galimą VPSP sutarties vertę ateityje (jei projektas būtų numatytas įgyvendinti vėliau). Taip pat, remiantis IP skaičiavimais, 5 metus nebūtų sutaupoma šildymo ir elektros energijos išlaidų (kurios kartu sudėjus siektų ne mažiau kaip 56 130,00 Eur).

9. Sprendimo projekto iniciatoriai ir rengėjai, pranešėjas:

Iniciatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Projekto rengėjas – Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistas (projektų vadovas) – Mantas Vaičiulevičius.

Pranešėja – Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistė – Ema Abramovaitė.